## Prog. General
 | time axis 2024-03-04 to 2025-02-21
| Actividad | Cuadrilla | Tipo Secuencia | Dia Inicio | Para imprimir | time axis 2024-03-04 to 2025-02-21
ACTIVIDAD | REPLANTEO DE EDIFICIOS | TRAZO | OG PRIMEROS PISOS | 100 | NO | 2024-03-04: F1-2; 2024-03-06: F3-4; 2024-03-08: F5-6; 2024-03-20: F7-8; 2024-04-01: F9-10; 2024-04-11: F11-12; 2024-04-23: F13-14; 2024-05-03: F15-16; 2024-05-15: F17-18; 2024-05-27: F19-20; 2024-06-06: F21-22; 2024-06-18: F23-24; 2024-06-28: F25-26; 2024-07-10: F27-28; 2024-07-16: F29; 2024-07-26: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | DESCARGA, CONTEO DE FIERRO PRIMER PISO | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 100 | NO | 2024-03-04: 1F1; 2024-03-05: 1F2; 2024-03-06: 1F3; 2024-03-07: 1F4; 2024-03-08: 1F5; 2024-03-14: 1F6; 2024-03-20: 1F7; 2024-03-26: 1F8; 2024-04-01: 1F9; 2024-04-05: 1F10; 2024-04-11: 1F11; 2024-04-17: 1F12; 2024-04-23: 1F13; 2024-04-29: 1F14; 2024-05-03: 1F15; 2024-05-09: 1F16; 2024-05-15: 1F17; 2024-05-21: 1F18; 2024-05-27: 1F19; 2024-05-31: 1F20; 2024-06-06: 1F21; 2024-06-12: 1F22; 2024-06-18: 1F23; 2024-06-24: 1F24; 2024-06-28: 1F25; 2024-07-04: 1F26; 2024-07-10: 1F27; 2024-07-16: 1F28; 2024-07-22: 1F29; 2024-07-26: 1F30; 2024-08-01: 1F31
ACTIVIDAD | SEPARACIÓN FIERRO PRIMEROS PISOS | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 100 | NO | 2024-03-04: 1F1; 2024-03-05: 1F2; 2024-03-06: 1F3; 2024-03-07: 1F4; 2024-03-08: 1F5; 2024-03-14: 1F6; 2024-03-20: 1F7; 2024-03-26: 1F8; 2024-04-01: 1F9; 2024-04-05: 1F10; 2024-04-11: 1F11; 2024-04-17: 1F12; 2024-04-23: 1F13; 2024-04-29: 1F14; 2024-05-03: 1F15; 2024-05-09: 1F16; 2024-05-15: 1F17; 2024-05-21: 1F18; 2024-05-27: 1F19; 2024-05-31: 1F20; 2024-06-06: 1F21; 2024-06-12: 1F22; 2024-06-18: 1F23; 2024-06-24: 1F24; 2024-06-28: 1F25; 2024-07-04: 1F26; 2024-07-10: 1F27; 2024-07-16: 1F28; 2024-07-22: 1F29; 2024-07-26: 1F30; 2024-08-01: 1F31
ACTIVIDAD | PREARMADO DE FIERRO MURO PRIMEROS PISOS | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 101 | NO | 2024-03-05: 1F1; 2024-03-06: 1F2; 2024-03-07: 1F3; 2024-03-08: 1F4; 2024-03-11: 1F5; 2024-03-15: 1F6; 2024-03-21: 1F7; 2024-03-27: 1F8; 2024-04-02: 1F9; 2024-04-08: 1F10; 2024-04-12: 1F11; 2024-04-18: 1F12; 2024-04-24: 1F13; 2024-04-30: 1F14; 2024-05-06: 1F15; 2024-05-10: 1F16; 2024-05-16: 1F17; 2024-05-22: 1F18; 2024-05-28: 1F19; 2024-06-03: 1F20; 2024-06-07: 1F21; 2024-06-13: 1F22; 2024-06-19: 1F23; 2024-06-25: 1F24; 2024-07-01: 1F25; 2024-07-05: 1F26; 2024-07-11: 1F27; 2024-07-17: 1F28; 2024-07-23: 1F29; 2024-07-29: 1F30; 2024-08-02: 1F31
ACTIVIDAD | PREARMADO DE FIERRO VIGAS PRIMEROS PISOS | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 101 | NO | 2024-03-05: 1F1; 2024-03-06: 1F2; 2024-03-07: 1F3; 2024-03-08: 1F4; 2024-03-11: 1F5; 2024-03-15: 1F6; 2024-03-21: 1F7; 2024-03-27: 1F8; 2024-04-02: 1F9; 2024-04-08: 1F10; 2024-04-12: 1F11; 2024-04-18: 1F12; 2024-04-24: 1F13; 2024-04-30: 1F14; 2024-05-06: 1F15; 2024-05-10: 1F16; 2024-05-16: 1F17; 2024-05-22: 1F18; 2024-05-28: 1F19; 2024-06-03: 1F20; 2024-06-07: 1F21; 2024-06-13: 1F22; 2024-06-19: 1F23; 2024-06-25: 1F24; 2024-07-01: 1F25; 2024-07-05: 1F26; 2024-07-11: 1F27; 2024-07-17: 1F28; 2024-07-23: 1F29; 2024-07-29: 1F30; 2024-08-02: 1F31
ACTIVIDAD | TRAZO FUNDACIÓN | TRAZO | OG PRIMEROS PISOS | 101 | SI | 2024-03-05: 1F1; 2024-03-06: 1F2; 2024-03-07: 1F3; 2024-03-08: 1F4; 2024-03-11: 1F5; 2024-03-15: 1F6; 2024-03-21: 1F7; 2024-03-27: 1F8; 2024-04-02: 1F9; 2024-04-08: 1F10; 2024-04-12: 1F11; 2024-04-18: 1F12; 2024-04-24: 1F13; 2024-04-30: 1F14; 2024-05-06: 1F15; 2024-05-10: 1F16; 2024-05-16: 1F17; 2024-05-22: 1F18; 2024-05-28: 1F19; 2024-06-03: 1F20; 2024-06-07: 1F21; 2024-06-13: 1F22; 2024-06-19: 1F23; 2024-06-25: 1F24; 2024-07-01: 1F25; 2024-07-05: 1F26; 2024-07-11: 1F27; 2024-07-17: 1F28; 2024-07-23: 1F29; 2024-07-29: 1F30; 2024-08-02: 1F31
ACTIVIDAD | EXCAVACIÓN FUNDACIÓN | OP. RETRO | OG PRIMEROS PISOS | 101 | SI | 2024-03-05: 1F1; 2024-03-06: 1F2; 2024-03-07: 1F3; 2024-03-08: 1F4; 2024-03-11: 1F5; 2024-03-15: 1F6; 2024-03-21: 1F7; 2024-03-27: 1F8; 2024-04-02: 1F9; 2024-04-08: 1F10; 2024-04-12: 1F11; 2024-04-18: 1F12; 2024-04-24: 1F13; 2024-04-30: 1F14; 2024-05-06: 1F15; 2024-05-10: 1F16; 2024-05-16: 1F17; 2024-05-22: 1F18; 2024-05-28: 1F19; 2024-06-03: 1F20; 2024-06-07: 1F21; 2024-06-13: 1F22; 2024-06-19: 1F23; 2024-06-25: 1F24; 2024-07-01: 1F25; 2024-07-05: 1F26; 2024-07-11: 1F27; 2024-07-17: 1F28; 2024-07-23: 1F29; 2024-07-29: 1F30; 2024-08-02: 1F31
ACTIVIDAD | FABRICACION CALUGAS HORMIGON | INSTALACION DE HORMIGON | OG PRIMEROS PISOS | 101 | NO | 2024-03-05: 1F1; 2024-03-06: 1F2; 2024-03-07: 1F3; 2024-03-08: 1F4; 2024-03-11: 1F5; 2024-03-15: 1F6; 2024-03-21: 1F7; 2024-03-27: 1F8; 2024-04-02: 1F9; 2024-04-08: 1F10; 2024-04-12: 1F11; 2024-04-18: 1F12; 2024-04-24: 1F13; 2024-04-30: 1F14; 2024-05-06: 1F15; 2024-05-10: 1F16; 2024-05-16: 1F17; 2024-05-22: 1F18; 2024-05-28: 1F19; 2024-06-03: 1F20; 2024-06-07: 1F21; 2024-06-13: 1F22; 2024-06-19: 1F23; 2024-06-25: 1F24; 2024-07-01: 1F25; 2024-07-05: 1F26; 2024-07-11: 1F27; 2024-07-17: 1F28; 2024-07-23: 1F29; 2024-07-29: 1F30; 2024-08-02: 1F31
ACTIVIDAD | PERFILADO FUNDACIÓN | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 102 | NO | 2024-03-06: 1F1; 2024-03-07: 1F2; 2024-03-08: 1F3; 2024-03-11: 1F4; 2024-03-12: 1F5; 2024-03-18: 1F6; 2024-03-22: 1F7; 2024-03-28: 1F8; 2024-04-03: 1F9; 2024-04-09: 1F10; 2024-04-15: 1F11; 2024-04-19: 1F12; 2024-04-25: 1F13; 2024-05-01: 1F14; 2024-05-07: 1F15; 2024-05-13: 1F16; 2024-05-17: 1F17; 2024-05-23: 1F18; 2024-05-29: 1F19; 2024-06-04: 1F20; 2024-06-10: 1F21; 2024-06-14: 1F22; 2024-06-20: 1F23; 2024-06-26: 1F24; 2024-07-02: 1F25; 2024-07-08: 1F26; 2024-07-12: 1F27; 2024-07-18: 1F28; 2024-07-24: 1F29; 2024-07-30: 1F30; 2024-08-05: 1F31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE VIGAS FUNDACIÓN | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 103 | SI | 2024-03-07: 1F1; 2024-03-08: 1F2; 2024-03-11: 1F3; 2024-03-12: 1F4; 2024-03-13: 1F5; 2024-03-19: 1F6; 2024-03-25: 1F7; 2024-03-29: 1F8; 2024-04-04: 1F9; 2024-04-10: 1F10; 2024-04-16: 1F11; 2024-04-22: 1F12; 2024-04-26: 1F13; 2024-05-02: 1F14; 2024-05-08: 1F15; 2024-05-14: 1F16; 2024-05-20: 1F17; 2024-05-24: 1F18; 2024-05-30: 1F19; 2024-06-05: 1F20; 2024-06-11: 1F21; 2024-06-17: 1F22; 2024-06-21: 1F23; 2024-06-27: 1F24; 2024-07-03: 1F25; 2024-07-09: 1F26; 2024-07-15: 1F27; 2024-07-19: 1F28; 2024-07-25: 1F29; 2024-07-31: 1F30; 2024-08-06: 1F31
ACTIVIDAD | ENCINTADO | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 103 | NO | 2024-03-07: 1F1; 2024-03-08: 1F2; 2024-03-11: 1F3; 2024-03-12: 1F4; 2024-03-13: 1F5; 2024-03-19: 1F6; 2024-03-25: 1F7; 2024-03-29: 1F8; 2024-04-04: 1F9; 2024-04-10: 1F10; 2024-04-16: 1F11; 2024-04-22: 1F12; 2024-04-26: 1F13; 2024-05-02: 1F14; 2024-05-08: 1F15; 2024-05-14: 1F16; 2024-05-20: 1F17; 2024-05-24: 1F18; 2024-05-30: 1F19; 2024-06-05: 1F20; 2024-06-11: 1F21; 2024-06-17: 1F22; 2024-06-21: 1F23; 2024-06-27: 1F24; 2024-07-03: 1F25; 2024-07-09: 1F26; 2024-07-15: 1F27; 2024-07-19: 1F28; 2024-07-25: 1F29; 2024-07-31: 1F30; 2024-08-06: 1F31
ACTIVIDAD | HORMIGON VIGA FUNDACIÓN | INSTALACION DE HORMIGON | OG PRIMEROS PISOS | 104 | SI | 2024-03-08: 1F1; 2024-03-11: 1F2; 2024-03-12: 1F3; 2024-03-13: 1F4; 2024-03-14: 1F5; 2024-03-20: 1F6; 2024-03-26: 1F7; 2024-04-01: 1F8; 2024-04-05: 1F9; 2024-04-11: 1F10; 2024-04-17: 1F11; 2024-04-23: 1F12; 2024-04-29: 1F13; 2024-05-03: 1F14; 2024-05-09: 1F15; 2024-05-15: 1F16; 2024-05-21: 1F17; 2024-05-27: 1F18; 2024-05-31: 1F19; 2024-06-06: 1F20; 2024-06-12: 1F21; 2024-06-18: 1F22; 2024-06-24: 1F23; 2024-06-28: 1F24; 2024-07-04: 1F25; 2024-07-10: 1F26; 2024-07-16: 1F27; 2024-07-22: 1F28; 2024-07-26: 1F29; 2024-08-01: 1F30; 2024-08-07: 1F31
ACTIVIDAD | INSTALACIONES ALCANTARILLADO PRIMER PISO | GÁSFITER OG | OG PRIMEROS PISOS | 105 | NO | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN FIERRO PRIMEROS PISOS | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 105 | SI | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | FIERRO LOSA FUNDACIÓN | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 105 | SI | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICTICAS Y DE TELECIMUNICACIONES EN RADIER | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 105 | SI | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES SANITARIAS EN LOSA FUNDACION | GÁSFITER OG | OG PRIMEROS PISOS | 105 | SI | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE GAS EN LOSA FUNDACION | GAS OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 105 | NO | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | REBALSE LOSA FUNDACIÓN | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 105 | NO | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | NIVELES DE LOSA FUNDACIÓN | TRAZO | OG PRIMEROS PISOS | 105 | NO | 2024-03-11: 1F1; 2024-03-12: 1F2; 2024-03-13: 1F3; 2024-03-14: 1F4; 2024-03-15: 1F5; 2024-03-21: 1F6; 2024-03-27: 1F7; 2024-04-02: 1F8; 2024-04-08: 1F9; 2024-04-12: 1F10; 2024-04-18: 1F11; 2024-04-24: 1F12; 2024-04-30: 1F13; 2024-05-06: 1F14; 2024-05-10: 1F15; 2024-05-16: 1F16; 2024-05-22: 1F17; 2024-05-28: 1F18; 2024-06-03: 1F19; 2024-06-07: 1F20; 2024-06-13: 1F21; 2024-06-19: 1F22; 2024-06-25: 1F23; 2024-07-01: 1F24; 2024-07-05: 1F25; 2024-07-11: 1F26; 2024-07-17: 1F27; 2024-07-23: 1F28; 2024-07-29: 1F29; 2024-08-02: 1F30; 2024-08-08: 1F31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN LOSA DE FUNDACIÓN | INSTALACION DE HORMIGON | OG PRIMEROS PISOS | 106 | SI | 2024-03-12: 1F1; 2024-03-13: 1F2; 2024-03-14: 1F3; 2024-03-15: 1F4; 2024-03-18: 1F5; 2024-03-22: 1F6; 2024-03-28: 1F7; 2024-04-03: 1F8; 2024-04-09: 1F9; 2024-04-15: 1F10; 2024-04-19: 1F11; 2024-04-25: 1F12; 2024-05-01: 1F13; 2024-05-07: 1F14; 2024-05-13: 1F15; 2024-05-17: 1F16; 2024-05-23: 1F17; 2024-05-29: 1F18; 2024-06-04: 1F19; 2024-06-10: 1F20; 2024-06-14: 1F21; 2024-06-20: 1F22; 2024-06-26: 1F23; 2024-07-02: 1F24; 2024-07-08: 1F25; 2024-07-12: 1F26; 2024-07-18: 1F27; 2024-07-24: 1F28; 2024-07-30: 1F29; 2024-08-05: 1F30; 2024-08-09: 1F31
SUPRA ACTIVIDAD | FRENTE GRUA PRIMEROS PISOS | OP. GRUA | OG PRIMEROS PISOS | 106 | NO | 2024-03-12: 1F1; 2024-03-13: 1F2; 2024-03-14: 1F3; 2024-03-15: 1F4; 2024-03-18: 1F5; 2024-03-22: 1F6; 2024-03-28: 1F7; 2024-04-03: 1F8; 2024-04-09: 1F9; 2024-04-15: 1F10; 2024-04-19: 1F11; 2024-04-25: 1F12; 2024-05-01: 1F13; 2024-05-07: 1F14; 2024-05-13: 1F15; 2024-05-17: 1F16; 2024-05-23: 1F17; 2024-05-29: 1F18; 2024-06-04: 1F19; 2024-06-10: 1F20; 2024-06-14: 1F21; 2024-06-20: 1F22; 2024-06-26: 1F23; 2024-07-02: 1F24; 2024-07-08: 1F25; 2024-07-12: 1F26; 2024-07-18: 1F27; 2024-07-24: 1F28; 2024-07-30: 1F29; 2024-08-05: 1F30; 2024-08-09: 1F31
ACTIVIDAD | RELLENO | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 107 | NO | 2024-03-13: 1F1; 2024-03-14: 1F2; 2024-03-15: 1F3; 2024-03-18: 1F4; 2024-03-19: 1F5; 2024-03-25: 1F6; 2024-03-29: 1F7; 2024-04-04: 1F8; 2024-04-10: 1F9; 2024-04-16: 1F10; 2024-04-22: 1F11; 2024-04-26: 1F12; 2024-05-02: 1F13; 2024-05-08: 1F14; 2024-05-14: 1F15; 2024-05-20: 1F16; 2024-05-24: 1F17; 2024-05-30: 1F18; 2024-06-05: 1F19; 2024-06-11: 1F20; 2024-06-17: 1F21; 2024-06-21: 1F22; 2024-06-27: 1F23; 2024-07-03: 1F24; 2024-07-09: 1F25; 2024-07-15: 1F26; 2024-07-19: 1F27; 2024-07-25: 1F28; 2024-07-31: 1F29; 2024-08-06: 1F30; 2024-08-12: 1F31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN RADIER TERRAZAS | INSTALACION DE HORMIGON | OG PRIMEROS PISOS | 107 | NO | 2024-03-13: 1F1; 2024-03-14: 1F2; 2024-03-15: 1F3; 2024-03-18: 1F4; 2024-03-19: 1F5; 2024-03-25: 1F6; 2024-03-29: 1F7; 2024-04-04: 1F8; 2024-04-10: 1F9; 2024-04-16: 1F10; 2024-04-22: 1F11; 2024-04-26: 1F12; 2024-05-02: 1F13; 2024-05-08: 1F14; 2024-05-14: 1F15; 2024-05-20: 1F16; 2024-05-24: 1F17; 2024-05-30: 1F18; 2024-06-05: 1F19; 2024-06-11: 1F20; 2024-06-17: 1F21; 2024-06-21: 1F22; 2024-06-27: 1F23; 2024-07-03: 1F24; 2024-07-09: 1F25; 2024-07-15: 1F26; 2024-07-19: 1F27; 2024-07-25: 1F28; 2024-07-31: 1F29; 2024-08-06: 1F30; 2024-08-12: 1F31
ACTIVIDAD | FIERRO MURETE ESCALA | FIERRO | OG PRIMEROS PISOS | 117 | NO | 2024-03-27: 1F1; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F3; 2024-04-01: 1F4; 2024-04-02: 1F5; 2024-04-08: 1F6; 2024-04-12: 1F7; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-24: 1F9; 2024-04-30: 1F10; 2024-05-06: 1F11; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-16: 1F13; 2024-05-22: 1F14; 2024-05-28: 1F15; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-07: 1F17; 2024-06-13: 1F18; 2024-06-19: 1F19; 2024-06-25: 1F20; 2024-07-01: 1F21; 2024-07-05: 1F22; 2024-07-11: 1F23; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-23: 1F25; 2024-07-29: 1F26; 2024-08-02: 1F27; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-14: 1F29; 2024-08-20: 1F30; 2024-08-26: 1F31
ACTIVIDAD | MOLDAJE MURETE ESCALA | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PRIMEROS PISOS | 117 | NO | 2024-03-27: 1F1; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F3; 2024-04-01: 1F4; 2024-04-02: 1F5; 2024-04-08: 1F6; 2024-04-12: 1F7; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-24: 1F9; 2024-04-30: 1F10; 2024-05-06: 1F11; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-16: 1F13; 2024-05-22: 1F14; 2024-05-28: 1F15; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-07: 1F17; 2024-06-13: 1F18; 2024-06-19: 1F19; 2024-06-25: 1F20; 2024-07-01: 1F21; 2024-07-05: 1F22; 2024-07-11: 1F23; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-23: 1F25; 2024-07-29: 1F26; 2024-08-02: 1F27; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-14: 1F29; 2024-08-20: 1F30; 2024-08-26: 1F31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN MURETE ESCALA | INSTALACION DE HORMIGON | OG PRIMEROS PISOS | 117 | NO | 2024-03-27: 1F1; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F3; 2024-04-01: 1F4; 2024-04-02: 1F5; 2024-04-08: 1F6; 2024-04-12: 1F7; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-24: 1F9; 2024-04-30: 1F10; 2024-05-06: 1F11; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-16: 1F13; 2024-05-22: 1F14; 2024-05-28: 1F15; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-07: 1F17; 2024-06-13: 1F18; 2024-06-19: 1F19; 2024-06-25: 1F20; 2024-07-01: 1F21; 2024-07-05: 1F22; 2024-07-11: 1F23; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-23: 1F25; 2024-07-29: 1F26; 2024-08-02: 1F27; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-14: 1F29; 2024-08-20: 1F30; 2024-08-26: 1F31
SUPRA ACTIVIDAD | DESCARGA Y CONTEO DE FIERRO PISO TIPO | FIERRO | OG PISO TIPO | 114 | NO | 2024-03-22: 1F1; 2024-03-25: 1F3; 2024-03-26: 1F2; 2024-03-27: 1F4; 2024-03-28: 2F1; 2024-03-29: 2F3; 2024-04-01: 2F2; 2024-04-02: 2F4; 2024-04-03: 3F1; 2024-04-04: 3F3; 2024-04-05: 3F2; 2024-04-08: 3F4; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F3; 2024-04-11: 4F2; 2024-04-12: 4F4; 2024-04-15: 1F5; 2024-04-16: 1F7; 2024-04-17: 1F6; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-19: 2F5; 2024-04-22: 2F7; 2024-04-23: 2F6; 2024-04-24: 2F8; 2024-04-25: 3F5; 2024-04-26: 3F7; 2024-04-29: 3F6; 2024-04-30: 3F8; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F7; 2024-05-03: 4F6; 2024-05-06: 4F8; 2024-05-07: 1F9; 2024-05-08: 1F11; 2024-05-09: 1F10; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-13: 2F9; 2024-05-14: 2F11; 2024-05-15: 2F10; 2024-05-16: 2F12; 2024-05-17: 3F9; 2024-05-20: 3F11; 2024-05-21: 3F10; 2024-05-22: 3F12; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F11; 2024-05-27: 4F10; 2024-05-28: 4F12; 2024-05-29: 1F13; 2024-05-30: 1F15; 2024-05-31: 1F14; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-04: 2F13; 2024-06-05: 2F15; 2024-06-06: 2F14; 2024-06-07: 2F16; 2024-06-10: 3F13; 2024-06-11: 3F15; 2024-06-12: 3F14; 2024-06-13: 3F16; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F15; 2024-06-18: 4F14; 2024-06-19: 4F16; 2024-06-20: 1F17; 2024-06-21: 1F19; 2024-06-24: 1F18; 2024-06-25: 1F20; 2024-06-26: 2F17; 2024-06-27: 2F19; 2024-06-28: 2F18; 2024-07-01: 2F20; 2024-07-02: 3F17; 2024-07-03: 3F19; 2024-07-04: 3F18; 2024-07-05: 3F20; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F19; 2024-07-10: 4F18; 2024-07-11: 4F20; 2024-07-12: 1F21; 2024-07-15: 1F23; 2024-07-16: 1F22; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-18: 2F21; 2024-07-19: 2F23; 2024-07-22: 2F22; 2024-07-23: 2F24; 2024-07-24: 3F21; 2024-07-25: 3F23; 2024-07-26: 3F22; 2024-07-29: 3F24; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F23; 2024-08-01: 4F22; 2024-08-02: 4F24; 2024-08-05: 1F25; 2024-08-06: 1F27; 2024-08-07: 1F26; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-09: 2F25; 2024-08-12: 2F27; 2024-08-13: 2F26; 2024-08-14: 2F28; 2024-08-15: 3F25; 2024-08-16: 3F27; 2024-08-19: 3F26; 2024-08-20: 3F28; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F27; 2024-08-23: 4F26; 2024-08-26: 4F28; 2024-08-27: 1F29; 2024-08-28: 1F31; 2024-08-29: 1F30; 2024-08-30: 2F29; 2024-09-02: 2F31; 2024-09-03: 2F30; 2024-09-04: 3F29; 2024-09-05: 3F31; 2024-09-06: 3F30; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 4F31; 2024-09-11: 4F30
ACTIVIDAD | SEPARACIÓN DE FIERRO MURO PISO TIPO | FIERRO | OG PISO TIPO | 115 | NO | 2024-03-25: 2F1; 2024-03-26: 2F3; 2024-03-27: 2F2; 2024-03-28: 2F4; 2024-03-29: 3F1; 2024-04-01: 3F3; 2024-04-02: 3F2; 2024-04-03: 3F4; 2024-04-04: 4F1; 2024-04-05: 4F3; 2024-04-08: 4F2; 2024-04-09: 4F4; 2024-04-16: 2F5; 2024-04-17: 2F7; 2024-04-18: 2F6; 2024-04-19: 2F8; 2024-04-22: 3F5; 2024-04-23: 3F7; 2024-04-24: 3F6; 2024-04-25: 3F8; 2024-04-26: 4F5; 2024-04-29: 4F7; 2024-04-30: 4F6; 2024-05-01: 4F8; 2024-05-08: 2F9; 2024-05-09: 2F11; 2024-05-10: 2F10; 2024-05-13: 2F12; 2024-05-14: 3F9; 2024-05-15: 3F11; 2024-05-16: 3F10; 2024-05-17: 3F12; 2024-05-20: 4F9; 2024-05-21: 4F11; 2024-05-22: 4F10; 2024-05-23: 4F12; 2024-05-30: 2F13; 2024-05-31: 2F15; 2024-06-03: 2F14; 2024-06-04: 2F16; 2024-06-05: 3F13; 2024-06-06: 3F15; 2024-06-07: 3F14; 2024-06-10: 3F16; 2024-06-11: 4F13; 2024-06-12: 4F15; 2024-06-13: 4F14; 2024-06-14: 4F16; 2024-06-21: 2F17; 2024-06-24: 2F19; 2024-06-25: 2F18; 2024-06-26: 2F20; 2024-06-27: 3F17; 2024-06-28: 3F19; 2024-07-01: 3F18; 2024-07-02: 3F20; 2024-07-03: 4F17; 2024-07-04: 4F19; 2024-07-05: 4F18; 2024-07-08: 4F20; 2024-07-15: 2F21; 2024-07-16: 2F23; 2024-07-17: 2F22; 2024-07-18: 2F24; 2024-07-19: 3F21; 2024-07-22: 3F23; 2024-07-23: 3F22; 2024-07-24: 3F24; 2024-07-25: 4F21; 2024-07-26: 4F23; 2024-07-29: 4F22; 2024-07-30: 4F24; 2024-08-06: 2F25; 2024-08-07: 2F27; 2024-08-08: 2F26; 2024-08-09: 2F28; 2024-08-12: 3F25; 2024-08-13: 3F27; 2024-08-14: 3F26; 2024-08-15: 3F28; 2024-08-16: 4F25; 2024-08-19: 4F27; 2024-08-20: 4F26; 2024-08-21: 4F28; 2024-08-27: 2F29; 2024-08-28: 2F31; 2024-08-29: 2F30; 2024-08-30: 3F29; 2024-09-02: 3F31; 2024-09-03: 3F30; 2024-09-04: 4F29; 2024-09-05: 4F31; 2024-09-06: 4F30
ACTIVIDAD | TRAZO MURO | TRAZO | OG PISO TIPO | 112 | SI | 2024-03-20: 1F1; 2024-03-21: 1F3; 2024-03-22: 1F2; 2024-03-25: 1F4; 2024-03-26: 2F1; 2024-03-27: 2F3; 2024-03-28: 2F2; 2024-03-29: 2F4; 2024-04-01: 3F1; 2024-04-02: 3F3; 2024-04-03: 3F2; 2024-04-04: 3F4; 2024-04-05: 4F1; 2024-04-08: 4F3; 2024-04-09: 4F2; 2024-04-10: 4F4; 2024-04-11: 1F5; 2024-04-12: 1F7; 2024-04-15: 1F6; 2024-04-16: 1F8; 2024-04-17: 2F5; 2024-04-18: 2F7; 2024-04-19: 2F6; 2024-04-22: 2F8; 2024-04-23: 3F5; 2024-04-24: 3F7; 2024-04-25: 3F6; 2024-04-26: 3F8; 2024-04-29: 4F5; 2024-04-30: 4F7; 2024-05-01: 4F6; 2024-05-02: 4F8; 2024-05-03: 1F9; 2024-05-06: 1F11; 2024-05-07: 1F10; 2024-05-08: 1F12; 2024-05-09: 2F9; 2024-05-10: 2F11; 2024-05-13: 2F10; 2024-05-14: 2F12; 2024-05-15: 3F9; 2024-05-16: 3F11; 2024-05-17: 3F10; 2024-05-20: 3F12; 2024-05-21: 4F9; 2024-05-22: 4F11; 2024-05-23: 4F10; 2024-05-24: 4F12; 2024-05-27: 1F13; 2024-05-28: 1F15; 2024-05-29: 1F14; 2024-05-30: 1F16; 2024-05-31: 2F13; 2024-06-03: 2F15; 2024-06-04: 2F14; 2024-06-05: 2F16; 2024-06-06: 3F13; 2024-06-07: 3F15; 2024-06-10: 3F14; 2024-06-11: 3F16; 2024-06-12: 4F13; 2024-06-13: 4F15; 2024-06-14: 4F14; 2024-06-17: 4F16; 2024-06-18: 1F17; 2024-06-19: 1F19; 2024-06-20: 1F18; 2024-06-21: 1F20; 2024-06-24: 2F17; 2024-06-25: 2F19; 2024-06-26: 2F18; 2024-06-27: 2F20; 2024-06-28: 3F17; 2024-07-01: 3F19; 2024-07-02: 3F18; 2024-07-03: 3F20; 2024-07-04: 4F17; 2024-07-05: 4F19; 2024-07-08: 4F18; 2024-07-09: 4F20; 2024-07-10: 1F21; 2024-07-11: 1F23; 2024-07-12: 1F22; 2024-07-15: 1F24; 2024-07-16: 2F21; 2024-07-17: 2F23; 2024-07-18: 2F22; 2024-07-19: 2F24; 2024-07-22: 3F21; 2024-07-23: 3F23; 2024-07-24: 3F22; 2024-07-25: 3F24; 2024-07-26: 4F21; 2024-07-29: 4F23; 2024-07-30: 4F22; 2024-07-31: 4F24; 2024-08-01: 1F25; 2024-08-02: 1F27; 2024-08-05: 1F26; 2024-08-06: 1F28; 2024-08-07: 2F25; 2024-08-08: 2F27; 2024-08-09: 2F26; 2024-08-12: 2F28; 2024-08-13: 3F25; 2024-08-14: 3F27; 2024-08-15: 3F26; 2024-08-16: 3F28; 2024-08-19: 4F25; 2024-08-20: 4F27; 2024-08-21: 4F26; 2024-08-22: 4F28; 2024-08-23: 1F29; 2024-08-26: 1F31; 2024-08-27: 1F30; 2024-08-28: 2F29; 2024-08-29: 2F31; 2024-08-30: 2F30; 2024-09-02: 3F29; 2024-09-03: 3F31; 2024-09-04: 3F30; 2024-09-05: 4F29; 2024-09-06: 4F31; 2024-09-09: 4F30
ACTIVIDAD | PREARMADO DE MALLAS TABIQUE | FIERRO | OG PISO TIPO | 111 | NO | 2024-03-19: 1F1; 2024-03-20: 1F3; 2024-03-21: 1F2; 2024-03-22: 1F4; 2024-03-25: 2F1; 2024-03-26: 2F3; 2024-03-27: 2F2; 2024-03-28: 2F4; 2024-03-29: 3F1; 2024-04-01: 3F3; 2024-04-02: 3F2; 2024-04-03: 3F4; 2024-04-04: 4F1; 2024-04-05: 4F3; 2024-04-08: 4F2; 2024-04-09: 4F4; 2024-04-10: 1F5; 2024-04-11: 1F7; 2024-04-12: 1F6; 2024-04-15: 1F8; 2024-04-16: 2F5; 2024-04-17: 2F7; 2024-04-18: 2F6; 2024-04-19: 2F8; 2024-04-22: 3F5; 2024-04-23: 3F7; 2024-04-24: 3F6; 2024-04-25: 3F8; 2024-04-26: 4F5; 2024-04-29: 4F7; 2024-04-30: 4F6; 2024-05-01: 4F8; 2024-05-02: 1F9; 2024-05-03: 1F11; 2024-05-06: 1F10; 2024-05-07: 1F12; 2024-05-08: 2F9; 2024-05-09: 2F11; 2024-05-10: 2F10; 2024-05-13: 2F12; 2024-05-14: 3F9; 2024-05-15: 3F11; 2024-05-16: 3F10; 2024-05-17: 3F12; 2024-05-20: 4F9; 2024-05-21: 4F11; 2024-05-22: 4F10; 2024-05-23: 4F12; 2024-05-24: 1F13; 2024-05-27: 1F15; 2024-05-28: 1F14; 2024-05-29: 1F16; 2024-05-30: 2F13; 2024-05-31: 2F15; 2024-06-03: 2F14; 2024-06-04: 2F16; 2024-06-05: 3F13; 2024-06-06: 3F15; 2024-06-07: 3F14; 2024-06-10: 3F16; 2024-06-11: 4F13; 2024-06-12: 4F15; 2024-06-13: 4F14; 2024-06-14: 4F16; 2024-06-17: 1F17; 2024-06-18: 1F19; 2024-06-19: 1F18; 2024-06-20: 1F20; 2024-06-21: 2F17; 2024-06-24: 2F19; 2024-06-25: 2F18; 2024-06-26: 2F20; 2024-06-27: 3F17; 2024-06-28: 3F19; 2024-07-01: 3F18; 2024-07-02: 3F20; 2024-07-03: 4F17; 2024-07-04: 4F19; 2024-07-05: 4F18; 2024-07-08: 4F20; 2024-07-09: 1F21; 2024-07-10: 1F23; 2024-07-11: 1F22; 2024-07-12: 1F24; 2024-07-15: 2F21; 2024-07-16: 2F23; 2024-07-17: 2F22; 2024-07-18: 2F24; 2024-07-19: 3F21; 2024-07-22: 3F23; 2024-07-23: 3F22; 2024-07-24: 3F24; 2024-07-25: 4F21; 2024-07-26: 4F23; 2024-07-29: 4F22; 2024-07-30: 4F24; 2024-07-31: 1F25; 2024-08-01: 1F27; 2024-08-02: 1F26; 2024-08-05: 1F28; 2024-08-06: 2F25; 2024-08-07: 2F27; 2024-08-08: 2F26; 2024-08-09: 2F28; 2024-08-12: 3F25; 2024-08-13: 3F27; 2024-08-14: 3F26; 2024-08-15: 3F28; 2024-08-16: 4F25; 2024-08-19: 4F27; 2024-08-20: 4F26; 2024-08-21: 4F28; 2024-08-22: 1F29; 2024-08-23: 1F31; 2024-08-26: 1F30; 2024-08-27: 2F29; 2024-08-28: 2F31; 2024-08-29: 2F30; 2024-08-30: 3F29; 2024-09-02: 3F31; 2024-09-03: 3F30; 2024-09-04: 4F29; 2024-09-05: 4F31; 2024-09-06: 4F30
ACTIVIDAD | FIERRO MURO TIPO | FIERRO | OG PISO TIPO | 116 | SI | 2024-03-26: 2F1; 2024-03-27: 2F3; 2024-03-28: 2F2; 2024-03-29: 2F4; 2024-04-01: 3F1; 2024-04-02: 3F3; 2024-04-03: 3F2; 2024-04-04: 3F4; 2024-04-05: 4F1; 2024-04-08: 4F3; 2024-04-09: 4F2; 2024-04-10: 4F4; 2024-04-17: 2F5; 2024-04-18: 2F7; 2024-04-19: 2F6; 2024-04-22: 2F8; 2024-04-23: 3F5; 2024-04-24: 3F7; 2024-04-25: 3F6; 2024-04-26: 3F8; 2024-04-29: 4F5; 2024-04-30: 4F7; 2024-05-01: 4F6; 2024-05-02: 4F8; 2024-05-09: 2F9; 2024-05-10: 2F11; 2024-05-13: 2F10; 2024-05-14: 2F12; 2024-05-15: 3F9; 2024-05-16: 3F11; 2024-05-17: 3F10; 2024-05-20: 3F12; 2024-05-21: 4F9; 2024-05-22: 4F11; 2024-05-23: 4F10; 2024-05-24: 4F12; 2024-05-31: 2F13; 2024-06-03: 2F15; 2024-06-04: 2F14; 2024-06-05: 2F16; 2024-06-06: 3F13; 2024-06-07: 3F15; 2024-06-10: 3F14; 2024-06-11: 3F16; 2024-06-12: 4F13; 2024-06-13: 4F15; 2024-06-14: 4F14; 2024-06-17: 4F16; 2024-06-24: 2F17; 2024-06-25: 2F19; 2024-06-26: 2F18; 2024-06-27: 2F20; 2024-06-28: 3F17; 2024-07-01: 3F19; 2024-07-02: 3F18; 2024-07-03: 3F20; 2024-07-04: 4F17; 2024-07-05: 4F19; 2024-07-08: 4F18; 2024-07-09: 4F20; 2024-07-16: 2F21; 2024-07-17: 2F23; 2024-07-18: 2F22; 2024-07-19: 2F24; 2024-07-22: 3F21; 2024-07-23: 3F23; 2024-07-24: 3F22; 2024-07-25: 3F24; 2024-07-26: 4F21; 2024-07-29: 4F23; 2024-07-30: 4F22; 2024-07-31: 4F24; 2024-08-07: 2F25; 2024-08-08: 2F27; 2024-08-09: 2F26; 2024-08-12: 2F28; 2024-08-13: 3F25; 2024-08-14: 3F27; 2024-08-15: 3F26; 2024-08-16: 3F28; 2024-08-19: 4F25; 2024-08-20: 4F27; 2024-08-21: 4F26; 2024-08-22: 4F28; 2024-08-28: 2F29; 2024-08-29: 2F31; 2024-08-30: 2F30; 2024-09-02: 3F29; 2024-09-03: 3F31; 2024-09-04: 3F30; 2024-09-05: 4F29; 2024-09-06: 4F31; 2024-09-09: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACION DE MALLAS TABIQUE | FIERRO | OG PISO TIPO | 112 | NO | 2024-03-20: 1F1; 2024-03-21: 1F3; 2024-03-22: 1F2; 2024-03-25: 1F4; 2024-03-26: 2F1; 2024-03-27: 2F3; 2024-03-28: 2F2; 2024-03-29: 2F4; 2024-04-01: 3F1; 2024-04-02: 3F3; 2024-04-03: 3F2; 2024-04-04: 3F4; 2024-04-05: 4F1; 2024-04-08: 4F3; 2024-04-09: 4F2; 2024-04-10: 4F4; 2024-04-11: 1F5; 2024-04-12: 1F7; 2024-04-15: 1F6; 2024-04-16: 1F8; 2024-04-17: 2F5; 2024-04-18: 2F7; 2024-04-19: 2F6; 2024-04-22: 2F8; 2024-04-23: 3F5; 2024-04-24: 3F7; 2024-04-25: 3F6; 2024-04-26: 3F8; 2024-04-29: 4F5; 2024-04-30: 4F7; 2024-05-01: 4F6; 2024-05-02: 4F8; 2024-05-03: 1F9; 2024-05-06: 1F11; 2024-05-07: 1F10; 2024-05-08: 1F12; 2024-05-09: 2F9; 2024-05-10: 2F11; 2024-05-13: 2F10; 2024-05-14: 2F12; 2024-05-15: 3F9; 2024-05-16: 3F11; 2024-05-17: 3F10; 2024-05-20: 3F12; 2024-05-21: 4F9; 2024-05-22: 4F11; 2024-05-23: 4F10; 2024-05-24: 4F12; 2024-05-27: 1F13; 2024-05-28: 1F15; 2024-05-29: 1F14; 2024-05-30: 1F16; 2024-05-31: 2F13; 2024-06-03: 2F15; 2024-06-04: 2F14; 2024-06-05: 2F16; 2024-06-06: 3F13; 2024-06-07: 3F15; 2024-06-10: 3F14; 2024-06-11: 3F16; 2024-06-12: 4F13; 2024-06-13: 4F15; 2024-06-14: 4F14; 2024-06-17: 4F16; 2024-06-18: 1F17; 2024-06-19: 1F19; 2024-06-20: 1F18; 2024-06-21: 1F20; 2024-06-24: 2F17; 2024-06-25: 2F19; 2024-06-26: 2F18; 2024-06-27: 2F20; 2024-06-28: 3F17; 2024-07-01: 3F19; 2024-07-02: 3F18; 2024-07-03: 3F20; 2024-07-04: 4F17; 2024-07-05: 4F19; 2024-07-08: 4F18; 2024-07-09: 4F20; 2024-07-10: 1F21; 2024-07-11: 1F23; 2024-07-12: 1F22; 2024-07-15: 1F24; 2024-07-16: 2F21; 2024-07-17: 2F23; 2024-07-18: 2F22; 2024-07-19: 2F24; 2024-07-22: 3F21; 2024-07-23: 3F23; 2024-07-24: 3F22; 2024-07-25: 3F24; 2024-07-26: 4F21; 2024-07-29: 4F23; 2024-07-30: 4F22; 2024-07-31: 4F24; 2024-08-01: 1F25; 2024-08-02: 1F27; 2024-08-05: 1F26; 2024-08-06: 1F28; 2024-08-07: 2F25; 2024-08-08: 2F27; 2024-08-09: 2F26; 2024-08-12: 2F28; 2024-08-13: 3F25; 2024-08-14: 3F27; 2024-08-15: 3F26; 2024-08-16: 3F28; 2024-08-19: 4F25; 2024-08-20: 4F27; 2024-08-21: 4F26; 2024-08-22: 4F28; 2024-08-23: 1F29; 2024-08-26: 1F31; 2024-08-27: 1F30; 2024-08-28: 2F29; 2024-08-29: 2F31; 2024-08-30: 2F30; 2024-09-02: 3F29; 2024-09-03: 3F31; 2024-09-04: 3F30; 2024-09-05: 4F29; 2024-09-06: 4F31; 2024-09-09: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN MURO | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 113 | SI | 2024-03-21: 1F1; 2024-03-22: 1F3; 2024-03-25: 1F2; 2024-03-26: 1F4; 2024-03-27: 2F1; 2024-03-28: 2F3; 2024-03-29: 2F2; 2024-04-01: 2F4; 2024-04-02: 3F1; 2024-04-03: 3F3; 2024-04-04: 3F2; 2024-04-05: 3F4; 2024-04-08: 4F1; 2024-04-09: 4F3; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 4F4; 2024-04-12: 1F5; 2024-04-15: 1F7; 2024-04-16: 1F6; 2024-04-17: 1F8; 2024-04-18: 2F5; 2024-04-19: 2F7; 2024-04-22: 2F6; 2024-04-23: 2F8; 2024-04-24: 3F5; 2024-04-25: 3F7; 2024-04-26: 3F6; 2024-04-29: 3F8; 2024-04-30: 4F5; 2024-05-01: 4F7; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 4F8; 2024-05-06: 1F9; 2024-05-07: 1F11; 2024-05-08: 1F10; 2024-05-09: 1F12; 2024-05-10: 2F9; 2024-05-13: 2F11; 2024-05-14: 2F10; 2024-05-15: 2F12; 2024-05-16: 3F9; 2024-05-17: 3F11; 2024-05-20: 3F10; 2024-05-21: 3F12; 2024-05-22: 4F9; 2024-05-23: 4F11; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 4F12; 2024-05-28: 1F13; 2024-05-29: 1F15; 2024-05-30: 1F14; 2024-05-31: 1F16; 2024-06-03: 2F13; 2024-06-04: 2F15; 2024-06-05: 2F14; 2024-06-06: 2F16; 2024-06-07: 3F13; 2024-06-10: 3F15; 2024-06-11: 3F14; 2024-06-12: 3F16; 2024-06-13: 4F13; 2024-06-14: 4F15; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 4F16; 2024-06-19: 1F17; 2024-06-20: 1F19; 2024-06-21: 1F18; 2024-06-24: 1F20; 2024-06-25: 2F17; 2024-06-26: 2F19; 2024-06-27: 2F18; 2024-06-28: 2F20; 2024-07-01: 3F17; 2024-07-02: 3F19; 2024-07-03: 3F18; 2024-07-04: 3F20; 2024-07-05: 4F17; 2024-07-08: 4F19; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 4F20; 2024-07-11: 1F21; 2024-07-12: 1F23; 2024-07-15: 1F22; 2024-07-16: 1F24; 2024-07-17: 2F21; 2024-07-18: 2F23; 2024-07-19: 2F22; 2024-07-22: 2F24; 2024-07-23: 3F21; 2024-07-24: 3F23; 2024-07-25: 3F22; 2024-07-26: 3F24; 2024-07-29: 4F21; 2024-07-30: 4F23; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 4F24; 2024-08-02: 1F25; 2024-08-05: 1F27; 2024-08-06: 1F26; 2024-08-07: 1F28; 2024-08-08: 2F25; 2024-08-09: 2F27; 2024-08-12: 2F26; 2024-08-13: 2F28; 2024-08-14: 3F25; 2024-08-15: 3F27; 2024-08-16: 3F26; 2024-08-19: 3F28; 2024-08-20: 4F25; 2024-08-21: 4F27; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 4F28; 2024-08-26: 1F29; 2024-08-27: 1F31; 2024-08-28: 1F30; 2024-08-29: 2F29; 2024-08-30: 2F31; 2024-09-02: 2F30; 2024-09-03: 3F29; 2024-09-04: 3F31; 2024-09-05: 3F30; 2024-09-06: 4F29; 2024-09-09: 4F31; 2024-09-10: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE AGUA EN MURO | GÁSFITER OG | OG PISO TIPO | 113 | SI | 2024-03-21: 1F1; 2024-03-22: 1F3; 2024-03-25: 1F2; 2024-03-26: 1F4; 2024-03-27: 2F1; 2024-03-28: 2F3; 2024-03-29: 2F2; 2024-04-01: 2F4; 2024-04-02: 3F1; 2024-04-03: 3F3; 2024-04-04: 3F2; 2024-04-05: 3F4; 2024-04-08: 4F1; 2024-04-09: 4F3; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 4F4; 2024-04-12: 1F5; 2024-04-15: 1F7; 2024-04-16: 1F6; 2024-04-17: 1F8; 2024-04-18: 2F5; 2024-04-19: 2F7; 2024-04-22: 2F6; 2024-04-23: 2F8; 2024-04-24: 3F5; 2024-04-25: 3F7; 2024-04-26: 3F6; 2024-04-29: 3F8; 2024-04-30: 4F5; 2024-05-01: 4F7; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 4F8; 2024-05-06: 1F9; 2024-05-07: 1F11; 2024-05-08: 1F10; 2024-05-09: 1F12; 2024-05-10: 2F9; 2024-05-13: 2F11; 2024-05-14: 2F10; 2024-05-15: 2F12; 2024-05-16: 3F9; 2024-05-17: 3F11; 2024-05-20: 3F10; 2024-05-21: 3F12; 2024-05-22: 4F9; 2024-05-23: 4F11; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 4F12; 2024-05-28: 1F13; 2024-05-29: 1F15; 2024-05-30: 1F14; 2024-05-31: 1F16; 2024-06-03: 2F13; 2024-06-04: 2F15; 2024-06-05: 2F14; 2024-06-06: 2F16; 2024-06-07: 3F13; 2024-06-10: 3F15; 2024-06-11: 3F14; 2024-06-12: 3F16; 2024-06-13: 4F13; 2024-06-14: 4F15; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 4F16; 2024-06-19: 1F17; 2024-06-20: 1F19; 2024-06-21: 1F18; 2024-06-24: 1F20; 2024-06-25: 2F17; 2024-06-26: 2F19; 2024-06-27: 2F18; 2024-06-28: 2F20; 2024-07-01: 3F17; 2024-07-02: 3F19; 2024-07-03: 3F18; 2024-07-04: 3F20; 2024-07-05: 4F17; 2024-07-08: 4F19; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 4F20; 2024-07-11: 1F21; 2024-07-12: 1F23; 2024-07-15: 1F22; 2024-07-16: 1F24; 2024-07-17: 2F21; 2024-07-18: 2F23; 2024-07-19: 2F22; 2024-07-22: 2F24; 2024-07-23: 3F21; 2024-07-24: 3F23; 2024-07-25: 3F22; 2024-07-26: 3F24; 2024-07-29: 4F21; 2024-07-30: 4F23; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 4F24; 2024-08-02: 1F25; 2024-08-05: 1F27; 2024-08-06: 1F26; 2024-08-07: 1F28; 2024-08-08: 2F25; 2024-08-09: 2F27; 2024-08-12: 2F26; 2024-08-13: 2F28; 2024-08-14: 3F25; 2024-08-15: 3F27; 2024-08-16: 3F26; 2024-08-19: 3F28; 2024-08-20: 4F25; 2024-08-21: 4F27; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 4F28; 2024-08-26: 1F29; 2024-08-27: 1F31; 2024-08-28: 1F30; 2024-08-29: 2F29; 2024-08-30: 2F31; 2024-09-02: 2F30; 2024-09-03: 3F29; 2024-09-04: 3F31; 2024-09-05: 3F30; 2024-09-06: 4F29; 2024-09-09: 4F31; 2024-09-10: 4F30
ACTIVIDAD | MOLDAJE MONOLITICO | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | OG PISO TIPO | 114 | SI | 2024-03-22: 1F1; 2024-03-25: 1F3; 2024-03-26: 1F2; 2024-03-27: 1F4; 2024-03-28: 2F1; 2024-03-29: 2F3; 2024-04-01: 2F2; 2024-04-02: 2F4; 2024-04-03: 3F1; 2024-04-04: 3F3; 2024-04-05: 3F2; 2024-04-08: 3F4; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F3; 2024-04-11: 4F2; 2024-04-12: 4F4; 2024-04-15: 1F5; 2024-04-16: 1F7; 2024-04-17: 1F6; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-19: 2F5; 2024-04-22: 2F7; 2024-04-23: 2F6; 2024-04-24: 2F8; 2024-04-25: 3F5; 2024-04-26: 3F7; 2024-04-29: 3F6; 2024-04-30: 3F8; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F7; 2024-05-03: 4F6; 2024-05-06: 4F8; 2024-05-07: 1F9; 2024-05-08: 1F11; 2024-05-09: 1F10; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-13: 2F9; 2024-05-14: 2F11; 2024-05-15: 2F10; 2024-05-16: 2F12; 2024-05-17: 3F9; 2024-05-20: 3F11; 2024-05-21: 3F10; 2024-05-22: 3F12; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F11; 2024-05-27: 4F10; 2024-05-28: 4F12; 2024-05-29: 1F13; 2024-05-30: 1F15; 2024-05-31: 1F14; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-04: 2F13; 2024-06-05: 2F15; 2024-06-06: 2F14; 2024-06-07: 2F16; 2024-06-10: 3F13; 2024-06-11: 3F15; 2024-06-12: 3F14; 2024-06-13: 3F16; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F15; 2024-06-18: 4F14; 2024-06-19: 4F16; 2024-06-20: 1F17; 2024-06-21: 1F19; 2024-06-24: 1F18; 2024-06-25: 1F20; 2024-06-26: 2F17; 2024-06-27: 2F19; 2024-06-28: 2F18; 2024-07-01: 2F20; 2024-07-02: 3F17; 2024-07-03: 3F19; 2024-07-04: 3F18; 2024-07-05: 3F20; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F19; 2024-07-10: 4F18; 2024-07-11: 4F20; 2024-07-12: 1F21; 2024-07-15: 1F23; 2024-07-16: 1F22; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-18: 2F21; 2024-07-19: 2F23; 2024-07-22: 2F22; 2024-07-23: 2F24; 2024-07-24: 3F21; 2024-07-25: 3F23; 2024-07-26: 3F22; 2024-07-29: 3F24; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F23; 2024-08-01: 4F22; 2024-08-02: 4F24; 2024-08-05: 1F25; 2024-08-06: 1F27; 2024-08-07: 1F26; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-09: 2F25; 2024-08-12: 2F27; 2024-08-13: 2F26; 2024-08-14: 2F28; 2024-08-15: 3F25; 2024-08-16: 3F27; 2024-08-19: 3F26; 2024-08-20: 3F28; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F27; 2024-08-23: 4F26; 2024-08-26: 4F28; 2024-08-27: 1F29; 2024-08-28: 1F31; 2024-08-29: 1F30; 2024-08-30: 2F29; 2024-09-02: 2F31; 2024-09-03: 2F30; 2024-09-04: 3F29; 2024-09-05: 3F31; 2024-09-06: 3F30; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 4F31; 2024-09-11: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | GRUA FRENTE MOLDAJE | OP. GRUA | OG PISO TIPO | 114 | NO | 2024-03-22: 1F1; 2024-03-25: 1F3; 2024-03-26: 1F2; 2024-03-27: 1F4; 2024-03-28: 2F1; 2024-03-29: 2F3; 2024-04-01: 2F2; 2024-04-02: 2F4; 2024-04-03: 3F1; 2024-04-04: 3F3; 2024-04-05: 3F2; 2024-04-08: 3F4; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F3; 2024-04-11: 4F2; 2024-04-12: 4F4; 2024-04-15: 1F5; 2024-04-16: 1F7; 2024-04-17: 1F6; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-19: 2F5; 2024-04-22: 2F7; 2024-04-23: 2F6; 2024-04-24: 2F8; 2024-04-25: 3F5; 2024-04-26: 3F7; 2024-04-29: 3F6; 2024-04-30: 3F8; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F7; 2024-05-03: 4F6; 2024-05-06: 4F8; 2024-05-07: 1F9; 2024-05-08: 1F11; 2024-05-09: 1F10; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-13: 2F9; 2024-05-14: 2F11; 2024-05-15: 2F10; 2024-05-16: 2F12; 2024-05-17: 3F9; 2024-05-20: 3F11; 2024-05-21: 3F10; 2024-05-22: 3F12; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F11; 2024-05-27: 4F10; 2024-05-28: 4F12; 2024-05-29: 1F13; 2024-05-30: 1F15; 2024-05-31: 1F14; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-04: 2F13; 2024-06-05: 2F15; 2024-06-06: 2F14; 2024-06-07: 2F16; 2024-06-10: 3F13; 2024-06-11: 3F15; 2024-06-12: 3F14; 2024-06-13: 3F16; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F15; 2024-06-18: 4F14; 2024-06-19: 4F16; 2024-06-20: 1F17; 2024-06-21: 1F19; 2024-06-24: 1F18; 2024-06-25: 1F20; 2024-06-26: 2F17; 2024-06-27: 2F19; 2024-06-28: 2F18; 2024-07-01: 2F20; 2024-07-02: 3F17; 2024-07-03: 3F19; 2024-07-04: 3F18; 2024-07-05: 3F20; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F19; 2024-07-10: 4F18; 2024-07-11: 4F20; 2024-07-12: 1F21; 2024-07-15: 1F23; 2024-07-16: 1F22; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-18: 2F21; 2024-07-19: 2F23; 2024-07-22: 2F22; 2024-07-23: 2F24; 2024-07-24: 3F21; 2024-07-25: 3F23; 2024-07-26: 3F22; 2024-07-29: 3F24; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F23; 2024-08-01: 4F22; 2024-08-02: 4F24; 2024-08-05: 1F25; 2024-08-06: 1F27; 2024-08-07: 1F26; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-09: 2F25; 2024-08-12: 2F27; 2024-08-13: 2F26; 2024-08-14: 2F28; 2024-08-15: 3F25; 2024-08-16: 3F27; 2024-08-19: 3F26; 2024-08-20: 3F28; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F27; 2024-08-23: 4F26; 2024-08-26: 4F28; 2024-08-27: 1F29; 2024-08-28: 1F31; 2024-08-29: 1F30; 2024-08-30: 2F29; 2024-09-02: 2F31; 2024-09-03: 2F30; 2024-09-04: 3F29; 2024-09-05: 3F31; 2024-09-06: 3F30; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 4F31; 2024-09-11: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE DILATACIÓN | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 114 | NO | 2024-03-22: 1F1; 2024-03-25: 1F3; 2024-03-26: 1F2; 2024-03-27: 1F4; 2024-03-28: 2F1; 2024-03-29: 2F3; 2024-04-01: 2F2; 2024-04-02: 2F4; 2024-04-03: 3F1; 2024-04-04: 3F3; 2024-04-05: 3F2; 2024-04-08: 3F4; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F3; 2024-04-11: 4F2; 2024-04-12: 4F4; 2024-04-15: 1F5; 2024-04-16: 1F7; 2024-04-17: 1F6; 2024-04-18: 1F8; 2024-04-19: 2F5; 2024-04-22: 2F7; 2024-04-23: 2F6; 2024-04-24: 2F8; 2024-04-25: 3F5; 2024-04-26: 3F7; 2024-04-29: 3F6; 2024-04-30: 3F8; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F7; 2024-05-03: 4F6; 2024-05-06: 4F8; 2024-05-07: 1F9; 2024-05-08: 1F11; 2024-05-09: 1F10; 2024-05-10: 1F12; 2024-05-13: 2F9; 2024-05-14: 2F11; 2024-05-15: 2F10; 2024-05-16: 2F12; 2024-05-17: 3F9; 2024-05-20: 3F11; 2024-05-21: 3F10; 2024-05-22: 3F12; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F11; 2024-05-27: 4F10; 2024-05-28: 4F12; 2024-05-29: 1F13; 2024-05-30: 1F15; 2024-05-31: 1F14; 2024-06-03: 1F16; 2024-06-04: 2F13; 2024-06-05: 2F15; 2024-06-06: 2F14; 2024-06-07: 2F16; 2024-06-10: 3F13; 2024-06-11: 3F15; 2024-06-12: 3F14; 2024-06-13: 3F16; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F15; 2024-06-18: 4F14; 2024-06-19: 4F16; 2024-06-20: 1F17; 2024-06-21: 1F19; 2024-06-24: 1F18; 2024-06-25: 1F20; 2024-06-26: 2F17; 2024-06-27: 2F19; 2024-06-28: 2F18; 2024-07-01: 2F20; 2024-07-02: 3F17; 2024-07-03: 3F19; 2024-07-04: 3F18; 2024-07-05: 3F20; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F19; 2024-07-10: 4F18; 2024-07-11: 4F20; 2024-07-12: 1F21; 2024-07-15: 1F23; 2024-07-16: 1F22; 2024-07-17: 1F24; 2024-07-18: 2F21; 2024-07-19: 2F23; 2024-07-22: 2F22; 2024-07-23: 2F24; 2024-07-24: 3F21; 2024-07-25: 3F23; 2024-07-26: 3F22; 2024-07-29: 3F24; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F23; 2024-08-01: 4F22; 2024-08-02: 4F24; 2024-08-05: 1F25; 2024-08-06: 1F27; 2024-08-07: 1F26; 2024-08-08: 1F28; 2024-08-09: 2F25; 2024-08-12: 2F27; 2024-08-13: 2F26; 2024-08-14: 2F28; 2024-08-15: 3F25; 2024-08-16: 3F27; 2024-08-19: 3F26; 2024-08-20: 3F28; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F27; 2024-08-23: 4F26; 2024-08-26: 4F28; 2024-08-27: 1F29; 2024-08-28: 1F31; 2024-08-29: 1F30; 2024-08-30: 2F29; 2024-09-02: 2F31; 2024-09-03: 2F30; 2024-09-04: 3F29; 2024-09-05: 3F31; 2024-09-06: 3F30; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 4F31; 2024-09-11: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACION DE DILATACIÓN TABIQUE | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 115 | NO | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | HORMIGÓN MURO Y TABIQUE | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | NIVELACION DE MOLDAJE LOSA | TRAZO | OG PISO TIPO | 115 | NO | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | SEPARACIÓN DE FIERRO LOSA PISO TIPO | FIERRO | OG PISO TIPO | 115 | NO | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | FIERRO LOSA | FIERRO | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN LOSA | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN LOSA TAPA | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE AGUA EN LOSA | GÁSFITER OG | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE GAS EN LOSA | GAS OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | HORMIGÓN LOSA | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 115 | SI | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | GRUA FRENTE HORMIGON | OP. GRUA | OG PISO TIPO | 115 | NO | 2024-03-25: 1F1; 2024-03-26: 1F3; 2024-03-27: 1F2; 2024-03-28: 1F4; 2024-03-29: 2F1; 2024-04-01: 2F3; 2024-04-02: 2F2; 2024-04-03: 2F4; 2024-04-04: 3F1; 2024-04-05: 3F3; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 3F4; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F3; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 4F4; 2024-04-16: 1F5; 2024-04-17: 1F7; 2024-04-18: 1F6; 2024-04-19: 1F8; 2024-04-22: 2F5; 2024-04-23: 2F7; 2024-04-24: 2F6; 2024-04-25: 2F8; 2024-04-26: 3F5; 2024-04-29: 3F7; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 3F8; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F7; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 4F8; 2024-05-08: 1F9; 2024-05-09: 1F11; 2024-05-10: 1F10; 2024-05-13: 1F12; 2024-05-14: 2F9; 2024-05-15: 2F11; 2024-05-16: 2F10; 2024-05-17: 2F12; 2024-05-20: 3F9; 2024-05-21: 3F11; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 3F12; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F11; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 4F12; 2024-05-30: 1F13; 2024-05-31: 1F15; 2024-06-03: 1F14; 2024-06-04: 1F16; 2024-06-05: 2F13; 2024-06-06: 2F15; 2024-06-07: 2F14; 2024-06-10: 2F16; 2024-06-11: 3F13; 2024-06-12: 3F15; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 3F16; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F15; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 4F16; 2024-06-21: 1F17; 2024-06-24: 1F19; 2024-06-25: 1F18; 2024-06-26: 1F20; 2024-06-27: 2F17; 2024-06-28: 2F19; 2024-07-01: 2F18; 2024-07-02: 2F20; 2024-07-03: 3F17; 2024-07-04: 3F19; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 3F20; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F19; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 4F20; 2024-07-15: 1F21; 2024-07-16: 1F23; 2024-07-17: 1F22; 2024-07-18: 1F24; 2024-07-19: 2F21; 2024-07-22: 2F23; 2024-07-23: 2F22; 2024-07-24: 2F24; 2024-07-25: 3F21; 2024-07-26: 3F23; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 3F24; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F23; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 4F24; 2024-08-06: 1F25; 2024-08-07: 1F27; 2024-08-08: 1F26; 2024-08-09: 1F28; 2024-08-12: 2F25; 2024-08-13: 2F27; 2024-08-14: 2F26; 2024-08-15: 2F28; 2024-08-16: 3F25; 2024-08-19: 3F27; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 3F28; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F27; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 4F28; 2024-08-28: 1F29; 2024-08-29: 1F31; 2024-08-30: 1F30; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F31; 2024-09-04: 2F30; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F31; 2024-09-09: 3F30; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 4F31; 2024-09-12: 4F30
ACTIVIDAD | DESCIMBRE MOLDAJE MONOLITICO | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | OG PISO TIPO | 116 | SI | 2024-03-26: 1F1; 2024-03-27: 1F3; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F4; 2024-04-01: 2F1; 2024-04-02: 2F3; 2024-04-03: 2F2; 2024-04-04: 2F4; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F3; 2024-04-09: 3F2; 2024-04-10: 3F4; 2024-04-11: 4F1; 2024-04-12: 4F3; 2024-04-15: 4F2; 2024-04-16: 4F4; 2024-04-17: 1F5; 2024-04-18: 1F7; 2024-04-19: 1F6; 2024-04-22: 1F8; 2024-04-23: 2F5; 2024-04-24: 2F7; 2024-04-25: 2F6; 2024-04-26: 2F8; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F7; 2024-05-01: 3F6; 2024-05-02: 3F8; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-06: 4F7; 2024-05-07: 4F6; 2024-05-08: 4F8; 2024-05-09: 1F9; 2024-05-10: 1F11; 2024-05-13: 1F10; 2024-05-14: 1F12; 2024-05-15: 2F9; 2024-05-16: 2F11; 2024-05-17: 2F10; 2024-05-20: 2F12; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F11; 2024-05-23: 3F10; 2024-05-24: 3F12; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-28: 4F11; 2024-05-29: 4F10; 2024-05-30: 4F12; 2024-05-31: 1F13; 2024-06-03: 1F15; 2024-06-04: 1F14; 2024-06-05: 1F16; 2024-06-06: 2F13; 2024-06-07: 2F15; 2024-06-10: 2F14; 2024-06-11: 2F16; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F15; 2024-06-14: 3F14; 2024-06-17: 3F16; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-19: 4F15; 2024-06-20: 4F14; 2024-06-21: 4F16; 2024-06-24: 1F17; 2024-06-25: 1F19; 2024-06-26: 1F18; 2024-06-27: 1F20; 2024-06-28: 2F17; 2024-07-01: 2F19; 2024-07-02: 2F18; 2024-07-03: 2F20; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F19; 2024-07-08: 3F18; 2024-07-09: 3F20; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-11: 4F19; 2024-07-12: 4F18; 2024-07-15: 4F20; 2024-07-16: 1F21; 2024-07-17: 1F23; 2024-07-18: 1F22; 2024-07-19: 1F24; 2024-07-22: 2F21; 2024-07-23: 2F23; 2024-07-24: 2F22; 2024-07-25: 2F24; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F23; 2024-07-30: 3F22; 2024-07-31: 3F24; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-02: 4F23; 2024-08-05: 4F22; 2024-08-06: 4F24; 2024-08-07: 1F25; 2024-08-08: 1F27; 2024-08-09: 1F26; 2024-08-12: 1F28; 2024-08-13: 2F25; 2024-08-14: 2F27; 2024-08-15: 2F26; 2024-08-16: 2F28; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F27; 2024-08-21: 3F26; 2024-08-22: 3F28; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-26: 4F27; 2024-08-27: 4F26; 2024-08-28: 4F28; 2024-08-29: 1F29; 2024-08-30: 1F31; 2024-09-02: 1F30; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 2F31; 2024-09-05: 2F30; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 3F31; 2024-09-10: 3F30; 2024-09-11: 4F29; 2024-09-12: 4F31; 2024-09-13: 4F30
ACTIVIDAD | INSTALACION DE TREPAS | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 116 | NO | 2024-03-26: 1F1; 2024-03-27: 1F3; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F4; 2024-04-01: 2F1; 2024-04-02: 2F3; 2024-04-03: 2F2; 2024-04-04: 2F4; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F3; 2024-04-09: 3F2; 2024-04-10: 3F4; 2024-04-11: 4F1; 2024-04-12: 4F3; 2024-04-15: 4F2; 2024-04-16: 4F4; 2024-04-17: 1F5; 2024-04-18: 1F7; 2024-04-19: 1F6; 2024-04-22: 1F8; 2024-04-23: 2F5; 2024-04-24: 2F7; 2024-04-25: 2F6; 2024-04-26: 2F8; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F7; 2024-05-01: 3F6; 2024-05-02: 3F8; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-06: 4F7; 2024-05-07: 4F6; 2024-05-08: 4F8; 2024-05-09: 1F9; 2024-05-10: 1F11; 2024-05-13: 1F10; 2024-05-14: 1F12; 2024-05-15: 2F9; 2024-05-16: 2F11; 2024-05-17: 2F10; 2024-05-20: 2F12; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F11; 2024-05-23: 3F10; 2024-05-24: 3F12; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-28: 4F11; 2024-05-29: 4F10; 2024-05-30: 4F12; 2024-05-31: 1F13; 2024-06-03: 1F15; 2024-06-04: 1F14; 2024-06-05: 1F16; 2024-06-06: 2F13; 2024-06-07: 2F15; 2024-06-10: 2F14; 2024-06-11: 2F16; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F15; 2024-06-14: 3F14; 2024-06-17: 3F16; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-19: 4F15; 2024-06-20: 4F14; 2024-06-21: 4F16; 2024-06-24: 1F17; 2024-06-25: 1F19; 2024-06-26: 1F18; 2024-06-27: 1F20; 2024-06-28: 2F17; 2024-07-01: 2F19; 2024-07-02: 2F18; 2024-07-03: 2F20; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F19; 2024-07-08: 3F18; 2024-07-09: 3F20; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-11: 4F19; 2024-07-12: 4F18; 2024-07-15: 4F20; 2024-07-16: 1F21; 2024-07-17: 1F23; 2024-07-18: 1F22; 2024-07-19: 1F24; 2024-07-22: 2F21; 2024-07-23: 2F23; 2024-07-24: 2F22; 2024-07-25: 2F24; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F23; 2024-07-30: 3F22; 2024-07-31: 3F24; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-02: 4F23; 2024-08-05: 4F22; 2024-08-06: 4F24; 2024-08-07: 1F25; 2024-08-08: 1F27; 2024-08-09: 1F26; 2024-08-12: 1F28; 2024-08-13: 2F25; 2024-08-14: 2F27; 2024-08-15: 2F26; 2024-08-16: 2F28; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F27; 2024-08-21: 3F26; 2024-08-22: 3F28; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-26: 4F27; 2024-08-27: 4F26; 2024-08-28: 4F28; 2024-08-29: 1F29; 2024-08-30: 1F31; 2024-09-02: 1F30; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 2F31; 2024-09-05: 2F30; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 3F31; 2024-09-10: 3F30; 2024-09-11: 4F29; 2024-09-12: 4F31; 2024-09-13: 4F30
ACTIVIDAD | MAPEO DE MONOLITICO | ADMINISTRACION | OG PISO TIPO | 116 | NO | 2024-03-26: 1F1; 2024-03-27: 1F3; 2024-03-28: 1F2; 2024-03-29: 1F4; 2024-04-01: 2F1; 2024-04-02: 2F3; 2024-04-03: 2F2; 2024-04-04: 2F4; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F3; 2024-04-09: 3F2; 2024-04-10: 3F4; 2024-04-11: 4F1; 2024-04-12: 4F3; 2024-04-15: 4F2; 2024-04-16: 4F4; 2024-04-17: 1F5; 2024-04-18: 1F7; 2024-04-19: 1F6; 2024-04-22: 1F8; 2024-04-23: 2F5; 2024-04-24: 2F7; 2024-04-25: 2F6; 2024-04-26: 2F8; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F7; 2024-05-01: 3F6; 2024-05-02: 3F8; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-06: 4F7; 2024-05-07: 4F6; 2024-05-08: 4F8; 2024-05-09: 1F9; 2024-05-10: 1F11; 2024-05-13: 1F10; 2024-05-14: 1F12; 2024-05-15: 2F9; 2024-05-16: 2F11; 2024-05-17: 2F10; 2024-05-20: 2F12; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F11; 2024-05-23: 3F10; 2024-05-24: 3F12; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-28: 4F11; 2024-05-29: 4F10; 2024-05-30: 4F12; 2024-05-31: 1F13; 2024-06-03: 1F15; 2024-06-04: 1F14; 2024-06-05: 1F16; 2024-06-06: 2F13; 2024-06-07: 2F15; 2024-06-10: 2F14; 2024-06-11: 2F16; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F15; 2024-06-14: 3F14; 2024-06-17: 3F16; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-19: 4F15; 2024-06-20: 4F14; 2024-06-21: 4F16; 2024-06-24: 1F17; 2024-06-25: 1F19; 2024-06-26: 1F18; 2024-06-27: 1F20; 2024-06-28: 2F17; 2024-07-01: 2F19; 2024-07-02: 2F18; 2024-07-03: 2F20; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F19; 2024-07-08: 3F18; 2024-07-09: 3F20; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-11: 4F19; 2024-07-12: 4F18; 2024-07-15: 4F20; 2024-07-16: 1F21; 2024-07-17: 1F23; 2024-07-18: 1F22; 2024-07-19: 1F24; 2024-07-22: 2F21; 2024-07-23: 2F23; 2024-07-24: 2F22; 2024-07-25: 2F24; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F23; 2024-07-30: 3F22; 2024-07-31: 3F24; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-02: 4F23; 2024-08-05: 4F22; 2024-08-06: 4F24; 2024-08-07: 1F25; 2024-08-08: 1F27; 2024-08-09: 1F26; 2024-08-12: 1F28; 2024-08-13: 2F25; 2024-08-14: 2F27; 2024-08-15: 2F26; 2024-08-16: 2F28; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F27; 2024-08-21: 3F26; 2024-08-22: 3F28; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-26: 4F27; 2024-08-27: 4F26; 2024-08-28: 4F28; 2024-08-29: 1F29; 2024-08-30: 1F31; 2024-09-02: 1F30; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 2F31; 2024-09-05: 2F30; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 3F31; 2024-09-10: 3F30; 2024-09-11: 4F29; 2024-09-12: 4F31; 2024-09-13: 4F30
ACTIVIDAD | TRATAMIENTO EN UNION DE PANELES | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | OG PISO TIPO | 117 | SI | 2024-03-27: 1F1; 2024-03-28: 1F3; 2024-03-29: 1F2; 2024-04-01: 1F4; 2024-04-02: 2F1; 2024-04-03: 2F3; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 2F4; 2024-04-08: 3F1; 2024-04-09: 3F3; 2024-04-10: 3F2; 2024-04-11: 3F4; 2024-04-12: 4F1; 2024-04-15: 4F3; 2024-04-16: 4F2; 2024-04-17: 4F4; 2024-04-18: 1F5; 2024-04-19: 1F7; 2024-04-22: 1F6; 2024-04-23: 1F8; 2024-04-24: 2F5; 2024-04-25: 2F7; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 2F8; 2024-04-30: 3F5; 2024-05-01: 3F7; 2024-05-02: 3F6; 2024-05-03: 3F8; 2024-05-06: 4F5; 2024-05-07: 4F7; 2024-05-08: 4F6; 2024-05-09: 4F8; 2024-05-10: 1F9; 2024-05-13: 1F11; 2024-05-14: 1F10; 2024-05-15: 1F12; 2024-05-16: 2F9; 2024-05-17: 2F11; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 2F12; 2024-05-22: 3F9; 2024-05-23: 3F11; 2024-05-24: 3F10; 2024-05-27: 3F12; 2024-05-28: 4F9; 2024-05-29: 4F11; 2024-05-30: 4F10; 2024-05-31: 4F12; 2024-06-03: 1F13; 2024-06-04: 1F15; 2024-06-05: 1F14; 2024-06-06: 1F16; 2024-06-07: 2F13; 2024-06-10: 2F15; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 2F16; 2024-06-13: 3F13; 2024-06-14: 3F15; 2024-06-17: 3F14; 2024-06-18: 3F16; 2024-06-19: 4F13; 2024-06-20: 4F15; 2024-06-21: 4F14; 2024-06-24: 4F16; 2024-06-25: 1F17; 2024-06-26: 1F19; 2024-06-27: 1F18; 2024-06-28: 1F20; 2024-07-01: 2F17; 2024-07-02: 2F19; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 2F20; 2024-07-05: 3F17; 2024-07-08: 3F19; 2024-07-09: 3F18; 2024-07-10: 3F20; 2024-07-11: 4F17; 2024-07-12: 4F19; 2024-07-15: 4F18; 2024-07-16: 4F20; 2024-07-17: 1F21; 2024-07-18: 1F23; 2024-07-19: 1F22; 2024-07-22: 1F24; 2024-07-23: 2F21; 2024-07-24: 2F23; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 2F24; 2024-07-29: 3F21; 2024-07-30: 3F23; 2024-07-31: 3F22; 2024-08-01: 3F24; 2024-08-02: 4F21; 2024-08-05: 4F23; 2024-08-06: 4F22; 2024-08-07: 4F24; 2024-08-08: 1F25; 2024-08-09: 1F27; 2024-08-12: 1F26; 2024-08-13: 1F28; 2024-08-14: 2F25; 2024-08-15: 2F27; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 2F28; 2024-08-20: 3F25; 2024-08-21: 3F27; 2024-08-22: 3F26; 2024-08-23: 3F28; 2024-08-26: 4F25; 2024-08-27: 4F27; 2024-08-28: 4F26; 2024-08-29: 4F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 1F31; 2024-09-03: 1F30; 2024-09-04: 2F29; 2024-09-05: 2F31; 2024-09-06: 2F30; 2024-09-09: 3F29; 2024-09-10: 3F31; 2024-09-11: 3F30; 2024-09-12: 4F29; 2024-09-13: 4F31; 2024-09-16: 4F30
SUPRA ACTIVIDAD | DESPEJE Y ENLAUCHADO | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 118 | NO | 2024-03-28: 1F1; 2024-03-29: 1F3; 2024-04-01: 1F2; 2024-04-02: 1F4; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F3; 2024-04-05: 2F2; 2024-04-08: 2F4; 2024-04-09: 3F1; 2024-04-10: 3F3; 2024-04-11: 3F2; 2024-04-12: 3F4; 2024-04-15: 4F1; 2024-04-16: 4F3; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-18: 4F4; 2024-04-19: 1F5; 2024-04-22: 1F7; 2024-04-23: 1F6; 2024-04-24: 1F8; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F7; 2024-04-29: 2F6; 2024-04-30: 2F8; 2024-05-01: 3F5; 2024-05-02: 3F7; 2024-05-03: 3F6; 2024-05-06: 3F8; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-08: 4F7; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-10: 4F8; 2024-05-13: 1F9; 2024-05-14: 1F11; 2024-05-15: 1F10; 2024-05-16: 1F12; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F11; 2024-05-21: 2F10; 2024-05-22: 2F12; 2024-05-23: 3F9; 2024-05-24: 3F11; 2024-05-27: 3F10; 2024-05-28: 3F12; 2024-05-29: 4F9; 2024-05-30: 4F11; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-03: 4F12; 2024-06-04: 1F13; 2024-06-05: 1F15; 2024-06-06: 1F14; 2024-06-07: 1F16; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F15; 2024-06-12: 2F14; 2024-06-13: 2F16; 2024-06-14: 3F13; 2024-06-17: 3F15; 2024-06-18: 3F14; 2024-06-19: 3F16; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-21: 4F15; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-25: 4F16; 2024-06-26: 1F17; 2024-06-27: 1F19; 2024-06-28: 1F18; 2024-07-01: 1F20; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F19; 2024-07-04: 2F18; 2024-07-05: 2F20; 2024-07-08: 3F17; 2024-07-09: 3F19; 2024-07-10: 3F18; 2024-07-11: 3F20; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-15: 4F19; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-17: 4F20; 2024-07-18: 1F21; 2024-07-19: 1F23; 2024-07-22: 1F22; 2024-07-23: 1F24; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F23; 2024-07-26: 2F22; 2024-07-29: 2F24; 2024-07-30: 3F21; 2024-07-31: 3F23; 2024-08-01: 3F22; 2024-08-02: 3F24; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-06: 4F23; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-08: 4F24; 2024-08-09: 1F25; 2024-08-12: 1F27; 2024-08-13: 1F26; 2024-08-14: 1F28; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F27; 2024-08-19: 2F26; 2024-08-20: 2F28; 2024-08-21: 3F25; 2024-08-22: 3F27; 2024-08-23: 3F26; 2024-08-26: 3F28; 2024-08-27: 4F25; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 4F26; 2024-08-30: 4F28; 2024-09-02: 1F29; 2024-09-03: 1F31; 2024-09-04: 1F30; 2024-09-05: 2F29; 2024-09-06: 2F31; 2024-09-09: 2F30; 2024-09-10: 3F29; 2024-09-11: 3F31; 2024-09-12: 3F30; 2024-09-13: 4F29; 2024-09-16: 4F31; 2024-09-17: 4F30
ACTIVIDAD | RETAPE BARRAS MOLDAJE MONOLÍTICO | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 119 | SI | 2024-03-29: 1F1; 2024-04-01: 1F3; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 1F4; 2024-04-04: 2F1; 2024-04-05: 2F3; 2024-04-08: 2F2; 2024-04-09: 2F4; 2024-04-10: 3F1; 2024-04-11: 3F3; 2024-04-12: 3F2; 2024-04-15: 3F4; 2024-04-16: 4F1; 2024-04-17: 4F3; 2024-04-18: 4F2; 2024-04-19: 4F4; 2024-04-22: 1F5; 2024-04-23: 1F7; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 1F8; 2024-04-26: 2F5; 2024-04-29: 2F7; 2024-04-30: 2F6; 2024-05-01: 2F8; 2024-05-02: 3F5; 2024-05-03: 3F7; 2024-05-06: 3F6; 2024-05-07: 3F8; 2024-05-08: 4F5; 2024-05-09: 4F7; 2024-05-10: 4F6; 2024-05-13: 4F8; 2024-05-14: 1F9; 2024-05-15: 1F11; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 1F12; 2024-05-20: 2F9; 2024-05-21: 2F11; 2024-05-22: 2F10; 2024-05-23: 2F12; 2024-05-24: 3F9; 2024-05-27: 3F11; 2024-05-28: 3F10; 2024-05-29: 3F12; 2024-05-30: 4F9; 2024-05-31: 4F11; 2024-06-03: 4F10; 2024-06-04: 4F12; 2024-06-05: 1F13; 2024-06-06: 1F15; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 1F16; 2024-06-11: 2F13; 2024-06-12: 2F15; 2024-06-13: 2F14; 2024-06-14: 2F16; 2024-06-17: 3F13; 2024-06-18: 3F15; 2024-06-19: 3F14; 2024-06-20: 3F16; 2024-06-21: 4F13; 2024-06-24: 4F15; 2024-06-25: 4F14; 2024-06-26: 4F16; 2024-06-27: 1F17; 2024-06-28: 1F19; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 1F20; 2024-07-03: 2F17; 2024-07-04: 2F19; 2024-07-05: 2F18; 2024-07-08: 2F20; 2024-07-09: 3F17; 2024-07-10: 3F19; 2024-07-11: 3F18; 2024-07-12: 3F20; 2024-07-15: 4F17; 2024-07-16: 4F19; 2024-07-17: 4F18; 2024-07-18: 4F20; 2024-07-19: 1F21; 2024-07-22: 1F23; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 1F24; 2024-07-25: 2F21; 2024-07-26: 2F23; 2024-07-29: 2F22; 2024-07-30: 2F24; 2024-07-31: 3F21; 2024-08-01: 3F23; 2024-08-02: 3F22; 2024-08-05: 3F24; 2024-08-06: 4F21; 2024-08-07: 4F23; 2024-08-08: 4F22; 2024-08-09: 4F24; 2024-08-12: 1F25; 2024-08-13: 1F27; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 1F28; 2024-08-16: 2F25; 2024-08-19: 2F27; 2024-08-20: 2F26; 2024-08-21: 2F28; 2024-08-22: 3F25; 2024-08-23: 3F27; 2024-08-26: 3F26; 2024-08-27: 3F28; 2024-08-28: 4F25; 2024-08-29: 4F27; 2024-08-30: 4F26; 2024-09-02: 4F28; 2024-09-03: 1F29; 2024-09-04: 1F31; 2024-09-05: 1F30; 2024-09-06: 2F29; 2024-09-09: 2F31; 2024-09-10: 2F30; 2024-09-11: 3F29; 2024-09-12: 3F31; 2024-09-13: 3F30; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-17: 4F31; 2024-09-18: 4F30
ACTIVIDAD | RASGO INFERIOR DE VENTANAS | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 119 | SI | 2024-03-29: 1F1; 2024-04-01: 1F3; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 1F4; 2024-04-04: 2F1; 2024-04-05: 2F3; 2024-04-08: 2F2; 2024-04-09: 2F4; 2024-04-10: 3F1; 2024-04-11: 3F3; 2024-04-12: 3F2; 2024-04-15: 3F4; 2024-04-16: 4F1; 2024-04-17: 4F3; 2024-04-18: 4F2; 2024-04-19: 4F4; 2024-04-22: 1F5; 2024-04-23: 1F7; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 1F8; 2024-04-26: 2F5; 2024-04-29: 2F7; 2024-04-30: 2F6; 2024-05-01: 2F8; 2024-05-02: 3F5; 2024-05-03: 3F7; 2024-05-06: 3F6; 2024-05-07: 3F8; 2024-05-08: 4F5; 2024-05-09: 4F7; 2024-05-10: 4F6; 2024-05-13: 4F8; 2024-05-14: 1F9; 2024-05-15: 1F11; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 1F12; 2024-05-20: 2F9; 2024-05-21: 2F11; 2024-05-22: 2F10; 2024-05-23: 2F12; 2024-05-24: 3F9; 2024-05-27: 3F11; 2024-05-28: 3F10; 2024-05-29: 3F12; 2024-05-30: 4F9; 2024-05-31: 4F11; 2024-06-03: 4F10; 2024-06-04: 4F12; 2024-06-05: 1F13; 2024-06-06: 1F15; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 1F16; 2024-06-11: 2F13; 2024-06-12: 2F15; 2024-06-13: 2F14; 2024-06-14: 2F16; 2024-06-17: 3F13; 2024-06-18: 3F15; 2024-06-19: 3F14; 2024-06-20: 3F16; 2024-06-21: 4F13; 2024-06-24: 4F15; 2024-06-25: 4F14; 2024-06-26: 4F16; 2024-06-27: 1F17; 2024-06-28: 1F19; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 1F20; 2024-07-03: 2F17; 2024-07-04: 2F19; 2024-07-05: 2F18; 2024-07-08: 2F20; 2024-07-09: 3F17; 2024-07-10: 3F19; 2024-07-11: 3F18; 2024-07-12: 3F20; 2024-07-15: 4F17; 2024-07-16: 4F19; 2024-07-17: 4F18; 2024-07-18: 4F20; 2024-07-19: 1F21; 2024-07-22: 1F23; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 1F24; 2024-07-25: 2F21; 2024-07-26: 2F23; 2024-07-29: 2F22; 2024-07-30: 2F24; 2024-07-31: 3F21; 2024-08-01: 3F23; 2024-08-02: 3F22; 2024-08-05: 3F24; 2024-08-06: 4F21; 2024-08-07: 4F23; 2024-08-08: 4F22; 2024-08-09: 4F24; 2024-08-12: 1F25; 2024-08-13: 1F27; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 1F28; 2024-08-16: 2F25; 2024-08-19: 2F27; 2024-08-20: 2F26; 2024-08-21: 2F28; 2024-08-22: 3F25; 2024-08-23: 3F27; 2024-08-26: 3F26; 2024-08-27: 3F28; 2024-08-28: 4F25; 2024-08-29: 4F27; 2024-08-30: 4F26; 2024-09-02: 4F28; 2024-09-03: 1F29; 2024-09-04: 1F31; 2024-09-05: 1F30; 2024-09-06: 2F29; 2024-09-09: 2F31; 2024-09-10: 2F30; 2024-09-11: 3F29; 2024-09-12: 3F31; 2024-09-13: 3F30; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-17: 4F31; 2024-09-18: 4F30
ACTIVIDAD | FABRICACIÓN DE PASO DE BARCO | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 127 | SI | 2024-04-10: 1F1; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F2; 2024-04-15: 1F4; 2024-04-16: 2F1; 2024-04-17: 2F3; 2024-04-18: 2F2; 2024-04-19: 2F4; 2024-04-22: 3F1; 2024-04-23: 3F3; 2024-04-24: 3F2; 2024-04-25: 3F4; 2024-04-26: 4F1; 2024-04-29: 4F3; 2024-04-30: 4F2; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-02: 1F5; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F6; 2024-05-07: 1F8; 2024-05-08: 2F5; 2024-05-09: 2F7; 2024-05-10: 2F6; 2024-05-13: 2F8; 2024-05-14: 3F5; 2024-05-15: 3F7; 2024-05-16: 3F6; 2024-05-17: 3F8; 2024-05-20: 4F5; 2024-05-21: 4F7; 2024-05-22: 4F6; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-24: 1F9; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F10; 2024-05-29: 1F12; 2024-05-30: 2F9; 2024-05-31: 2F11; 2024-06-03: 2F10; 2024-06-04: 2F12; 2024-06-05: 3F9; 2024-06-06: 3F11; 2024-06-07: 3F10; 2024-06-10: 3F12; 2024-06-11: 4F9; 2024-06-12: 4F11; 2024-06-13: 4F10; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-17: 1F13; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F14; 2024-06-20: 1F16; 2024-06-21: 2F13; 2024-06-24: 2F15; 2024-06-25: 2F14; 2024-06-26: 2F16; 2024-06-27: 3F13; 2024-06-28: 3F15; 2024-07-01: 3F14; 2024-07-02: 3F16; 2024-07-03: 4F13; 2024-07-04: 4F15; 2024-07-05: 4F14; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-09: 1F17; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F18; 2024-07-12: 1F20; 2024-07-15: 2F17; 2024-07-16: 2F19; 2024-07-17: 2F18; 2024-07-18: 2F20; 2024-07-19: 3F17; 2024-07-22: 3F19; 2024-07-23: 3F18; 2024-07-24: 3F20; 2024-07-25: 4F17; 2024-07-26: 4F19; 2024-07-29: 4F18; 2024-07-30: 4F20; 2024-07-31: 1F21; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F22; 2024-08-05: 1F24; 2024-08-06: 2F21; 2024-08-07: 2F23; 2024-08-08: 2F22; 2024-08-09: 2F24; 2024-08-12: 3F21; 2024-08-13: 3F23; 2024-08-14: 3F22; 2024-08-15: 3F24; 2024-08-16: 4F21; 2024-08-19: 4F23; 2024-08-20: 4F22; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-22: 1F25; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 1F26; 2024-08-27: 1F28; 2024-08-28: 2F25; 2024-08-29: 2F27; 2024-08-30: 2F26; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 3F25; 2024-09-04: 3F27; 2024-09-05: 3F26; 2024-09-06: 3F28; 2024-09-09: 4F25; 2024-09-10: 4F27; 2024-09-11: 4F26; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-13: 1F29; 2024-09-16: 1F31; 2024-09-17: 1F30; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 2F31; 2024-09-20: 2F30; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 3F31; 2024-09-25: 3F30; 2024-09-26: 4F29; 2024-09-27: 4F31; 2024-09-30: 4F30
ACTIVIDAD | MOLDAJE ESCALA | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 110 | NO | 2024-03-18: 1F1-2; 2024-03-19: 1F3-4; 2024-03-22: 2F1-2; 2024-03-25: 2F3-4; 2024-03-28: 3F1-2; 2024-03-29: 3F3-4; 2024-04-09: 1F5-6; 2024-04-10: 1F7-8; 2024-04-15: 2F5-6; 2024-04-16: 2F7-8; 2024-04-19: 3F5-6; 2024-04-22: 3F7-8; 2024-05-01: 1F9-10; 2024-05-02: 1F11-12; 2024-05-07: 2F9-10; 2024-05-08: 2F11-12; 2024-05-13: 3F9-10; 2024-05-14: 3F11-12; 2024-05-23: 1F13-14; 2024-05-24: 1F15-16; 2024-05-29: 2F13-14; 2024-05-30: 2F15-16; 2024-06-04: 3F13-14; 2024-06-05: 3F15-16; 2024-06-14: 1F17-18; 2024-06-17: 1F19-20; 2024-06-20: 2F17-18; 2024-06-21: 2F19-20; 2024-06-26: 3F17-18; 2024-06-27: 3F19-20; 2024-07-08: 1F21-22; 2024-07-09: 1F23-24; 2024-07-12: 2F21-22; 2024-07-15: 2F23-24; 2024-07-18: 3F21-22; 2024-07-19: 3F23-24; 2024-07-30: 1F25-26; 2024-07-31: 1F27-28; 2024-08-05: 2F25-26; 2024-08-06: 2F27-28; 2024-08-09: 3F25-26; 2024-08-12: 3F27-28; 2024-08-19: 1F29; 2024-08-20: 1F30-31; 2024-08-22: 2F29; 2024-08-23: 2F30-31; 2024-08-27: 3F29; 2024-08-28: 3F30-31
ACTIVIDAD | FIERRO ESCALA | FIERRO | OG PISO TIPO | 110 | NO | 2024-03-18: 1F1-2; 2024-03-19: 1F3-4; 2024-03-22: 2F1-2; 2024-03-25: 2F3-4; 2024-03-28: 3F1-2; 2024-03-29: 3F3-4; 2024-04-09: 1F5-6; 2024-04-10: 1F7-8; 2024-04-15: 2F5-6; 2024-04-16: 2F7-8; 2024-04-19: 3F5-6; 2024-04-22: 3F7-8; 2024-05-01: 1F9-10; 2024-05-02: 1F11-12; 2024-05-07: 2F9-10; 2024-05-08: 2F11-12; 2024-05-13: 3F9-10; 2024-05-14: 3F11-12; 2024-05-23: 1F13-14; 2024-05-24: 1F15-16; 2024-05-29: 2F13-14; 2024-05-30: 2F15-16; 2024-06-04: 3F13-14; 2024-06-05: 3F15-16; 2024-06-14: 1F17-18; 2024-06-17: 1F19-20; 2024-06-20: 2F17-18; 2024-06-21: 2F19-20; 2024-06-26: 3F17-18; 2024-06-27: 3F19-20; 2024-07-08: 1F21-22; 2024-07-09: 1F23-24; 2024-07-12: 2F21-22; 2024-07-15: 2F23-24; 2024-07-18: 3F21-22; 2024-07-19: 3F23-24; 2024-07-30: 1F25-26; 2024-07-31: 1F27-28; 2024-08-05: 2F25-26; 2024-08-06: 2F27-28; 2024-08-09: 3F25-26; 2024-08-12: 3F27-28; 2024-08-19: 1F29; 2024-08-20: 1F30-31; 2024-08-22: 2F29; 2024-08-23: 2F30-31; 2024-08-27: 3F29; 2024-08-28: 3F30-31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN PREFABRICADO ESCALA | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 111 | NO | 2024-03-19: 1F1-2; 2024-03-20: 1F3-4; 2024-03-25: 2F1-2; 2024-03-26: 2F3-4; 2024-03-29: 3F1-2; 2024-04-01: 3F3-4; 2024-04-10: 1F5-6; 2024-04-11: 1F7-8; 2024-04-16: 2F5-6; 2024-04-17: 2F7-8; 2024-04-22: 3F5-6; 2024-04-23: 3F7-8; 2024-05-02: 1F9-10; 2024-05-03: 1F11-12; 2024-05-08: 2F9-10; 2024-05-09: 2F11-12; 2024-05-14: 3F9-10; 2024-05-15: 3F11-12; 2024-05-24: 1F13-14; 2024-05-27: 1F15-16; 2024-05-30: 2F13-14; 2024-05-31: 2F15-16; 2024-06-05: 3F13-14; 2024-06-06: 3F15-16; 2024-06-17: 1F17-18; 2024-06-18: 1F19-20; 2024-06-21: 2F17-18; 2024-06-24: 2F19-20; 2024-06-27: 3F17-18; 2024-06-28: 3F19-20; 2024-07-09: 1F21-22; 2024-07-10: 1F23-24; 2024-07-15: 2F21-22; 2024-07-16: 2F23-24; 2024-07-19: 3F21-22; 2024-07-22: 3F23-24; 2024-07-31: 1F25-26; 2024-08-01: 1F27-28; 2024-08-06: 2F25-26; 2024-08-07: 2F27-28; 2024-08-12: 3F25-26; 2024-08-13: 3F27-28; 2024-08-20: 1F29; 2024-08-21: 1F30-31; 2024-08-23: 2F29; 2024-08-26: 2F30-31; 2024-08-28: 3F29; 2024-08-29: 3F30-31
ACTIVIDAD | TRAZO DESCANSO ESCALA | TRAZO | OG PISO TIPO | 117 | NO | 2024-03-27: 2F1-2; 2024-03-28: 2F3-4; 2024-04-02: 3F1-2; 2024-04-03: 3F3-4; 2024-04-18: 2F5-6; 2024-04-19: 2F7-8; 2024-04-24: 3F5-6; 2024-04-25: 3F7-8; 2024-05-10: 2F9-10; 2024-05-13: 2F11-12; 2024-05-16: 3F9-10; 2024-05-17: 3F11-12; 2024-06-03: 2F13-14; 2024-06-04: 2F15-16; 2024-06-07: 3F13-14; 2024-06-10: 3F15-16; 2024-06-25: 2F17-18; 2024-06-26: 2F19-20; 2024-07-01: 3F17-18; 2024-07-02: 3F19-20; 2024-07-17: 2F21-22; 2024-07-18: 2F23-24; 2024-07-23: 3F21-22; 2024-07-24: 3F23-24; 2024-08-08: 2F25-26; 2024-08-09: 2F27-28; 2024-08-14: 3F25-26; 2024-08-15: 3F27-28; 2024-08-27: 2F29; 2024-08-28: 2F30-31; 2024-08-30: 3F29; 2024-09-02: 3F30-31
ACTIVIDAD | MOLDAJE DESCANSO ESCALA | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 121 | NO | 2024-04-02: 2F1-2; 2024-04-03: 2F3-4; 2024-04-08: 3F1-2; 2024-04-09: 3F3-4; 2024-04-24: 2F5-6; 2024-04-25: 2F7-8; 2024-04-30: 3F5-6; 2024-05-01: 3F7-8; 2024-05-16: 2F9-10; 2024-05-17: 2F11-12; 2024-05-22: 3F9-10; 2024-05-23: 3F11-12; 2024-06-07: 2F13-14; 2024-06-10: 2F15-16; 2024-06-13: 3F13-14; 2024-06-14: 3F15-16; 2024-07-01: 2F17-18; 2024-07-02: 2F19-20; 2024-07-05: 3F17-18; 2024-07-08: 3F19-20; 2024-07-23: 2F21-22; 2024-07-24: 2F23-24; 2024-07-29: 3F21-22; 2024-07-30: 3F23-24; 2024-08-14: 2F25-26; 2024-08-15: 2F27-28; 2024-08-20: 3F25-26; 2024-08-21: 3F27-28; 2024-09-02: 2F29; 2024-09-03: 2F30-31; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 3F30-31
ACTIVIDAD | FIERRO DESCANSO ESCALA | FIERRO | OG PISO TIPO | 122 | NO | 2024-04-03: 2F1-2; 2024-04-04: 2F3-4; 2024-04-09: 3F1-2; 2024-04-10: 3F3-4; 2024-04-25: 2F5-6; 2024-04-26: 2F7-8; 2024-05-01: 3F5-6; 2024-05-02: 3F7-8; 2024-05-17: 2F9-10; 2024-05-20: 2F11-12; 2024-05-23: 3F9-10; 2024-05-24: 3F11-12; 2024-06-10: 2F13-14; 2024-06-11: 2F15-16; 2024-06-14: 3F13-14; 2024-06-17: 3F15-16; 2024-07-02: 2F17-18; 2024-07-03: 2F19-20; 2024-07-08: 3F17-18; 2024-07-09: 3F19-20; 2024-07-24: 2F21-22; 2024-07-25: 2F23-24; 2024-07-30: 3F21-22; 2024-07-31: 3F23-24; 2024-08-15: 2F25-26; 2024-08-16: 2F27-28; 2024-08-21: 3F25-26; 2024-08-22: 3F27-28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 2F30-31; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 3F30-31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN DESCANSO ESCALA | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 122 | NO | 2024-04-03: 2F1-2; 2024-04-04: 2F3-4; 2024-04-09: 3F1-2; 2024-04-10: 3F3-4; 2024-04-25: 2F5-6; 2024-04-26: 2F7-8; 2024-05-01: 3F5-6; 2024-05-02: 3F7-8; 2024-05-17: 2F9-10; 2024-05-20: 2F11-12; 2024-05-23: 3F9-10; 2024-05-24: 3F11-12; 2024-06-10: 2F13-14; 2024-06-11: 2F15-16; 2024-06-14: 3F13-14; 2024-06-17: 3F15-16; 2024-07-02: 2F17-18; 2024-07-03: 2F19-20; 2024-07-08: 3F17-18; 2024-07-09: 3F19-20; 2024-07-24: 2F21-22; 2024-07-25: 2F23-24; 2024-07-30: 3F21-22; 2024-07-31: 3F23-24; 2024-08-15: 2F25-26; 2024-08-16: 2F27-28; 2024-08-21: 3F25-26; 2024-08-22: 3F27-28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 2F30-31; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 3F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN APOYO ESCALA | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 119 | NO | 2024-03-29: 1F1-2; 2024-04-01: 1F3-4; 2024-04-04: 2F1-2; 2024-04-05: 2F3-4; 2024-04-10: 3F1-2; 2024-04-11: 3F3-4; 2024-04-22: 1F5-6; 2024-04-23: 1F7-8; 2024-04-26: 2F5-6; 2024-04-29: 2F7-8; 2024-05-02: 3F5-6; 2024-05-03: 3F7-8; 2024-05-14: 1F9-10; 2024-05-15: 1F11-12; 2024-05-20: 2F9-10; 2024-05-21: 2F11-12; 2024-05-24: 3F9-10; 2024-05-27: 3F11-12; 2024-06-05: 1F13-14; 2024-06-06: 1F15-16; 2024-06-11: 2F13-14; 2024-06-12: 2F15-16; 2024-06-17: 3F13-14; 2024-06-18: 3F15-16; 2024-06-27: 1F17-18; 2024-06-28: 1F19-20; 2024-07-03: 2F17-18; 2024-07-04: 2F19-20; 2024-07-09: 3F17-18; 2024-07-10: 3F19-20; 2024-07-19: 1F21-22; 2024-07-22: 1F23-24; 2024-07-25: 2F21-22; 2024-07-26: 2F23-24; 2024-07-31: 3F21-22; 2024-08-01: 3F23-24; 2024-08-12: 1F25-26; 2024-08-13: 1F27-28; 2024-08-16: 2F25-26; 2024-08-19: 2F27-28; 2024-08-22: 3F25-26; 2024-08-23: 3F27-28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 1F30-31; 2024-09-04: 2F29; 2024-09-05: 2F30-31; 2024-09-09: 3F29; 2024-09-10: 3F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE ESCALA PREFABRICADA | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 122 | NO | 2024-04-03: 1F1-2; 2024-04-04: 1F3-4; 2024-04-09: 2F1-2; 2024-04-10: 2F3-4; 2024-04-15: 3F1-2; 2024-04-16: 3F3-4; 2024-04-25: 1F5-6; 2024-04-26: 1F7-8; 2024-05-01: 2F5-6; 2024-05-02: 2F7-8; 2024-05-07: 3F5-6; 2024-05-08: 3F7-8; 2024-05-17: 1F9-10; 2024-05-20: 1F11-12; 2024-05-23: 2F9-10; 2024-05-24: 2F11-12; 2024-05-29: 3F9-10; 2024-05-30: 3F11-12; 2024-06-10: 1F13-14; 2024-06-11: 1F15-16; 2024-06-14: 2F13-14; 2024-06-17: 2F15-16; 2024-06-20: 3F13-14; 2024-06-21: 3F15-16; 2024-07-02: 1F17-18; 2024-07-03: 1F19-20; 2024-07-08: 2F17-18; 2024-07-09: 2F19-20; 2024-07-12: 3F17-18; 2024-07-15: 3F19-20; 2024-07-24: 1F21-22; 2024-07-25: 1F23-24; 2024-07-30: 2F21-22; 2024-07-31: 2F23-24; 2024-08-05: 3F21-22; 2024-08-06: 3F23-24; 2024-08-15: 1F25-26; 2024-08-16: 1F27-28; 2024-08-21: 2F25-26; 2024-08-22: 2F27-28; 2024-08-27: 3F25-26; 2024-08-28: 3F27-28; 2024-09-04: 1F29; 2024-09-05: 1F30-31; 2024-09-09: 2F29; 2024-09-10: 2F30-31; 2024-09-12: 3F29; 2024-09-13: 3F30-31
ACTIVIDAD | MOLDAJE VIGA ZONA COMUN | MOLDAJE OBRA GRUESA | OG PISO TIPO | 123 | NO | 2024-04-04: 1F1-2; 2024-04-05: 1F3-4; 2024-04-10: 2F1-2; 2024-04-11: 2F3-4; 2024-04-16: 3F1-2; 2024-04-17: 3F3-4; 2024-04-26: 1F5-6; 2024-04-29: 1F7-8; 2024-05-02: 2F5-6; 2024-05-03: 2F7-8; 2024-05-08: 3F5-6; 2024-05-09: 3F7-8; 2024-05-20: 1F9-10; 2024-05-21: 1F11-12; 2024-05-24: 2F9-10; 2024-05-27: 2F11-12; 2024-05-30: 3F9-10; 2024-05-31: 3F11-12; 2024-06-11: 1F13-14; 2024-06-12: 1F15-16; 2024-06-17: 2F13-14; 2024-06-18: 2F15-16; 2024-06-21: 3F13-14; 2024-06-24: 3F15-16; 2024-07-03: 1F17-18; 2024-07-04: 1F19-20; 2024-07-09: 2F17-18; 2024-07-10: 2F19-20; 2024-07-15: 3F17-18; 2024-07-16: 3F19-20; 2024-07-25: 1F21-22; 2024-07-26: 1F23-24; 2024-07-31: 2F21-22; 2024-08-01: 2F23-24; 2024-08-06: 3F21-22; 2024-08-07: 3F23-24; 2024-08-16: 1F25-26; 2024-08-19: 1F27-28; 2024-08-22: 2F25-26; 2024-08-23: 2F27-28; 2024-08-28: 3F25-26; 2024-08-29: 3F27-28; 2024-09-05: 1F29; 2024-09-06: 1F30-31; 2024-09-10: 2F29; 2024-09-11: 2F30-31; 2024-09-13: 3F29; 2024-09-16: 3F30-31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN VIGA ZONA COMUN | INSTALACION DE HORMIGON | OG PISO TIPO | 123 | NO | 2024-04-04: 1F1-2; 2024-04-05: 1F3-4; 2024-04-10: 2F1-2; 2024-04-11: 2F3-4; 2024-04-16: 3F1-2; 2024-04-17: 3F3-4; 2024-04-26: 1F5-6; 2024-04-29: 1F7-8; 2024-05-02: 2F5-6; 2024-05-03: 2F7-8; 2024-05-08: 3F5-6; 2024-05-09: 3F7-8; 2024-05-20: 1F9-10; 2024-05-21: 1F11-12; 2024-05-24: 2F9-10; 2024-05-27: 2F11-12; 2024-05-30: 3F9-10; 2024-05-31: 3F11-12; 2024-06-11: 1F13-14; 2024-06-12: 1F15-16; 2024-06-17: 2F13-14; 2024-06-18: 2F15-16; 2024-06-21: 3F13-14; 2024-06-24: 3F15-16; 2024-07-03: 1F17-18; 2024-07-04: 1F19-20; 2024-07-09: 2F17-18; 2024-07-10: 2F19-20; 2024-07-15: 3F17-18; 2024-07-16: 3F19-20; 2024-07-25: 1F21-22; 2024-07-26: 1F23-24; 2024-07-31: 2F21-22; 2024-08-01: 2F23-24; 2024-08-06: 3F21-22; 2024-08-07: 3F23-24; 2024-08-16: 1F25-26; 2024-08-19: 1F27-28; 2024-08-22: 2F25-26; 2024-08-23: 2F27-28; 2024-08-28: 3F25-26; 2024-08-29: 3F27-28; 2024-09-05: 1F29; 2024-09-06: 1F30-31; 2024-09-10: 2F29; 2024-09-11: 2F30-31; 2024-09-13: 3F29; 2024-09-16: 3F30-31
ACTIVIDAD | FIERRO CORONACIÓN | FIERRO | TECHUMBRE | 128 | NO | 2024-04-11: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-23: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-15: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-06: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-28: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-22: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-13: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-10: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-20: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | MOLDAJE CORONACIÓN | MOLDAJE OBRA GRUESA | TECHUMBRE | 128 | NO | 2024-04-11: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-23: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-15: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-06: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-28: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-22: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-13: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-10: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-20: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN CORONACIÓN | INSTALACION DE HORMIGON | TECHUMBRE | 128 | NO | 2024-04-11: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-23: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-15: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-06: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-28: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-22: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-13: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-10: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-20: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | GRUA HORMIGON CORONACION | OP. GRUA | TECHUMBRE | 128 | NO | 2024-04-11: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-23: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-15: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-06: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-28: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-22: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-13: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-10: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-20: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | DESCIMBRE CORONACIÓN | MOLDAJE OBRA GRUESA | TECHUMBRE | 129 | NO | 2024-04-12: 4F1; 2024-04-18: 4F2; 2024-04-24: 4F3; 2024-04-30: 4F4; 2024-05-06: 4F5; 2024-05-10: 4F6; 2024-05-16: 4F7; 2024-05-22: 4F8; 2024-05-28: 4F9; 2024-06-03: 4F10; 2024-06-07: 4F11; 2024-06-13: 4F12; 2024-06-19: 4F13; 2024-06-25: 4F14; 2024-07-01: 4F15; 2024-07-05: 4F16; 2024-07-11: 4F17; 2024-07-17: 4F18; 2024-07-23: 4F19; 2024-07-29: 4F20; 2024-08-02: 4F21; 2024-08-08: 4F22; 2024-08-14: 4F23; 2024-08-20: 4F24; 2024-08-26: 4F25; 2024-08-30: 4F26; 2024-09-05: 4F27; 2024-09-11: 4F28; 2024-09-17: 4F29; 2024-09-23: 4F30; 2024-09-27: 4F31
ACTIVIDAD | MOLDAJE LOSA TAPA ZC | MOLDAJE OBRA GRUESA | TECHUMBRE | 129 | NO | 2024-04-12: F1-2; 2024-04-24: F3-4; 2024-05-06: F5-6; 2024-05-16: F7-8; 2024-05-28: F9-10; 2024-06-07: F11-12; 2024-06-19: F13-14; 2024-07-01: F15-16; 2024-07-11: F17-18; 2024-07-23: F19-20; 2024-08-02: F21-22; 2024-08-14: F23-24; 2024-08-26: F25-26; 2024-09-05: F27-28; 2024-09-11: F29; 2024-09-23: F30-31
ACTIVIDAD | FIERRO LOSA TAPA ZC | FIERRO | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: F1-2; 2024-04-25: F3-4; 2024-05-07: F5-6; 2024-05-17: F7-8; 2024-05-29: F9-10; 2024-06-10: F11-12; 2024-06-20: F13-14; 2024-07-02: F15-16; 2024-07-12: F17-18; 2024-07-24: F19-20; 2024-08-05: F21-22; 2024-08-15: F23-24; 2024-08-27: F25-26; 2024-09-06: F27-28; 2024-09-12: F29; 2024-09-24: F30-31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN LOSA TAPA ZC | INSTALACION DE HORMIGON | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: F1-2; 2024-04-25: F3-4; 2024-05-07: F5-6; 2024-05-17: F7-8; 2024-05-29: F9-10; 2024-06-10: F11-12; 2024-06-20: F13-14; 2024-07-02: F15-16; 2024-07-12: F17-18; 2024-07-24: F19-20; 2024-08-05: F21-22; 2024-08-15: F23-24; 2024-08-27: F25-26; 2024-09-06: F27-28; 2024-09-12: F29; 2024-09-24: F30-31
ACTIVIDAD | MOLDAJE VIGA CORONACION ZC | MOLDAJE OBRA GRUESA | TECHUMBRE | 131 | NO | 2024-04-16: F1-2; 2024-04-26: F3-4; 2024-05-08: F5-6; 2024-05-20: F7-8; 2024-05-30: F9-10; 2024-06-11: F11-12; 2024-06-21: F13-14; 2024-07-03: F15-16; 2024-07-15: F17-18; 2024-07-25: F19-20; 2024-08-06: F21-22; 2024-08-16: F23-24; 2024-08-28: F25-26; 2024-09-09: F27-28; 2024-09-13: F29; 2024-09-25: F30-31
ACTIVIDAD | HORMIGÓN VIGA CORONACION ZC | INSTALACION DE HORMIGON | TECHUMBRE | 131 | NO | 2024-04-16: F1-2; 2024-04-26: F3-4; 2024-05-08: F5-6; 2024-05-20: F7-8; 2024-05-30: F9-10; 2024-06-11: F11-12; 2024-06-21: F13-14; 2024-07-03: F15-16; 2024-07-15: F17-18; 2024-07-25: F19-20; 2024-08-06: F21-22; 2024-08-16: F23-24; 2024-08-28: F25-26; 2024-09-09: F27-28; 2024-09-13: F29; 2024-09-25: F30-31
ACTIVIDAD | REMATE PASADAS ALCANTARILLADO TECHUMBRE | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-25: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-29: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-27: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-30: 4F31
ACTIVIDAD | FABRICAR E INSTALAR GATERA | CARP. METALICA | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: F1-2; 2024-04-25: F3-4; 2024-05-07: F5-6; 2024-05-17: F7-8; 2024-05-29: F9-10; 2024-06-10: F11-12; 2024-06-20: F13-14; 2024-07-02: F15-16; 2024-07-12: F17-18; 2024-07-24: F19-20; 2024-08-05: F21-22; 2024-08-15: F23-24; 2024-08-27: F25-26; 2024-09-06: F27-28; 2024-09-12: F29; 2024-09-24: F30-31
ACTIVIDAD | SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES | CARP. METALICA | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: F1-2; 2024-04-25: F3-4; 2024-05-07: F5-6; 2024-05-17: F7-8; 2024-05-29: F9-10; 2024-06-10: F11-12; 2024-06-20: F13-14; 2024-07-02: F15-16; 2024-07-12: F17-18; 2024-07-24: F19-20; 2024-08-05: F21-22; 2024-08-15: F23-24; 2024-08-27: F25-26; 2024-09-06: F27-28; 2024-09-12: F29; 2024-09-24: F30-31
ACTIVIDAD | SUBIR MATERIAL DE TECHUMBRE | LIMPIEZA Y TRASLADO | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-25: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-29: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-27: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-30: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO MATERIAL TECHUMBRE GRUA | OP. GRUA | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-25: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-29: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-27: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-30: 4F31
ACTIVIDAD | TECHUMBRE | TECHUMBRE | TECHUMBRE | 130 | SI | 2024-04-15: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-25: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-29: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-27: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-30: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | BASE EÓLICOS, GORROS CHINOS Y SOMBRERETE TECHUMBRE | TECHUMBRE | TECHUMBRE | 130 | NO | 2024-04-15: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-25: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-29: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-27: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-30: 4F31
ACTIVIDAD | MEMBRANA | TECHUMBRE | TECHUMBRE | 134 | SI | 2024-04-19: 4F1; 2024-04-25: 4F2; 2024-05-01: 4F3; 2024-05-07: 4F4; 2024-05-13: 4F5; 2024-05-17: 4F6; 2024-05-23: 4F7; 2024-05-29: 4F8; 2024-06-04: 4F9; 2024-06-10: 4F10; 2024-06-14: 4F11; 2024-06-20: 4F12; 2024-06-26: 4F13; 2024-07-02: 4F14; 2024-07-08: 4F15; 2024-07-12: 4F16; 2024-07-18: 4F17; 2024-07-24: 4F18; 2024-07-30: 4F19; 2024-08-05: 4F20; 2024-08-09: 4F21; 2024-08-15: 4F22; 2024-08-21: 4F23; 2024-08-27: 4F24; 2024-09-02: 4F25; 2024-09-06: 4F26; 2024-09-12: 4F27; 2024-09-18: 4F28; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-30: 4F30; 2024-10-04: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | EÓLICOS, GORROS CHINOS Y SOMBRERETE TECHUMBRE | TECHUMBRE | TECHUMBRE | 135 | NO | 2024-04-22: 4F1; 2024-04-26: 4F2; 2024-05-02: 4F3; 2024-05-08: 4F4; 2024-05-14: 4F5; 2024-05-20: 4F6; 2024-05-24: 4F7; 2024-05-30: 4F8; 2024-06-05: 4F9; 2024-06-11: 4F10; 2024-06-17: 4F11; 2024-06-21: 4F12; 2024-06-27: 4F13; 2024-07-03: 4F14; 2024-07-09: 4F15; 2024-07-15: 4F16; 2024-07-19: 4F17; 2024-07-25: 4F18; 2024-07-31: 4F19; 2024-08-06: 4F20; 2024-08-12: 4F21; 2024-08-16: 4F22; 2024-08-22: 4F23; 2024-08-28: 4F24; 2024-09-03: 4F25; 2024-09-09: 4F26; 2024-09-13: 4F27; 2024-09-19: 4F28; 2024-09-25: 4F29; 2024-10-01: 4F30; 2024-10-07: 4F31
ACTIVIDAD | TERMINALES DUCTOS DE TELECOMUNICACIONES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TECHUMBRE | 148 | NO | 2024-05-09: F1-2; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-24: F9-10; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-26: F15-16; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-29: F21-22; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-20: F25-26; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-08: F29; 2024-10-18: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN PARARRAYOS | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TECHUMBRE | 148 | NO | 2024-05-09: F1-2; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-24: F9-10; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-26: F15-16; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-29: F21-22; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-20: F25-26; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-08: F29; 2024-10-18: F30-31
SEUDO ACTIVIDAD | FABRICA VENTANAS | FABRICA | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 100 | NO | 2024-03-04: 1F1; 2024-03-05: 1F2; 2024-03-06: 1F3; 2024-03-07: 1F4; 2024-03-08: 2F1; 2024-03-11: 2F2; 2024-03-12: 2F3; 2024-03-13: 2F4; 2024-03-14: 3F1; 2024-03-15: 3F2; 2024-03-18: 3F3; 2024-03-19: 3F4; 2024-03-20: 4F1; 2024-03-21: 4F2; 2024-03-22: 4F3; 2024-03-25: 4F4; 2024-03-26: 1F5; 2024-03-27: 1F6; 2024-03-28: 1F7; 2024-03-29: 1F8; 2024-04-01: 2F5; 2024-04-02: 2F6; 2024-04-03: 2F7; 2024-04-04: 2F8; 2024-04-05: 3F5; 2024-04-08: 3F6; 2024-04-09: 3F7; 2024-04-10: 3F8; 2024-04-11: 4F5; 2024-04-12: 4F6; 2024-04-15: 4F7; 2024-04-16: 4F8; 2024-04-17: 1F9; 2024-04-18: 1F10; 2024-04-19: 1F11; 2024-04-22: 1F12; 2024-04-23: 2F9; 2024-04-24: 2F10; 2024-04-25: 2F11; 2024-04-26: 2F12; 2024-04-29: 3F9; 2024-04-30: 3F10; 2024-05-01: 3F11; 2024-05-02: 3F12; 2024-05-03: 4F9; 2024-05-06: 4F10; 2024-05-07: 4F11; 2024-05-08: 4F12; 2024-05-09: 1F13; 2024-05-10: 1F14; 2024-05-13: 1F15; 2024-05-14: 1F16; 2024-05-15: 2F13; 2024-05-16: 2F14; 2024-05-17: 2F15; 2024-05-20: 2F16; 2024-05-21: 3F13; 2024-05-22: 3F14; 2024-05-23: 3F15; 2024-05-24: 3F16; 2024-05-27: 4F13; 2024-05-28: 4F14; 2024-05-29: 4F15; 2024-05-30: 4F16; 2024-05-31: 1F17; 2024-06-03: 1F18; 2024-06-04: 1F19; 2024-06-05: 1F20; 2024-06-06: 2F17; 2024-06-07: 2F18; 2024-06-10: 2F19; 2024-06-11: 2F20; 2024-06-12: 3F17; 2024-06-13: 3F18; 2024-06-14: 3F19; 2024-06-17: 3F20; 2024-06-18: 4F17; 2024-06-19: 4F18; 2024-06-20: 4F19; 2024-06-21: 4F20; 2024-06-24: 1F21; 2024-06-25: 1F22; 2024-06-26: 1F23; 2024-06-27: 1F24; 2024-06-28: 2F21; 2024-07-01: 2F22; 2024-07-02: 2F23; 2024-07-03: 2F24; 2024-07-04: 3F21; 2024-07-05: 3F22; 2024-07-08: 3F23; 2024-07-09: 3F24; 2024-07-10: 4F21; 2024-07-11: 4F22; 2024-07-12: 4F23; 2024-07-15: 4F24; 2024-07-16: 1F25; 2024-07-17: 1F26; 2024-07-18: 1F27; 2024-07-19: 1F28; 2024-07-22: 2F25; 2024-07-23: 2F26; 2024-07-24: 2F27; 2024-07-25: 2F28; 2024-07-26: 3F25; 2024-07-29: 3F26; 2024-07-30: 3F27; 2024-07-31: 3F28; 2024-08-01: 4F25; 2024-08-02: 4F26; 2024-08-05: 4F27; 2024-08-06: 4F28; 2024-08-07: 1F29; 2024-08-08: 1F30; 2024-08-09: 1F31; 2024-08-12: 2F29; 2024-08-13: 2F30; 2024-08-14: 2F31; 2024-08-15: 3F29; 2024-08-16: 3F30; 2024-08-19: 3F31; 2024-08-20: 4F29; 2024-08-21: 4F30; 2024-08-22: 4F31
SEUDO ACTIVIDAD | FABRICA MUEBLES | FABRICA | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 100 | NO | 2024-03-04: 1F1; 2024-03-05: 1F2; 2024-03-06: 1F3; 2024-03-07: 1F4; 2024-03-08: 2F1; 2024-03-11: 2F2; 2024-03-12: 2F3; 2024-03-13: 2F4; 2024-03-14: 3F1; 2024-03-15: 3F2; 2024-03-18: 3F3; 2024-03-19: 3F4; 2024-03-20: 4F1; 2024-03-21: 4F2; 2024-03-22: 4F3; 2024-03-25: 4F4; 2024-03-26: 1F5; 2024-03-27: 1F6; 2024-03-28: 1F7; 2024-03-29: 1F8; 2024-04-01: 2F5; 2024-04-02: 2F6; 2024-04-03: 2F7; 2024-04-04: 2F8; 2024-04-05: 3F5; 2024-04-08: 3F6; 2024-04-09: 3F7; 2024-04-10: 3F8; 2024-04-11: 4F5; 2024-04-12: 4F6; 2024-04-15: 4F7; 2024-04-16: 4F8; 2024-04-17: 1F9; 2024-04-18: 1F10; 2024-04-19: 1F11; 2024-04-22: 1F12; 2024-04-23: 2F9; 2024-04-24: 2F10; 2024-04-25: 2F11; 2024-04-26: 2F12; 2024-04-29: 3F9; 2024-04-30: 3F10; 2024-05-01: 3F11; 2024-05-02: 3F12; 2024-05-03: 4F9; 2024-05-06: 4F10; 2024-05-07: 4F11; 2024-05-08: 4F12; 2024-05-09: 1F13; 2024-05-10: 1F14; 2024-05-13: 1F15; 2024-05-14: 1F16; 2024-05-15: 2F13; 2024-05-16: 2F14; 2024-05-17: 2F15; 2024-05-20: 2F16; 2024-05-21: 3F13; 2024-05-22: 3F14; 2024-05-23: 3F15; 2024-05-24: 3F16; 2024-05-27: 4F13; 2024-05-28: 4F14; 2024-05-29: 4F15; 2024-05-30: 4F16; 2024-05-31: 1F17; 2024-06-03: 1F18; 2024-06-04: 1F19; 2024-06-05: 1F20; 2024-06-06: 2F17; 2024-06-07: 2F18; 2024-06-10: 2F19; 2024-06-11: 2F20; 2024-06-12: 3F17; 2024-06-13: 3F18; 2024-06-14: 3F19; 2024-06-17: 3F20; 2024-06-18: 4F17; 2024-06-19: 4F18; 2024-06-20: 4F19; 2024-06-21: 4F20; 2024-06-24: 1F21; 2024-06-25: 1F22; 2024-06-26: 1F23; 2024-06-27: 1F24; 2024-06-28: 2F21; 2024-07-01: 2F22; 2024-07-02: 2F23; 2024-07-03: 2F24; 2024-07-04: 3F21; 2024-07-05: 3F22; 2024-07-08: 3F23; 2024-07-09: 3F24; 2024-07-10: 4F21; 2024-07-11: 4F22; 2024-07-12: 4F23; 2024-07-15: 4F24; 2024-07-16: 1F25; 2024-07-17: 1F26; 2024-07-18: 1F27; 2024-07-19: 1F28; 2024-07-22: 2F25; 2024-07-23: 2F26; 2024-07-24: 2F27; 2024-07-25: 2F28; 2024-07-26: 3F25; 2024-07-29: 3F26; 2024-07-30: 3F27; 2024-07-31: 3F28; 2024-08-01: 4F25; 2024-08-02: 4F26; 2024-08-05: 4F27; 2024-08-06: 4F28; 2024-08-07: 1F29; 2024-08-08: 1F30; 2024-08-09: 1F31; 2024-08-12: 2F29; 2024-08-13: 2F30; 2024-08-14: 2F31; 2024-08-15: 3F29; 2024-08-16: 3F30; 2024-08-19: 3F31; 2024-08-20: 4F29; 2024-08-21: 4F30; 2024-08-22: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO TABIQUE | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 120 | NO | 2024-04-01: 1F1; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F4; 2024-04-15: 2F3; 2024-04-16: 2F4; 2024-04-17: 3F3; 2024-04-18: 3F4; 2024-04-19: 4F3; 2024-04-22: 4F4; 2024-04-23: 1F5; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F8; 2024-05-07: 2F7; 2024-05-08: 2F8; 2024-05-09: 3F7; 2024-05-10: 3F8; 2024-05-13: 4F7; 2024-05-14: 4F8; 2024-05-15: 1F9; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F12; 2024-05-29: 2F11; 2024-05-30: 2F12; 2024-05-31: 3F11; 2024-06-03: 3F12; 2024-06-04: 4F11; 2024-06-05: 4F12; 2024-06-06: 1F13; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F16; 2024-06-20: 2F15; 2024-06-21: 2F16; 2024-06-24: 3F15; 2024-06-25: 3F16; 2024-06-26: 4F15; 2024-06-27: 4F16; 2024-06-28: 1F17; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F20; 2024-07-12: 2F19; 2024-07-15: 2F20; 2024-07-16: 3F19; 2024-07-17: 3F20; 2024-07-18: 4F19; 2024-07-19: 4F20; 2024-07-22: 1F21; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F24; 2024-08-05: 2F23; 2024-08-06: 2F24; 2024-08-07: 3F23; 2024-08-08: 3F24; 2024-08-09: 4F23; 2024-08-12: 4F24; 2024-08-13: 1F25; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 2F27; 2024-08-27: 3F27; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 1F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 3F28; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 4F28; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 1F30; 2024-09-11: 1F31; 2024-09-12: 2F30; 2024-09-13: 2F31; 2024-09-16: 3F30; 2024-09-17: 3F31; 2024-09-18: 4F30; 2024-09-19: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO MASILLA BASE | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 120 | NO | 2024-04-01: 1F1; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F4; 2024-04-15: 2F3; 2024-04-16: 2F4; 2024-04-17: 3F3; 2024-04-18: 3F4; 2024-04-19: 4F3; 2024-04-22: 4F4; 2024-04-23: 1F5; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F8; 2024-05-07: 2F7; 2024-05-08: 2F8; 2024-05-09: 3F7; 2024-05-10: 3F8; 2024-05-13: 4F7; 2024-05-14: 4F8; 2024-05-15: 1F9; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F12; 2024-05-29: 2F11; 2024-05-30: 2F12; 2024-05-31: 3F11; 2024-06-03: 3F12; 2024-06-04: 4F11; 2024-06-05: 4F12; 2024-06-06: 1F13; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F16; 2024-06-20: 2F15; 2024-06-21: 2F16; 2024-06-24: 3F15; 2024-06-25: 3F16; 2024-06-26: 4F15; 2024-06-27: 4F16; 2024-06-28: 1F17; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F20; 2024-07-12: 2F19; 2024-07-15: 2F20; 2024-07-16: 3F19; 2024-07-17: 3F20; 2024-07-18: 4F19; 2024-07-19: 4F20; 2024-07-22: 1F21; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F24; 2024-08-05: 2F23; 2024-08-06: 2F24; 2024-08-07: 3F23; 2024-08-08: 3F24; 2024-08-09: 4F23; 2024-08-12: 4F24; 2024-08-13: 1F25; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 2F27; 2024-08-27: 3F27; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 1F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 3F28; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 4F28; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 1F30; 2024-09-11: 1F31; 2024-09-12: 2F30; 2024-09-13: 2F31; 2024-09-16: 3F30; 2024-09-17: 3F31; 2024-09-18: 4F30; 2024-09-19: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO CERAMICA Y PEGAMENTO | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 120 | NO | 2024-04-01: 1F1; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F4; 2024-04-15: 2F3; 2024-04-16: 2F4; 2024-04-17: 3F3; 2024-04-18: 3F4; 2024-04-19: 4F3; 2024-04-22: 4F4; 2024-04-23: 1F5; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F8; 2024-05-07: 2F7; 2024-05-08: 2F8; 2024-05-09: 3F7; 2024-05-10: 3F8; 2024-05-13: 4F7; 2024-05-14: 4F8; 2024-05-15: 1F9; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F12; 2024-05-29: 2F11; 2024-05-30: 2F12; 2024-05-31: 3F11; 2024-06-03: 3F12; 2024-06-04: 4F11; 2024-06-05: 4F12; 2024-06-06: 1F13; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F16; 2024-06-20: 2F15; 2024-06-21: 2F16; 2024-06-24: 3F15; 2024-06-25: 3F16; 2024-06-26: 4F15; 2024-06-27: 4F16; 2024-06-28: 1F17; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F20; 2024-07-12: 2F19; 2024-07-15: 2F20; 2024-07-16: 3F19; 2024-07-17: 3F20; 2024-07-18: 4F19; 2024-07-19: 4F20; 2024-07-22: 1F21; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F24; 2024-08-05: 2F23; 2024-08-06: 2F24; 2024-08-07: 3F23; 2024-08-08: 3F24; 2024-08-09: 4F23; 2024-08-12: 4F24; 2024-08-13: 1F25; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 2F27; 2024-08-27: 3F27; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 1F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 3F28; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 4F28; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 1F30; 2024-09-11: 1F31; 2024-09-12: 2F30; 2024-09-13: 2F31; 2024-09-16: 3F30; 2024-09-17: 3F31; 2024-09-18: 4F30; 2024-09-19: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE MARCOS Y VENTANAS | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 120 | SI | 2024-04-01: 1F1; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F4; 2024-04-15: 2F3; 2024-04-16: 2F4; 2024-04-17: 3F3; 2024-04-18: 3F4; 2024-04-19: 4F3; 2024-04-22: 4F4; 2024-04-23: 1F5; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F8; 2024-05-07: 2F7; 2024-05-08: 2F8; 2024-05-09: 3F7; 2024-05-10: 3F8; 2024-05-13: 4F7; 2024-05-14: 4F8; 2024-05-15: 1F9; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F12; 2024-05-29: 2F11; 2024-05-30: 2F12; 2024-05-31: 3F11; 2024-06-03: 3F12; 2024-06-04: 4F11; 2024-06-05: 4F12; 2024-06-06: 1F13; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F16; 2024-06-20: 2F15; 2024-06-21: 2F16; 2024-06-24: 3F15; 2024-06-25: 3F16; 2024-06-26: 4F15; 2024-06-27: 4F16; 2024-06-28: 1F17; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F20; 2024-07-12: 2F19; 2024-07-15: 2F20; 2024-07-16: 3F19; 2024-07-17: 3F20; 2024-07-18: 4F19; 2024-07-19: 4F20; 2024-07-22: 1F21; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F24; 2024-08-05: 2F23; 2024-08-06: 2F24; 2024-08-07: 3F23; 2024-08-08: 3F24; 2024-08-09: 4F23; 2024-08-12: 4F24; 2024-08-13: 1F25; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 2F27; 2024-08-27: 3F27; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 1F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 3F28; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 4F28; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 1F30; 2024-09-11: 1F31; 2024-09-12: 2F30; 2024-09-13: 2F31; 2024-09-16: 3F30; 2024-09-17: 3F31; 2024-09-18: 4F30; 2024-09-19: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | TRASLADO GRUA FRENTE | OP. GRUA | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 120 | NO | 2024-04-01: 1F1; 2024-04-02: 1F2; 2024-04-03: 2F1; 2024-04-04: 2F2; 2024-04-05: 3F1; 2024-04-08: 3F2; 2024-04-09: 4F1; 2024-04-10: 4F2; 2024-04-11: 1F3; 2024-04-12: 1F4; 2024-04-15: 2F3; 2024-04-16: 2F4; 2024-04-17: 3F3; 2024-04-18: 3F4; 2024-04-19: 4F3; 2024-04-22: 4F4; 2024-04-23: 1F5; 2024-04-24: 1F6; 2024-04-25: 2F5; 2024-04-26: 2F6; 2024-04-29: 3F5; 2024-04-30: 3F6; 2024-05-01: 4F5; 2024-05-02: 4F6; 2024-05-03: 1F7; 2024-05-06: 1F8; 2024-05-07: 2F7; 2024-05-08: 2F8; 2024-05-09: 3F7; 2024-05-10: 3F8; 2024-05-13: 4F7; 2024-05-14: 4F8; 2024-05-15: 1F9; 2024-05-16: 1F10; 2024-05-17: 2F9; 2024-05-20: 2F10; 2024-05-21: 3F9; 2024-05-22: 3F10; 2024-05-23: 4F9; 2024-05-24: 4F10; 2024-05-27: 1F11; 2024-05-28: 1F12; 2024-05-29: 2F11; 2024-05-30: 2F12; 2024-05-31: 3F11; 2024-06-03: 3F12; 2024-06-04: 4F11; 2024-06-05: 4F12; 2024-06-06: 1F13; 2024-06-07: 1F14; 2024-06-10: 2F13; 2024-06-11: 2F14; 2024-06-12: 3F13; 2024-06-13: 3F14; 2024-06-14: 4F13; 2024-06-17: 4F14; 2024-06-18: 1F15; 2024-06-19: 1F16; 2024-06-20: 2F15; 2024-06-21: 2F16; 2024-06-24: 3F15; 2024-06-25: 3F16; 2024-06-26: 4F15; 2024-06-27: 4F16; 2024-06-28: 1F17; 2024-07-01: 1F18; 2024-07-02: 2F17; 2024-07-03: 2F18; 2024-07-04: 3F17; 2024-07-05: 3F18; 2024-07-08: 4F17; 2024-07-09: 4F18; 2024-07-10: 1F19; 2024-07-11: 1F20; 2024-07-12: 2F19; 2024-07-15: 2F20; 2024-07-16: 3F19; 2024-07-17: 3F20; 2024-07-18: 4F19; 2024-07-19: 4F20; 2024-07-22: 1F21; 2024-07-23: 1F22; 2024-07-24: 2F21; 2024-07-25: 2F22; 2024-07-26: 3F21; 2024-07-29: 3F22; 2024-07-30: 4F21; 2024-07-31: 4F22; 2024-08-01: 1F23; 2024-08-02: 1F24; 2024-08-05: 2F23; 2024-08-06: 2F24; 2024-08-07: 3F23; 2024-08-08: 3F24; 2024-08-09: 4F23; 2024-08-12: 4F24; 2024-08-13: 1F25; 2024-08-14: 1F26; 2024-08-15: 2F25; 2024-08-16: 2F26; 2024-08-19: 3F25; 2024-08-20: 3F26; 2024-08-21: 4F25; 2024-08-22: 4F26; 2024-08-23: 1F27; 2024-08-26: 2F27; 2024-08-27: 3F27; 2024-08-28: 4F27; 2024-08-29: 1F28; 2024-08-30: 1F29; 2024-09-02: 2F28; 2024-09-03: 2F29; 2024-09-04: 3F28; 2024-09-05: 3F29; 2024-09-06: 4F28; 2024-09-09: 4F29; 2024-09-10: 1F30; 2024-09-11: 1F31; 2024-09-12: 2F30; 2024-09-13: 2F31; 2024-09-16: 3F30; 2024-09-17: 3F31; 2024-09-18: 4F30; 2024-09-19: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | BARANDA TERRAZA | CARP. METALICA | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 121 | SI | 2024-04-02: 1F1; 2024-04-03: 1F2; 2024-04-04: 2F1; 2024-04-05: 2F2; 2024-04-08: 3F1; 2024-04-09: 3F2; 2024-04-10: 4F1; 2024-04-11: 4F2; 2024-04-12: 1F3; 2024-04-15: 1F4; 2024-04-16: 2F3; 2024-04-17: 2F4; 2024-04-18: 3F3; 2024-04-19: 3F4; 2024-04-22: 4F3; 2024-04-23: 4F4; 2024-04-24: 1F5; 2024-04-25: 1F6; 2024-04-26: 2F5; 2024-04-29: 2F6; 2024-04-30: 3F5; 2024-05-01: 3F6; 2024-05-02: 4F5; 2024-05-03: 4F6; 2024-05-06: 1F7; 2024-05-07: 1F8; 2024-05-08: 2F7; 2024-05-09: 2F8; 2024-05-10: 3F7; 2024-05-13: 3F8; 2024-05-14: 4F7; 2024-05-15: 4F8; 2024-05-16: 1F9; 2024-05-17: 1F10; 2024-05-20: 2F9; 2024-05-21: 2F10; 2024-05-22: 3F9; 2024-05-23: 3F10; 2024-05-24: 4F9; 2024-05-27: 4F10; 2024-05-28: 1F11; 2024-05-29: 1F12; 2024-05-30: 2F11; 2024-05-31: 2F12; 2024-06-03: 3F11; 2024-06-04: 3F12; 2024-06-05: 4F11; 2024-06-06: 4F12; 2024-06-07: 1F13; 2024-06-10: 1F14; 2024-06-11: 2F13; 2024-06-12: 2F14; 2024-06-13: 3F13; 2024-06-14: 3F14; 2024-06-17: 4F13; 2024-06-18: 4F14; 2024-06-19: 1F15; 2024-06-20: 1F16; 2024-06-21: 2F15; 2024-06-24: 2F16; 2024-06-25: 3F15; 2024-06-26: 3F16; 2024-06-27: 4F15; 2024-06-28: 4F16; 2024-07-01: 1F17; 2024-07-02: 1F18; 2024-07-03: 2F17; 2024-07-04: 2F18; 2024-07-05: 3F17; 2024-07-08: 3F18; 2024-07-09: 4F17; 2024-07-10: 4F18; 2024-07-11: 1F19; 2024-07-12: 1F20; 2024-07-15: 2F19; 2024-07-16: 2F20; 2024-07-17: 3F19; 2024-07-18: 3F20; 2024-07-19: 4F19; 2024-07-22: 4F20; 2024-07-23: 1F21; 2024-07-24: 1F22; 2024-07-25: 2F21; 2024-07-26: 2F22; 2024-07-29: 3F21; 2024-07-30: 3F22; 2024-07-31: 4F21; 2024-08-01: 4F22; 2024-08-02: 1F23; 2024-08-05: 1F24; 2024-08-06: 2F23; 2024-08-07: 2F24; 2024-08-08: 3F23; 2024-08-09: 3F24; 2024-08-12: 4F23; 2024-08-13: 4F24; 2024-08-14: 1F25; 2024-08-15: 1F26; 2024-08-16: 2F25; 2024-08-19: 2F26; 2024-08-20: 3F25; 2024-08-21: 3F26; 2024-08-22: 4F25; 2024-08-23: 4F26; 2024-08-26: 1F27; 2024-08-27: 2F27; 2024-08-28: 3F27; 2024-08-29: 4F27; 2024-08-30: 1F28; 2024-09-02: 1F29; 2024-09-03: 2F28; 2024-09-04: 2F29; 2024-09-05: 3F28; 2024-09-06: 3F29; 2024-09-09: 4F28; 2024-09-10: 4F29; 2024-09-11: 1F30; 2024-09-12: 1F31; 2024-09-13: 2F30; 2024-09-16: 2F31; 2024-09-17: 3F30; 2024-09-18: 3F31; 2024-09-19: 4F30; 2024-09-20: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE BARANDA TERRAZA | CARP. METALICA | TERM. GRUESAS HORIZONTAL | 122 | SI | 2024-04-03: 1F1; 2024-04-04: 1F2; 2024-04-05: 2F1; 2024-04-08: 2F2; 2024-04-09: 3F1; 2024-04-10: 3F2; 2024-04-11: 4F1; 2024-04-12: 4F2; 2024-04-15: 1F3; 2024-04-16: 1F4; 2024-04-17: 2F3; 2024-04-18: 2F4; 2024-04-19: 3F3; 2024-04-22: 3F4; 2024-04-23: 4F3; 2024-04-24: 4F4; 2024-04-25: 1F5; 2024-04-26: 1F6; 2024-04-29: 2F5; 2024-04-30: 2F6; 2024-05-01: 3F5; 2024-05-02: 3F6; 2024-05-03: 4F5; 2024-05-06: 4F6; 2024-05-07: 1F7; 2024-05-08: 1F8; 2024-05-09: 2F7; 2024-05-10: 2F8; 2024-05-13: 3F7; 2024-05-14: 3F8; 2024-05-15: 4F7; 2024-05-16: 4F8; 2024-05-17: 1F9; 2024-05-20: 1F10; 2024-05-21: 2F9; 2024-05-22: 2F10; 2024-05-23: 3F9; 2024-05-24: 3F10; 2024-05-27: 4F9; 2024-05-28: 4F10; 2024-05-29: 1F11; 2024-05-30: 1F12; 2024-05-31: 2F11; 2024-06-03: 2F12; 2024-06-04: 3F11; 2024-06-05: 3F12; 2024-06-06: 4F11; 2024-06-07: 4F12; 2024-06-10: 1F13; 2024-06-11: 1F14; 2024-06-12: 2F13; 2024-06-13: 2F14; 2024-06-14: 3F13; 2024-06-17: 3F14; 2024-06-18: 4F13; 2024-06-19: 4F14; 2024-06-20: 1F15; 2024-06-21: 1F16; 2024-06-24: 2F15; 2024-06-25: 2F16; 2024-06-26: 3F15; 2024-06-27: 3F16; 2024-06-28: 4F15; 2024-07-01: 4F16; 2024-07-02: 1F17; 2024-07-03: 1F18; 2024-07-04: 2F17; 2024-07-05: 2F18; 2024-07-08: 3F17; 2024-07-09: 3F18; 2024-07-10: 4F17; 2024-07-11: 4F18; 2024-07-12: 1F19; 2024-07-15: 1F20; 2024-07-16: 2F19; 2024-07-17: 2F20; 2024-07-18: 3F19; 2024-07-19: 3F20; 2024-07-22: 4F19; 2024-07-23: 4F20; 2024-07-24: 1F21; 2024-07-25: 1F22; 2024-07-26: 2F21; 2024-07-29: 2F22; 2024-07-30: 3F21; 2024-07-31: 3F22; 2024-08-01: 4F21; 2024-08-02: 4F22; 2024-08-05: 1F23; 2024-08-06: 1F24; 2024-08-07: 2F23; 2024-08-08: 2F24; 2024-08-09: 3F23; 2024-08-12: 3F24; 2024-08-13: 4F23; 2024-08-14: 4F24; 2024-08-15: 1F25; 2024-08-16: 1F26; 2024-08-19: 2F25; 2024-08-20: 2F26; 2024-08-21: 3F25; 2024-08-22: 3F26; 2024-08-23: 4F25; 2024-08-26: 4F26; 2024-08-27: 1F27; 2024-08-28: 2F27; 2024-08-29: 3F27; 2024-08-30: 4F27; 2024-09-02: 1F28; 2024-09-03: 1F29; 2024-09-04: 2F28; 2024-09-05: 2F29; 2024-09-06: 3F28; 2024-09-09: 3F29; 2024-09-10: 4F28; 2024-09-11: 4F29; 2024-09-12: 1F30; 2024-09-13: 1F31; 2024-09-16: 2F30; 2024-09-17: 2F31; 2024-09-18: 3F30; 2024-09-19: 3F31; 2024-09-20: 4F30; 2024-09-23: 4F31
ACTIVIDAD | ALCANTARILLADO DE DESARGA PARA SHAFT Y ZÓCALO | GASFITER TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 124 | SI | 2024-04-05: 1F1; 2024-04-08: 1F2; 2024-04-09: 2F1; 2024-04-10: 2F2; 2024-04-11: 3F1; 2024-04-12: 3F2; 2024-04-15: 4F1; 2024-04-16: 4F2; 2024-04-17: 1F3; 2024-04-18: 1F4; 2024-04-19: 2F3; 2024-04-22: 2F4; 2024-04-23: 3F3; 2024-04-24: 3F4; 2024-04-25: 4F3; 2024-04-26: 4F4; 2024-04-29: 1F5; 2024-04-30: 1F6; 2024-05-01: 2F5; 2024-05-02: 2F6; 2024-05-03: 3F5; 2024-05-06: 3F6; 2024-05-07: 4F5; 2024-05-08: 4F6; 2024-05-09: 1F7; 2024-05-10: 1F8; 2024-05-13: 2F7; 2024-05-14: 2F8; 2024-05-15: 3F7; 2024-05-16: 3F8; 2024-05-17: 4F7; 2024-05-20: 4F8; 2024-05-21: 1F9; 2024-05-22: 1F10; 2024-05-23: 2F9; 2024-05-24: 2F10; 2024-05-27: 3F9; 2024-05-28: 3F10; 2024-05-29: 4F9; 2024-05-30: 4F10; 2024-05-31: 1F11; 2024-06-03: 1F12; 2024-06-04: 2F11; 2024-06-05: 2F12; 2024-06-06: 3F11; 2024-06-07: 3F12; 2024-06-10: 4F11; 2024-06-11: 4F12; 2024-06-12: 1F13; 2024-06-13: 1F14; 2024-06-14: 2F13; 2024-06-17: 2F14; 2024-06-18: 3F13; 2024-06-19: 3F14; 2024-06-20: 4F13; 2024-06-21: 4F14; 2024-06-24: 1F15; 2024-06-25: 1F16; 2024-06-26: 2F15; 2024-06-27: 2F16; 2024-06-28: 3F15; 2024-07-01: 3F16; 2024-07-02: 4F15; 2024-07-03: 4F16; 2024-07-04: 1F17; 2024-07-05: 1F18; 2024-07-08: 2F17; 2024-07-09: 2F18; 2024-07-10: 3F17; 2024-07-11: 3F18; 2024-07-12: 4F17; 2024-07-15: 4F18; 2024-07-16: 1F19; 2024-07-17: 1F20; 2024-07-18: 2F19; 2024-07-19: 2F20; 2024-07-22: 3F19; 2024-07-23: 3F20; 2024-07-24: 4F19; 2024-07-25: 4F20; 2024-07-26: 1F21; 2024-07-29: 1F22; 2024-07-30: 2F21; 2024-07-31: 2F22; 2024-08-01: 3F21; 2024-08-02: 3F22; 2024-08-05: 4F21; 2024-08-06: 4F22; 2024-08-07: 1F23; 2024-08-08: 1F24; 2024-08-09: 2F23; 2024-08-12: 2F24; 2024-08-13: 3F23; 2024-08-14: 3F24; 2024-08-15: 4F23; 2024-08-16: 4F24; 2024-08-19: 1F25; 2024-08-20: 1F26; 2024-08-21: 2F25; 2024-08-22: 2F26; 2024-08-23: 3F25; 2024-08-26: 3F26; 2024-08-27: 4F25; 2024-08-28: 4F26; 2024-08-29: 1F27; 2024-08-30: 2F27; 2024-09-02: 3F27; 2024-09-03: 4F27; 2024-09-04: 1F28; 2024-09-05: 1F29; 2024-09-06: 2F28; 2024-09-09: 2F29; 2024-09-10: 3F28; 2024-09-11: 3F29; 2024-09-12: 4F28; 2024-09-13: 4F29; 2024-09-16: 1F30; 2024-09-17: 1F31; 2024-09-18: 2F30; 2024-09-19: 2F31; 2024-09-20: 3F30; 2024-09-23: 3F31; 2024-09-24: 4F30; 2024-09-25: 4F31
ACTIVIDAD | SACAR CHICOTE DE GAS | GAS TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 125 | SI | 2024-04-08: 1F1; 2024-04-09: 1F2; 2024-04-10: 2F1; 2024-04-11: 2F2; 2024-04-12: 3F1; 2024-04-15: 3F2; 2024-04-16: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-18: 1F3; 2024-04-19: 1F4; 2024-04-22: 2F3; 2024-04-23: 2F4; 2024-04-24: 3F3; 2024-04-25: 3F4; 2024-04-26: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-04-30: 1F5; 2024-05-01: 1F6; 2024-05-02: 2F5; 2024-05-03: 2F6; 2024-05-06: 3F5; 2024-05-07: 3F6; 2024-05-08: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-10: 1F7; 2024-05-13: 1F8; 2024-05-14: 2F7; 2024-05-15: 2F8; 2024-05-16: 3F7; 2024-05-17: 3F8; 2024-05-20: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-22: 1F9; 2024-05-23: 1F10; 2024-05-24: 2F9; 2024-05-27: 2F10; 2024-05-28: 3F9; 2024-05-29: 3F10; 2024-05-30: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-03: 1F11; 2024-06-04: 1F12; 2024-06-05: 2F11; 2024-06-06: 2F12; 2024-06-07: 3F11; 2024-06-10: 3F12; 2024-06-11: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-13: 1F13; 2024-06-14: 1F14; 2024-06-17: 2F13; 2024-06-18: 2F14; 2024-06-19: 3F13; 2024-06-20: 3F14; 2024-06-21: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-25: 1F15; 2024-06-26: 1F16; 2024-06-27: 2F15; 2024-06-28: 2F16; 2024-07-01: 3F15; 2024-07-02: 3F16; 2024-07-03: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-05: 1F17; 2024-07-08: 1F18; 2024-07-09: 2F17; 2024-07-10: 2F18; 2024-07-11: 3F17; 2024-07-12: 3F18; 2024-07-15: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-17: 1F19; 2024-07-18: 1F20; 2024-07-19: 2F19; 2024-07-22: 2F20; 2024-07-23: 3F19; 2024-07-24: 3F20; 2024-07-25: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-07-29: 1F21; 2024-07-30: 1F22; 2024-07-31: 2F21; 2024-08-01: 2F22; 2024-08-02: 3F21; 2024-08-05: 3F22; 2024-08-06: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-08: 1F23; 2024-08-09: 1F24; 2024-08-12: 2F23; 2024-08-13: 2F24; 2024-08-14: 3F23; 2024-08-15: 3F24; 2024-08-16: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-20: 1F25; 2024-08-21: 1F26; 2024-08-22: 2F25; 2024-08-23: 2F26; 2024-08-26: 3F25; 2024-08-27: 3F26; 2024-08-28: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-08-30: 1F27; 2024-09-02: 2F27; 2024-09-03: 3F27; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-05: 1F28; 2024-09-06: 1F29; 2024-09-09: 2F28; 2024-09-10: 2F29; 2024-09-11: 3F28; 2024-09-12: 3F29; 2024-09-13: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-17: 1F30; 2024-09-18: 1F31; 2024-09-19: 2F30; 2024-09-20: 2F31; 2024-09-23: 3F30; 2024-09-24: 3F31; 2024-09-25: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | AYUDANTE ALBAÑIL | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 125 | NO | 2024-04-08: 1F1; 2024-04-09: 1F2; 2024-04-10: 2F1; 2024-04-11: 2F2; 2024-04-12: 3F1; 2024-04-15: 3F2; 2024-04-16: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-18: 1F3; 2024-04-19: 1F4; 2024-04-22: 2F3; 2024-04-23: 2F4; 2024-04-24: 3F3; 2024-04-25: 3F4; 2024-04-26: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-04-30: 1F5; 2024-05-01: 1F6; 2024-05-02: 2F5; 2024-05-03: 2F6; 2024-05-06: 3F5; 2024-05-07: 3F6; 2024-05-08: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-10: 1F7; 2024-05-13: 1F8; 2024-05-14: 2F7; 2024-05-15: 2F8; 2024-05-16: 3F7; 2024-05-17: 3F8; 2024-05-20: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-22: 1F9; 2024-05-23: 1F10; 2024-05-24: 2F9; 2024-05-27: 2F10; 2024-05-28: 3F9; 2024-05-29: 3F10; 2024-05-30: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-03: 1F11; 2024-06-04: 1F12; 2024-06-05: 2F11; 2024-06-06: 2F12; 2024-06-07: 3F11; 2024-06-10: 3F12; 2024-06-11: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-13: 1F13; 2024-06-14: 1F14; 2024-06-17: 2F13; 2024-06-18: 2F14; 2024-06-19: 3F13; 2024-06-20: 3F14; 2024-06-21: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-25: 1F15; 2024-06-26: 1F16; 2024-06-27: 2F15; 2024-06-28: 2F16; 2024-07-01: 3F15; 2024-07-02: 3F16; 2024-07-03: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-05: 1F17; 2024-07-08: 1F18; 2024-07-09: 2F17; 2024-07-10: 2F18; 2024-07-11: 3F17; 2024-07-12: 3F18; 2024-07-15: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-17: 1F19; 2024-07-18: 1F20; 2024-07-19: 2F19; 2024-07-22: 2F20; 2024-07-23: 3F19; 2024-07-24: 3F20; 2024-07-25: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-07-29: 1F21; 2024-07-30: 1F22; 2024-07-31: 2F21; 2024-08-01: 2F22; 2024-08-02: 3F21; 2024-08-05: 3F22; 2024-08-06: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-08: 1F23; 2024-08-09: 1F24; 2024-08-12: 2F23; 2024-08-13: 2F24; 2024-08-14: 3F23; 2024-08-15: 3F24; 2024-08-16: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-20: 1F25; 2024-08-21: 1F26; 2024-08-22: 2F25; 2024-08-23: 2F26; 2024-08-26: 3F25; 2024-08-27: 3F26; 2024-08-28: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-08-30: 1F27; 2024-09-02: 2F27; 2024-09-03: 3F27; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-05: 1F28; 2024-09-06: 1F29; 2024-09-09: 2F28; 2024-09-10: 2F29; 2024-09-11: 3F28; 2024-09-12: 3F29; 2024-09-13: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-17: 1F30; 2024-09-18: 1F31; 2024-09-19: 2F30; 2024-09-20: 2F31; 2024-09-23: 3F30; 2024-09-24: 3F31; 2024-09-25: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | REMATE PASADAS ALCANTARILLADO VERTICALES | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 125 | NO | 2024-04-08: 1F1; 2024-04-09: 1F2; 2024-04-10: 2F1; 2024-04-11: 2F2; 2024-04-12: 3F1; 2024-04-15: 3F2; 2024-04-16: 4F1; 2024-04-17: 4F2; 2024-04-18: 1F3; 2024-04-19: 1F4; 2024-04-22: 2F3; 2024-04-23: 2F4; 2024-04-24: 3F3; 2024-04-25: 3F4; 2024-04-26: 4F3; 2024-04-29: 4F4; 2024-04-30: 1F5; 2024-05-01: 1F6; 2024-05-02: 2F5; 2024-05-03: 2F6; 2024-05-06: 3F5; 2024-05-07: 3F6; 2024-05-08: 4F5; 2024-05-09: 4F6; 2024-05-10: 1F7; 2024-05-13: 1F8; 2024-05-14: 2F7; 2024-05-15: 2F8; 2024-05-16: 3F7; 2024-05-17: 3F8; 2024-05-20: 4F7; 2024-05-21: 4F8; 2024-05-22: 1F9; 2024-05-23: 1F10; 2024-05-24: 2F9; 2024-05-27: 2F10; 2024-05-28: 3F9; 2024-05-29: 3F10; 2024-05-30: 4F9; 2024-05-31: 4F10; 2024-06-03: 1F11; 2024-06-04: 1F12; 2024-06-05: 2F11; 2024-06-06: 2F12; 2024-06-07: 3F11; 2024-06-10: 3F12; 2024-06-11: 4F11; 2024-06-12: 4F12; 2024-06-13: 1F13; 2024-06-14: 1F14; 2024-06-17: 2F13; 2024-06-18: 2F14; 2024-06-19: 3F13; 2024-06-20: 3F14; 2024-06-21: 4F13; 2024-06-24: 4F14; 2024-06-25: 1F15; 2024-06-26: 1F16; 2024-06-27: 2F15; 2024-06-28: 2F16; 2024-07-01: 3F15; 2024-07-02: 3F16; 2024-07-03: 4F15; 2024-07-04: 4F16; 2024-07-05: 1F17; 2024-07-08: 1F18; 2024-07-09: 2F17; 2024-07-10: 2F18; 2024-07-11: 3F17; 2024-07-12: 3F18; 2024-07-15: 4F17; 2024-07-16: 4F18; 2024-07-17: 1F19; 2024-07-18: 1F20; 2024-07-19: 2F19; 2024-07-22: 2F20; 2024-07-23: 3F19; 2024-07-24: 3F20; 2024-07-25: 4F19; 2024-07-26: 4F20; 2024-07-29: 1F21; 2024-07-30: 1F22; 2024-07-31: 2F21; 2024-08-01: 2F22; 2024-08-02: 3F21; 2024-08-05: 3F22; 2024-08-06: 4F21; 2024-08-07: 4F22; 2024-08-08: 1F23; 2024-08-09: 1F24; 2024-08-12: 2F23; 2024-08-13: 2F24; 2024-08-14: 3F23; 2024-08-15: 3F24; 2024-08-16: 4F23; 2024-08-19: 4F24; 2024-08-20: 1F25; 2024-08-21: 1F26; 2024-08-22: 2F25; 2024-08-23: 2F26; 2024-08-26: 3F25; 2024-08-27: 3F26; 2024-08-28: 4F25; 2024-08-29: 4F26; 2024-08-30: 1F27; 2024-09-02: 2F27; 2024-09-03: 3F27; 2024-09-04: 4F27; 2024-09-05: 1F28; 2024-09-06: 1F29; 2024-09-09: 2F28; 2024-09-10: 2F29; 2024-09-11: 3F28; 2024-09-12: 3F29; 2024-09-13: 4F28; 2024-09-16: 4F29; 2024-09-17: 1F30; 2024-09-18: 1F31; 2024-09-19: 2F30; 2024-09-20: 2F31; 2024-09-23: 3F30; 2024-09-24: 3F31; 2024-09-25: 4F30; 2024-09-26: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION MARCOS Y VENTANAS | INSTALACION VENTANAS PVC | TERM. GRUESAS VERTICAL | 126 | SI | 2024-04-09: 1F1; 2024-04-10: 1F2; 2024-04-11: 2F1; 2024-04-12: 2F2; 2024-04-15: 3F1; 2024-04-16: 3F2; 2024-04-17: 4F1; 2024-04-18: 4F2; 2024-04-19: 1F3; 2024-04-22: 1F4; 2024-04-23: 2F3; 2024-04-24: 2F4; 2024-04-25: 3F3; 2024-04-26: 3F4; 2024-04-29: 4F3; 2024-04-30: 4F4; 2024-05-01: 1F5; 2024-05-02: 1F6; 2024-05-03: 2F5; 2024-05-06: 2F6; 2024-05-07: 3F5; 2024-05-08: 3F6; 2024-05-09: 4F5; 2024-05-10: 4F6; 2024-05-13: 1F7; 2024-05-14: 1F8; 2024-05-15: 2F7; 2024-05-16: 2F8; 2024-05-17: 3F7; 2024-05-20: 3F8; 2024-05-21: 4F7; 2024-05-22: 4F8; 2024-05-23: 1F9; 2024-05-24: 1F10; 2024-05-27: 2F9; 2024-05-28: 2F10; 2024-05-29: 3F9; 2024-05-30: 3F10; 2024-05-31: 4F9; 2024-06-03: 4F10; 2024-06-04: 1F11; 2024-06-05: 1F12; 2024-06-06: 2F11; 2024-06-07: 2F12; 2024-06-10: 3F11; 2024-06-11: 3F12; 2024-06-12: 4F11; 2024-06-13: 4F12; 2024-06-14: 1F13; 2024-06-17: 1F14; 2024-06-18: 2F13; 2024-06-19: 2F14; 2024-06-20: 3F13; 2024-06-21: 3F14; 2024-06-24: 4F13; 2024-06-25: 4F14; 2024-06-26: 1F15; 2024-06-27: 1F16; 2024-06-28: 2F15; 2024-07-01: 2F16; 2024-07-02: 3F15; 2024-07-03: 3F16; 2024-07-04: 4F15; 2024-07-05: 4F16; 2024-07-08: 1F17; 2024-07-09: 1F18; 2024-07-10: 2F17; 2024-07-11: 2F18; 2024-07-12: 3F17; 2024-07-15: 3F18; 2024-07-16: 4F17; 2024-07-17: 4F18; 2024-07-18: 1F19; 2024-07-19: 1F20; 2024-07-22: 2F19; 2024-07-23: 2F20; 2024-07-24: 3F19; 2024-07-25: 3F20; 2024-07-26: 4F19; 2024-07-29: 4F20; 2024-07-30: 1F21; 2024-07-31: 1F22; 2024-08-01: 2F21; 2024-08-02: 2F22; 2024-08-05: 3F21; 2024-08-06: 3F22; 2024-08-07: 4F21; 2024-08-08: 4F22; 2024-08-09: 1F23; 2024-08-12: 1F24; 2024-08-13: 2F23; 2024-08-14: 2F24; 2024-08-15: 3F23; 2024-08-16: 3F24; 2024-08-19: 4F23; 2024-08-20: 4F24; 2024-08-21: 1F25; 2024-08-22: 1F26; 2024-08-23: 2F25; 2024-08-26: 2F26; 2024-08-27: 3F25; 2024-08-28: 3F26; 2024-08-29: 4F25; 2024-08-30: 4F26; 2024-09-02: 1F27; 2024-09-03: 2F27; 2024-09-04: 3F27; 2024-09-05: 4F27; 2024-09-06: 1F28; 2024-09-09: 1F29; 2024-09-10: 2F28; 2024-09-11: 2F29; 2024-09-12: 3F28; 2024-09-13: 3F29; 2024-09-16: 4F28; 2024-09-17: 4F29; 2024-09-18: 1F30; 2024-09-19: 1F31; 2024-09-20: 2F30; 2024-09-23: 2F31; 2024-09-24: 3F30; 2024-09-25: 3F31; 2024-09-26: 4F30; 2024-09-27: 4F31
ACTIVIDAD | SELLOS INSTALACION DE VENTANA | INSTALACION VENTANAS PVC | TERM. GRUESAS VERTICAL | 126 | NO | 2024-04-09: 1F1; 2024-04-10: 1F2; 2024-04-11: 2F1; 2024-04-12: 2F2; 2024-04-15: 3F1; 2024-04-16: 3F2; 2024-04-17: 4F1; 2024-04-18: 4F2; 2024-04-19: 1F3; 2024-04-22: 1F4; 2024-04-23: 2F3; 2024-04-24: 2F4; 2024-04-25: 3F3; 2024-04-26: 3F4; 2024-04-29: 4F3; 2024-04-30: 4F4; 2024-05-01: 1F5; 2024-05-02: 1F6; 2024-05-03: 2F5; 2024-05-06: 2F6; 2024-05-07: 3F5; 2024-05-08: 3F6; 2024-05-09: 4F5; 2024-05-10: 4F6; 2024-05-13: 1F7; 2024-05-14: 1F8; 2024-05-15: 2F7; 2024-05-16: 2F8; 2024-05-17: 3F7; 2024-05-20: 3F8; 2024-05-21: 4F7; 2024-05-22: 4F8; 2024-05-23: 1F9; 2024-05-24: 1F10; 2024-05-27: 2F9; 2024-05-28: 2F10; 2024-05-29: 3F9; 2024-05-30: 3F10; 2024-05-31: 4F9; 2024-06-03: 4F10; 2024-06-04: 1F11; 2024-06-05: 1F12; 2024-06-06: 2F11; 2024-06-07: 2F12; 2024-06-10: 3F11; 2024-06-11: 3F12; 2024-06-12: 4F11; 2024-06-13: 4F12; 2024-06-14: 1F13; 2024-06-17: 1F14; 2024-06-18: 2F13; 2024-06-19: 2F14; 2024-06-20: 3F13; 2024-06-21: 3F14; 2024-06-24: 4F13; 2024-06-25: 4F14; 2024-06-26: 1F15; 2024-06-27: 1F16; 2024-06-28: 2F15; 2024-07-01: 2F16; 2024-07-02: 3F15; 2024-07-03: 3F16; 2024-07-04: 4F15; 2024-07-05: 4F16; 2024-07-08: 1F17; 2024-07-09: 1F18; 2024-07-10: 2F17; 2024-07-11: 2F18; 2024-07-12: 3F17; 2024-07-15: 3F18; 2024-07-16: 4F17; 2024-07-17: 4F18; 2024-07-18: 1F19; 2024-07-19: 1F20; 2024-07-22: 2F19; 2024-07-23: 2F20; 2024-07-24: 3F19; 2024-07-25: 3F20; 2024-07-26: 4F19; 2024-07-29: 4F20; 2024-07-30: 1F21; 2024-07-31: 1F22; 2024-08-01: 2F21; 2024-08-02: 2F22; 2024-08-05: 3F21; 2024-08-06: 3F22; 2024-08-07: 4F21; 2024-08-08: 4F22; 2024-08-09: 1F23; 2024-08-12: 1F24; 2024-08-13: 2F23; 2024-08-14: 2F24; 2024-08-15: 3F23; 2024-08-16: 3F24; 2024-08-19: 4F23; 2024-08-20: 4F24; 2024-08-21: 1F25; 2024-08-22: 1F26; 2024-08-23: 2F25; 2024-08-26: 2F26; 2024-08-27: 3F25; 2024-08-28: 3F26; 2024-08-29: 4F25; 2024-08-30: 4F26; 2024-09-02: 1F27; 2024-09-03: 2F27; 2024-09-04: 3F27; 2024-09-05: 4F27; 2024-09-06: 1F28; 2024-09-09: 1F29; 2024-09-10: 2F28; 2024-09-11: 2F29; 2024-09-12: 3F28; 2024-09-13: 3F29; 2024-09-16: 4F28; 2024-09-17: 4F29; 2024-09-18: 1F30; 2024-09-19: 1F31; 2024-09-20: 2F30; 2024-09-23: 2F31; 2024-09-24: 3F30; 2024-09-25: 3F31; 2024-09-26: 4F30; 2024-09-27: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ALBAÑILERIA TERRAZA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 127 | SI | 2024-04-10: 1F1; 2024-04-11: 1F2; 2024-04-12: 2F1; 2024-04-15: 2F2; 2024-04-16: 3F1; 2024-04-17: 3F2; 2024-04-18: 4F1; 2024-04-19: 4F2; 2024-04-22: 1F3; 2024-04-23: 1F4; 2024-04-24: 2F3; 2024-04-25: 2F4; 2024-04-26: 3F3; 2024-04-29: 3F4; 2024-04-30: 4F3; 2024-05-01: 4F4; 2024-05-02: 1F5; 2024-05-03: 1F6; 2024-05-06: 2F5; 2024-05-07: 2F6; 2024-05-08: 3F5; 2024-05-09: 3F6; 2024-05-10: 4F5; 2024-05-13: 4F6; 2024-05-14: 1F7; 2024-05-15: 1F8; 2024-05-16: 2F7; 2024-05-17: 2F8; 2024-05-20: 3F7; 2024-05-21: 3F8; 2024-05-22: 4F7; 2024-05-23: 4F8; 2024-05-24: 1F9; 2024-05-27: 1F10; 2024-05-28: 2F9; 2024-05-29: 2F10; 2024-05-30: 3F9; 2024-05-31: 3F10; 2024-06-03: 4F9; 2024-06-04: 4F10; 2024-06-05: 1F11; 2024-06-06: 1F12; 2024-06-07: 2F11; 2024-06-10: 2F12; 2024-06-11: 3F11; 2024-06-12: 3F12; 2024-06-13: 4F11; 2024-06-14: 4F12; 2024-06-17: 1F13; 2024-06-18: 1F14; 2024-06-19: 2F13; 2024-06-20: 2F14; 2024-06-21: 3F13; 2024-06-24: 3F14; 2024-06-25: 4F13; 2024-06-26: 4F14; 2024-06-27: 1F15; 2024-06-28: 1F16; 2024-07-01: 2F15; 2024-07-02: 2F16; 2024-07-03: 3F15; 2024-07-04: 3F16; 2024-07-05: 4F15; 2024-07-08: 4F16; 2024-07-09: 1F17; 2024-07-10: 1F18; 2024-07-11: 2F17; 2024-07-12: 2F18; 2024-07-15: 3F17; 2024-07-16: 3F18; 2024-07-17: 4F17; 2024-07-18: 4F18; 2024-07-19: 1F19; 2024-07-22: 1F20; 2024-07-23: 2F19; 2024-07-24: 2F20; 2024-07-25: 3F19; 2024-07-26: 3F20; 2024-07-29: 4F19; 2024-07-30: 4F20; 2024-07-31: 1F21; 2024-08-01: 1F22; 2024-08-02: 2F21; 2024-08-05: 2F22; 2024-08-06: 3F21; 2024-08-07: 3F22; 2024-08-08: 4F21; 2024-08-09: 4F22; 2024-08-12: 1F23; 2024-08-13: 1F24; 2024-08-14: 2F23; 2024-08-15: 2F24; 2024-08-16: 3F23; 2024-08-19: 3F24; 2024-08-20: 4F23; 2024-08-21: 4F24; 2024-08-22: 1F25; 2024-08-23: 1F26; 2024-08-26: 2F25; 2024-08-27: 2F26; 2024-08-28: 3F25; 2024-08-29: 3F26; 2024-08-30: 4F25; 2024-09-02: 4F26; 2024-09-03: 1F27; 2024-09-04: 2F27; 2024-09-05: 3F27; 2024-09-06: 4F27; 2024-09-09: 1F28; 2024-09-10: 1F29; 2024-09-11: 2F28; 2024-09-12: 2F29; 2024-09-13: 3F28; 2024-09-16: 3F29; 2024-09-17: 4F28; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-19: 1F30; 2024-09-20: 1F31; 2024-09-23: 2F30; 2024-09-24: 2F31; 2024-09-25: 3F30; 2024-09-26: 3F31; 2024-09-27: 4F30; 2024-09-30: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | TABIQUE DEPTO | CARP. TABIQUE | TERM. GRUESAS VERTICAL | 128 | SI | 2024-04-11: 1F1; 2024-04-12: 1F2; 2024-04-15: 2F1; 2024-04-16: 2F2; 2024-04-17: 3F1; 2024-04-18: 3F2; 2024-04-19: 4F1; 2024-04-22: 4F2; 2024-04-23: 1F3; 2024-04-24: 1F4; 2024-04-25: 2F3; 2024-04-26: 2F4; 2024-04-29: 3F3; 2024-04-30: 3F4; 2024-05-01: 4F3; 2024-05-02: 4F4; 2024-05-03: 1F5; 2024-05-06: 1F6; 2024-05-07: 2F5; 2024-05-08: 2F6; 2024-05-09: 3F5; 2024-05-10: 3F6; 2024-05-13: 4F5; 2024-05-14: 4F6; 2024-05-15: 1F7; 2024-05-16: 1F8; 2024-05-17: 2F7; 2024-05-20: 2F8; 2024-05-21: 3F7; 2024-05-22: 3F8; 2024-05-23: 4F7; 2024-05-24: 4F8; 2024-05-27: 1F9; 2024-05-28: 1F10; 2024-05-29: 2F9; 2024-05-30: 2F10; 2024-05-31: 3F9; 2024-06-03: 3F10; 2024-06-04: 4F9; 2024-06-05: 4F10; 2024-06-06: 1F11; 2024-06-07: 1F12; 2024-06-10: 2F11; 2024-06-11: 2F12; 2024-06-12: 3F11; 2024-06-13: 3F12; 2024-06-14: 4F11; 2024-06-17: 4F12; 2024-06-18: 1F13; 2024-06-19: 1F14; 2024-06-20: 2F13; 2024-06-21: 2F14; 2024-06-24: 3F13; 2024-06-25: 3F14; 2024-06-26: 4F13; 2024-06-27: 4F14; 2024-06-28: 1F15; 2024-07-01: 1F16; 2024-07-02: 2F15; 2024-07-03: 2F16; 2024-07-04: 3F15; 2024-07-05: 3F16; 2024-07-08: 4F15; 2024-07-09: 4F16; 2024-07-10: 1F17; 2024-07-11: 1F18; 2024-07-12: 2F17; 2024-07-15: 2F18; 2024-07-16: 3F17; 2024-07-17: 3F18; 2024-07-18: 4F17; 2024-07-19: 4F18; 2024-07-22: 1F19; 2024-07-23: 1F20; 2024-07-24: 2F19; 2024-07-25: 2F20; 2024-07-26: 3F19; 2024-07-29: 3F20; 2024-07-30: 4F19; 2024-07-31: 4F20; 2024-08-01: 1F21; 2024-08-02: 1F22; 2024-08-05: 2F21; 2024-08-06: 2F22; 2024-08-07: 3F21; 2024-08-08: 3F22; 2024-08-09: 4F21; 2024-08-12: 4F22; 2024-08-13: 1F23; 2024-08-14: 1F24; 2024-08-15: 2F23; 2024-08-16: 2F24; 2024-08-19: 3F23; 2024-08-20: 3F24; 2024-08-21: 4F23; 2024-08-22: 4F24; 2024-08-23: 1F25; 2024-08-26: 1F26; 2024-08-27: 2F25; 2024-08-28: 2F26; 2024-08-29: 3F25; 2024-08-30: 3F26; 2024-09-02: 4F25; 2024-09-03: 4F26; 2024-09-04: 1F27; 2024-09-05: 2F27; 2024-09-06: 3F27; 2024-09-09: 4F27; 2024-09-10: 1F28; 2024-09-11: 1F29; 2024-09-12: 2F28; 2024-09-13: 2F29; 2024-09-16: 3F28; 2024-09-17: 3F29; 2024-09-18: 4F28; 2024-09-19: 4F29; 2024-09-20: 1F30; 2024-09-23: 1F31; 2024-09-24: 2F30; 2024-09-25: 2F31; 2024-09-26: 3F30; 2024-09-27: 3F31; 2024-09-30: 4F30; 2024-10-01: 4F31
ACTIVIDAD | HUINCHAS DEPTO | YESO Y HUINCHAS | TERM. GRUESAS VERTICAL | 130 | SI | 2024-04-15: 1F1; 2024-04-16: 1F2; 2024-04-17: 2F1; 2024-04-18: 2F2; 2024-04-19: 3F1; 2024-04-22: 3F2; 2024-04-23: 4F1; 2024-04-24: 4F2; 2024-04-25: 1F3; 2024-04-26: 1F4; 2024-04-29: 2F3; 2024-04-30: 2F4; 2024-05-01: 3F3; 2024-05-02: 3F4; 2024-05-03: 4F3; 2024-05-06: 4F4; 2024-05-07: 1F5; 2024-05-08: 1F6; 2024-05-09: 2F5; 2024-05-10: 2F6; 2024-05-13: 3F5; 2024-05-14: 3F6; 2024-05-15: 4F5; 2024-05-16: 4F6; 2024-05-17: 1F7; 2024-05-20: 1F8; 2024-05-21: 2F7; 2024-05-22: 2F8; 2024-05-23: 3F7; 2024-05-24: 3F8; 2024-05-27: 4F7; 2024-05-28: 4F8; 2024-05-29: 1F9; 2024-05-30: 1F10; 2024-05-31: 2F9; 2024-06-03: 2F10; 2024-06-04: 3F9; 2024-06-05: 3F10; 2024-06-06: 4F9; 2024-06-07: 4F10; 2024-06-10: 1F11; 2024-06-11: 1F12; 2024-06-12: 2F11; 2024-06-13: 2F12; 2024-06-14: 3F11; 2024-06-17: 3F12; 2024-06-18: 4F11; 2024-06-19: 4F12; 2024-06-20: 1F13; 2024-06-21: 1F14; 2024-06-24: 2F13; 2024-06-25: 2F14; 2024-06-26: 3F13; 2024-06-27: 3F14; 2024-06-28: 4F13; 2024-07-01: 4F14; 2024-07-02: 1F15; 2024-07-03: 1F16; 2024-07-04: 2F15; 2024-07-05: 2F16; 2024-07-08: 3F15; 2024-07-09: 3F16; 2024-07-10: 4F15; 2024-07-11: 4F16; 2024-07-12: 1F17; 2024-07-15: 1F18; 2024-07-16: 2F17; 2024-07-17: 2F18; 2024-07-18: 3F17; 2024-07-19: 3F18; 2024-07-22: 4F17; 2024-07-23: 4F18; 2024-07-24: 1F19; 2024-07-25: 1F20; 2024-07-26: 2F19; 2024-07-29: 2F20; 2024-07-30: 3F19; 2024-07-31: 3F20; 2024-08-01: 4F19; 2024-08-02: 4F20; 2024-08-05: 1F21; 2024-08-06: 1F22; 2024-08-07: 2F21; 2024-08-08: 2F22; 2024-08-09: 3F21; 2024-08-12: 3F22; 2024-08-13: 4F21; 2024-08-14: 4F22; 2024-08-15: 1F23; 2024-08-16: 1F24; 2024-08-19: 2F23; 2024-08-20: 2F24; 2024-08-21: 3F23; 2024-08-22: 3F24; 2024-08-23: 4F23; 2024-08-26: 4F24; 2024-08-27: 1F25; 2024-08-28: 1F26; 2024-08-29: 2F25; 2024-08-30: 2F26; 2024-09-02: 3F25; 2024-09-03: 3F26; 2024-09-04: 4F25; 2024-09-05: 4F26; 2024-09-06: 1F27; 2024-09-09: 2F27; 2024-09-10: 3F27; 2024-09-11: 4F27; 2024-09-12: 1F28; 2024-09-13: 1F29; 2024-09-16: 2F28; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F28; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F28; 2024-09-23: 4F29; 2024-09-24: 1F30; 2024-09-25: 1F31; 2024-09-26: 2F30; 2024-09-27: 2F31; 2024-09-30: 3F30; 2024-10-01: 3F31; 2024-10-02: 4F30; 2024-10-03: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | YESO Y HUINCHAS DEPTO | YESO Y HUINCHAS | TERM. GRUESAS VERTICAL | 130 | SI | 2024-04-15: 1F1; 2024-04-16: 1F2; 2024-04-17: 2F1; 2024-04-18: 2F2; 2024-04-19: 3F1; 2024-04-22: 3F2; 2024-04-23: 4F1; 2024-04-24: 4F2; 2024-04-25: 1F3; 2024-04-26: 1F4; 2024-04-29: 2F3; 2024-04-30: 2F4; 2024-05-01: 3F3; 2024-05-02: 3F4; 2024-05-03: 4F3; 2024-05-06: 4F4; 2024-05-07: 1F5; 2024-05-08: 1F6; 2024-05-09: 2F5; 2024-05-10: 2F6; 2024-05-13: 3F5; 2024-05-14: 3F6; 2024-05-15: 4F5; 2024-05-16: 4F6; 2024-05-17: 1F7; 2024-05-20: 1F8; 2024-05-21: 2F7; 2024-05-22: 2F8; 2024-05-23: 3F7; 2024-05-24: 3F8; 2024-05-27: 4F7; 2024-05-28: 4F8; 2024-05-29: 1F9; 2024-05-30: 1F10; 2024-05-31: 2F9; 2024-06-03: 2F10; 2024-06-04: 3F9; 2024-06-05: 3F10; 2024-06-06: 4F9; 2024-06-07: 4F10; 2024-06-10: 1F11; 2024-06-11: 1F12; 2024-06-12: 2F11; 2024-06-13: 2F12; 2024-06-14: 3F11; 2024-06-17: 3F12; 2024-06-18: 4F11; 2024-06-19: 4F12; 2024-06-20: 1F13; 2024-06-21: 1F14; 2024-06-24: 2F13; 2024-06-25: 2F14; 2024-06-26: 3F13; 2024-06-27: 3F14; 2024-06-28: 4F13; 2024-07-01: 4F14; 2024-07-02: 1F15; 2024-07-03: 1F16; 2024-07-04: 2F15; 2024-07-05: 2F16; 2024-07-08: 3F15; 2024-07-09: 3F16; 2024-07-10: 4F15; 2024-07-11: 4F16; 2024-07-12: 1F17; 2024-07-15: 1F18; 2024-07-16: 2F17; 2024-07-17: 2F18; 2024-07-18: 3F17; 2024-07-19: 3F18; 2024-07-22: 4F17; 2024-07-23: 4F18; 2024-07-24: 1F19; 2024-07-25: 1F20; 2024-07-26: 2F19; 2024-07-29: 2F20; 2024-07-30: 3F19; 2024-07-31: 3F20; 2024-08-01: 4F19; 2024-08-02: 4F20; 2024-08-05: 1F21; 2024-08-06: 1F22; 2024-08-07: 2F21; 2024-08-08: 2F22; 2024-08-09: 3F21; 2024-08-12: 3F22; 2024-08-13: 4F21; 2024-08-14: 4F22; 2024-08-15: 1F23; 2024-08-16: 1F24; 2024-08-19: 2F23; 2024-08-20: 2F24; 2024-08-21: 3F23; 2024-08-22: 3F24; 2024-08-23: 4F23; 2024-08-26: 4F24; 2024-08-27: 1F25; 2024-08-28: 1F26; 2024-08-29: 2F25; 2024-08-30: 2F26; 2024-09-02: 3F25; 2024-09-03: 3F26; 2024-09-04: 4F25; 2024-09-05: 4F26; 2024-09-06: 1F27; 2024-09-09: 2F27; 2024-09-10: 3F27; 2024-09-11: 4F27; 2024-09-12: 1F28; 2024-09-13: 1F29; 2024-09-16: 2F28; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F28; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F28; 2024-09-23: 4F29; 2024-09-24: 1F30; 2024-09-25: 1F31; 2024-09-26: 2F30; 2024-09-27: 2F31; 2024-09-30: 3F30; 2024-10-01: 3F31; 2024-10-02: 4F30; 2024-10-03: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE ARENA Y TINA Y PREPARACION TINA | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS VERTICAL | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1; 2024-04-17: 1F2; 2024-04-18: 2F1; 2024-04-19: 2F2; 2024-04-22: 3F1; 2024-04-23: 3F2; 2024-04-24: 4F1; 2024-04-25: 4F2; 2024-04-26: 1F3; 2024-04-29: 1F4; 2024-04-30: 2F3; 2024-05-01: 2F4; 2024-05-02: 3F3; 2024-05-03: 3F4; 2024-05-06: 4F3; 2024-05-07: 4F4; 2024-05-08: 1F5; 2024-05-09: 1F6; 2024-05-10: 2F5; 2024-05-13: 2F6; 2024-05-14: 3F5; 2024-05-15: 3F6; 2024-05-16: 4F5; 2024-05-17: 4F6; 2024-05-20: 1F7; 2024-05-21: 1F8; 2024-05-22: 2F7; 2024-05-23: 2F8; 2024-05-24: 3F7; 2024-05-27: 3F8; 2024-05-28: 4F7; 2024-05-29: 4F8; 2024-05-30: 1F9; 2024-05-31: 1F10; 2024-06-03: 2F9; 2024-06-04: 2F10; 2024-06-05: 3F9; 2024-06-06: 3F10; 2024-06-07: 4F9; 2024-06-10: 4F10; 2024-06-11: 1F11; 2024-06-12: 1F12; 2024-06-13: 2F11; 2024-06-14: 2F12; 2024-06-17: 3F11; 2024-06-18: 3F12; 2024-06-19: 4F11; 2024-06-20: 4F12; 2024-06-21: 1F13; 2024-06-24: 1F14; 2024-06-25: 2F13; 2024-06-26: 2F14; 2024-06-27: 3F13; 2024-06-28: 3F14; 2024-07-01: 4F13; 2024-07-02: 4F14; 2024-07-03: 1F15; 2024-07-04: 1F16; 2024-07-05: 2F15; 2024-07-08: 2F16; 2024-07-09: 3F15; 2024-07-10: 3F16; 2024-07-11: 4F15; 2024-07-12: 4F16; 2024-07-15: 1F17; 2024-07-16: 1F18; 2024-07-17: 2F17; 2024-07-18: 2F18; 2024-07-19: 3F17; 2024-07-22: 3F18; 2024-07-23: 4F17; 2024-07-24: 4F18; 2024-07-25: 1F19; 2024-07-26: 1F20; 2024-07-29: 2F19; 2024-07-30: 2F20; 2024-07-31: 3F19; 2024-08-01: 3F20; 2024-08-02: 4F19; 2024-08-05: 4F20; 2024-08-06: 1F21; 2024-08-07: 1F22; 2024-08-08: 2F21; 2024-08-09: 2F22; 2024-08-12: 3F21; 2024-08-13: 3F22; 2024-08-14: 4F21; 2024-08-15: 4F22; 2024-08-16: 1F23; 2024-08-19: 1F24; 2024-08-20: 2F23; 2024-08-21: 2F24; 2024-08-22: 3F23; 2024-08-23: 3F24; 2024-08-26: 4F23; 2024-08-27: 4F24; 2024-08-28: 1F25; 2024-08-29: 1F26; 2024-08-30: 2F25; 2024-09-02: 2F26; 2024-09-03: 3F25; 2024-09-04: 3F26; 2024-09-05: 4F25; 2024-09-06: 4F26; 2024-09-09: 1F27; 2024-09-10: 2F27; 2024-09-11: 3F27; 2024-09-12: 4F27; 2024-09-13: 1F28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F28; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F28; 2024-09-20: 3F29; 2024-09-23: 4F28; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30; 2024-09-26: 1F31; 2024-09-27: 2F30; 2024-09-30: 2F31; 2024-10-01: 3F30; 2024-10-02: 3F31; 2024-10-03: 4F30; 2024-10-04: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE MARCOS PUERTAS Y GUARDAPOLVOS | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. GRUESAS VERTICAL | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1; 2024-04-17: 1F2; 2024-04-18: 2F1; 2024-04-19: 2F2; 2024-04-22: 3F1; 2024-04-23: 3F2; 2024-04-24: 4F1; 2024-04-25: 4F2; 2024-04-26: 1F3; 2024-04-29: 1F4; 2024-04-30: 2F3; 2024-05-01: 2F4; 2024-05-02: 3F3; 2024-05-03: 3F4; 2024-05-06: 4F3; 2024-05-07: 4F4; 2024-05-08: 1F5; 2024-05-09: 1F6; 2024-05-10: 2F5; 2024-05-13: 2F6; 2024-05-14: 3F5; 2024-05-15: 3F6; 2024-05-16: 4F5; 2024-05-17: 4F6; 2024-05-20: 1F7; 2024-05-21: 1F8; 2024-05-22: 2F7; 2024-05-23: 2F8; 2024-05-24: 3F7; 2024-05-27: 3F8; 2024-05-28: 4F7; 2024-05-29: 4F8; 2024-05-30: 1F9; 2024-05-31: 1F10; 2024-06-03: 2F9; 2024-06-04: 2F10; 2024-06-05: 3F9; 2024-06-06: 3F10; 2024-06-07: 4F9; 2024-06-10: 4F10; 2024-06-11: 1F11; 2024-06-12: 1F12; 2024-06-13: 2F11; 2024-06-14: 2F12; 2024-06-17: 3F11; 2024-06-18: 3F12; 2024-06-19: 4F11; 2024-06-20: 4F12; 2024-06-21: 1F13; 2024-06-24: 1F14; 2024-06-25: 2F13; 2024-06-26: 2F14; 2024-06-27: 3F13; 2024-06-28: 3F14; 2024-07-01: 4F13; 2024-07-02: 4F14; 2024-07-03: 1F15; 2024-07-04: 1F16; 2024-07-05: 2F15; 2024-07-08: 2F16; 2024-07-09: 3F15; 2024-07-10: 3F16; 2024-07-11: 4F15; 2024-07-12: 4F16; 2024-07-15: 1F17; 2024-07-16: 1F18; 2024-07-17: 2F17; 2024-07-18: 2F18; 2024-07-19: 3F17; 2024-07-22: 3F18; 2024-07-23: 4F17; 2024-07-24: 4F18; 2024-07-25: 1F19; 2024-07-26: 1F20; 2024-07-29: 2F19; 2024-07-30: 2F20; 2024-07-31: 3F19; 2024-08-01: 3F20; 2024-08-02: 4F19; 2024-08-05: 4F20; 2024-08-06: 1F21; 2024-08-07: 1F22; 2024-08-08: 2F21; 2024-08-09: 2F22; 2024-08-12: 3F21; 2024-08-13: 3F22; 2024-08-14: 4F21; 2024-08-15: 4F22; 2024-08-16: 1F23; 2024-08-19: 1F24; 2024-08-20: 2F23; 2024-08-21: 2F24; 2024-08-22: 3F23; 2024-08-23: 3F24; 2024-08-26: 4F23; 2024-08-27: 4F24; 2024-08-28: 1F25; 2024-08-29: 1F26; 2024-08-30: 2F25; 2024-09-02: 2F26; 2024-09-03: 3F25; 2024-09-04: 3F26; 2024-09-05: 4F25; 2024-09-06: 4F26; 2024-09-09: 1F27; 2024-09-10: 2F27; 2024-09-11: 3F27; 2024-09-12: 4F27; 2024-09-13: 1F28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F28; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F28; 2024-09-20: 3F29; 2024-09-23: 4F28; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30; 2024-09-26: 1F31; 2024-09-27: 2F30; 2024-09-30: 2F31; 2024-10-01: 3F30; 2024-10-02: 3F31; 2024-10-03: 4F30; 2024-10-04: 4F31
ACTIVIDAD | IMPERMEABILIZACION DE NICHO DE TINA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 131 | SI | 2024-04-16: 1F1; 2024-04-17: 1F2; 2024-04-18: 2F1; 2024-04-19: 2F2; 2024-04-22: 3F1; 2024-04-23: 3F2; 2024-04-24: 4F1; 2024-04-25: 4F2; 2024-04-26: 1F3; 2024-04-29: 1F4; 2024-04-30: 2F3; 2024-05-01: 2F4; 2024-05-02: 3F3; 2024-05-03: 3F4; 2024-05-06: 4F3; 2024-05-07: 4F4; 2024-05-08: 1F5; 2024-05-09: 1F6; 2024-05-10: 2F5; 2024-05-13: 2F6; 2024-05-14: 3F5; 2024-05-15: 3F6; 2024-05-16: 4F5; 2024-05-17: 4F6; 2024-05-20: 1F7; 2024-05-21: 1F8; 2024-05-22: 2F7; 2024-05-23: 2F8; 2024-05-24: 3F7; 2024-05-27: 3F8; 2024-05-28: 4F7; 2024-05-29: 4F8; 2024-05-30: 1F9; 2024-05-31: 1F10; 2024-06-03: 2F9; 2024-06-04: 2F10; 2024-06-05: 3F9; 2024-06-06: 3F10; 2024-06-07: 4F9; 2024-06-10: 4F10; 2024-06-11: 1F11; 2024-06-12: 1F12; 2024-06-13: 2F11; 2024-06-14: 2F12; 2024-06-17: 3F11; 2024-06-18: 3F12; 2024-06-19: 4F11; 2024-06-20: 4F12; 2024-06-21: 1F13; 2024-06-24: 1F14; 2024-06-25: 2F13; 2024-06-26: 2F14; 2024-06-27: 3F13; 2024-06-28: 3F14; 2024-07-01: 4F13; 2024-07-02: 4F14; 2024-07-03: 1F15; 2024-07-04: 1F16; 2024-07-05: 2F15; 2024-07-08: 2F16; 2024-07-09: 3F15; 2024-07-10: 3F16; 2024-07-11: 4F15; 2024-07-12: 4F16; 2024-07-15: 1F17; 2024-07-16: 1F18; 2024-07-17: 2F17; 2024-07-18: 2F18; 2024-07-19: 3F17; 2024-07-22: 3F18; 2024-07-23: 4F17; 2024-07-24: 4F18; 2024-07-25: 1F19; 2024-07-26: 1F20; 2024-07-29: 2F19; 2024-07-30: 2F20; 2024-07-31: 3F19; 2024-08-01: 3F20; 2024-08-02: 4F19; 2024-08-05: 4F20; 2024-08-06: 1F21; 2024-08-07: 1F22; 2024-08-08: 2F21; 2024-08-09: 2F22; 2024-08-12: 3F21; 2024-08-13: 3F22; 2024-08-14: 4F21; 2024-08-15: 4F22; 2024-08-16: 1F23; 2024-08-19: 1F24; 2024-08-20: 2F23; 2024-08-21: 2F24; 2024-08-22: 3F23; 2024-08-23: 3F24; 2024-08-26: 4F23; 2024-08-27: 4F24; 2024-08-28: 1F25; 2024-08-29: 1F26; 2024-08-30: 2F25; 2024-09-02: 2F26; 2024-09-03: 3F25; 2024-09-04: 3F26; 2024-09-05: 4F25; 2024-09-06: 4F26; 2024-09-09: 1F27; 2024-09-10: 2F27; 2024-09-11: 3F27; 2024-09-12: 4F27; 2024-09-13: 1F28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F28; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F28; 2024-09-20: 3F29; 2024-09-23: 4F28; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30; 2024-09-26: 1F31; 2024-09-27: 2F30; 2024-09-30: 2F31; 2024-10-01: 3F30; 2024-10-02: 3F31; 2024-10-03: 4F30; 2024-10-04: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE TINA | GASFITER TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 132 | SI | 2024-04-17: 1F1; 2024-04-18: 1F2; 2024-04-19: 2F1; 2024-04-22: 2F2; 2024-04-23: 3F1; 2024-04-24: 3F2; 2024-04-25: 4F1; 2024-04-26: 4F2; 2024-04-29: 1F3; 2024-04-30: 1F4; 2024-05-01: 2F3; 2024-05-02: 2F4; 2024-05-03: 3F3; 2024-05-06: 3F4; 2024-05-07: 4F3; 2024-05-08: 4F4; 2024-05-09: 1F5; 2024-05-10: 1F6; 2024-05-13: 2F5; 2024-05-14: 2F6; 2024-05-15: 3F5; 2024-05-16: 3F6; 2024-05-17: 4F5; 2024-05-20: 4F6; 2024-05-21: 1F7; 2024-05-22: 1F8; 2024-05-23: 2F7; 2024-05-24: 2F8; 2024-05-27: 3F7; 2024-05-28: 3F8; 2024-05-29: 4F7; 2024-05-30: 4F8; 2024-05-31: 1F9; 2024-06-03: 1F10; 2024-06-04: 2F9; 2024-06-05: 2F10; 2024-06-06: 3F9; 2024-06-07: 3F10; 2024-06-10: 4F9; 2024-06-11: 4F10; 2024-06-12: 1F11; 2024-06-13: 1F12; 2024-06-14: 2F11; 2024-06-17: 2F12; 2024-06-18: 3F11; 2024-06-19: 3F12; 2024-06-20: 4F11; 2024-06-21: 4F12; 2024-06-24: 1F13; 2024-06-25: 1F14; 2024-06-26: 2F13; 2024-06-27: 2F14; 2024-06-28: 3F13; 2024-07-01: 3F14; 2024-07-02: 4F13; 2024-07-03: 4F14; 2024-07-04: 1F15; 2024-07-05: 1F16; 2024-07-08: 2F15; 2024-07-09: 2F16; 2024-07-10: 3F15; 2024-07-11: 3F16; 2024-07-12: 4F15; 2024-07-15: 4F16; 2024-07-16: 1F17; 2024-07-17: 1F18; 2024-07-18: 2F17; 2024-07-19: 2F18; 2024-07-22: 3F17; 2024-07-23: 3F18; 2024-07-24: 4F17; 2024-07-25: 4F18; 2024-07-26: 1F19; 2024-07-29: 1F20; 2024-07-30: 2F19; 2024-07-31: 2F20; 2024-08-01: 3F19; 2024-08-02: 3F20; 2024-08-05: 4F19; 2024-08-06: 4F20; 2024-08-07: 1F21; 2024-08-08: 1F22; 2024-08-09: 2F21; 2024-08-12: 2F22; 2024-08-13: 3F21; 2024-08-14: 3F22; 2024-08-15: 4F21; 2024-08-16: 4F22; 2024-08-19: 1F23; 2024-08-20: 1F24; 2024-08-21: 2F23; 2024-08-22: 2F24; 2024-08-23: 3F23; 2024-08-26: 3F24; 2024-08-27: 4F23; 2024-08-28: 4F24; 2024-08-29: 1F25; 2024-08-30: 1F26; 2024-09-02: 2F25; 2024-09-03: 2F26; 2024-09-04: 3F25; 2024-09-05: 3F26; 2024-09-06: 4F25; 2024-09-09: 4F26; 2024-09-10: 1F27; 2024-09-11: 2F27; 2024-09-12: 3F27; 2024-09-13: 4F27; 2024-09-16: 1F28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F28; 2024-09-19: 2F29; 2024-09-20: 3F28; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 4F28; 2024-09-25: 4F29; 2024-09-26: 1F30; 2024-09-27: 1F31; 2024-09-30: 2F30; 2024-10-01: 2F31; 2024-10-02: 3F30; 2024-10-03: 3F31; 2024-10-04: 4F30; 2024-10-07: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | PRUEBAS DE AGUA Y DE TINA | GASFITER TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 133 | SI | 2024-04-18: 1F1; 2024-04-19: 1F2; 2024-04-22: 2F1; 2024-04-23: 2F2; 2024-04-24: 3F1; 2024-04-25: 3F2; 2024-04-26: 4F1; 2024-04-29: 4F2; 2024-04-30: 1F3; 2024-05-01: 1F4; 2024-05-02: 2F3; 2024-05-03: 2F4; 2024-05-06: 3F3; 2024-05-07: 3F4; 2024-05-08: 4F3; 2024-05-09: 4F4; 2024-05-10: 1F5; 2024-05-13: 1F6; 2024-05-14: 2F5; 2024-05-15: 2F6; 2024-05-16: 3F5; 2024-05-17: 3F6; 2024-05-20: 4F5; 2024-05-21: 4F6; 2024-05-22: 1F7; 2024-05-23: 1F8; 2024-05-24: 2F7; 2024-05-27: 2F8; 2024-05-28: 3F7; 2024-05-29: 3F8; 2024-05-30: 4F7; 2024-05-31: 4F8; 2024-06-03: 1F9; 2024-06-04: 1F10; 2024-06-05: 2F9; 2024-06-06: 2F10; 2024-06-07: 3F9; 2024-06-10: 3F10; 2024-06-11: 4F9; 2024-06-12: 4F10; 2024-06-13: 1F11; 2024-06-14: 1F12; 2024-06-17: 2F11; 2024-06-18: 2F12; 2024-06-19: 3F11; 2024-06-20: 3F12; 2024-06-21: 4F11; 2024-06-24: 4F12; 2024-06-25: 1F13; 2024-06-26: 1F14; 2024-06-27: 2F13; 2024-06-28: 2F14; 2024-07-01: 3F13; 2024-07-02: 3F14; 2024-07-03: 4F13; 2024-07-04: 4F14; 2024-07-05: 1F15; 2024-07-08: 1F16; 2024-07-09: 2F15; 2024-07-10: 2F16; 2024-07-11: 3F15; 2024-07-12: 3F16; 2024-07-15: 4F15; 2024-07-16: 4F16; 2024-07-17: 1F17; 2024-07-18: 1F18; 2024-07-19: 2F17; 2024-07-22: 2F18; 2024-07-23: 3F17; 2024-07-24: 3F18; 2024-07-25: 4F17; 2024-07-26: 4F18; 2024-07-29: 1F19; 2024-07-30: 1F20; 2024-07-31: 2F19; 2024-08-01: 2F20; 2024-08-02: 3F19; 2024-08-05: 3F20; 2024-08-06: 4F19; 2024-08-07: 4F20; 2024-08-08: 1F21; 2024-08-09: 1F22; 2024-08-12: 2F21; 2024-08-13: 2F22; 2024-08-14: 3F21; 2024-08-15: 3F22; 2024-08-16: 4F21; 2024-08-19: 4F22; 2024-08-20: 1F23; 2024-08-21: 1F24; 2024-08-22: 2F23; 2024-08-23: 2F24; 2024-08-26: 3F23; 2024-08-27: 3F24; 2024-08-28: 4F23; 2024-08-29: 4F24; 2024-08-30: 1F25; 2024-09-02: 1F26; 2024-09-03: 2F25; 2024-09-04: 2F26; 2024-09-05: 3F25; 2024-09-06: 3F26; 2024-09-09: 4F25; 2024-09-10: 4F26; 2024-09-11: 1F27; 2024-09-12: 2F27; 2024-09-13: 3F27; 2024-09-16: 4F27; 2024-09-17: 1F28; 2024-09-18: 1F29; 2024-09-19: 2F28; 2024-09-20: 2F29; 2024-09-23: 3F28; 2024-09-24: 3F29; 2024-09-25: 4F28; 2024-09-26: 4F29; 2024-09-27: 1F30; 2024-09-30: 1F31; 2024-10-01: 2F30; 2024-10-02: 2F31; 2024-10-03: 3F30; 2024-10-04: 3F31; 2024-10-07: 4F30; 2024-10-08: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | MARCOS Y PUERTAS | CARP. TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 134 | SI | 2024-04-19: 1F1; 2024-04-22: 1F2; 2024-04-23: 2F1; 2024-04-24: 2F2; 2024-04-25: 3F1; 2024-04-26: 3F2; 2024-04-29: 4F1; 2024-04-30: 4F2; 2024-05-01: 1F3; 2024-05-02: 1F4; 2024-05-03: 2F3; 2024-05-06: 2F4; 2024-05-07: 3F3; 2024-05-08: 3F4; 2024-05-09: 4F3; 2024-05-10: 4F4; 2024-05-13: 1F5; 2024-05-14: 1F6; 2024-05-15: 2F5; 2024-05-16: 2F6; 2024-05-17: 3F5; 2024-05-20: 3F6; 2024-05-21: 4F5; 2024-05-22: 4F6; 2024-05-23: 1F7; 2024-05-24: 1F8; 2024-05-27: 2F7; 2024-05-28: 2F8; 2024-05-29: 3F7; 2024-05-30: 3F8; 2024-05-31: 4F7; 2024-06-03: 4F8; 2024-06-04: 1F9; 2024-06-05: 1F10; 2024-06-06: 2F9; 2024-06-07: 2F10; 2024-06-10: 3F9; 2024-06-11: 3F10; 2024-06-12: 4F9; 2024-06-13: 4F10; 2024-06-14: 1F11; 2024-06-17: 1F12; 2024-06-18: 2F11; 2024-06-19: 2F12; 2024-06-20: 3F11; 2024-06-21: 3F12; 2024-06-24: 4F11; 2024-06-25: 4F12; 2024-06-26: 1F13; 2024-06-27: 1F14; 2024-06-28: 2F13; 2024-07-01: 2F14; 2024-07-02: 3F13; 2024-07-03: 3F14; 2024-07-04: 4F13; 2024-07-05: 4F14; 2024-07-08: 1F15; 2024-07-09: 1F16; 2024-07-10: 2F15; 2024-07-11: 2F16; 2024-07-12: 3F15; 2024-07-15: 3F16; 2024-07-16: 4F15; 2024-07-17: 4F16; 2024-07-18: 1F17; 2024-07-19: 1F18; 2024-07-22: 2F17; 2024-07-23: 2F18; 2024-07-24: 3F17; 2024-07-25: 3F18; 2024-07-26: 4F17; 2024-07-29: 4F18; 2024-07-30: 1F19; 2024-07-31: 1F20; 2024-08-01: 2F19; 2024-08-02: 2F20; 2024-08-05: 3F19; 2024-08-06: 3F20; 2024-08-07: 4F19; 2024-08-08: 4F20; 2024-08-09: 1F21; 2024-08-12: 1F22; 2024-08-13: 2F21; 2024-08-14: 2F22; 2024-08-15: 3F21; 2024-08-16: 3F22; 2024-08-19: 4F21; 2024-08-20: 4F22; 2024-08-21: 1F23; 2024-08-22: 1F24; 2024-08-23: 2F23; 2024-08-26: 2F24; 2024-08-27: 3F23; 2024-08-28: 3F24; 2024-08-29: 4F23; 2024-08-30: 4F24; 2024-09-02: 1F25; 2024-09-03: 1F26; 2024-09-04: 2F25; 2024-09-05: 2F26; 2024-09-06: 3F25; 2024-09-09: 3F26; 2024-09-10: 4F25; 2024-09-11: 4F26; 2024-09-12: 1F27; 2024-09-13: 2F27; 2024-09-16: 3F27; 2024-09-17: 4F27; 2024-09-18: 1F28; 2024-09-19: 1F29; 2024-09-20: 2F28; 2024-09-23: 2F29; 2024-09-24: 3F28; 2024-09-25: 3F29; 2024-09-26: 4F28; 2024-09-27: 4F29; 2024-09-30: 1F30; 2024-10-01: 1F31; 2024-10-02: 2F30; 2024-10-03: 2F31; 2024-10-04: 3F30; 2024-10-07: 3F31; 2024-10-08: 4F30; 2024-10-09: 4F31
ACTIVIDAD | GUARDAPOLVOS | CARP. TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 135 | SI | 2024-04-22: 1F1; 2024-04-23: 1F2; 2024-04-24: 2F1; 2024-04-25: 2F2; 2024-04-26: 3F1; 2024-04-29: 3F2; 2024-04-30: 4F1; 2024-05-01: 4F2; 2024-05-02: 1F3; 2024-05-03: 1F4; 2024-05-06: 2F3; 2024-05-07: 2F4; 2024-05-08: 3F3; 2024-05-09: 3F4; 2024-05-10: 4F3; 2024-05-13: 4F4; 2024-05-14: 1F5; 2024-05-15: 1F6; 2024-05-16: 2F5; 2024-05-17: 2F6; 2024-05-20: 3F5; 2024-05-21: 3F6; 2024-05-22: 4F5; 2024-05-23: 4F6; 2024-05-24: 1F7; 2024-05-27: 1F8; 2024-05-28: 2F7; 2024-05-29: 2F8; 2024-05-30: 3F7; 2024-05-31: 3F8; 2024-06-03: 4F7; 2024-06-04: 4F8; 2024-06-05: 1F9; 2024-06-06: 1F10; 2024-06-07: 2F9; 2024-06-10: 2F10; 2024-06-11: 3F9; 2024-06-12: 3F10; 2024-06-13: 4F9; 2024-06-14: 4F10; 2024-06-17: 1F11; 2024-06-18: 1F12; 2024-06-19: 2F11; 2024-06-20: 2F12; 2024-06-21: 3F11; 2024-06-24: 3F12; 2024-06-25: 4F11; 2024-06-26: 4F12; 2024-06-27: 1F13; 2024-06-28: 1F14; 2024-07-01: 2F13; 2024-07-02: 2F14; 2024-07-03: 3F13; 2024-07-04: 3F14; 2024-07-05: 4F13; 2024-07-08: 4F14; 2024-07-09: 1F15; 2024-07-10: 1F16; 2024-07-11: 2F15; 2024-07-12: 2F16; 2024-07-15: 3F15; 2024-07-16: 3F16; 2024-07-17: 4F15; 2024-07-18: 4F16; 2024-07-19: 1F17; 2024-07-22: 1F18; 2024-07-23: 2F17; 2024-07-24: 2F18; 2024-07-25: 3F17; 2024-07-26: 3F18; 2024-07-29: 4F17; 2024-07-30: 4F18; 2024-07-31: 1F19; 2024-08-01: 1F20; 2024-08-02: 2F19; 2024-08-05: 2F20; 2024-08-06: 3F19; 2024-08-07: 3F20; 2024-08-08: 4F19; 2024-08-09: 4F20; 2024-08-12: 1F21; 2024-08-13: 1F22; 2024-08-14: 2F21; 2024-08-15: 2F22; 2024-08-16: 3F21; 2024-08-19: 3F22; 2024-08-20: 4F21; 2024-08-21: 4F22; 2024-08-22: 1F23; 2024-08-23: 1F24; 2024-08-26: 2F23; 2024-08-27: 2F24; 2024-08-28: 3F23; 2024-08-29: 3F24; 2024-08-30: 4F23; 2024-09-02: 4F24; 2024-09-03: 1F25; 2024-09-04: 1F26; 2024-09-05: 2F25; 2024-09-06: 2F26; 2024-09-09: 3F25; 2024-09-10: 3F26; 2024-09-11: 4F25; 2024-09-12: 4F26; 2024-09-13: 1F27; 2024-09-16: 2F27; 2024-09-17: 3F27; 2024-09-18: 4F27; 2024-09-19: 1F28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F28; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F28; 2024-09-26: 3F29; 2024-09-27: 4F28; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30; 2024-10-02: 1F31; 2024-10-03: 2F30; 2024-10-04: 2F31; 2024-10-07: 3F30; 2024-10-08: 3F31; 2024-10-09: 4F30; 2024-10-10: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACION CORNISA Y CORTAGOTERA | CARP. TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 135 | SI | 2024-04-22: 1F1; 2024-04-23: 1F2; 2024-04-24: 2F1; 2024-04-25: 2F2; 2024-04-26: 3F1; 2024-04-29: 3F2; 2024-04-30: 4F1; 2024-05-01: 4F2; 2024-05-02: 1F3; 2024-05-03: 1F4; 2024-05-06: 2F3; 2024-05-07: 2F4; 2024-05-08: 3F3; 2024-05-09: 3F4; 2024-05-10: 4F3; 2024-05-13: 4F4; 2024-05-14: 1F5; 2024-05-15: 1F6; 2024-05-16: 2F5; 2024-05-17: 2F6; 2024-05-20: 3F5; 2024-05-21: 3F6; 2024-05-22: 4F5; 2024-05-23: 4F6; 2024-05-24: 1F7; 2024-05-27: 1F8; 2024-05-28: 2F7; 2024-05-29: 2F8; 2024-05-30: 3F7; 2024-05-31: 3F8; 2024-06-03: 4F7; 2024-06-04: 4F8; 2024-06-05: 1F9; 2024-06-06: 1F10; 2024-06-07: 2F9; 2024-06-10: 2F10; 2024-06-11: 3F9; 2024-06-12: 3F10; 2024-06-13: 4F9; 2024-06-14: 4F10; 2024-06-17: 1F11; 2024-06-18: 1F12; 2024-06-19: 2F11; 2024-06-20: 2F12; 2024-06-21: 3F11; 2024-06-24: 3F12; 2024-06-25: 4F11; 2024-06-26: 4F12; 2024-06-27: 1F13; 2024-06-28: 1F14; 2024-07-01: 2F13; 2024-07-02: 2F14; 2024-07-03: 3F13; 2024-07-04: 3F14; 2024-07-05: 4F13; 2024-07-08: 4F14; 2024-07-09: 1F15; 2024-07-10: 1F16; 2024-07-11: 2F15; 2024-07-12: 2F16; 2024-07-15: 3F15; 2024-07-16: 3F16; 2024-07-17: 4F15; 2024-07-18: 4F16; 2024-07-19: 1F17; 2024-07-22: 1F18; 2024-07-23: 2F17; 2024-07-24: 2F18; 2024-07-25: 3F17; 2024-07-26: 3F18; 2024-07-29: 4F17; 2024-07-30: 4F18; 2024-07-31: 1F19; 2024-08-01: 1F20; 2024-08-02: 2F19; 2024-08-05: 2F20; 2024-08-06: 3F19; 2024-08-07: 3F20; 2024-08-08: 4F19; 2024-08-09: 4F20; 2024-08-12: 1F21; 2024-08-13: 1F22; 2024-08-14: 2F21; 2024-08-15: 2F22; 2024-08-16: 3F21; 2024-08-19: 3F22; 2024-08-20: 4F21; 2024-08-21: 4F22; 2024-08-22: 1F23; 2024-08-23: 1F24; 2024-08-26: 2F23; 2024-08-27: 2F24; 2024-08-28: 3F23; 2024-08-29: 3F24; 2024-08-30: 4F23; 2024-09-02: 4F24; 2024-09-03: 1F25; 2024-09-04: 1F26; 2024-09-05: 2F25; 2024-09-06: 2F26; 2024-09-09: 3F25; 2024-09-10: 3F26; 2024-09-11: 4F25; 2024-09-12: 4F26; 2024-09-13: 1F27; 2024-09-16: 2F27; 2024-09-17: 3F27; 2024-09-18: 4F27; 2024-09-19: 1F28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F28; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F28; 2024-09-26: 3F29; 2024-09-27: 4F28; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30; 2024-10-02: 1F31; 2024-10-03: 2F30; 2024-10-04: 2F31; 2024-10-07: 3F30; 2024-10-08: 3F31; 2024-10-09: 4F30; 2024-10-10: 4F31
ACTIVIDAD | ALAMBRAR CANALIZACIONES ELECTRICAS | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | TERM. GRUESAS VERTICAL | 135 | SI | 2024-04-22: 1F1; 2024-04-23: 1F2; 2024-04-24: 2F1; 2024-04-25: 2F2; 2024-04-26: 3F1; 2024-04-29: 3F2; 2024-04-30: 4F1; 2024-05-01: 4F2; 2024-05-02: 1F3; 2024-05-03: 1F4; 2024-05-06: 2F3; 2024-05-07: 2F4; 2024-05-08: 3F3; 2024-05-09: 3F4; 2024-05-10: 4F3; 2024-05-13: 4F4; 2024-05-14: 1F5; 2024-05-15: 1F6; 2024-05-16: 2F5; 2024-05-17: 2F6; 2024-05-20: 3F5; 2024-05-21: 3F6; 2024-05-22: 4F5; 2024-05-23: 4F6; 2024-05-24: 1F7; 2024-05-27: 1F8; 2024-05-28: 2F7; 2024-05-29: 2F8; 2024-05-30: 3F7; 2024-05-31: 3F8; 2024-06-03: 4F7; 2024-06-04: 4F8; 2024-06-05: 1F9; 2024-06-06: 1F10; 2024-06-07: 2F9; 2024-06-10: 2F10; 2024-06-11: 3F9; 2024-06-12: 3F10; 2024-06-13: 4F9; 2024-06-14: 4F10; 2024-06-17: 1F11; 2024-06-18: 1F12; 2024-06-19: 2F11; 2024-06-20: 2F12; 2024-06-21: 3F11; 2024-06-24: 3F12; 2024-06-25: 4F11; 2024-06-26: 4F12; 2024-06-27: 1F13; 2024-06-28: 1F14; 2024-07-01: 2F13; 2024-07-02: 2F14; 2024-07-03: 3F13; 2024-07-04: 3F14; 2024-07-05: 4F13; 2024-07-08: 4F14; 2024-07-09: 1F15; 2024-07-10: 1F16; 2024-07-11: 2F15; 2024-07-12: 2F16; 2024-07-15: 3F15; 2024-07-16: 3F16; 2024-07-17: 4F15; 2024-07-18: 4F16; 2024-07-19: 1F17; 2024-07-22: 1F18; 2024-07-23: 2F17; 2024-07-24: 2F18; 2024-07-25: 3F17; 2024-07-26: 3F18; 2024-07-29: 4F17; 2024-07-30: 4F18; 2024-07-31: 1F19; 2024-08-01: 1F20; 2024-08-02: 2F19; 2024-08-05: 2F20; 2024-08-06: 3F19; 2024-08-07: 3F20; 2024-08-08: 4F19; 2024-08-09: 4F20; 2024-08-12: 1F21; 2024-08-13: 1F22; 2024-08-14: 2F21; 2024-08-15: 2F22; 2024-08-16: 3F21; 2024-08-19: 3F22; 2024-08-20: 4F21; 2024-08-21: 4F22; 2024-08-22: 1F23; 2024-08-23: 1F24; 2024-08-26: 2F23; 2024-08-27: 2F24; 2024-08-28: 3F23; 2024-08-29: 3F24; 2024-08-30: 4F23; 2024-09-02: 4F24; 2024-09-03: 1F25; 2024-09-04: 1F26; 2024-09-05: 2F25; 2024-09-06: 2F26; 2024-09-09: 3F25; 2024-09-10: 3F26; 2024-09-11: 4F25; 2024-09-12: 4F26; 2024-09-13: 1F27; 2024-09-16: 2F27; 2024-09-17: 3F27; 2024-09-18: 4F27; 2024-09-19: 1F28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F28; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F28; 2024-09-26: 3F29; 2024-09-27: 4F28; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30; 2024-10-02: 1F31; 2024-10-03: 2F30; 2024-10-04: 2F31; 2024-10-07: 3F30; 2024-10-08: 3F31; 2024-10-09: 4F30; 2024-10-10: 4F31
ACTIVIDAD | FALDON DE TINA | CARP. TERMINACIONES | TERM. GRUESAS VERTICAL | 135 | SI | 2024-04-22: 1F1; 2024-04-23: 1F2; 2024-04-24: 2F1; 2024-04-25: 2F2; 2024-04-26: 3F1; 2024-04-29: 3F2; 2024-04-30: 4F1; 2024-05-01: 4F2; 2024-05-02: 1F3; 2024-05-03: 1F4; 2024-05-06: 2F3; 2024-05-07: 2F4; 2024-05-08: 3F3; 2024-05-09: 3F4; 2024-05-10: 4F3; 2024-05-13: 4F4; 2024-05-14: 1F5; 2024-05-15: 1F6; 2024-05-16: 2F5; 2024-05-17: 2F6; 2024-05-20: 3F5; 2024-05-21: 3F6; 2024-05-22: 4F5; 2024-05-23: 4F6; 2024-05-24: 1F7; 2024-05-27: 1F8; 2024-05-28: 2F7; 2024-05-29: 2F8; 2024-05-30: 3F7; 2024-05-31: 3F8; 2024-06-03: 4F7; 2024-06-04: 4F8; 2024-06-05: 1F9; 2024-06-06: 1F10; 2024-06-07: 2F9; 2024-06-10: 2F10; 2024-06-11: 3F9; 2024-06-12: 3F10; 2024-06-13: 4F9; 2024-06-14: 4F10; 2024-06-17: 1F11; 2024-06-18: 1F12; 2024-06-19: 2F11; 2024-06-20: 2F12; 2024-06-21: 3F11; 2024-06-24: 3F12; 2024-06-25: 4F11; 2024-06-26: 4F12; 2024-06-27: 1F13; 2024-06-28: 1F14; 2024-07-01: 2F13; 2024-07-02: 2F14; 2024-07-03: 3F13; 2024-07-04: 3F14; 2024-07-05: 4F13; 2024-07-08: 4F14; 2024-07-09: 1F15; 2024-07-10: 1F16; 2024-07-11: 2F15; 2024-07-12: 2F16; 2024-07-15: 3F15; 2024-07-16: 3F16; 2024-07-17: 4F15; 2024-07-18: 4F16; 2024-07-19: 1F17; 2024-07-22: 1F18; 2024-07-23: 2F17; 2024-07-24: 2F18; 2024-07-25: 3F17; 2024-07-26: 3F18; 2024-07-29: 4F17; 2024-07-30: 4F18; 2024-07-31: 1F19; 2024-08-01: 1F20; 2024-08-02: 2F19; 2024-08-05: 2F20; 2024-08-06: 3F19; 2024-08-07: 3F20; 2024-08-08: 4F19; 2024-08-09: 4F20; 2024-08-12: 1F21; 2024-08-13: 1F22; 2024-08-14: 2F21; 2024-08-15: 2F22; 2024-08-16: 3F21; 2024-08-19: 3F22; 2024-08-20: 4F21; 2024-08-21: 4F22; 2024-08-22: 1F23; 2024-08-23: 1F24; 2024-08-26: 2F23; 2024-08-27: 2F24; 2024-08-28: 3F23; 2024-08-29: 3F24; 2024-08-30: 4F23; 2024-09-02: 4F24; 2024-09-03: 1F25; 2024-09-04: 1F26; 2024-09-05: 2F25; 2024-09-06: 2F26; 2024-09-09: 3F25; 2024-09-10: 3F26; 2024-09-11: 4F25; 2024-09-12: 4F26; 2024-09-13: 1F27; 2024-09-16: 2F27; 2024-09-17: 3F27; 2024-09-18: 4F27; 2024-09-19: 1F28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F28; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F28; 2024-09-26: 3F29; 2024-09-27: 4F28; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30; 2024-10-02: 1F31; 2024-10-03: 2F30; 2024-10-04: 2F31; 2024-10-07: 3F30; 2024-10-08: 3F31; 2024-10-09: 4F30; 2024-10-10: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | CERAMICA DEPTO | CERAMICA Y FRAGUE | TERM. GRUESAS VERTICAL | 136 | SI | 2024-04-23: 1F1; 2024-04-24: 1F2; 2024-04-25: 2F1; 2024-04-26: 2F2; 2024-04-29: 3F1; 2024-04-30: 3F2; 2024-05-01: 4F1; 2024-05-02: 4F2; 2024-05-03: 1F3; 2024-05-06: 1F4; 2024-05-07: 2F3; 2024-05-08: 2F4; 2024-05-09: 3F3; 2024-05-10: 3F4; 2024-05-13: 4F3; 2024-05-14: 4F4; 2024-05-15: 1F5; 2024-05-16: 1F6; 2024-05-17: 2F5; 2024-05-20: 2F6; 2024-05-21: 3F5; 2024-05-22: 3F6; 2024-05-23: 4F5; 2024-05-24: 4F6; 2024-05-27: 1F7; 2024-05-28: 1F8; 2024-05-29: 2F7; 2024-05-30: 2F8; 2024-05-31: 3F7; 2024-06-03: 3F8; 2024-06-04: 4F7; 2024-06-05: 4F8; 2024-06-06: 1F9; 2024-06-07: 1F10; 2024-06-10: 2F9; 2024-06-11: 2F10; 2024-06-12: 3F9; 2024-06-13: 3F10; 2024-06-14: 4F9; 2024-06-17: 4F10; 2024-06-18: 1F11; 2024-06-19: 1F12; 2024-06-20: 2F11; 2024-06-21: 2F12; 2024-06-24: 3F11; 2024-06-25: 3F12; 2024-06-26: 4F11; 2024-06-27: 4F12; 2024-06-28: 1F13; 2024-07-01: 1F14; 2024-07-02: 2F13; 2024-07-03: 2F14; 2024-07-04: 3F13; 2024-07-05: 3F14; 2024-07-08: 4F13; 2024-07-09: 4F14; 2024-07-10: 1F15; 2024-07-11: 1F16; 2024-07-12: 2F15; 2024-07-15: 2F16; 2024-07-16: 3F15; 2024-07-17: 3F16; 2024-07-18: 4F15; 2024-07-19: 4F16; 2024-07-22: 1F17; 2024-07-23: 1F18; 2024-07-24: 2F17; 2024-07-25: 2F18; 2024-07-26: 3F17; 2024-07-29: 3F18; 2024-07-30: 4F17; 2024-07-31: 4F18; 2024-08-01: 1F19; 2024-08-02: 1F20; 2024-08-05: 2F19; 2024-08-06: 2F20; 2024-08-07: 3F19; 2024-08-08: 3F20; 2024-08-09: 4F19; 2024-08-12: 4F20; 2024-08-13: 1F21; 2024-08-14: 1F22; 2024-08-15: 2F21; 2024-08-16: 2F22; 2024-08-19: 3F21; 2024-08-20: 3F22; 2024-08-21: 4F21; 2024-08-22: 4F22; 2024-08-23: 1F23; 2024-08-26: 1F24; 2024-08-27: 2F23; 2024-08-28: 2F24; 2024-08-29: 3F23; 2024-08-30: 3F24; 2024-09-02: 4F23; 2024-09-03: 4F24; 2024-09-04: 1F25; 2024-09-05: 1F26; 2024-09-06: 2F25; 2024-09-09: 2F26; 2024-09-10: 3F25; 2024-09-11: 3F26; 2024-09-12: 4F25; 2024-09-13: 4F26; 2024-09-16: 1F27; 2024-09-17: 2F27; 2024-09-18: 3F27; 2024-09-19: 4F27; 2024-09-20: 1F28; 2024-09-23: 1F29; 2024-09-24: 2F28; 2024-09-25: 2F29; 2024-09-26: 3F28; 2024-09-27: 3F29; 2024-09-30: 4F28; 2024-10-01: 4F29; 2024-10-02: 1F30; 2024-10-03: 1F31; 2024-10-04: 2F30; 2024-10-07: 2F31; 2024-10-08: 3F30; 2024-10-09: 3F31; 2024-10-10: 4F30; 2024-10-11: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | FRAGUE CERAMICA DEPTO | CERAMICA Y FRAGUE | TERM. GRUESAS VERTICAL | 137 | SI | 2024-04-24: 1F1; 2024-04-25: 1F2; 2024-04-26: 2F1; 2024-04-29: 2F2; 2024-04-30: 3F1; 2024-05-01: 3F2; 2024-05-02: 4F1; 2024-05-03: 4F2; 2024-05-06: 1F3; 2024-05-07: 1F4; 2024-05-08: 2F3; 2024-05-09: 2F4; 2024-05-10: 3F3; 2024-05-13: 3F4; 2024-05-14: 4F3; 2024-05-15: 4F4; 2024-05-16: 1F5; 2024-05-17: 1F6; 2024-05-20: 2F5; 2024-05-21: 2F6; 2024-05-22: 3F5; 2024-05-23: 3F6; 2024-05-24: 4F5; 2024-05-27: 4F6; 2024-05-28: 1F7; 2024-05-29: 1F8; 2024-05-30: 2F7; 2024-05-31: 2F8; 2024-06-03: 3F7; 2024-06-04: 3F8; 2024-06-05: 4F7; 2024-06-06: 4F8; 2024-06-07: 1F9; 2024-06-10: 1F10; 2024-06-11: 2F9; 2024-06-12: 2F10; 2024-06-13: 3F9; 2024-06-14: 3F10; 2024-06-17: 4F9; 2024-06-18: 4F10; 2024-06-19: 1F11; 2024-06-20: 1F12; 2024-06-21: 2F11; 2024-06-24: 2F12; 2024-06-25: 3F11; 2024-06-26: 3F12; 2024-06-27: 4F11; 2024-06-28: 4F12; 2024-07-01: 1F13; 2024-07-02: 1F14; 2024-07-03: 2F13; 2024-07-04: 2F14; 2024-07-05: 3F13; 2024-07-08: 3F14; 2024-07-09: 4F13; 2024-07-10: 4F14; 2024-07-11: 1F15; 2024-07-12: 1F16; 2024-07-15: 2F15; 2024-07-16: 2F16; 2024-07-17: 3F15; 2024-07-18: 3F16; 2024-07-19: 4F15; 2024-07-22: 4F16; 2024-07-23: 1F17; 2024-07-24: 1F18; 2024-07-25: 2F17; 2024-07-26: 2F18; 2024-07-29: 3F17; 2024-07-30: 3F18; 2024-07-31: 4F17; 2024-08-01: 4F18; 2024-08-02: 1F19; 2024-08-05: 1F20; 2024-08-06: 2F19; 2024-08-07: 2F20; 2024-08-08: 3F19; 2024-08-09: 3F20; 2024-08-12: 4F19; 2024-08-13: 4F20; 2024-08-14: 1F21; 2024-08-15: 1F22; 2024-08-16: 2F21; 2024-08-19: 2F22; 2024-08-20: 3F21; 2024-08-21: 3F22; 2024-08-22: 4F21; 2024-08-23: 4F22; 2024-08-26: 1F23; 2024-08-27: 1F24; 2024-08-28: 2F23; 2024-08-29: 2F24; 2024-08-30: 3F23; 2024-09-02: 3F24; 2024-09-03: 4F23; 2024-09-04: 4F24; 2024-09-05: 1F25; 2024-09-06: 1F26; 2024-09-09: 2F25; 2024-09-10: 2F26; 2024-09-11: 3F25; 2024-09-12: 3F26; 2024-09-13: 4F25; 2024-09-16: 4F26; 2024-09-17: 1F27; 2024-09-18: 2F27; 2024-09-19: 3F27; 2024-09-20: 4F27; 2024-09-23: 1F28; 2024-09-24: 1F29; 2024-09-25: 2F28; 2024-09-26: 2F29; 2024-09-27: 3F28; 2024-09-30: 3F29; 2024-10-01: 4F28; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30; 2024-10-04: 1F31; 2024-10-07: 2F30; 2024-10-08: 2F31; 2024-10-09: 3F30; 2024-10-10: 3F31; 2024-10-11: 4F30; 2024-10-14: 4F31
ACTIVIDAD | PASTA DEPTO LOSA | PASTA Y LOSALIN | TERM. FINAS | 138 | SI | 2024-04-25: 1F1; 2024-04-26: 1F2; 2024-04-29: 2F1; 2024-04-30: 2F2; 2024-05-01: 3F1; 2024-05-02: 3F2; 2024-05-03: 4F1; 2024-05-06: 4F2; 2024-05-07: 1F3; 2024-05-08: 1F4; 2024-05-09: 2F3; 2024-05-10: 2F4; 2024-05-13: 3F3; 2024-05-14: 3F4; 2024-05-15: 4F3; 2024-05-16: 4F4; 2024-05-17: 1F5; 2024-05-20: 1F6; 2024-05-21: 2F5; 2024-05-22: 2F6; 2024-05-23: 3F5; 2024-05-24: 3F6; 2024-05-27: 4F5; 2024-05-28: 4F6; 2024-05-29: 1F7; 2024-05-30: 1F8; 2024-05-31: 2F7; 2024-06-03: 2F8; 2024-06-04: 3F7; 2024-06-05: 3F8; 2024-06-06: 4F7; 2024-06-07: 4F8; 2024-06-10: 1F9; 2024-06-11: 1F10; 2024-06-12: 2F9; 2024-06-13: 2F10; 2024-06-14: 3F9; 2024-06-17: 3F10; 2024-06-18: 4F9; 2024-06-19: 4F10; 2024-06-20: 1F11; 2024-06-21: 1F12; 2024-06-24: 2F11; 2024-06-25: 2F12; 2024-06-26: 3F11; 2024-06-27: 3F12; 2024-06-28: 4F11; 2024-07-01: 4F12; 2024-07-02: 1F13; 2024-07-03: 1F14; 2024-07-04: 2F13; 2024-07-05: 2F14; 2024-07-08: 3F13; 2024-07-09: 3F14; 2024-07-10: 4F13; 2024-07-11: 4F14; 2024-07-12: 1F15; 2024-07-15: 1F16; 2024-07-16: 2F15; 2024-07-17: 2F16; 2024-07-18: 3F15; 2024-07-19: 3F16; 2024-07-22: 4F15; 2024-07-23: 4F16; 2024-07-24: 1F17; 2024-07-25: 1F18; 2024-07-26: 2F17; 2024-07-29: 2F18; 2024-07-30: 3F17; 2024-07-31: 3F18; 2024-08-01: 4F17; 2024-08-02: 4F18; 2024-08-05: 1F19; 2024-08-06: 1F20; 2024-08-07: 2F19; 2024-08-08: 2F20; 2024-08-09: 3F19; 2024-08-12: 3F20; 2024-08-13: 4F19; 2024-08-14: 4F20; 2024-08-15: 1F21; 2024-08-16: 1F22; 2024-08-19: 2F21; 2024-08-20: 2F22; 2024-08-21: 3F21; 2024-08-22: 3F22; 2024-08-23: 4F21; 2024-08-26: 4F22; 2024-08-27: 1F23; 2024-08-28: 1F24; 2024-08-29: 2F23; 2024-08-30: 2F24; 2024-09-02: 3F23; 2024-09-03: 3F24; 2024-09-04: 4F23; 2024-09-05: 4F24; 2024-09-06: 1F25; 2024-09-09: 1F26; 2024-09-10: 2F25; 2024-09-11: 2F26; 2024-09-12: 3F25; 2024-09-13: 3F26; 2024-09-16: 4F25; 2024-09-17: 4F26; 2024-09-18: 1F27; 2024-09-19: 2F27; 2024-09-20: 3F27; 2024-09-23: 4F27; 2024-09-24: 1F28; 2024-09-25: 1F29; 2024-09-26: 2F28; 2024-09-27: 2F29; 2024-09-30: 3F28; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F28; 2024-10-03: 4F29; 2024-10-04: 1F30; 2024-10-07: 1F31; 2024-10-08: 2F30; 2024-10-09: 2F31; 2024-10-10: 3F30; 2024-10-11: 3F31; 2024-10-14: 4F30; 2024-10-15: 4F31
ACTIVIDAD | RECORRIDO SOBRE CORNISA | PASTA Y LOSALIN | TERM. FINAS | 138 | SI | 2024-04-25: 1F1; 2024-04-26: 1F2; 2024-04-29: 2F1; 2024-04-30: 2F2; 2024-05-01: 3F1; 2024-05-02: 3F2; 2024-05-03: 4F1; 2024-05-06: 4F2; 2024-05-07: 1F3; 2024-05-08: 1F4; 2024-05-09: 2F3; 2024-05-10: 2F4; 2024-05-13: 3F3; 2024-05-14: 3F4; 2024-05-15: 4F3; 2024-05-16: 4F4; 2024-05-17: 1F5; 2024-05-20: 1F6; 2024-05-21: 2F5; 2024-05-22: 2F6; 2024-05-23: 3F5; 2024-05-24: 3F6; 2024-05-27: 4F5; 2024-05-28: 4F6; 2024-05-29: 1F7; 2024-05-30: 1F8; 2024-05-31: 2F7; 2024-06-03: 2F8; 2024-06-04: 3F7; 2024-06-05: 3F8; 2024-06-06: 4F7; 2024-06-07: 4F8; 2024-06-10: 1F9; 2024-06-11: 1F10; 2024-06-12: 2F9; 2024-06-13: 2F10; 2024-06-14: 3F9; 2024-06-17: 3F10; 2024-06-18: 4F9; 2024-06-19: 4F10; 2024-06-20: 1F11; 2024-06-21: 1F12; 2024-06-24: 2F11; 2024-06-25: 2F12; 2024-06-26: 3F11; 2024-06-27: 3F12; 2024-06-28: 4F11; 2024-07-01: 4F12; 2024-07-02: 1F13; 2024-07-03: 1F14; 2024-07-04: 2F13; 2024-07-05: 2F14; 2024-07-08: 3F13; 2024-07-09: 3F14; 2024-07-10: 4F13; 2024-07-11: 4F14; 2024-07-12: 1F15; 2024-07-15: 1F16; 2024-07-16: 2F15; 2024-07-17: 2F16; 2024-07-18: 3F15; 2024-07-19: 3F16; 2024-07-22: 4F15; 2024-07-23: 4F16; 2024-07-24: 1F17; 2024-07-25: 1F18; 2024-07-26: 2F17; 2024-07-29: 2F18; 2024-07-30: 3F17; 2024-07-31: 3F18; 2024-08-01: 4F17; 2024-08-02: 4F18; 2024-08-05: 1F19; 2024-08-06: 1F20; 2024-08-07: 2F19; 2024-08-08: 2F20; 2024-08-09: 3F19; 2024-08-12: 3F20; 2024-08-13: 4F19; 2024-08-14: 4F20; 2024-08-15: 1F21; 2024-08-16: 1F22; 2024-08-19: 2F21; 2024-08-20: 2F22; 2024-08-21: 3F21; 2024-08-22: 3F22; 2024-08-23: 4F21; 2024-08-26: 4F22; 2024-08-27: 1F23; 2024-08-28: 1F24; 2024-08-29: 2F23; 2024-08-30: 2F24; 2024-09-02: 3F23; 2024-09-03: 3F24; 2024-09-04: 4F23; 2024-09-05: 4F24; 2024-09-06: 1F25; 2024-09-09: 1F26; 2024-09-10: 2F25; 2024-09-11: 2F26; 2024-09-12: 3F25; 2024-09-13: 3F26; 2024-09-16: 4F25; 2024-09-17: 4F26; 2024-09-18: 1F27; 2024-09-19: 2F27; 2024-09-20: 3F27; 2024-09-23: 4F27; 2024-09-24: 1F28; 2024-09-25: 1F29; 2024-09-26: 2F28; 2024-09-27: 2F29; 2024-09-30: 3F28; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F28; 2024-10-03: 4F29; 2024-10-04: 1F30; 2024-10-07: 1F31; 2024-10-08: 2F30; 2024-10-09: 2F31; 2024-10-10: 3F30; 2024-10-11: 3F31; 2024-10-14: 4F30; 2024-10-15: 4F31
ACTIVIDAD | LOSALIN DEPTO | PASTA Y LOSALIN | TERM. FINAS | 139 | SI | 2024-04-26: 1F1; 2024-04-29: 1F2; 2024-04-30: 2F1; 2024-05-01: 2F2; 2024-05-02: 3F1; 2024-05-03: 3F2; 2024-05-06: 4F1; 2024-05-07: 4F2; 2024-05-08: 1F3; 2024-05-09: 1F4; 2024-05-10: 2F3; 2024-05-13: 2F4; 2024-05-14: 3F3; 2024-05-15: 3F4; 2024-05-16: 4F3; 2024-05-17: 4F4; 2024-05-20: 1F5; 2024-05-21: 1F6; 2024-05-22: 2F5; 2024-05-23: 2F6; 2024-05-24: 3F5; 2024-05-27: 3F6; 2024-05-28: 4F5; 2024-05-29: 4F6; 2024-05-30: 1F7; 2024-05-31: 1F8; 2024-06-03: 2F7; 2024-06-04: 2F8; 2024-06-05: 3F7; 2024-06-06: 3F8; 2024-06-07: 4F7; 2024-06-10: 4F8; 2024-06-11: 1F9; 2024-06-12: 1F10; 2024-06-13: 2F9; 2024-06-14: 2F10; 2024-06-17: 3F9; 2024-06-18: 3F10; 2024-06-19: 4F9; 2024-06-20: 4F10; 2024-06-21: 1F11; 2024-06-24: 1F12; 2024-06-25: 2F11; 2024-06-26: 2F12; 2024-06-27: 3F11; 2024-06-28: 3F12; 2024-07-01: 4F11; 2024-07-02: 4F12; 2024-07-03: 1F13; 2024-07-04: 1F14; 2024-07-05: 2F13; 2024-07-08: 2F14; 2024-07-09: 3F13; 2024-07-10: 3F14; 2024-07-11: 4F13; 2024-07-12: 4F14; 2024-07-15: 1F15; 2024-07-16: 1F16; 2024-07-17: 2F15; 2024-07-18: 2F16; 2024-07-19: 3F15; 2024-07-22: 3F16; 2024-07-23: 4F15; 2024-07-24: 4F16; 2024-07-25: 1F17; 2024-07-26: 1F18; 2024-07-29: 2F17; 2024-07-30: 2F18; 2024-07-31: 3F17; 2024-08-01: 3F18; 2024-08-02: 4F17; 2024-08-05: 4F18; 2024-08-06: 1F19; 2024-08-07: 1F20; 2024-08-08: 2F19; 2024-08-09: 2F20; 2024-08-12: 3F19; 2024-08-13: 3F20; 2024-08-14: 4F19; 2024-08-15: 4F20; 2024-08-16: 1F21; 2024-08-19: 1F22; 2024-08-20: 2F21; 2024-08-21: 2F22; 2024-08-22: 3F21; 2024-08-23: 3F22; 2024-08-26: 4F21; 2024-08-27: 4F22; 2024-08-28: 1F23; 2024-08-29: 1F24; 2024-08-30: 2F23; 2024-09-02: 2F24; 2024-09-03: 3F23; 2024-09-04: 3F24; 2024-09-05: 4F23; 2024-09-06: 4F24; 2024-09-09: 1F25; 2024-09-10: 1F26; 2024-09-11: 2F25; 2024-09-12: 2F26; 2024-09-13: 3F25; 2024-09-16: 3F26; 2024-09-17: 4F25; 2024-09-18: 4F26; 2024-09-19: 1F27; 2024-09-20: 2F27; 2024-09-23: 3F27; 2024-09-24: 4F27; 2024-09-25: 1F28; 2024-09-26: 1F29; 2024-09-27: 2F28; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F28; 2024-10-02: 3F29; 2024-10-03: 4F28; 2024-10-04: 4F29; 2024-10-07: 1F30; 2024-10-08: 1F31; 2024-10-09: 2F30; 2024-10-10: 2F31; 2024-10-11: 3F30; 2024-10-14: 3F31; 2024-10-15: 4F30; 2024-10-16: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | AGUA YESO Y HUINCHAS MEJORADO BAÑO Y COCINA | PINTURA BAÑO Y COCINA | TERM. FINAS | 139 | SI | 2024-04-26: 1F1; 2024-04-29: 1F2; 2024-04-30: 2F1; 2024-05-01: 2F2; 2024-05-02: 3F1; 2024-05-03: 3F2; 2024-05-06: 4F1; 2024-05-07: 4F2; 2024-05-08: 1F3; 2024-05-09: 1F4; 2024-05-10: 2F3; 2024-05-13: 2F4; 2024-05-14: 3F3; 2024-05-15: 3F4; 2024-05-16: 4F3; 2024-05-17: 4F4; 2024-05-20: 1F5; 2024-05-21: 1F6; 2024-05-22: 2F5; 2024-05-23: 2F6; 2024-05-24: 3F5; 2024-05-27: 3F6; 2024-05-28: 4F5; 2024-05-29: 4F6; 2024-05-30: 1F7; 2024-05-31: 1F8; 2024-06-03: 2F7; 2024-06-04: 2F8; 2024-06-05: 3F7; 2024-06-06: 3F8; 2024-06-07: 4F7; 2024-06-10: 4F8; 2024-06-11: 1F9; 2024-06-12: 1F10; 2024-06-13: 2F9; 2024-06-14: 2F10; 2024-06-17: 3F9; 2024-06-18: 3F10; 2024-06-19: 4F9; 2024-06-20: 4F10; 2024-06-21: 1F11; 2024-06-24: 1F12; 2024-06-25: 2F11; 2024-06-26: 2F12; 2024-06-27: 3F11; 2024-06-28: 3F12; 2024-07-01: 4F11; 2024-07-02: 4F12; 2024-07-03: 1F13; 2024-07-04: 1F14; 2024-07-05: 2F13; 2024-07-08: 2F14; 2024-07-09: 3F13; 2024-07-10: 3F14; 2024-07-11: 4F13; 2024-07-12: 4F14; 2024-07-15: 1F15; 2024-07-16: 1F16; 2024-07-17: 2F15; 2024-07-18: 2F16; 2024-07-19: 3F15; 2024-07-22: 3F16; 2024-07-23: 4F15; 2024-07-24: 4F16; 2024-07-25: 1F17; 2024-07-26: 1F18; 2024-07-29: 2F17; 2024-07-30: 2F18; 2024-07-31: 3F17; 2024-08-01: 3F18; 2024-08-02: 4F17; 2024-08-05: 4F18; 2024-08-06: 1F19; 2024-08-07: 1F20; 2024-08-08: 2F19; 2024-08-09: 2F20; 2024-08-12: 3F19; 2024-08-13: 3F20; 2024-08-14: 4F19; 2024-08-15: 4F20; 2024-08-16: 1F21; 2024-08-19: 1F22; 2024-08-20: 2F21; 2024-08-21: 2F22; 2024-08-22: 3F21; 2024-08-23: 3F22; 2024-08-26: 4F21; 2024-08-27: 4F22; 2024-08-28: 1F23; 2024-08-29: 1F24; 2024-08-30: 2F23; 2024-09-02: 2F24; 2024-09-03: 3F23; 2024-09-04: 3F24; 2024-09-05: 4F23; 2024-09-06: 4F24; 2024-09-09: 1F25; 2024-09-10: 1F26; 2024-09-11: 2F25; 2024-09-12: 2F26; 2024-09-13: 3F25; 2024-09-16: 3F26; 2024-09-17: 4F25; 2024-09-18: 4F26; 2024-09-19: 1F27; 2024-09-20: 2F27; 2024-09-23: 3F27; 2024-09-24: 4F27; 2024-09-25: 1F28; 2024-09-26: 1F29; 2024-09-27: 2F28; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F28; 2024-10-02: 3F29; 2024-10-03: 4F28; 2024-10-04: 4F29; 2024-10-07: 1F30; 2024-10-08: 1F31; 2024-10-09: 2F30; 2024-10-10: 2F31; 2024-10-11: 3F30; 2024-10-14: 3F31; 2024-10-15: 4F30; 2024-10-16: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | PRIMERA MANO BAÑO Y COCINA | PINTURA BAÑO Y COCINA | TERM. FINAS | 140 | SI | 2024-04-29: 1F1; 2024-04-30: 1F2; 2024-05-01: 2F1; 2024-05-02: 2F2; 2024-05-03: 3F1; 2024-05-06: 3F2; 2024-05-07: 4F1; 2024-05-08: 4F2; 2024-05-09: 1F3; 2024-05-10: 1F4; 2024-05-13: 2F3; 2024-05-14: 2F4; 2024-05-15: 3F3; 2024-05-16: 3F4; 2024-05-17: 4F3; 2024-05-20: 4F4; 2024-05-21: 1F5; 2024-05-22: 1F6; 2024-05-23: 2F5; 2024-05-24: 2F6; 2024-05-27: 3F5; 2024-05-28: 3F6; 2024-05-29: 4F5; 2024-05-30: 4F6; 2024-05-31: 1F7; 2024-06-03: 1F8; 2024-06-04: 2F7; 2024-06-05: 2F8; 2024-06-06: 3F7; 2024-06-07: 3F8; 2024-06-10: 4F7; 2024-06-11: 4F8; 2024-06-12: 1F9; 2024-06-13: 1F10; 2024-06-14: 2F9; 2024-06-17: 2F10; 2024-06-18: 3F9; 2024-06-19: 3F10; 2024-06-20: 4F9; 2024-06-21: 4F10; 2024-06-24: 1F11; 2024-06-25: 1F12; 2024-06-26: 2F11; 2024-06-27: 2F12; 2024-06-28: 3F11; 2024-07-01: 3F12; 2024-07-02: 4F11; 2024-07-03: 4F12; 2024-07-04: 1F13; 2024-07-05: 1F14; 2024-07-08: 2F13; 2024-07-09: 2F14; 2024-07-10: 3F13; 2024-07-11: 3F14; 2024-07-12: 4F13; 2024-07-15: 4F14; 2024-07-16: 1F15; 2024-07-17: 1F16; 2024-07-18: 2F15; 2024-07-19: 2F16; 2024-07-22: 3F15; 2024-07-23: 3F16; 2024-07-24: 4F15; 2024-07-25: 4F16; 2024-07-26: 1F17; 2024-07-29: 1F18; 2024-07-30: 2F17; 2024-07-31: 2F18; 2024-08-01: 3F17; 2024-08-02: 3F18; 2024-08-05: 4F17; 2024-08-06: 4F18; 2024-08-07: 1F19; 2024-08-08: 1F20; 2024-08-09: 2F19; 2024-08-12: 2F20; 2024-08-13: 3F19; 2024-08-14: 3F20; 2024-08-15: 4F19; 2024-08-16: 4F20; 2024-08-19: 1F21; 2024-08-20: 1F22; 2024-08-21: 2F21; 2024-08-22: 2F22; 2024-08-23: 3F21; 2024-08-26: 3F22; 2024-08-27: 4F21; 2024-08-28: 4F22; 2024-08-29: 1F23; 2024-08-30: 1F24; 2024-09-02: 2F23; 2024-09-03: 2F24; 2024-09-04: 3F23; 2024-09-05: 3F24; 2024-09-06: 4F23; 2024-09-09: 4F24; 2024-09-10: 1F25; 2024-09-11: 1F26; 2024-09-12: 2F25; 2024-09-13: 2F26; 2024-09-16: 3F25; 2024-09-17: 3F26; 2024-09-18: 4F25; 2024-09-19: 4F26; 2024-09-20: 1F27; 2024-09-23: 2F27; 2024-09-24: 3F27; 2024-09-25: 4F27; 2024-09-26: 1F28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F28; 2024-10-01: 2F29; 2024-10-02: 3F28; 2024-10-03: 3F29; 2024-10-04: 4F28; 2024-10-07: 4F29; 2024-10-08: 1F30; 2024-10-09: 1F31; 2024-10-10: 2F30; 2024-10-11: 2F31; 2024-10-14: 3F30; 2024-10-15: 3F31; 2024-10-16: 4F30; 2024-10-17: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE CONECTORES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TERM. FINAS | 141 | NO | 2024-04-30: 1F1; 2024-05-01: 1F2; 2024-05-02: 2F1; 2024-05-03: 2F2; 2024-05-06: 3F1; 2024-05-07: 3F2; 2024-05-08: 4F1; 2024-05-09: 4F2; 2024-05-10: 1F3; 2024-05-13: 1F4; 2024-05-14: 2F3; 2024-05-15: 2F4; 2024-05-16: 3F3; 2024-05-17: 3F4; 2024-05-20: 4F3; 2024-05-21: 4F4; 2024-05-22: 1F5; 2024-05-23: 1F6; 2024-05-24: 2F5; 2024-05-27: 2F6; 2024-05-28: 3F5; 2024-05-29: 3F6; 2024-05-30: 4F5; 2024-05-31: 4F6; 2024-06-03: 1F7; 2024-06-04: 1F8; 2024-06-05: 2F7; 2024-06-06: 2F8; 2024-06-07: 3F7; 2024-06-10: 3F8; 2024-06-11: 4F7; 2024-06-12: 4F8; 2024-06-13: 1F9; 2024-06-14: 1F10; 2024-06-17: 2F9; 2024-06-18: 2F10; 2024-06-19: 3F9; 2024-06-20: 3F10; 2024-06-21: 4F9; 2024-06-24: 4F10; 2024-06-25: 1F11; 2024-06-26: 1F12; 2024-06-27: 2F11; 2024-06-28: 2F12; 2024-07-01: 3F11; 2024-07-02: 3F12; 2024-07-03: 3F12; 2024-07-04: 3F12; 2024-07-05: 1F13; 2024-07-08: 1F14; 2024-07-09: 2F13; 2024-07-10: 2F14; 2024-07-11: 3F13; 2024-07-12: 3F14; 2024-07-15: 4F13; 2024-07-16: 4F14; 2024-07-17: 1F15; 2024-07-18: 1F16; 2024-07-19: 2F15; 2024-07-22: 2F16; 2024-07-23: 3F15; 2024-07-24: 3F16; 2024-07-25: 4F15; 2024-07-26: 4F16; 2024-07-29: 1F17; 2024-07-30: 1F18; 2024-07-31: 2F17; 2024-08-01: 2F18; 2024-08-02: 3F17; 2024-08-05: 3F18; 2024-08-06: 4F17; 2024-08-07: 4F18; 2024-08-08: 1F19; 2024-08-09: 1F20; 2024-08-12: 2F19; 2024-08-13: 2F20; 2024-08-14: 3F19; 2024-08-15: 3F20; 2024-08-16: 4F19; 2024-08-19: 4F20; 2024-08-20: 1F21; 2024-08-21: 1F22; 2024-08-22: 2F21; 2024-08-23: 2F22; 2024-08-26: 3F21; 2024-08-27: 3F22; 2024-08-28: 4F21; 2024-08-29: 4F22; 2024-08-30: 1F23; 2024-09-02: 1F24; 2024-09-03: 2F23; 2024-09-04: 2F24; 2024-09-05: 3F23; 2024-09-06: 3F24; 2024-09-09: 4F23; 2024-09-10: 4F24; 2024-09-11: 1F25; 2024-09-12: 1F26; 2024-09-13: 2F25; 2024-09-16: 2F26; 2024-09-17: 3F25; 2024-09-18: 3F26; 2024-09-19: 4F25; 2024-09-20: 4F26; 2024-09-23: 1F27; 2024-09-24: 2F27; 2024-09-25: 3F27; 2024-09-26: 4F27; 2024-09-27: 1F28; 2024-09-30: 1F29; 2024-10-01: 2F28; 2024-10-02: 2F29; 2024-10-03: 3F28; 2024-10-04: 3F29; 2024-10-07: 4F28; 2024-10-08: 4F29; 2024-10-09: 1F30; 2024-10-10: 1F31; 2024-10-11: 2F30; 2024-10-14: 2F31; 2024-10-15: 3F30; 2024-10-16: 3F31; 2024-10-17: 4F30; 2024-10-18: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TERM. FINAS | 141 | SI | 2024-04-30: 1F1; 2024-05-01: 1F2; 2024-05-02: 2F1; 2024-05-03: 2F2; 2024-05-06: 3F1; 2024-05-07: 3F2; 2024-05-08: 4F1; 2024-05-09: 4F2; 2024-05-10: 1F3; 2024-05-13: 1F4; 2024-05-14: 2F3; 2024-05-15: 2F4; 2024-05-16: 3F3; 2024-05-17: 3F4; 2024-05-20: 4F3; 2024-05-21: 4F4; 2024-05-22: 1F5; 2024-05-23: 1F6; 2024-05-24: 2F5; 2024-05-27: 2F6; 2024-05-28: 3F5; 2024-05-29: 3F6; 2024-05-30: 4F5; 2024-05-31: 4F6; 2024-06-03: 1F7; 2024-06-04: 1F8; 2024-06-05: 2F7; 2024-06-06: 2F8; 2024-06-07: 3F7; 2024-06-10: 3F8; 2024-06-11: 4F7; 2024-06-12: 4F8; 2024-06-13: 1F9; 2024-06-14: 1F10; 2024-06-17: 2F9; 2024-06-18: 2F10; 2024-06-19: 3F9; 2024-06-20: 3F10; 2024-06-21: 4F9; 2024-06-24: 4F10; 2024-06-25: 1F11; 2024-06-26: 1F12; 2024-06-27: 2F11; 2024-06-28: 2F12; 2024-07-01: 3F11; 2024-07-02: 3F12; 2024-07-03: 3F12; 2024-07-04: 3F12; 2024-07-05: 1F13; 2024-07-08: 1F14; 2024-07-09: 2F13; 2024-07-10: 2F14; 2024-07-11: 3F13; 2024-07-12: 3F14; 2024-07-15: 4F13; 2024-07-16: 4F14; 2024-07-17: 1F15; 2024-07-18: 1F16; 2024-07-19: 2F15; 2024-07-22: 2F16; 2024-07-23: 3F15; 2024-07-24: 3F16; 2024-07-25: 4F15; 2024-07-26: 4F16; 2024-07-29: 1F17; 2024-07-30: 1F18; 2024-07-31: 2F17; 2024-08-01: 2F18; 2024-08-02: 3F17; 2024-08-05: 3F18; 2024-08-06: 4F17; 2024-08-07: 4F18; 2024-08-08: 1F19; 2024-08-09: 1F20; 2024-08-12: 2F19; 2024-08-13: 2F20; 2024-08-14: 3F19; 2024-08-15: 3F20; 2024-08-16: 4F19; 2024-08-19: 4F20; 2024-08-20: 1F21; 2024-08-21: 1F22; 2024-08-22: 2F21; 2024-08-23: 2F22; 2024-08-26: 3F21; 2024-08-27: 3F22; 2024-08-28: 4F21; 2024-08-29: 4F22; 2024-08-30: 1F23; 2024-09-02: 1F24; 2024-09-03: 2F23; 2024-09-04: 2F24; 2024-09-05: 3F23; 2024-09-06: 3F24; 2024-09-09: 4F23; 2024-09-10: 4F24; 2024-09-11: 1F25; 2024-09-12: 1F26; 2024-09-13: 2F25; 2024-09-16: 2F26; 2024-09-17: 3F25; 2024-09-18: 3F26; 2024-09-19: 4F25; 2024-09-20: 4F26; 2024-09-23: 1F27; 2024-09-24: 2F27; 2024-09-25: 3F27; 2024-09-26: 4F27; 2024-09-27: 1F28; 2024-09-30: 1F29; 2024-10-01: 2F28; 2024-10-02: 2F29; 2024-10-03: 3F28; 2024-10-04: 3F29; 2024-10-07: 4F28; 2024-10-08: 4F29; 2024-10-09: 1F30; 2024-10-10: 1F31; 2024-10-11: 2F30; 2024-10-14: 2F31; 2024-10-15: 3F30; 2024-10-16: 3F31; 2024-10-17: 4F30; 2024-10-18: 4F31
ACTIVIDAD | LIMPIEZA ANTES DE RETAPE DE PISO | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. FINAS | 142 | SI | 2024-05-01: 1F1; 2024-05-02: 1F2; 2024-05-03: 2F1; 2024-05-06: 2F2; 2024-05-07: 3F1; 2024-05-08: 3F2; 2024-05-09: 4F1; 2024-05-10: 4F2; 2024-05-13: 1F3; 2024-05-14: 1F4; 2024-05-15: 2F3; 2024-05-16: 2F4; 2024-05-17: 3F3; 2024-05-20: 3F4; 2024-05-21: 4F3; 2024-05-22: 4F4; 2024-05-23: 1F5; 2024-05-24: 1F6; 2024-05-27: 2F5; 2024-05-28: 2F6; 2024-05-29: 3F5; 2024-05-30: 3F6; 2024-05-31: 4F5; 2024-06-03: 4F6; 2024-06-04: 1F7; 2024-06-05: 1F8; 2024-06-06: 2F7; 2024-06-07: 2F8; 2024-06-10: 3F7; 2024-06-11: 3F8; 2024-06-12: 4F7; 2024-06-13: 4F8; 2024-06-14: 1F9; 2024-06-17: 1F10; 2024-06-18: 2F9; 2024-06-19: 2F10; 2024-06-20: 3F9; 2024-06-21: 3F10; 2024-06-24: 4F9; 2024-06-25: 4F10; 2024-06-26: 1F11; 2024-06-27: 1F12; 2024-06-28: 2F11; 2024-07-01: 2F12; 2024-07-02: 3F11; 2024-07-03: 3F12; 2024-07-04: 4F11; 2024-07-05: 4F12; 2024-07-08: 1F13; 2024-07-09: 1F14; 2024-07-10: 2F13; 2024-07-11: 2F14; 2024-07-12: 3F13; 2024-07-15: 3F14; 2024-07-16: 4F13; 2024-07-17: 4F14; 2024-07-18: 1F15; 2024-07-19: 1F16; 2024-07-22: 2F15; 2024-07-23: 2F16; 2024-07-24: 3F15; 2024-07-25: 3F16; 2024-07-26: 4F15; 2024-07-29: 4F16; 2024-07-30: 1F17; 2024-07-31: 1F18; 2024-08-01: 2F17; 2024-08-02: 2F18; 2024-08-05: 3F17; 2024-08-06: 3F18; 2024-08-07: 4F17; 2024-08-08: 4F18; 2024-08-09: 1F19; 2024-08-12: 1F20; 2024-08-13: 2F19; 2024-08-14: 2F20; 2024-08-15: 3F19; 2024-08-16: 3F20; 2024-08-19: 4F19; 2024-08-20: 4F20; 2024-08-21: 1F21; 2024-08-22: 1F22; 2024-08-23: 2F21; 2024-08-26: 2F22; 2024-08-27: 3F21; 2024-08-28: 3F22; 2024-08-29: 4F21; 2024-08-30: 4F22; 2024-09-02: 1F23; 2024-09-03: 1F24; 2024-09-04: 2F23; 2024-09-05: 2F24; 2024-09-06: 3F23; 2024-09-09: 3F24; 2024-09-10: 4F23; 2024-09-11: 4F24; 2024-09-12: 1F25; 2024-09-13: 1F26; 2024-09-16: 2F25; 2024-09-17: 2F26; 2024-09-18: 3F25; 2024-09-19: 3F26; 2024-09-20: 4F25; 2024-09-23: 4F26; 2024-09-24: 1F27; 2024-09-25: 2F27; 2024-09-26: 3F27; 2024-09-27: 4F27; 2024-09-30: 1F28; 2024-10-01: 1F29; 2024-10-02: 2F28; 2024-10-03: 2F29; 2024-10-04: 3F28; 2024-10-07: 3F29; 2024-10-08: 4F28; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30; 2024-10-11: 1F31; 2024-10-14: 2F30; 2024-10-15: 2F31; 2024-10-16: 3F30; 2024-10-17: 3F31; 2024-10-18: 4F30; 2024-10-21: 4F31
ACTIVIDAD | RETAPE DE PISO | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | TERM. FINAS | 142 | NO | 2024-05-01: 1F1; 2024-05-02: 1F2; 2024-05-03: 2F1; 2024-05-06: 2F2; 2024-05-07: 3F1; 2024-05-08: 3F2; 2024-05-09: 4F1; 2024-05-10: 4F2; 2024-05-13: 1F3; 2024-05-14: 1F4; 2024-05-15: 2F3; 2024-05-16: 2F4; 2024-05-17: 3F3; 2024-05-20: 3F4; 2024-05-21: 4F3; 2024-05-22: 4F4; 2024-05-23: 1F5; 2024-05-24: 1F6; 2024-05-27: 2F5; 2024-05-28: 2F6; 2024-05-29: 3F5; 2024-05-30: 3F6; 2024-05-31: 4F5; 2024-06-03: 4F6; 2024-06-04: 1F7; 2024-06-05: 1F8; 2024-06-06: 2F7; 2024-06-07: 2F8; 2024-06-10: 3F7; 2024-06-11: 3F8; 2024-06-12: 4F7; 2024-06-13: 4F8; 2024-06-14: 1F9; 2024-06-17: 1F10; 2024-06-18: 2F9; 2024-06-19: 2F10; 2024-06-20: 3F9; 2024-06-21: 3F10; 2024-06-24: 4F9; 2024-06-25: 4F10; 2024-06-26: 1F11; 2024-06-27: 1F12; 2024-06-28: 2F11; 2024-07-01: 2F12; 2024-07-02: 3F11; 2024-07-03: 3F12; 2024-07-04: 4F11; 2024-07-05: 4F12; 2024-07-08: 1F13; 2024-07-09: 1F14; 2024-07-10: 2F13; 2024-07-11: 2F14; 2024-07-12: 3F13; 2024-07-15: 3F14; 2024-07-16: 4F13; 2024-07-17: 4F14; 2024-07-18: 1F15; 2024-07-19: 1F16; 2024-07-22: 2F15; 2024-07-23: 2F16; 2024-07-24: 3F15; 2024-07-25: 3F16; 2024-07-26: 4F15; 2024-07-29: 4F16; 2024-07-30: 1F17; 2024-07-31: 1F18; 2024-08-01: 2F17; 2024-08-02: 2F18; 2024-08-05: 3F17; 2024-08-06: 3F18; 2024-08-07: 4F17; 2024-08-08: 4F18; 2024-08-09: 1F19; 2024-08-12: 1F20; 2024-08-13: 2F19; 2024-08-14: 2F20; 2024-08-15: 3F19; 2024-08-16: 3F20; 2024-08-19: 4F19; 2024-08-20: 4F20; 2024-08-21: 1F21; 2024-08-22: 1F22; 2024-08-23: 2F21; 2024-08-26: 2F22; 2024-08-27: 3F21; 2024-08-28: 3F22; 2024-08-29: 4F21; 2024-08-30: 4F22; 2024-09-02: 1F23; 2024-09-03: 1F24; 2024-09-04: 2F23; 2024-09-05: 2F24; 2024-09-06: 3F23; 2024-09-09: 3F24; 2024-09-10: 4F23; 2024-09-11: 4F24; 2024-09-12: 1F25; 2024-09-13: 1F26; 2024-09-16: 2F25; 2024-09-17: 2F26; 2024-09-18: 3F25; 2024-09-19: 3F26; 2024-09-20: 4F25; 2024-09-23: 4F26; 2024-09-24: 1F27; 2024-09-25: 2F27; 2024-09-26: 3F27; 2024-09-27: 4F27; 2024-09-30: 1F28; 2024-10-01: 1F29; 2024-10-02: 2F28; 2024-10-03: 2F29; 2024-10-04: 3F28; 2024-10-07: 3F29; 2024-10-08: 4F28; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30; 2024-10-11: 1F31; 2024-10-14: 2F30; 2024-10-15: 2F31; 2024-10-16: 3F30; 2024-10-17: 3F31; 2024-10-18: 4F30; 2024-10-21: 4F31
ACTIVIDAD | LIJADO Y ENCOLADO | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | TERM. FINAS | 143 | SI | 2024-05-02: 1F1; 2024-05-03: 1F2; 2024-05-06: 2F1; 2024-05-07: 2F2; 2024-05-08: 3F1; 2024-05-09: 3F2; 2024-05-10: 4F1; 2024-05-13: 4F2; 2024-05-14: 1F3; 2024-05-15: 1F4; 2024-05-16: 2F3; 2024-05-17: 2F4; 2024-05-20: 3F3; 2024-05-21: 3F4; 2024-05-22: 4F3; 2024-05-23: 4F4; 2024-05-24: 1F5; 2024-05-27: 1F6; 2024-05-28: 2F5; 2024-05-29: 2F6; 2024-05-30: 3F5; 2024-05-31: 3F6; 2024-06-03: 4F5; 2024-06-04: 4F6; 2024-06-05: 1F7; 2024-06-06: 1F8; 2024-06-07: 2F7; 2024-06-10: 2F8; 2024-06-11: 3F7; 2024-06-12: 3F8; 2024-06-13: 4F7; 2024-06-14: 4F8; 2024-06-17: 1F9; 2024-06-18: 1F10; 2024-06-19: 2F9; 2024-06-20: 2F10; 2024-06-21: 3F9; 2024-06-24: 3F10; 2024-06-25: 4F9; 2024-06-26: 4F10; 2024-06-27: 1F11; 2024-06-28: 1F12; 2024-07-01: 2F11; 2024-07-02: 2F12; 2024-07-03: 3F11; 2024-07-04: 3F12; 2024-07-05: 4F11; 2024-07-08: 4F12; 2024-07-09: 1F13; 2024-07-10: 1F14; 2024-07-11: 2F13; 2024-07-12: 2F14; 2024-07-15: 3F13; 2024-07-16: 3F14; 2024-07-17: 4F13; 2024-07-18: 4F14; 2024-07-19: 1F15; 2024-07-22: 1F16; 2024-07-23: 2F15; 2024-07-24: 2F16; 2024-07-25: 3F15; 2024-07-26: 3F16; 2024-07-29: 4F15; 2024-07-30: 4F16; 2024-07-31: 1F17; 2024-08-01: 1F18; 2024-08-02: 2F17; 2024-08-05: 2F18; 2024-08-06: 3F17; 2024-08-07: 3F18; 2024-08-08: 4F17; 2024-08-09: 4F18; 2024-08-12: 1F19; 2024-08-13: 1F20; 2024-08-14: 2F19; 2024-08-15: 2F20; 2024-08-16: 3F19; 2024-08-19: 3F20; 2024-08-20: 4F19; 2024-08-21: 4F20; 2024-08-22: 1F21; 2024-08-23: 1F22; 2024-08-26: 2F21; 2024-08-27: 2F22; 2024-08-28: 3F21; 2024-08-29: 3F22; 2024-08-30: 4F21; 2024-09-02: 4F22; 2024-09-03: 1F23; 2024-09-04: 1F24; 2024-09-05: 2F23; 2024-09-06: 2F24; 2024-09-09: 3F23; 2024-09-10: 3F24; 2024-09-11: 4F23; 2024-09-12: 4F24; 2024-09-13: 1F25; 2024-09-16: 1F26; 2024-09-17: 2F25; 2024-09-18: 2F26; 2024-09-19: 3F25; 2024-09-20: 3F26; 2024-09-23: 4F25; 2024-09-24: 4F26; 2024-09-25: 1F27; 2024-09-26: 2F27; 2024-09-27: 3F27; 2024-09-30: 4F27; 2024-10-01: 1F28; 2024-10-02: 1F29; 2024-10-03: 2F28; 2024-10-04: 2F29; 2024-10-07: 3F28; 2024-10-08: 3F29; 2024-10-09: 4F28; 2024-10-10: 4F29; 2024-10-11: 1F30; 2024-10-14: 1F31; 2024-10-15: 2F30; 2024-10-16: 2F31; 2024-10-17: 3F30; 2024-10-18: 3F31; 2024-10-21: 4F30; 2024-10-22: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | PINTURA DE MADERA, CORNISA Y ENCOLADO | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | TERM. FINAS | 144 | SI | 2024-05-03: 1F1; 2024-05-06: 1F2; 2024-05-07: 2F1; 2024-05-08: 2F2; 2024-05-09: 3F1; 2024-05-10: 3F2; 2024-05-13: 4F1; 2024-05-14: 4F2; 2024-05-15: 1F3; 2024-05-16: 1F4; 2024-05-17: 2F3; 2024-05-20: 2F4; 2024-05-21: 3F3; 2024-05-22: 3F4; 2024-05-23: 4F3; 2024-05-24: 4F4; 2024-05-27: 1F5; 2024-05-28: 1F6; 2024-05-29: 2F5; 2024-05-30: 2F6; 2024-05-31: 3F5; 2024-06-03: 3F6; 2024-06-04: 4F5; 2024-06-05: 4F6; 2024-06-06: 1F7; 2024-06-07: 1F8; 2024-06-10: 2F7; 2024-06-11: 2F8; 2024-06-12: 3F7; 2024-06-13: 3F8; 2024-06-14: 4F7; 2024-06-17: 4F8; 2024-06-18: 1F9; 2024-06-19: 1F10; 2024-06-20: 2F9; 2024-06-21: 2F10; 2024-06-24: 3F9; 2024-06-25: 3F10; 2024-06-26: 4F9; 2024-06-27: 4F10; 2024-06-28: 1F11; 2024-07-01: 1F12; 2024-07-02: 2F11; 2024-07-03: 2F12; 2024-07-04: 3F11; 2024-07-05: 3F12; 2024-07-08: 4F11; 2024-07-09: 4F12; 2024-07-10: 1F13; 2024-07-11: 1F14; 2024-07-12: 2F13; 2024-07-15: 2F14; 2024-07-16: 3F13; 2024-07-17: 3F14; 2024-07-18: 4F13; 2024-07-19: 4F14; 2024-07-22: 1F15; 2024-07-23: 1F16; 2024-07-24: 2F15; 2024-07-25: 2F16; 2024-07-26: 3F15; 2024-07-29: 3F16; 2024-07-30: 4F15; 2024-07-31: 4F16; 2024-08-01: 1F17; 2024-08-02: 1F18; 2024-08-05: 2F17; 2024-08-06: 2F18; 2024-08-07: 3F17; 2024-08-08: 3F18; 2024-08-09: 4F17; 2024-08-12: 4F18; 2024-08-13: 1F19; 2024-08-14: 1F20; 2024-08-15: 2F19; 2024-08-16: 2F20; 2024-08-19: 3F19; 2024-08-20: 3F20; 2024-08-21: 4F19; 2024-08-22: 4F20; 2024-08-23: 1F21; 2024-08-26: 1F22; 2024-08-27: 2F21; 2024-08-28: 2F22; 2024-08-29: 3F21; 2024-08-30: 3F22; 2024-09-02: 4F21; 2024-09-03: 4F22; 2024-09-04: 1F23; 2024-09-05: 1F24; 2024-09-06: 2F23; 2024-09-09: 2F24; 2024-09-10: 3F23; 2024-09-11: 3F24; 2024-09-12: 4F23; 2024-09-13: 4F24; 2024-09-16: 1F25; 2024-09-17: 1F26; 2024-09-18: 2F25; 2024-09-19: 2F26; 2024-09-20: 3F25; 2024-09-23: 3F26; 2024-09-24: 4F25; 2024-09-25: 4F26; 2024-09-26: 1F27; 2024-09-27: 2F27; 2024-09-30: 3F27; 2024-10-01: 4F27; 2024-10-02: 1F28; 2024-10-03: 1F29; 2024-10-04: 2F28; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F28; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F28; 2024-10-11: 4F29; 2024-10-14: 1F30; 2024-10-15: 1F31; 2024-10-16: 2F30; 2024-10-17: 2F31; 2024-10-18: 3F30; 2024-10-21: 3F31; 2024-10-22: 4F30; 2024-10-23: 4F31
ACTIVIDAD | LEVANTAR BASTON DE GAS | GAS TERMINACIONES | TERM. FINAS | 144 | SI | 2024-05-03: 1F1; 2024-05-06: 1F2; 2024-05-07: 2F1; 2024-05-08: 2F2; 2024-05-09: 3F1; 2024-05-10: 3F2; 2024-05-13: 4F1; 2024-05-14: 4F2; 2024-05-15: 1F3; 2024-05-16: 1F4; 2024-05-17: 2F3; 2024-05-20: 2F4; 2024-05-21: 3F3; 2024-05-22: 3F4; 2024-05-23: 4F3; 2024-05-24: 4F4; 2024-05-27: 1F5; 2024-05-28: 1F6; 2024-05-29: 2F5; 2024-05-30: 2F6; 2024-05-31: 3F5; 2024-06-03: 3F6; 2024-06-04: 4F5; 2024-06-05: 4F6; 2024-06-06: 1F7; 2024-06-07: 1F8; 2024-06-10: 2F7; 2024-06-11: 2F8; 2024-06-12: 3F7; 2024-06-13: 3F8; 2024-06-14: 4F7; 2024-06-17: 4F8; 2024-06-18: 1F9; 2024-06-19: 1F10; 2024-06-20: 2F9; 2024-06-21: 2F10; 2024-06-24: 3F9; 2024-06-25: 3F10; 2024-06-26: 4F9; 2024-06-27: 4F10; 2024-06-28: 1F11; 2024-07-01: 1F12; 2024-07-02: 2F11; 2024-07-03: 2F12; 2024-07-04: 3F11; 2024-07-05: 3F12; 2024-07-08: 4F11; 2024-07-09: 4F12; 2024-07-10: 1F13; 2024-07-11: 1F14; 2024-07-12: 2F13; 2024-07-15: 2F14; 2024-07-16: 3F13; 2024-07-17: 3F14; 2024-07-18: 4F13; 2024-07-19: 4F14; 2024-07-22: 1F15; 2024-07-23: 1F16; 2024-07-24: 2F15; 2024-07-25: 2F16; 2024-07-26: 3F15; 2024-07-29: 3F16; 2024-07-30: 4F15; 2024-07-31: 4F16; 2024-08-01: 1F17; 2024-08-02: 1F18; 2024-08-05: 2F17; 2024-08-06: 2F18; 2024-08-07: 3F17; 2024-08-08: 3F18; 2024-08-09: 4F17; 2024-08-12: 4F18; 2024-08-13: 1F19; 2024-08-14: 1F20; 2024-08-15: 2F19; 2024-08-16: 2F20; 2024-08-19: 3F19; 2024-08-20: 3F20; 2024-08-21: 4F19; 2024-08-22: 4F20; 2024-08-23: 1F21; 2024-08-26: 1F22; 2024-08-27: 2F21; 2024-08-28: 2F22; 2024-08-29: 3F21; 2024-08-30: 3F22; 2024-09-02: 4F21; 2024-09-03: 4F22; 2024-09-04: 1F23; 2024-09-05: 1F24; 2024-09-06: 2F23; 2024-09-09: 2F24; 2024-09-10: 3F23; 2024-09-11: 3F24; 2024-09-12: 4F23; 2024-09-13: 4F24; 2024-09-16: 1F25; 2024-09-17: 1F26; 2024-09-18: 2F25; 2024-09-19: 2F26; 2024-09-20: 3F25; 2024-09-23: 3F26; 2024-09-24: 4F25; 2024-09-25: 4F26; 2024-09-26: 1F27; 2024-09-27: 2F27; 2024-09-30: 3F27; 2024-10-01: 4F27; 2024-10-02: 1F28; 2024-10-03: 1F29; 2024-10-04: 2F28; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F28; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F28; 2024-10-11: 4F29; 2024-10-14: 1F30; 2024-10-15: 1F31; 2024-10-16: 2F30; 2024-10-17: 2F31; 2024-10-18: 3F30; 2024-10-21: 3F31; 2024-10-22: 4F30; 2024-10-23: 4F31
ACTIVIDAD | VIDRIO EN MEDIA PUERTA LOGIA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 144 | NO | 2024-05-03: 1F1; 2024-05-06: 1F2; 2024-05-07: 2F1; 2024-05-08: 2F2; 2024-05-09: 3F1; 2024-05-10: 3F2; 2024-05-13: 4F1; 2024-05-14: 4F2; 2024-05-15: 1F3; 2024-05-16: 1F4; 2024-05-17: 2F3; 2024-05-20: 2F4; 2024-05-21: 3F3; 2024-05-22: 3F4; 2024-05-23: 4F3; 2024-05-24: 4F4; 2024-05-27: 1F5; 2024-05-28: 1F6; 2024-05-29: 2F5; 2024-05-30: 2F6; 2024-05-31: 3F5; 2024-06-03: 3F6; 2024-06-04: 4F5; 2024-06-05: 4F6; 2024-06-06: 1F7; 2024-06-07: 1F8; 2024-06-10: 2F7; 2024-06-11: 2F8; 2024-06-12: 3F7; 2024-06-13: 3F8; 2024-06-14: 4F7; 2024-06-17: 4F8; 2024-06-18: 1F9; 2024-06-19: 1F10; 2024-06-20: 2F9; 2024-06-21: 2F10; 2024-06-24: 3F9; 2024-06-25: 3F10; 2024-06-26: 4F9; 2024-06-27: 4F10; 2024-06-28: 1F11; 2024-07-01: 1F12; 2024-07-02: 2F11; 2024-07-03: 2F12; 2024-07-04: 3F11; 2024-07-05: 3F12; 2024-07-08: 4F11; 2024-07-09: 4F12; 2024-07-10: 1F13; 2024-07-11: 1F14; 2024-07-12: 2F13; 2024-07-15: 2F14; 2024-07-16: 3F13; 2024-07-17: 3F14; 2024-07-18: 4F13; 2024-07-19: 4F14; 2024-07-22: 1F15; 2024-07-23: 1F16; 2024-07-24: 2F15; 2024-07-25: 2F16; 2024-07-26: 3F15; 2024-07-29: 3F16; 2024-07-30: 4F15; 2024-07-31: 4F16; 2024-08-01: 1F17; 2024-08-02: 1F18; 2024-08-05: 2F17; 2024-08-06: 2F18; 2024-08-07: 3F17; 2024-08-08: 3F18; 2024-08-09: 4F17; 2024-08-12: 4F18; 2024-08-13: 1F19; 2024-08-14: 1F20; 2024-08-15: 2F19; 2024-08-16: 2F20; 2024-08-19: 3F19; 2024-08-20: 3F20; 2024-08-21: 4F19; 2024-08-22: 4F20; 2024-08-23: 1F21; 2024-08-26: 1F22; 2024-08-27: 2F21; 2024-08-28: 2F22; 2024-08-29: 3F21; 2024-08-30: 3F22; 2024-09-02: 4F21; 2024-09-03: 4F22; 2024-09-04: 1F23; 2024-09-05: 1F24; 2024-09-06: 2F23; 2024-09-09: 2F24; 2024-09-10: 3F23; 2024-09-11: 3F24; 2024-09-12: 4F23; 2024-09-13: 4F24; 2024-09-16: 1F25; 2024-09-17: 1F26; 2024-09-18: 2F25; 2024-09-19: 2F26; 2024-09-20: 3F25; 2024-09-23: 3F26; 2024-09-24: 4F25; 2024-09-25: 4F26; 2024-09-26: 1F27; 2024-09-27: 2F27; 2024-09-30: 3F27; 2024-10-01: 4F27; 2024-10-02: 1F28; 2024-10-03: 1F29; 2024-10-04: 2F28; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F28; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F28; 2024-10-11: 4F29; 2024-10-14: 1F30; 2024-10-15: 1F31; 2024-10-16: 2F30; 2024-10-17: 2F31; 2024-10-18: 3F30; 2024-10-21: 3F31; 2024-10-22: 4F30; 2024-10-23: 4F31
ACTIVIDAD | CERRADURAS INTERIORES | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 144 | NO | 2024-05-03: 1F1; 2024-05-06: 1F2; 2024-05-07: 2F1; 2024-05-08: 2F2; 2024-05-09: 3F1; 2024-05-10: 3F2; 2024-05-13: 4F1; 2024-05-14: 4F2; 2024-05-15: 1F3; 2024-05-16: 1F4; 2024-05-17: 2F3; 2024-05-20: 2F4; 2024-05-21: 3F3; 2024-05-22: 3F4; 2024-05-23: 4F3; 2024-05-24: 4F4; 2024-05-27: 1F5; 2024-05-28: 1F6; 2024-05-29: 2F5; 2024-05-30: 2F6; 2024-05-31: 3F5; 2024-06-03: 3F6; 2024-06-04: 4F5; 2024-06-05: 4F6; 2024-06-06: 1F7; 2024-06-07: 1F8; 2024-06-10: 2F7; 2024-06-11: 2F8; 2024-06-12: 3F7; 2024-06-13: 3F8; 2024-06-14: 4F7; 2024-06-17: 4F8; 2024-06-18: 1F9; 2024-06-19: 1F10; 2024-06-20: 2F9; 2024-06-21: 2F10; 2024-06-24: 3F9; 2024-06-25: 3F10; 2024-06-26: 4F9; 2024-06-27: 4F10; 2024-06-28: 1F11; 2024-07-01: 1F12; 2024-07-02: 2F11; 2024-07-03: 2F12; 2024-07-04: 3F11; 2024-07-05: 3F12; 2024-07-08: 4F11; 2024-07-09: 4F12; 2024-07-10: 1F13; 2024-07-11: 1F14; 2024-07-12: 2F13; 2024-07-15: 2F14; 2024-07-16: 3F13; 2024-07-17: 3F14; 2024-07-18: 4F13; 2024-07-19: 4F14; 2024-07-22: 1F15; 2024-07-23: 1F16; 2024-07-24: 2F15; 2024-07-25: 2F16; 2024-07-26: 3F15; 2024-07-29: 3F16; 2024-07-30: 4F15; 2024-07-31: 4F16; 2024-08-01: 1F17; 2024-08-02: 1F18; 2024-08-05: 2F17; 2024-08-06: 2F18; 2024-08-07: 3F17; 2024-08-08: 3F18; 2024-08-09: 4F17; 2024-08-12: 4F18; 2024-08-13: 1F19; 2024-08-14: 1F20; 2024-08-15: 2F19; 2024-08-16: 2F20; 2024-08-19: 3F19; 2024-08-20: 3F20; 2024-08-21: 4F19; 2024-08-22: 4F20; 2024-08-23: 1F21; 2024-08-26: 1F22; 2024-08-27: 2F21; 2024-08-28: 2F22; 2024-08-29: 3F21; 2024-08-30: 3F22; 2024-09-02: 4F21; 2024-09-03: 4F22; 2024-09-04: 1F23; 2024-09-05: 1F24; 2024-09-06: 2F23; 2024-09-09: 2F24; 2024-09-10: 3F23; 2024-09-11: 3F24; 2024-09-12: 4F23; 2024-09-13: 4F24; 2024-09-16: 1F25; 2024-09-17: 1F26; 2024-09-18: 2F25; 2024-09-19: 2F26; 2024-09-20: 3F25; 2024-09-23: 3F26; 2024-09-24: 4F25; 2024-09-25: 4F26; 2024-09-26: 1F27; 2024-09-27: 2F27; 2024-09-30: 3F27; 2024-10-01: 4F27; 2024-10-02: 1F28; 2024-10-03: 1F29; 2024-10-04: 2F28; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F28; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F28; 2024-10-11: 4F29; 2024-10-14: 1F30; 2024-10-15: 1F31; 2024-10-16: 2F30; 2024-10-17: 2F31; 2024-10-18: 3F30; 2024-10-21: 3F31; 2024-10-22: 4F30; 2024-10-23: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE ARTEFACTOS SANITARIOS | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. FINAS | 145 | NO | 2024-05-06: 1F1; 2024-05-07: 1F2; 2024-05-08: 2F1; 2024-05-09: 2F2; 2024-05-10: 3F1; 2024-05-13: 3F2; 2024-05-14: 4F1; 2024-05-15: 4F2; 2024-05-16: 1F3; 2024-05-17: 1F4; 2024-05-20: 2F3; 2024-05-21: 2F4; 2024-05-22: 3F3; 2024-05-23: 3F4; 2024-05-24: 4F3; 2024-05-27: 4F4; 2024-05-28: 1F5; 2024-05-29: 1F6; 2024-05-30: 2F5; 2024-05-31: 2F6; 2024-06-03: 3F5; 2024-06-04: 3F6; 2024-06-05: 4F5; 2024-06-06: 4F6; 2024-06-07: 1F7; 2024-06-10: 1F8; 2024-06-11: 2F7; 2024-06-12: 2F8; 2024-06-13: 3F7; 2024-06-14: 3F8; 2024-06-17: 4F7; 2024-06-18: 4F8; 2024-06-19: 1F9; 2024-06-20: 1F10; 2024-06-21: 2F9; 2024-06-24: 2F10; 2024-06-25: 3F9; 2024-06-26: 3F10; 2024-06-27: 4F9; 2024-06-28: 4F10; 2024-07-01: 1F11; 2024-07-02: 1F12; 2024-07-03: 2F11; 2024-07-04: 2F12; 2024-07-05: 3F11; 2024-07-08: 3F12; 2024-07-09: 4F11; 2024-07-10: 4F12; 2024-07-11: 1F13; 2024-07-12: 1F14; 2024-07-15: 2F13; 2024-07-16: 2F14; 2024-07-17: 3F13; 2024-07-18: 3F14; 2024-07-19: 4F13; 2024-07-22: 4F14; 2024-07-23: 1F15; 2024-07-24: 1F16; 2024-07-25: 2F15; 2024-07-26: 2F16; 2024-07-29: 3F15; 2024-07-30: 3F16; 2024-07-31: 4F15; 2024-08-01: 4F16; 2024-08-02: 1F17; 2024-08-05: 1F18; 2024-08-06: 2F17; 2024-08-07: 2F18; 2024-08-08: 3F17; 2024-08-09: 3F18; 2024-08-12: 4F17; 2024-08-13: 4F18; 2024-08-14: 1F19; 2024-08-15: 1F20; 2024-08-16: 2F19; 2024-08-19: 2F20; 2024-08-20: 3F19; 2024-08-21: 3F20; 2024-08-22: 4F19; 2024-08-23: 4F20; 2024-08-26: 1F21; 2024-08-27: 1F22; 2024-08-28: 2F21; 2024-08-29: 2F22; 2024-08-30: 3F21; 2024-09-02: 3F22; 2024-09-03: 4F21; 2024-09-04: 4F22; 2024-09-05: 1F23; 2024-09-06: 1F24; 2024-09-09: 2F23; 2024-09-10: 2F24; 2024-09-11: 3F23; 2024-09-12: 3F24; 2024-09-13: 4F23; 2024-09-16: 4F24; 2024-09-17: 1F25; 2024-09-18: 1F26; 2024-09-19: 2F25; 2024-09-20: 2F26; 2024-09-23: 3F25; 2024-09-24: 3F26; 2024-09-25: 4F25; 2024-09-26: 4F26; 2024-09-27: 1F27; 2024-09-30: 1F28; 2024-10-01: 2F27; 2024-10-02: 2F28; 2024-10-03: 3F27; 2024-10-04: 3F28; 2024-10-07: 4F27; 2024-10-08: 4F28; 2024-10-09: 1F29; 2024-10-10: 2F29; 2024-10-11: 3F29; 2024-10-14: 4F29; 2024-10-15: 1F30; 2024-10-16: 1F31; 2024-10-17: 2F30; 2024-10-18: 2F31; 2024-10-21: 3F30; 2024-10-22: 3F31; 2024-10-23: 4F30; 2024-10-24: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE MUEBLES DE COCINA | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. FINAS | 145 | NO | 2024-05-06: 1F1; 2024-05-07: 1F2; 2024-05-08: 2F1; 2024-05-09: 2F2; 2024-05-10: 3F1; 2024-05-13: 3F2; 2024-05-14: 4F1; 2024-05-15: 4F2; 2024-05-16: 1F3; 2024-05-17: 1F4; 2024-05-20: 2F3; 2024-05-21: 2F4; 2024-05-22: 3F3; 2024-05-23: 3F4; 2024-05-24: 4F3; 2024-05-27: 4F4; 2024-05-28: 1F5; 2024-05-29: 1F6; 2024-05-30: 2F5; 2024-05-31: 2F6; 2024-06-03: 3F5; 2024-06-04: 3F6; 2024-06-05: 4F5; 2024-06-06: 4F6; 2024-06-07: 1F7; 2024-06-10: 1F8; 2024-06-11: 2F7; 2024-06-12: 2F8; 2024-06-13: 3F7; 2024-06-14: 3F8; 2024-06-17: 4F7; 2024-06-18: 4F8; 2024-06-19: 1F9; 2024-06-20: 1F10; 2024-06-21: 2F9; 2024-06-24: 2F10; 2024-06-25: 3F9; 2024-06-26: 3F10; 2024-06-27: 4F9; 2024-06-28: 4F10; 2024-07-01: 1F11; 2024-07-02: 1F12; 2024-07-03: 2F11; 2024-07-04: 2F12; 2024-07-05: 3F11; 2024-07-08: 3F12; 2024-07-09: 4F11; 2024-07-10: 4F12; 2024-07-11: 1F13; 2024-07-12: 1F14; 2024-07-15: 2F13; 2024-07-16: 2F14; 2024-07-17: 3F13; 2024-07-18: 3F14; 2024-07-19: 4F13; 2024-07-22: 4F14; 2024-07-23: 1F15; 2024-07-24: 1F16; 2024-07-25: 2F15; 2024-07-26: 2F16; 2024-07-29: 3F15; 2024-07-30: 3F16; 2024-07-31: 4F15; 2024-08-01: 4F16; 2024-08-02: 1F17; 2024-08-05: 1F18; 2024-08-06: 2F17; 2024-08-07: 2F18; 2024-08-08: 3F17; 2024-08-09: 3F18; 2024-08-12: 4F17; 2024-08-13: 4F18; 2024-08-14: 1F19; 2024-08-15: 1F20; 2024-08-16: 2F19; 2024-08-19: 2F20; 2024-08-20: 3F19; 2024-08-21: 3F20; 2024-08-22: 4F19; 2024-08-23: 4F20; 2024-08-26: 1F21; 2024-08-27: 1F22; 2024-08-28: 2F21; 2024-08-29: 2F22; 2024-08-30: 3F21; 2024-09-02: 3F22; 2024-09-03: 4F21; 2024-09-04: 4F22; 2024-09-05: 1F23; 2024-09-06: 1F24; 2024-09-09: 2F23; 2024-09-10: 2F24; 2024-09-11: 3F23; 2024-09-12: 3F24; 2024-09-13: 4F23; 2024-09-16: 4F24; 2024-09-17: 1F25; 2024-09-18: 1F26; 2024-09-19: 2F25; 2024-09-20: 2F26; 2024-09-23: 3F25; 2024-09-24: 3F26; 2024-09-25: 4F25; 2024-09-26: 4F26; 2024-09-27: 1F27; 2024-09-30: 1F28; 2024-10-01: 2F27; 2024-10-02: 2F28; 2024-10-03: 3F27; 2024-10-04: 3F28; 2024-10-07: 4F27; 2024-10-08: 4F28; 2024-10-09: 1F29; 2024-10-10: 2F29; 2024-10-11: 3F29; 2024-10-14: 4F29; 2024-10-15: 1F30; 2024-10-16: 1F31; 2024-10-17: 2F30; 2024-10-18: 2F31; 2024-10-21: 3F30; 2024-10-22: 3F31; 2024-10-23: 4F30; 2024-10-24: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACION MUEBLES COCINA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 145 | SI | 2024-05-06: 1F1; 2024-05-07: 1F2; 2024-05-08: 2F1; 2024-05-09: 2F2; 2024-05-10: 3F1; 2024-05-13: 3F2; 2024-05-14: 4F1; 2024-05-15: 4F2; 2024-05-16: 1F3; 2024-05-17: 1F4; 2024-05-20: 2F3; 2024-05-21: 2F4; 2024-05-22: 3F3; 2024-05-23: 3F4; 2024-05-24: 4F3; 2024-05-27: 4F4; 2024-05-28: 1F5; 2024-05-29: 1F6; 2024-05-30: 2F5; 2024-05-31: 2F6; 2024-06-03: 3F5; 2024-06-04: 3F6; 2024-06-05: 4F5; 2024-06-06: 4F6; 2024-06-07: 1F7; 2024-06-10: 1F8; 2024-06-11: 2F7; 2024-06-12: 2F8; 2024-06-13: 3F7; 2024-06-14: 3F8; 2024-06-17: 4F7; 2024-06-18: 4F8; 2024-06-19: 1F9; 2024-06-20: 1F10; 2024-06-21: 2F9; 2024-06-24: 2F10; 2024-06-25: 3F9; 2024-06-26: 3F10; 2024-06-27: 4F9; 2024-06-28: 4F10; 2024-07-01: 1F11; 2024-07-02: 1F12; 2024-07-03: 2F11; 2024-07-04: 2F12; 2024-07-05: 3F11; 2024-07-08: 3F12; 2024-07-09: 4F11; 2024-07-10: 4F12; 2024-07-11: 1F13; 2024-07-12: 1F14; 2024-07-15: 2F13; 2024-07-16: 2F14; 2024-07-17: 3F13; 2024-07-18: 3F14; 2024-07-19: 4F13; 2024-07-22: 4F14; 2024-07-23: 1F15; 2024-07-24: 1F16; 2024-07-25: 2F15; 2024-07-26: 2F16; 2024-07-29: 3F15; 2024-07-30: 3F16; 2024-07-31: 4F15; 2024-08-01: 4F16; 2024-08-02: 1F17; 2024-08-05: 1F18; 2024-08-06: 2F17; 2024-08-07: 2F18; 2024-08-08: 3F17; 2024-08-09: 3F18; 2024-08-12: 4F17; 2024-08-13: 4F18; 2024-08-14: 1F19; 2024-08-15: 1F20; 2024-08-16: 2F19; 2024-08-19: 2F20; 2024-08-20: 3F19; 2024-08-21: 3F20; 2024-08-22: 4F19; 2024-08-23: 4F20; 2024-08-26: 1F21; 2024-08-27: 1F22; 2024-08-28: 2F21; 2024-08-29: 2F22; 2024-08-30: 3F21; 2024-09-02: 3F22; 2024-09-03: 4F21; 2024-09-04: 4F22; 2024-09-05: 1F23; 2024-09-06: 1F24; 2024-09-09: 2F23; 2024-09-10: 2F24; 2024-09-11: 3F23; 2024-09-12: 3F24; 2024-09-13: 4F23; 2024-09-16: 4F24; 2024-09-17: 1F25; 2024-09-18: 1F26; 2024-09-19: 2F25; 2024-09-20: 2F26; 2024-09-23: 3F25; 2024-09-24: 3F26; 2024-09-25: 4F25; 2024-09-26: 4F26; 2024-09-27: 1F27; 2024-09-30: 1F28; 2024-10-01: 2F27; 2024-10-02: 2F28; 2024-10-03: 3F27; 2024-10-04: 3F28; 2024-10-07: 4F27; 2024-10-08: 4F28; 2024-10-09: 1F29; 2024-10-10: 2F29; 2024-10-11: 3F29; 2024-10-14: 4F29; 2024-10-15: 1F30; 2024-10-16: 1F31; 2024-10-17: 2F30; 2024-10-18: 2F31; 2024-10-21: 3F30; 2024-10-22: 3F31; 2024-10-23: 4F30; 2024-10-24: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ARTEFACTOS DE BAÑO Y LAVAPLATOS DE COCINA | GASFITER TERMINACIONES | TERM. FINAS | 146 | SI | 2024-05-07: 1F1; 2024-05-08: 1F2; 2024-05-09: 2F1; 2024-05-10: 2F2; 2024-05-13: 3F1; 2024-05-14: 3F2; 2024-05-15: 4F1; 2024-05-16: 4F2; 2024-05-17: 1F3; 2024-05-20: 1F4; 2024-05-21: 2F3; 2024-05-22: 2F4; 2024-05-23: 3F3; 2024-05-24: 3F4; 2024-05-27: 4F3; 2024-05-28: 4F4; 2024-05-29: 1F5; 2024-05-30: 1F6; 2024-05-31: 2F5; 2024-06-03: 2F6; 2024-06-04: 3F5; 2024-06-05: 3F6; 2024-06-06: 4F5; 2024-06-07: 4F6; 2024-06-10: 1F7; 2024-06-11: 1F8; 2024-06-12: 2F7; 2024-06-13: 2F8; 2024-06-14: 3F7; 2024-06-17: 3F8; 2024-06-18: 4F7; 2024-06-19: 4F8; 2024-06-20: 1F9; 2024-06-21: 1F10; 2024-06-24: 2F9; 2024-06-25: 2F10; 2024-06-26: 3F9; 2024-06-27: 3F10; 2024-06-28: 4F9; 2024-07-01: 4F10; 2024-07-02: 1F11; 2024-07-03: 1F12; 2024-07-04: 2F11; 2024-07-05: 2F12; 2024-07-08: 3F11; 2024-07-09: 3F12; 2024-07-10: 4F11; 2024-07-11: 4F12; 2024-07-12: 1F13; 2024-07-15: 1F14; 2024-07-16: 2F13; 2024-07-17: 2F14; 2024-07-18: 3F13; 2024-07-19: 3F14; 2024-07-22: 4F13; 2024-07-23: 4F14; 2024-07-24: 1F15; 2024-07-25: 1F16; 2024-07-26: 2F15; 2024-07-29: 2F16; 2024-07-30: 3F15; 2024-07-31: 3F16; 2024-08-01: 4F15; 2024-08-02: 4F16; 2024-08-05: 1F17; 2024-08-06: 1F18; 2024-08-07: 2F17; 2024-08-08: 2F18; 2024-08-09: 3F17; 2024-08-12: 3F18; 2024-08-13: 4F17; 2024-08-14: 4F18; 2024-08-15: 1F19; 2024-08-16: 1F20; 2024-08-19: 2F19; 2024-08-20: 2F20; 2024-08-21: 3F19; 2024-08-22: 3F20; 2024-08-23: 4F19; 2024-08-26: 4F20; 2024-08-27: 1F21; 2024-08-28: 1F22; 2024-08-29: 2F21; 2024-08-30: 2F22; 2024-09-02: 3F21; 2024-09-03: 3F22; 2024-09-04: 4F21; 2024-09-05: 4F22; 2024-09-06: 1F23; 2024-09-09: 1F24; 2024-09-10: 2F23; 2024-09-11: 2F24; 2024-09-12: 3F23; 2024-09-13: 3F24; 2024-09-16: 4F23; 2024-09-17: 4F24; 2024-09-18: 1F25; 2024-09-19: 1F26; 2024-09-20: 2F25; 2024-09-23: 2F26; 2024-09-24: 3F25; 2024-09-25: 3F26; 2024-09-26: 4F25; 2024-09-27: 4F26; 2024-09-30: 1F27; 2024-10-01: 1F28; 2024-10-02: 2F27; 2024-10-03: 2F28; 2024-10-04: 3F27; 2024-10-07: 3F28; 2024-10-08: 4F27; 2024-10-09: 4F28; 2024-10-10: 1F29; 2024-10-11: 2F29; 2024-10-14: 3F29; 2024-10-15: 4F29; 2024-10-16: 1F30; 2024-10-17: 1F31; 2024-10-18: 2F30; 2024-10-21: 2F31; 2024-10-22: 3F30; 2024-10-23: 3F31; 2024-10-24: 4F30; 2024-10-25: 4F31
ACTIVIDAD | CERAMICA SOBRE LAVAPLATO | CERAMICA Y FRAGUE | TERM. FINAS | 146 | NO | 2024-05-07: 1F1; 2024-05-08: 1F2; 2024-05-09: 2F1; 2024-05-10: 2F2; 2024-05-13: 3F1; 2024-05-14: 3F2; 2024-05-15: 4F1; 2024-05-16: 4F2; 2024-05-17: 1F3; 2024-05-20: 1F4; 2024-05-21: 2F3; 2024-05-22: 2F4; 2024-05-23: 3F3; 2024-05-24: 3F4; 2024-05-27: 4F3; 2024-05-28: 4F4; 2024-05-29: 1F5; 2024-05-30: 1F6; 2024-05-31: 2F5; 2024-06-03: 2F6; 2024-06-04: 3F5; 2024-06-05: 3F6; 2024-06-06: 4F5; 2024-06-07: 4F6; 2024-06-10: 1F7; 2024-06-11: 1F8; 2024-06-12: 2F7; 2024-06-13: 2F8; 2024-06-14: 3F7; 2024-06-17: 3F8; 2024-06-18: 4F7; 2024-06-19: 4F8; 2024-06-20: 1F9; 2024-06-21: 1F10; 2024-06-24: 2F9; 2024-06-25: 2F10; 2024-06-26: 3F9; 2024-06-27: 3F10; 2024-06-28: 4F9; 2024-07-01: 4F10; 2024-07-02: 1F11; 2024-07-03: 1F12; 2024-07-04: 2F11; 2024-07-05: 2F12; 2024-07-08: 3F11; 2024-07-09: 3F12; 2024-07-10: 4F11; 2024-07-11: 4F12; 2024-07-12: 1F13; 2024-07-15: 1F14; 2024-07-16: 2F13; 2024-07-17: 2F14; 2024-07-18: 3F13; 2024-07-19: 3F14; 2024-07-22: 4F13; 2024-07-23: 4F14; 2024-07-24: 1F15; 2024-07-25: 1F16; 2024-07-26: 2F15; 2024-07-29: 2F16; 2024-07-30: 3F15; 2024-07-31: 3F16; 2024-08-01: 4F15; 2024-08-02: 4F16; 2024-08-05: 1F17; 2024-08-06: 1F18; 2024-08-07: 2F17; 2024-08-08: 2F18; 2024-08-09: 3F17; 2024-08-12: 3F18; 2024-08-13: 4F17; 2024-08-14: 4F18; 2024-08-15: 1F19; 2024-08-16: 1F20; 2024-08-19: 2F19; 2024-08-20: 2F20; 2024-08-21: 3F19; 2024-08-22: 3F20; 2024-08-23: 4F19; 2024-08-26: 4F20; 2024-08-27: 1F21; 2024-08-28: 1F22; 2024-08-29: 2F21; 2024-08-30: 2F22; 2024-09-02: 3F21; 2024-09-03: 3F22; 2024-09-04: 4F21; 2024-09-05: 4F22; 2024-09-06: 1F23; 2024-09-09: 1F24; 2024-09-10: 2F23; 2024-09-11: 2F24; 2024-09-12: 3F23; 2024-09-13: 3F24; 2024-09-16: 4F23; 2024-09-17: 4F24; 2024-09-18: 1F25; 2024-09-19: 1F26; 2024-09-20: 2F25; 2024-09-23: 2F26; 2024-09-24: 3F25; 2024-09-25: 3F26; 2024-09-26: 4F25; 2024-09-27: 4F26; 2024-09-30: 1F27; 2024-10-01: 1F28; 2024-10-02: 2F27; 2024-10-03: 2F28; 2024-10-04: 3F27; 2024-10-07: 3F28; 2024-10-08: 4F27; 2024-10-09: 4F28; 2024-10-10: 1F29; 2024-10-11: 2F29; 2024-10-14: 3F29; 2024-10-15: 4F29; 2024-10-16: 1F30; 2024-10-17: 1F31; 2024-10-18: 2F30; 2024-10-21: 2F31; 2024-10-22: 3F30; 2024-10-23: 3F31; 2024-10-24: 4F30; 2024-10-25: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO DE BAÑO Y COCINA | PINTURA BAÑO Y COCINA | TERM. FINAS | 147 | SI | 2024-05-08: 1F1; 2024-05-09: 1F2; 2024-05-10: 2F1; 2024-05-13: 2F2; 2024-05-14: 3F1; 2024-05-15: 3F2; 2024-05-16: 4F1; 2024-05-17: 4F2; 2024-05-20: 1F3; 2024-05-21: 1F4; 2024-05-22: 2F3; 2024-05-23: 2F4; 2024-05-24: 3F3; 2024-05-27: 3F4; 2024-05-28: 4F3; 2024-05-29: 4F4; 2024-05-30: 1F5; 2024-05-31: 1F6; 2024-06-03: 2F5; 2024-06-04: 2F6; 2024-06-05: 3F5; 2024-06-06: 3F6; 2024-06-07: 4F5; 2024-06-10: 4F6; 2024-06-11: 1F7; 2024-06-12: 1F8; 2024-06-13: 2F7; 2024-06-14: 2F8; 2024-06-17: 3F7; 2024-06-18: 3F8; 2024-06-19: 4F7; 2024-06-20: 4F8; 2024-06-21: 1F9; 2024-06-24: 1F10; 2024-06-25: 2F9; 2024-06-26: 2F10; 2024-06-27: 3F9; 2024-06-28: 3F10; 2024-07-01: 4F9; 2024-07-02: 4F10; 2024-07-03: 1F11; 2024-07-04: 1F12; 2024-07-05: 2F11; 2024-07-08: 2F12; 2024-07-09: 3F11; 2024-07-10: 3F12; 2024-07-11: 4F11; 2024-07-12: 4F12; 2024-07-15: 1F13; 2024-07-16: 1F14; 2024-07-17: 2F13; 2024-07-18: 2F14; 2024-07-19: 3F13; 2024-07-22: 3F14; 2024-07-23: 4F13; 2024-07-24: 4F14; 2024-07-25: 1F15; 2024-07-26: 1F16; 2024-07-29: 2F15; 2024-07-30: 2F16; 2024-07-31: 3F15; 2024-08-01: 3F16; 2024-08-02: 4F15; 2024-08-05: 4F16; 2024-08-06: 1F17; 2024-08-07: 1F18; 2024-08-08: 2F17; 2024-08-09: 2F18; 2024-08-12: 3F17; 2024-08-13: 3F18; 2024-08-14: 4F17; 2024-08-15: 4F18; 2024-08-16: 1F19; 2024-08-19: 1F20; 2024-08-20: 2F19; 2024-08-21: 2F20; 2024-08-22: 3F19; 2024-08-23: 3F20; 2024-08-26: 4F19; 2024-08-27: 4F20; 2024-08-28: 1F21; 2024-08-29: 1F22; 2024-08-30: 2F21; 2024-09-02: 2F22; 2024-09-03: 3F21; 2024-09-04: 3F22; 2024-09-05: 4F21; 2024-09-06: 4F22; 2024-09-09: 1F23; 2024-09-10: 1F24; 2024-09-11: 2F23; 2024-09-12: 2F24; 2024-09-13: 3F23; 2024-09-16: 3F24; 2024-09-17: 4F23; 2024-09-18: 4F24; 2024-09-19: 1F25; 2024-09-20: 1F26; 2024-09-23: 2F25; 2024-09-24: 2F26; 2024-09-25: 3F25; 2024-09-26: 3F26; 2024-09-27: 4F25; 2024-09-30: 4F26; 2024-10-01: 1F27; 2024-10-02: 1F28; 2024-10-03: 2F27; 2024-10-04: 2F28; 2024-10-07: 3F27; 2024-10-08: 3F28; 2024-10-09: 4F27; 2024-10-10: 4F28; 2024-10-11: 1F29; 2024-10-14: 2F29; 2024-10-15: 3F29; 2024-10-16: 4F29; 2024-10-17: 1F30; 2024-10-18: 1F31; 2024-10-21: 2F30; 2024-10-22: 2F31; 2024-10-23: 3F30; 2024-10-24: 3F31; 2024-10-25: 4F30; 2024-10-28: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE CALEFONT | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. FINAS | 148 | NO | 2024-05-09: 1F1; 2024-05-10: 1F2; 2024-05-13: 2F1; 2024-05-14: 2F2; 2024-05-15: 3F1; 2024-05-16: 3F2; 2024-05-17: 4F1; 2024-05-20: 4F2; 2024-05-21: 1F3; 2024-05-22: 1F4; 2024-05-23: 2F3; 2024-05-24: 2F4; 2024-05-27: 3F3; 2024-05-28: 3F4; 2024-05-29: 4F3; 2024-05-30: 4F4; 2024-05-31: 1F5; 2024-06-03: 1F6; 2024-06-04: 2F5; 2024-06-05: 2F6; 2024-06-06: 3F5; 2024-06-07: 3F6; 2024-06-10: 4F5; 2024-06-11: 4F6; 2024-06-12: 1F7; 2024-06-13: 1F8; 2024-06-14: 2F7; 2024-06-17: 2F8; 2024-06-18: 3F7; 2024-06-19: 3F8; 2024-06-20: 4F7; 2024-06-21: 4F8; 2024-06-24: 1F9; 2024-06-25: 1F10; 2024-06-26: 2F9; 2024-06-27: 2F10; 2024-06-28: 3F9; 2024-07-01: 3F10; 2024-07-02: 4F9; 2024-07-03: 4F10; 2024-07-04: 1F11; 2024-07-05: 1F12; 2024-07-08: 2F11; 2024-07-09: 2F12; 2024-07-10: 3F11; 2024-07-11: 3F12; 2024-07-12: 4F11; 2024-07-15: 4F12; 2024-07-16: 1F13; 2024-07-17: 1F14; 2024-07-18: 2F13; 2024-07-19: 2F14; 2024-07-22: 3F13; 2024-07-23: 3F14; 2024-07-24: 4F13; 2024-07-25: 4F14; 2024-07-26: 1F15; 2024-07-29: 1F16; 2024-07-30: 2F15; 2024-07-31: 2F16; 2024-08-01: 3F15; 2024-08-02: 3F16; 2024-08-05: 4F15; 2024-08-06: 4F16; 2024-08-07: 1F17; 2024-08-08: 1F18; 2024-08-09: 2F17; 2024-08-12: 2F18; 2024-08-13: 3F17; 2024-08-14: 3F18; 2024-08-15: 4F17; 2024-08-16: 4F18; 2024-08-19: 1F19; 2024-08-20: 1F20; 2024-08-21: 2F19; 2024-08-22: 2F20; 2024-08-23: 3F19; 2024-08-26: 3F20; 2024-08-27: 4F19; 2024-08-28: 4F20; 2024-08-29: 1F21; 2024-08-30: 1F22; 2024-09-02: 2F21; 2024-09-03: 2F22; 2024-09-04: 3F21; 2024-09-05: 3F22; 2024-09-06: 4F21; 2024-09-09: 4F22; 2024-09-10: 1F23; 2024-09-11: 1F24; 2024-09-12: 2F23; 2024-09-13: 2F24; 2024-09-16: 3F23; 2024-09-17: 3F24; 2024-09-18: 4F23; 2024-09-19: 4F24; 2024-09-20: 1F25; 2024-09-23: 1F26; 2024-09-24: 2F25; 2024-09-25: 2F26; 2024-09-26: 3F25; 2024-09-27: 3F26; 2024-09-30: 4F25; 2024-10-01: 4F26; 2024-10-02: 1F27; 2024-10-03: 1F28; 2024-10-04: 2F27; 2024-10-07: 2F28; 2024-10-08: 3F27; 2024-10-09: 3F28; 2024-10-10: 4F27; 2024-10-11: 4F28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30; 2024-10-21: 1F31; 2024-10-22: 2F30; 2024-10-23: 2F31; 2024-10-24: 3F30; 2024-10-25: 3F31; 2024-10-28: 4F30; 2024-10-29: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION CALEFONT | GAS TERMINACIONES | TERM. FINAS | 148 | SI | 2024-05-09: 1F1; 2024-05-10: 1F2; 2024-05-13: 2F1; 2024-05-14: 2F2; 2024-05-15: 3F1; 2024-05-16: 3F2; 2024-05-17: 4F1; 2024-05-20: 4F2; 2024-05-21: 1F3; 2024-05-22: 1F4; 2024-05-23: 2F3; 2024-05-24: 2F4; 2024-05-27: 3F3; 2024-05-28: 3F4; 2024-05-29: 4F3; 2024-05-30: 4F4; 2024-05-31: 1F5; 2024-06-03: 1F6; 2024-06-04: 2F5; 2024-06-05: 2F6; 2024-06-06: 3F5; 2024-06-07: 3F6; 2024-06-10: 4F5; 2024-06-11: 4F6; 2024-06-12: 1F7; 2024-06-13: 1F8; 2024-06-14: 2F7; 2024-06-17: 2F8; 2024-06-18: 3F7; 2024-06-19: 3F8; 2024-06-20: 4F7; 2024-06-21: 4F8; 2024-06-24: 1F9; 2024-06-25: 1F10; 2024-06-26: 2F9; 2024-06-27: 2F10; 2024-06-28: 3F9; 2024-07-01: 3F10; 2024-07-02: 4F9; 2024-07-03: 4F10; 2024-07-04: 1F11; 2024-07-05: 1F12; 2024-07-08: 2F11; 2024-07-09: 2F12; 2024-07-10: 3F11; 2024-07-11: 3F12; 2024-07-12: 4F11; 2024-07-15: 4F12; 2024-07-16: 1F13; 2024-07-17: 1F14; 2024-07-18: 2F13; 2024-07-19: 2F14; 2024-07-22: 3F13; 2024-07-23: 3F14; 2024-07-24: 4F13; 2024-07-25: 4F14; 2024-07-26: 1F15; 2024-07-29: 1F16; 2024-07-30: 2F15; 2024-07-31: 2F16; 2024-08-01: 3F15; 2024-08-02: 3F16; 2024-08-05: 4F15; 2024-08-06: 4F16; 2024-08-07: 1F17; 2024-08-08: 1F18; 2024-08-09: 2F17; 2024-08-12: 2F18; 2024-08-13: 3F17; 2024-08-14: 3F18; 2024-08-15: 4F17; 2024-08-16: 4F18; 2024-08-19: 1F19; 2024-08-20: 1F20; 2024-08-21: 2F19; 2024-08-22: 2F20; 2024-08-23: 3F19; 2024-08-26: 3F20; 2024-08-27: 4F19; 2024-08-28: 4F20; 2024-08-29: 1F21; 2024-08-30: 1F22; 2024-09-02: 2F21; 2024-09-03: 2F22; 2024-09-04: 3F21; 2024-09-05: 3F22; 2024-09-06: 4F21; 2024-09-09: 4F22; 2024-09-10: 1F23; 2024-09-11: 1F24; 2024-09-12: 2F23; 2024-09-13: 2F24; 2024-09-16: 3F23; 2024-09-17: 3F24; 2024-09-18: 4F23; 2024-09-19: 4F24; 2024-09-20: 1F25; 2024-09-23: 1F26; 2024-09-24: 2F25; 2024-09-25: 2F26; 2024-09-26: 3F25; 2024-09-27: 3F26; 2024-09-30: 4F25; 2024-10-01: 4F26; 2024-10-02: 1F27; 2024-10-03: 1F28; 2024-10-04: 2F27; 2024-10-07: 2F28; 2024-10-08: 3F27; 2024-10-09: 3F28; 2024-10-10: 4F27; 2024-10-11: 4F28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30; 2024-10-21: 1F31; 2024-10-22: 2F30; 2024-10-23: 2F31; 2024-10-24: 3F30; 2024-10-25: 3F31; 2024-10-28: 4F30; 2024-10-29: 4F31
ACTIVIDAD | CONEXIÓN CALEFONT | GASFITER TERMINACIONES | TERM. FINAS | 148 | NO | 2024-05-09: 1F1; 2024-05-10: 1F2; 2024-05-13: 2F1; 2024-05-14: 2F2; 2024-05-15: 3F1; 2024-05-16: 3F2; 2024-05-17: 4F1; 2024-05-20: 4F2; 2024-05-21: 1F3; 2024-05-22: 1F4; 2024-05-23: 2F3; 2024-05-24: 2F4; 2024-05-27: 3F3; 2024-05-28: 3F4; 2024-05-29: 4F3; 2024-05-30: 4F4; 2024-05-31: 1F5; 2024-06-03: 1F6; 2024-06-04: 2F5; 2024-06-05: 2F6; 2024-06-06: 3F5; 2024-06-07: 3F6; 2024-06-10: 4F5; 2024-06-11: 4F6; 2024-06-12: 1F7; 2024-06-13: 1F8; 2024-06-14: 2F7; 2024-06-17: 2F8; 2024-06-18: 3F7; 2024-06-19: 3F8; 2024-06-20: 4F7; 2024-06-21: 4F8; 2024-06-24: 1F9; 2024-06-25: 1F10; 2024-06-26: 2F9; 2024-06-27: 2F10; 2024-06-28: 3F9; 2024-07-01: 3F10; 2024-07-02: 4F9; 2024-07-03: 4F10; 2024-07-04: 1F11; 2024-07-05: 1F12; 2024-07-08: 2F11; 2024-07-09: 2F12; 2024-07-10: 3F11; 2024-07-11: 3F12; 2024-07-12: 4F11; 2024-07-15: 4F12; 2024-07-16: 1F13; 2024-07-17: 1F14; 2024-07-18: 2F13; 2024-07-19: 2F14; 2024-07-22: 3F13; 2024-07-23: 3F14; 2024-07-24: 4F13; 2024-07-25: 4F14; 2024-07-26: 1F15; 2024-07-29: 1F16; 2024-07-30: 2F15; 2024-07-31: 2F16; 2024-08-01: 3F15; 2024-08-02: 3F16; 2024-08-05: 4F15; 2024-08-06: 4F16; 2024-08-07: 1F17; 2024-08-08: 1F18; 2024-08-09: 2F17; 2024-08-12: 2F18; 2024-08-13: 3F17; 2024-08-14: 3F18; 2024-08-15: 4F17; 2024-08-16: 4F18; 2024-08-19: 1F19; 2024-08-20: 1F20; 2024-08-21: 2F19; 2024-08-22: 2F20; 2024-08-23: 3F19; 2024-08-26: 3F20; 2024-08-27: 4F19; 2024-08-28: 4F20; 2024-08-29: 1F21; 2024-08-30: 1F22; 2024-09-02: 2F21; 2024-09-03: 2F22; 2024-09-04: 3F21; 2024-09-05: 3F22; 2024-09-06: 4F21; 2024-09-09: 4F22; 2024-09-10: 1F23; 2024-09-11: 1F24; 2024-09-12: 2F23; 2024-09-13: 2F24; 2024-09-16: 3F23; 2024-09-17: 3F24; 2024-09-18: 4F23; 2024-09-19: 4F24; 2024-09-20: 1F25; 2024-09-23: 1F26; 2024-09-24: 2F25; 2024-09-25: 2F26; 2024-09-26: 3F25; 2024-09-27: 3F26; 2024-09-30: 4F25; 2024-10-01: 4F26; 2024-10-02: 1F27; 2024-10-03: 1F28; 2024-10-04: 2F27; 2024-10-07: 2F28; 2024-10-08: 3F27; 2024-10-09: 3F28; 2024-10-10: 4F27; 2024-10-11: 4F28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30; 2024-10-21: 1F31; 2024-10-22: 2F30; 2024-10-23: 2F31; 2024-10-24: 3F30; 2024-10-25: 3F31; 2024-10-28: 4F30; 2024-10-29: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION COMBINACION TINA Y PORTA CHALLA | GASFITER TERMINACIONES | TERM. FINAS | 148 | SI | 2024-05-09: 1F1; 2024-05-10: 1F2; 2024-05-13: 2F1; 2024-05-14: 2F2; 2024-05-15: 3F1; 2024-05-16: 3F2; 2024-05-17: 4F1; 2024-05-20: 4F2; 2024-05-21: 1F3; 2024-05-22: 1F4; 2024-05-23: 2F3; 2024-05-24: 2F4; 2024-05-27: 3F3; 2024-05-28: 3F4; 2024-05-29: 4F3; 2024-05-30: 4F4; 2024-05-31: 1F5; 2024-06-03: 1F6; 2024-06-04: 2F5; 2024-06-05: 2F6; 2024-06-06: 3F5; 2024-06-07: 3F6; 2024-06-10: 4F5; 2024-06-11: 4F6; 2024-06-12: 1F7; 2024-06-13: 1F8; 2024-06-14: 2F7; 2024-06-17: 2F8; 2024-06-18: 3F7; 2024-06-19: 3F8; 2024-06-20: 4F7; 2024-06-21: 4F8; 2024-06-24: 1F9; 2024-06-25: 1F10; 2024-06-26: 2F9; 2024-06-27: 2F10; 2024-06-28: 3F9; 2024-07-01: 3F10; 2024-07-02: 4F9; 2024-07-03: 4F10; 2024-07-04: 1F11; 2024-07-05: 1F12; 2024-07-08: 2F11; 2024-07-09: 2F12; 2024-07-10: 3F11; 2024-07-11: 3F12; 2024-07-12: 4F11; 2024-07-15: 4F12; 2024-07-16: 1F13; 2024-07-17: 1F14; 2024-07-18: 2F13; 2024-07-19: 2F14; 2024-07-22: 3F13; 2024-07-23: 3F14; 2024-07-24: 4F13; 2024-07-25: 4F14; 2024-07-26: 1F15; 2024-07-29: 1F16; 2024-07-30: 2F15; 2024-07-31: 2F16; 2024-08-01: 3F15; 2024-08-02: 3F16; 2024-08-05: 4F15; 2024-08-06: 4F16; 2024-08-07: 1F17; 2024-08-08: 1F18; 2024-08-09: 2F17; 2024-08-12: 2F18; 2024-08-13: 3F17; 2024-08-14: 3F18; 2024-08-15: 4F17; 2024-08-16: 4F18; 2024-08-19: 1F19; 2024-08-20: 1F20; 2024-08-21: 2F19; 2024-08-22: 2F20; 2024-08-23: 3F19; 2024-08-26: 3F20; 2024-08-27: 4F19; 2024-08-28: 4F20; 2024-08-29: 1F21; 2024-08-30: 1F22; 2024-09-02: 2F21; 2024-09-03: 2F22; 2024-09-04: 3F21; 2024-09-05: 3F22; 2024-09-06: 4F21; 2024-09-09: 4F22; 2024-09-10: 1F23; 2024-09-11: 1F24; 2024-09-12: 2F23; 2024-09-13: 2F24; 2024-09-16: 3F23; 2024-09-17: 3F24; 2024-09-18: 4F23; 2024-09-19: 4F24; 2024-09-20: 1F25; 2024-09-23: 1F26; 2024-09-24: 2F25; 2024-09-25: 2F26; 2024-09-26: 3F25; 2024-09-27: 3F26; 2024-09-30: 4F25; 2024-10-01: 4F26; 2024-10-02: 1F27; 2024-10-03: 1F28; 2024-10-04: 2F27; 2024-10-07: 2F28; 2024-10-08: 3F27; 2024-10-09: 3F28; 2024-10-10: 4F27; 2024-10-11: 4F28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30; 2024-10-21: 1F31; 2024-10-22: 2F30; 2024-10-23: 2F31; 2024-10-24: 3F30; 2024-10-25: 3F31; 2024-10-28: 4F30; 2024-10-29: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ACCESORIOS BAÑO Y KIT CALEFONT | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 148 | SI | 2024-05-09: 1F1; 2024-05-10: 1F2; 2024-05-13: 2F1; 2024-05-14: 2F2; 2024-05-15: 3F1; 2024-05-16: 3F2; 2024-05-17: 4F1; 2024-05-20: 4F2; 2024-05-21: 1F3; 2024-05-22: 1F4; 2024-05-23: 2F3; 2024-05-24: 2F4; 2024-05-27: 3F3; 2024-05-28: 3F4; 2024-05-29: 4F3; 2024-05-30: 4F4; 2024-05-31: 1F5; 2024-06-03: 1F6; 2024-06-04: 2F5; 2024-06-05: 2F6; 2024-06-06: 3F5; 2024-06-07: 3F6; 2024-06-10: 4F5; 2024-06-11: 4F6; 2024-06-12: 1F7; 2024-06-13: 1F8; 2024-06-14: 2F7; 2024-06-17: 2F8; 2024-06-18: 3F7; 2024-06-19: 3F8; 2024-06-20: 4F7; 2024-06-21: 4F8; 2024-06-24: 1F9; 2024-06-25: 1F10; 2024-06-26: 2F9; 2024-06-27: 2F10; 2024-06-28: 3F9; 2024-07-01: 3F10; 2024-07-02: 4F9; 2024-07-03: 4F10; 2024-07-04: 1F11; 2024-07-05: 1F12; 2024-07-08: 2F11; 2024-07-09: 2F12; 2024-07-10: 3F11; 2024-07-11: 3F12; 2024-07-12: 4F11; 2024-07-15: 4F12; 2024-07-16: 1F13; 2024-07-17: 1F14; 2024-07-18: 2F13; 2024-07-19: 2F14; 2024-07-22: 3F13; 2024-07-23: 3F14; 2024-07-24: 4F13; 2024-07-25: 4F14; 2024-07-26: 1F15; 2024-07-29: 1F16; 2024-07-30: 2F15; 2024-07-31: 2F16; 2024-08-01: 3F15; 2024-08-02: 3F16; 2024-08-05: 4F15; 2024-08-06: 4F16; 2024-08-07: 1F17; 2024-08-08: 1F18; 2024-08-09: 2F17; 2024-08-12: 2F18; 2024-08-13: 3F17; 2024-08-14: 3F18; 2024-08-15: 4F17; 2024-08-16: 4F18; 2024-08-19: 1F19; 2024-08-20: 1F20; 2024-08-21: 2F19; 2024-08-22: 2F20; 2024-08-23: 3F19; 2024-08-26: 3F20; 2024-08-27: 4F19; 2024-08-28: 4F20; 2024-08-29: 1F21; 2024-08-30: 1F22; 2024-09-02: 2F21; 2024-09-03: 2F22; 2024-09-04: 3F21; 2024-09-05: 3F22; 2024-09-06: 4F21; 2024-09-09: 4F22; 2024-09-10: 1F23; 2024-09-11: 1F24; 2024-09-12: 2F23; 2024-09-13: 2F24; 2024-09-16: 3F23; 2024-09-17: 3F24; 2024-09-18: 4F23; 2024-09-19: 4F24; 2024-09-20: 1F25; 2024-09-23: 1F26; 2024-09-24: 2F25; 2024-09-25: 2F26; 2024-09-26: 3F25; 2024-09-27: 3F26; 2024-09-30: 4F25; 2024-10-01: 4F26; 2024-10-02: 1F27; 2024-10-03: 1F28; 2024-10-04: 2F27; 2024-10-07: 2F28; 2024-10-08: 3F27; 2024-10-09: 3F28; 2024-10-10: 4F27; 2024-10-11: 4F28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30; 2024-10-21: 1F31; 2024-10-22: 2F30; 2024-10-23: 2F31; 2024-10-24: 3F30; 2024-10-25: 3F31; 2024-10-28: 4F30; 2024-10-29: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ASEO DEPARTAMENTO | ASEO | TERM. FINAS | 150 | SI | 2024-05-13: 1F1; 2024-05-14: 1F2; 2024-05-15: 2F1; 2024-05-16: 2F2; 2024-05-17: 3F1; 2024-05-20: 3F2; 2024-05-21: 4F1; 2024-05-22: 4F2; 2024-05-23: 1F3; 2024-05-24: 1F4; 2024-05-27: 2F3; 2024-05-28: 2F4; 2024-05-29: 3F3; 2024-05-30: 3F4; 2024-05-31: 4F3; 2024-06-03: 4F4; 2024-06-04: 1F5; 2024-06-05: 1F6; 2024-06-06: 2F5; 2024-06-07: 2F6; 2024-06-10: 3F5; 2024-06-11: 3F6; 2024-06-12: 4F5; 2024-06-13: 4F6; 2024-06-14: 1F7; 2024-06-17: 1F8; 2024-06-18: 2F7; 2024-06-19: 2F8; 2024-06-20: 3F7; 2024-06-21: 3F8; 2024-06-24: 4F7; 2024-06-25: 4F8; 2024-06-26: 1F9; 2024-06-27: 1F10; 2024-06-28: 2F9; 2024-07-01: 2F10; 2024-07-02: 3F9; 2024-07-03: 3F10; 2024-07-04: 4F9; 2024-07-05: 4F10; 2024-07-08: 1F11; 2024-07-09: 1F12; 2024-07-10: 2F11; 2024-07-11: 2F12; 2024-07-12: 3F11; 2024-07-15: 3F12; 2024-07-16: 4F11; 2024-07-17: 4F12; 2024-07-18: 1F13; 2024-07-19: 1F14; 2024-07-22: 2F13; 2024-07-23: 2F14; 2024-07-24: 3F13; 2024-07-25: 3F14; 2024-07-26: 4F13; 2024-07-29: 4F14; 2024-07-30: 1F15; 2024-07-31: 1F16; 2024-08-01: 2F15; 2024-08-02: 2F16; 2024-08-05: 3F15; 2024-08-06: 3F16; 2024-08-07: 4F15; 2024-08-08: 4F16; 2024-08-09: 1F17; 2024-08-12: 1F18; 2024-08-13: 2F17; 2024-08-14: 2F18; 2024-08-15: 3F17; 2024-08-16: 3F18; 2024-08-19: 4F17; 2024-08-20: 4F18; 2024-08-21: 1F19; 2024-08-22: 1F20; 2024-08-23: 2F19; 2024-08-26: 2F20; 2024-08-27: 3F19; 2024-08-28: 3F20; 2024-08-29: 4F19; 2024-08-30: 4F20; 2024-09-02: 1F21; 2024-09-03: 1F22; 2024-09-04: 2F21; 2024-09-05: 2F22; 2024-09-06: 3F21; 2024-09-09: 3F22; 2024-09-10: 4F21; 2024-09-11: 4F22; 2024-09-12: 1F23; 2024-09-13: 1F24; 2024-09-16: 2F23; 2024-09-17: 2F24; 2024-09-18: 3F23; 2024-09-19: 3F24; 2024-09-20: 4F23; 2024-09-23: 4F24; 2024-09-24: 1F25; 2024-09-25: 1F26; 2024-09-26: 2F25; 2024-09-27: 2F26; 2024-09-30: 3F25; 2024-10-01: 3F26; 2024-10-02: 4F25; 2024-10-03: 4F26; 2024-10-04: 1F27; 2024-10-07: 1F28; 2024-10-08: 2F27; 2024-10-09: 2F28; 2024-10-10: 3F27; 2024-10-11: 3F28; 2024-10-14: 4F27; 2024-10-15: 4F28; 2024-10-16: 1F29; 2024-10-17: 2F29; 2024-10-18: 3F29; 2024-10-21: 4F29; 2024-10-22: 1F30; 2024-10-23: 1F31; 2024-10-24: 2F30; 2024-10-25: 2F31; 2024-10-28: 3F30; 2024-10-29: 3F31; 2024-10-30: 4F30; 2024-10-31: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN PAPEL MURAL | PAPEL MURAL | TERM. FINAS | 152 | SI | 2024-05-15: 1F1; 2024-05-16: 1F2; 2024-05-17: 2F1; 2024-05-20: 2F2; 2024-05-21: 3F1; 2024-05-22: 3F2; 2024-05-23: 4F1; 2024-05-24: 4F2; 2024-05-27: 1F3; 2024-05-28: 1F4; 2024-05-29: 2F3; 2024-05-30: 2F4; 2024-05-31: 3F3; 2024-06-03: 3F4; 2024-06-04: 4F3; 2024-06-05: 4F4; 2024-06-06: 1F5; 2024-06-07: 1F6; 2024-06-10: 2F5; 2024-06-11: 2F6; 2024-06-12: 3F5; 2024-06-13: 3F6; 2024-06-14: 4F5; 2024-06-17: 4F6; 2024-06-18: 1F7; 2024-06-19: 1F8; 2024-06-20: 2F7; 2024-06-21: 2F8; 2024-06-24: 3F7; 2024-06-25: 3F8; 2024-06-26: 4F7; 2024-06-27: 4F8; 2024-06-28: 1F9; 2024-07-01: 1F10; 2024-07-02: 2F9; 2024-07-03: 2F10; 2024-07-04: 3F9; 2024-07-05: 3F10; 2024-07-08: 4F9; 2024-07-09: 4F10; 2024-07-10: 1F11; 2024-07-11: 1F12; 2024-07-12: 2F11; 2024-07-15: 2F12; 2024-07-16: 3F11; 2024-07-17: 3F12; 2024-07-18: 4F11; 2024-07-19: 4F12; 2024-07-22: 1F13; 2024-07-23: 1F14; 2024-07-24: 2F13; 2024-07-25: 2F14; 2024-07-26: 3F13; 2024-07-29: 3F14; 2024-07-30: 4F13; 2024-07-31: 4F14; 2024-08-01: 1F15; 2024-08-02: 1F16; 2024-08-05: 2F15; 2024-08-06: 2F16; 2024-08-07: 3F15; 2024-08-08: 3F16; 2024-08-09: 4F15; 2024-08-12: 4F16; 2024-08-13: 1F17; 2024-08-14: 1F18; 2024-08-15: 2F17; 2024-08-16: 2F18; 2024-08-19: 3F17; 2024-08-20: 3F18; 2024-08-21: 4F17; 2024-08-22: 4F18; 2024-08-23: 1F19; 2024-08-26: 1F20; 2024-08-27: 2F19; 2024-08-28: 2F20; 2024-08-29: 3F19; 2024-08-30: 3F20; 2024-09-02: 4F19; 2024-09-03: 4F20; 2024-09-04: 1F21; 2024-09-05: 1F22; 2024-09-06: 2F21; 2024-09-09: 2F22; 2024-09-10: 3F21; 2024-09-11: 3F22; 2024-09-12: 4F21; 2024-09-13: 4F22; 2024-09-16: 1F23; 2024-09-17: 1F24; 2024-09-18: 2F23; 2024-09-19: 2F24; 2024-09-20: 3F23; 2024-09-23: 3F24; 2024-09-24: 4F23; 2024-09-25: 4F24; 2024-09-26: 1F25; 2024-09-27: 1F26; 2024-09-30: 2F25; 2024-10-01: 2F26; 2024-10-02: 3F25; 2024-10-03: 3F26; 2024-10-04: 4F25; 2024-10-07: 4F26; 2024-10-08: 1F27; 2024-10-09: 1F28; 2024-10-10: 2F27; 2024-10-11: 2F28; 2024-10-14: 3F27; 2024-10-15: 3F28; 2024-10-16: 4F27; 2024-10-17: 4F28; 2024-10-18: 1F29; 2024-10-21: 2F29; 2024-10-22: 3F29; 2024-10-23: 4F29; 2024-10-24: 1F30; 2024-10-25: 1F31; 2024-10-28: 2F30; 2024-10-29: 2F31; 2024-10-30: 3F30; 2024-10-31: 3F31; 2024-11-01: 4F30; 2024-11-04: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION TAPAS ELECTRICAS | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TERM. FINAS | 153 | SI | 2024-05-16: 1F1; 2024-05-17: 1F2; 2024-05-20: 2F1; 2024-05-21: 2F2; 2024-05-22: 3F1; 2024-05-23: 3F2; 2024-05-24: 4F1; 2024-05-27: 4F2; 2024-05-28: 1F3; 2024-05-29: 1F4; 2024-05-30: 2F3; 2024-05-31: 2F4; 2024-06-03: 3F3; 2024-06-04: 3F4; 2024-06-05: 4F3; 2024-06-06: 4F4; 2024-06-07: 1F5; 2024-06-10: 1F6; 2024-06-11: 2F5; 2024-06-12: 2F6; 2024-06-13: 3F5; 2024-06-14: 3F6; 2024-06-17: 4F5; 2024-06-18: 4F6; 2024-06-19: 1F7; 2024-06-20: 1F8; 2024-06-21: 2F7; 2024-06-24: 2F8; 2024-06-25: 3F7; 2024-06-26: 3F8; 2024-06-27: 4F7; 2024-06-28: 4F8; 2024-07-01: 1F9; 2024-07-02: 1F10; 2024-07-03: 2F9; 2024-07-04: 2F10; 2024-07-05: 3F9; 2024-07-08: 3F10; 2024-07-09: 4F9; 2024-07-10: 4F10; 2024-07-11: 1F11; 2024-07-12: 1F12; 2024-07-15: 2F11; 2024-07-16: 2F12; 2024-07-17: 3F11; 2024-07-18: 3F12; 2024-07-19: 4F11; 2024-07-22: 4F12; 2024-07-23: 1F13; 2024-07-24: 1F14; 2024-07-25: 2F13; 2024-07-26: 2F14; 2024-07-29: 3F13; 2024-07-30: 3F14; 2024-07-31: 4F13; 2024-08-01: 4F14; 2024-08-02: 1F15; 2024-08-05: 1F16; 2024-08-06: 2F15; 2024-08-07: 2F16; 2024-08-08: 3F15; 2024-08-09: 3F16; 2024-08-12: 4F15; 2024-08-13: 4F16; 2024-08-14: 1F17; 2024-08-15: 1F18; 2024-08-16: 2F17; 2024-08-19: 2F18; 2024-08-20: 3F17; 2024-08-21: 3F18; 2024-08-22: 4F17; 2024-08-23: 4F18; 2024-08-26: 1F19; 2024-08-27: 1F20; 2024-08-28: 2F19; 2024-08-29: 2F20; 2024-08-30: 3F19; 2024-09-02: 3F20; 2024-09-03: 4F19; 2024-09-04: 4F20; 2024-09-05: 1F21; 2024-09-06: 1F22; 2024-09-09: 2F21; 2024-09-10: 2F22; 2024-09-11: 3F21; 2024-09-12: 3F22; 2024-09-13: 4F21; 2024-09-16: 4F22; 2024-09-17: 1F23; 2024-09-18: 1F24; 2024-09-19: 2F23; 2024-09-20: 2F24; 2024-09-23: 3F23; 2024-09-24: 3F24; 2024-09-25: 4F23; 2024-09-26: 4F24; 2024-09-27: 1F25; 2024-09-30: 1F26; 2024-10-01: 2F25; 2024-10-02: 2F26; 2024-10-03: 3F25; 2024-10-04: 3F26; 2024-10-07: 4F25; 2024-10-08: 4F26; 2024-10-09: 1F27; 2024-10-10: 1F28; 2024-10-11: 2F27; 2024-10-14: 2F28; 2024-10-15: 3F27; 2024-10-16: 3F28; 2024-10-17: 4F27; 2024-10-18: 4F28; 2024-10-21: 1F29; 2024-10-22: 2F29; 2024-10-23: 3F29; 2024-10-24: 4F29; 2024-10-25: 1F30; 2024-10-28: 1F31; 2024-10-29: 2F30; 2024-10-30: 2F31; 2024-10-31: 3F30; 2024-11-01: 3F31; 2024-11-04: 4F30; 2024-11-05: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | CELOSIAS E INSTALACION EXTRACTOR | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 153 | SI | 2024-05-16: 1F1; 2024-05-17: 1F2; 2024-05-20: 2F1; 2024-05-21: 2F2; 2024-05-22: 3F1; 2024-05-23: 3F2; 2024-05-24: 4F1; 2024-05-27: 4F2; 2024-05-28: 1F3; 2024-05-29: 1F4; 2024-05-30: 2F3; 2024-05-31: 2F4; 2024-06-03: 3F3; 2024-06-04: 3F4; 2024-06-05: 4F3; 2024-06-06: 4F4; 2024-06-07: 1F5; 2024-06-10: 1F6; 2024-06-11: 2F5; 2024-06-12: 2F6; 2024-06-13: 3F5; 2024-06-14: 3F6; 2024-06-17: 4F5; 2024-06-18: 4F6; 2024-06-19: 1F7; 2024-06-20: 1F8; 2024-06-21: 2F7; 2024-06-24: 2F8; 2024-06-25: 3F7; 2024-06-26: 3F8; 2024-06-27: 4F7; 2024-06-28: 4F8; 2024-07-01: 1F9; 2024-07-02: 1F10; 2024-07-03: 2F9; 2024-07-04: 2F10; 2024-07-05: 3F9; 2024-07-08: 3F10; 2024-07-09: 4F9; 2024-07-10: 4F10; 2024-07-11: 1F11; 2024-07-12: 1F12; 2024-07-15: 2F11; 2024-07-16: 2F12; 2024-07-17: 3F11; 2024-07-18: 3F12; 2024-07-19: 4F11; 2024-07-22: 4F12; 2024-07-23: 1F13; 2024-07-24: 1F14; 2024-07-25: 2F13; 2024-07-26: 2F14; 2024-07-29: 3F13; 2024-07-30: 3F14; 2024-07-31: 4F13; 2024-08-01: 4F14; 2024-08-02: 1F15; 2024-08-05: 1F16; 2024-08-06: 2F15; 2024-08-07: 2F16; 2024-08-08: 3F15; 2024-08-09: 3F16; 2024-08-12: 4F15; 2024-08-13: 4F16; 2024-08-14: 1F17; 2024-08-15: 1F18; 2024-08-16: 2F17; 2024-08-19: 2F18; 2024-08-20: 3F17; 2024-08-21: 3F18; 2024-08-22: 4F17; 2024-08-23: 4F18; 2024-08-26: 1F19; 2024-08-27: 1F20; 2024-08-28: 2F19; 2024-08-29: 2F20; 2024-08-30: 3F19; 2024-09-02: 3F20; 2024-09-03: 4F19; 2024-09-04: 4F20; 2024-09-05: 1F21; 2024-09-06: 1F22; 2024-09-09: 2F21; 2024-09-10: 2F22; 2024-09-11: 3F21; 2024-09-12: 3F22; 2024-09-13: 4F21; 2024-09-16: 4F22; 2024-09-17: 1F23; 2024-09-18: 1F24; 2024-09-19: 2F23; 2024-09-20: 2F24; 2024-09-23: 3F23; 2024-09-24: 3F24; 2024-09-25: 4F23; 2024-09-26: 4F24; 2024-09-27: 1F25; 2024-09-30: 1F26; 2024-10-01: 2F25; 2024-10-02: 2F26; 2024-10-03: 3F25; 2024-10-04: 3F26; 2024-10-07: 4F25; 2024-10-08: 4F26; 2024-10-09: 1F27; 2024-10-10: 1F28; 2024-10-11: 2F27; 2024-10-14: 2F28; 2024-10-15: 3F27; 2024-10-16: 3F28; 2024-10-17: 4F27; 2024-10-18: 4F28; 2024-10-21: 1F29; 2024-10-22: 2F29; 2024-10-23: 3F29; 2024-10-24: 4F29; 2024-10-25: 1F30; 2024-10-28: 1F31; 2024-10-29: 2F30; 2024-10-30: 2F31; 2024-10-31: 3F30; 2024-11-01: 3F31; 2024-11-04: 4F30; 2024-11-05: 4F31
ACTIVIDAD | SELLOS INTERIOR DE VENTANAS | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 154 | NO | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | SELLOS EN BAÑO Y COCINA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 154 | SI | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
ACTIVIDAD | SELLO INFERIOR DE TERRAZA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 154 | NO | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
ACTIVIDAD | CONEXIÓN DE EXTRACTORES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TERM. FINAS | 154 | SI | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
ACTIVIDAD | REVISIÓN ARTEFACTOS ELECTRICOS | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | TERM. FINAS | 154 | NO | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ALAMBRADO E INSTALACION DE CITOFONO | CITOFONIA | TERM. FINAS | 154 | SI | 2024-05-17: 1F1; 2024-05-20: 1F2; 2024-05-21: 2F1; 2024-05-22: 2F2; 2024-05-23: 3F1; 2024-05-24: 3F2; 2024-05-27: 4F1; 2024-05-28: 4F2; 2024-05-29: 1F3; 2024-05-30: 1F4; 2024-05-31: 2F3; 2024-06-03: 2F4; 2024-06-04: 3F3; 2024-06-05: 3F4; 2024-06-06: 4F3; 2024-06-07: 4F4; 2024-06-10: 1F5; 2024-06-11: 1F6; 2024-06-12: 2F5; 2024-06-13: 2F6; 2024-06-14: 3F5; 2024-06-17: 3F6; 2024-06-18: 4F5; 2024-06-19: 4F6; 2024-06-20: 1F7; 2024-06-21: 1F8; 2024-06-24: 2F7; 2024-06-25: 2F8; 2024-06-26: 3F7; 2024-06-27: 3F8; 2024-06-28: 4F7; 2024-07-01: 4F8; 2024-07-02: 1F9; 2024-07-03: 1F10; 2024-07-04: 2F9; 2024-07-05: 2F10; 2024-07-08: 3F9; 2024-07-09: 3F10; 2024-07-10: 4F9; 2024-07-11: 4F10; 2024-07-12: 1F11; 2024-07-15: 1F12; 2024-07-16: 2F11; 2024-07-17: 2F12; 2024-07-18: 3F11; 2024-07-19: 3F12; 2024-07-22: 4F11; 2024-07-23: 4F12; 2024-07-24: 1F13; 2024-07-25: 1F14; 2024-07-26: 2F13; 2024-07-29: 2F14; 2024-07-30: 3F13; 2024-07-31: 3F14; 2024-08-01: 4F13; 2024-08-02: 4F14; 2024-08-05: 1F15; 2024-08-06: 1F16; 2024-08-07: 2F15; 2024-08-08: 2F16; 2024-08-09: 3F15; 2024-08-12: 3F16; 2024-08-13: 4F15; 2024-08-14: 4F16; 2024-08-15: 1F17; 2024-08-16: 1F18; 2024-08-19: 2F17; 2024-08-20: 2F18; 2024-08-21: 3F17; 2024-08-22: 3F18; 2024-08-23: 4F17; 2024-08-26: 4F18; 2024-08-27: 1F19; 2024-08-28: 1F20; 2024-08-29: 2F19; 2024-08-30: 2F20; 2024-09-02: 3F19; 2024-09-03: 3F20; 2024-09-04: 4F19; 2024-09-05: 4F20; 2024-09-06: 1F21; 2024-09-09: 1F22; 2024-09-10: 2F21; 2024-09-11: 2F22; 2024-09-12: 3F21; 2024-09-13: 3F22; 2024-09-16: 4F21; 2024-09-17: 4F22; 2024-09-18: 1F23; 2024-09-19: 1F24; 2024-09-20: 2F23; 2024-09-23: 2F24; 2024-09-24: 3F23; 2024-09-25: 3F24; 2024-09-26: 4F23; 2024-09-27: 4F24; 2024-09-30: 1F25; 2024-10-01: 1F26; 2024-10-02: 2F25; 2024-10-03: 2F26; 2024-10-04: 3F25; 2024-10-07: 3F26; 2024-10-08: 4F25; 2024-10-09: 4F26; 2024-10-10: 1F27; 2024-10-11: 1F28; 2024-10-14: 2F27; 2024-10-15: 2F28; 2024-10-16: 3F27; 2024-10-17: 3F28; 2024-10-18: 4F27; 2024-10-21: 4F28; 2024-10-22: 1F29; 2024-10-23: 2F29; 2024-10-24: 3F29; 2024-10-25: 4F29; 2024-10-28: 1F30; 2024-10-29: 1F31; 2024-10-30: 2F30; 2024-10-31: 2F31; 2024-11-01: 3F30; 2024-11-04: 3F31; 2024-11-05: 4F30; 2024-11-06: 4F31
ACTIVIDAD | SEGUNDAS MANOS BARANDA TERRAZA | PINTURA TERMINACIONES | TERM. FINAS | 155 | SI | 2024-05-20: 1F1; 2024-05-21: 1F2; 2024-05-22: 2F1; 2024-05-23: 2F2; 2024-05-24: 3F1; 2024-05-27: 3F2; 2024-05-28: 4F1; 2024-05-29: 4F2; 2024-05-30: 1F3; 2024-05-31: 1F4; 2024-06-03: 2F3; 2024-06-04: 2F4; 2024-06-05: 3F3; 2024-06-06: 3F4; 2024-06-07: 4F3; 2024-06-10: 4F4; 2024-06-11: 1F5; 2024-06-12: 1F6; 2024-06-13: 2F5; 2024-06-14: 2F6; 2024-06-17: 3F5; 2024-06-18: 3F6; 2024-06-19: 4F5; 2024-06-20: 4F6; 2024-06-21: 1F7; 2024-06-24: 1F8; 2024-06-25: 2F7; 2024-06-26: 2F8; 2024-06-27: 3F7; 2024-06-28: 3F8; 2024-07-01: 4F7; 2024-07-02: 4F8; 2024-07-03: 1F9; 2024-07-04: 1F10; 2024-07-05: 2F9; 2024-07-08: 2F10; 2024-07-09: 3F9; 2024-07-10: 3F10; 2024-07-11: 4F9; 2024-07-12: 4F10; 2024-07-15: 1F11; 2024-07-16: 1F12; 2024-07-17: 2F11; 2024-07-18: 2F12; 2024-07-19: 3F11; 2024-07-22: 3F12; 2024-07-23: 4F11; 2024-07-24: 4F12; 2024-07-25: 1F13; 2024-07-26: 1F14; 2024-07-29: 2F13; 2024-07-30: 2F14; 2024-07-31: 3F13; 2024-08-01: 3F14; 2024-08-02: 4F13; 2024-08-05: 4F14; 2024-08-06: 1F15; 2024-08-07: 1F16; 2024-08-08: 2F15; 2024-08-09: 2F16; 2024-08-12: 3F15; 2024-08-13: 3F16; 2024-08-14: 4F15; 2024-08-15: 4F16; 2024-08-16: 1F17; 2024-08-19: 1F18; 2024-08-20: 2F17; 2024-08-21: 2F18; 2024-08-22: 3F17; 2024-08-23: 3F18; 2024-08-26: 4F17; 2024-08-27: 4F18; 2024-08-28: 1F19; 2024-08-29: 1F20; 2024-08-30: 2F19; 2024-09-02: 2F20; 2024-09-03: 3F19; 2024-09-04: 3F20; 2024-09-05: 4F19; 2024-09-06: 4F20; 2024-09-09: 1F21; 2024-09-10: 1F22; 2024-09-11: 2F21; 2024-09-12: 2F22; 2024-09-13: 3F21; 2024-09-16: 3F22; 2024-09-17: 4F21; 2024-09-18: 4F22; 2024-09-19: 1F23; 2024-09-20: 1F24; 2024-09-23: 2F23; 2024-09-24: 2F24; 2024-09-25: 3F23; 2024-09-26: 3F24; 2024-09-27: 4F23; 2024-09-30: 4F24; 2024-10-01: 1F25; 2024-10-02: 1F26; 2024-10-03: 2F25; 2024-10-04: 2F26; 2024-10-07: 3F25; 2024-10-08: 3F26; 2024-10-09: 4F25; 2024-10-10: 4F26; 2024-10-11: 1F27; 2024-10-14: 1F28; 2024-10-15: 2F27; 2024-10-16: 2F28; 2024-10-17: 3F27; 2024-10-18: 3F28; 2024-10-21: 4F27; 2024-10-22: 4F28; 2024-10-23: 1F29; 2024-10-24: 2F29; 2024-10-25: 3F29; 2024-10-28: 4F29; 2024-10-29: 1F30; 2024-10-30: 1F31; 2024-10-31: 2F30; 2024-11-01: 2F31; 2024-11-04: 3F30; 2024-11-05: 3F31; 2024-11-06: 4F30; 2024-11-07: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO ALFOMBRA | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. FINAS | 156 | SI | 2024-05-21: 1F1; 2024-05-22: 1F2; 2024-05-23: 2F1; 2024-05-24: 2F2; 2024-05-27: 3F1; 2024-05-28: 3F2; 2024-05-29: 4F1; 2024-05-30: 4F2; 2024-05-31: 1F3; 2024-06-03: 1F4; 2024-06-04: 2F3; 2024-06-05: 2F4; 2024-06-06: 3F3; 2024-06-07: 3F4; 2024-06-10: 4F3; 2024-06-11: 4F4; 2024-06-12: 1F5; 2024-06-13: 1F6; 2024-06-14: 2F5; 2024-06-17: 2F6; 2024-06-18: 3F5; 2024-06-19: 3F6; 2024-06-20: 4F5; 2024-06-21: 4F6; 2024-06-24: 1F7; 2024-06-25: 1F8; 2024-06-26: 2F7; 2024-06-27: 2F8; 2024-06-28: 3F7; 2024-07-01: 3F8; 2024-07-02: 4F7; 2024-07-03: 4F8; 2024-07-04: 1F9; 2024-07-05: 1F10; 2024-07-08: 2F9; 2024-07-09: 2F10; 2024-07-10: 3F9; 2024-07-11: 3F10; 2024-07-12: 4F9; 2024-07-15: 4F10; 2024-07-16: 1F11; 2024-07-17: 1F12; 2024-07-18: 2F11; 2024-07-19: 2F12; 2024-07-22: 3F11; 2024-07-23: 3F12; 2024-07-24: 4F11; 2024-07-25: 4F12; 2024-07-26: 1F13; 2024-07-29: 1F14; 2024-07-30: 2F13; 2024-07-31: 2F14; 2024-08-01: 3F13; 2024-08-02: 3F14; 2024-08-05: 4F13; 2024-08-06: 4F14; 2024-08-07: 1F15; 2024-08-08: 1F16; 2024-08-09: 2F15; 2024-08-12: 2F16; 2024-08-13: 3F15; 2024-08-14: 3F16; 2024-08-15: 4F15; 2024-08-16: 4F16; 2024-08-19: 1F17; 2024-08-20: 1F18; 2024-08-21: 2F17; 2024-08-22: 2F18; 2024-08-23: 3F17; 2024-08-26: 3F18; 2024-08-27: 4F17; 2024-08-28: 4F18; 2024-08-29: 1F19; 2024-08-30: 1F20; 2024-09-02: 2F19; 2024-09-03: 2F20; 2024-09-04: 3F19; 2024-09-05: 3F20; 2024-09-06: 4F19; 2024-09-09: 4F20; 2024-09-10: 1F21; 2024-09-11: 1F22; 2024-09-12: 2F21; 2024-09-13: 2F22; 2024-09-16: 3F21; 2024-09-17: 3F22; 2024-09-18: 4F21; 2024-09-19: 4F22; 2024-09-20: 1F23; 2024-09-23: 1F24; 2024-09-24: 2F23; 2024-09-25: 2F24; 2024-09-26: 3F23; 2024-09-27: 3F24; 2024-09-30: 4F23; 2024-10-01: 4F24; 2024-10-02: 1F25; 2024-10-03: 1F26; 2024-10-04: 2F25; 2024-10-07: 2F26; 2024-10-08: 3F25; 2024-10-09: 3F26; 2024-10-10: 4F25; 2024-10-11: 4F26; 2024-10-14: 1F27; 2024-10-15: 1F28; 2024-10-16: 2F27; 2024-10-17: 2F28; 2024-10-18: 3F27; 2024-10-21: 3F28; 2024-10-22: 4F27; 2024-10-23: 4F28; 2024-10-24: 1F29; 2024-10-25: 2F29; 2024-10-28: 3F29; 2024-10-29: 4F29; 2024-10-30: 1F30; 2024-10-31: 1F31; 2024-11-01: 2F30; 2024-11-04: 2F31; 2024-11-05: 3F30; 2024-11-06: 3F31; 2024-11-07: 4F30; 2024-11-08: 4F31
ACTIVIDAD | INSTALACION ALFOMBRA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 156 | NO | 2024-05-21: 1F1; 2024-05-22: 1F2; 2024-05-23: 2F1; 2024-05-24: 2F2; 2024-05-27: 3F1; 2024-05-28: 3F2; 2024-05-29: 4F1; 2024-05-30: 4F2; 2024-05-31: 1F3; 2024-06-03: 1F4; 2024-06-04: 2F3; 2024-06-05: 2F4; 2024-06-06: 3F3; 2024-06-07: 3F4; 2024-06-10: 4F3; 2024-06-11: 4F4; 2024-06-12: 1F5; 2024-06-13: 1F6; 2024-06-14: 2F5; 2024-06-17: 2F6; 2024-06-18: 3F5; 2024-06-19: 3F6; 2024-06-20: 4F5; 2024-06-21: 4F6; 2024-06-24: 1F7; 2024-06-25: 1F8; 2024-06-26: 2F7; 2024-06-27: 2F8; 2024-06-28: 3F7; 2024-07-01: 3F8; 2024-07-02: 4F7; 2024-07-03: 4F8; 2024-07-04: 1F9; 2024-07-05: 1F10; 2024-07-08: 2F9; 2024-07-09: 2F10; 2024-07-10: 3F9; 2024-07-11: 3F10; 2024-07-12: 4F9; 2024-07-15: 4F10; 2024-07-16: 1F11; 2024-07-17: 1F12; 2024-07-18: 2F11; 2024-07-19: 2F12; 2024-07-22: 3F11; 2024-07-23: 3F12; 2024-07-24: 4F11; 2024-07-25: 4F12; 2024-07-26: 1F13; 2024-07-29: 1F14; 2024-07-30: 2F13; 2024-07-31: 2F14; 2024-08-01: 3F13; 2024-08-02: 3F14; 2024-08-05: 4F13; 2024-08-06: 4F14; 2024-08-07: 1F15; 2024-08-08: 1F16; 2024-08-09: 2F15; 2024-08-12: 2F16; 2024-08-13: 3F15; 2024-08-14: 3F16; 2024-08-15: 4F15; 2024-08-16: 4F16; 2024-08-19: 1F17; 2024-08-20: 1F18; 2024-08-21: 2F17; 2024-08-22: 2F18; 2024-08-23: 3F17; 2024-08-26: 3F18; 2024-08-27: 4F17; 2024-08-28: 4F18; 2024-08-29: 1F19; 2024-08-30: 1F20; 2024-09-02: 2F19; 2024-09-03: 2F20; 2024-09-04: 3F19; 2024-09-05: 3F20; 2024-09-06: 4F19; 2024-09-09: 4F20; 2024-09-10: 1F21; 2024-09-11: 1F22; 2024-09-12: 2F21; 2024-09-13: 2F22; 2024-09-16: 3F21; 2024-09-17: 3F22; 2024-09-18: 4F21; 2024-09-19: 4F22; 2024-09-20: 1F23; 2024-09-23: 1F24; 2024-09-24: 2F23; 2024-09-25: 2F24; 2024-09-26: 3F23; 2024-09-27: 3F24; 2024-09-30: 4F23; 2024-10-01: 4F24; 2024-10-02: 1F25; 2024-10-03: 1F26; 2024-10-04: 2F25; 2024-10-07: 2F26; 2024-10-08: 3F25; 2024-10-09: 3F26; 2024-10-10: 4F25; 2024-10-11: 4F26; 2024-10-14: 1F27; 2024-10-15: 1F28; 2024-10-16: 2F27; 2024-10-17: 2F28; 2024-10-18: 3F27; 2024-10-21: 3F28; 2024-10-22: 4F27; 2024-10-23: 4F28; 2024-10-24: 1F29; 2024-10-25: 2F29; 2024-10-28: 3F29; 2024-10-29: 4F29; 2024-10-30: 1F30; 2024-10-31: 1F31; 2024-11-01: 2F30; 2024-11-04: 2F31; 2024-11-05: 3F30; 2024-11-06: 3F31; 2024-11-07: 4F30; 2024-11-08: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIÓN CUBREJUNTA Y JUNQUILLOS | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 157 | SI | 2024-05-22: 1F1; 2024-05-23: 1F2; 2024-05-24: 2F1; 2024-05-27: 2F2; 2024-05-28: 3F1; 2024-05-29: 3F2; 2024-05-30: 4F1; 2024-05-31: 4F2; 2024-06-03: 1F3; 2024-06-04: 1F4; 2024-06-05: 2F3; 2024-06-06: 2F4; 2024-06-07: 3F3; 2024-06-10: 3F4; 2024-06-11: 4F3; 2024-06-12: 4F4; 2024-06-13: 1F5; 2024-06-14: 1F6; 2024-06-17: 2F5; 2024-06-18: 2F6; 2024-06-19: 3F5; 2024-06-20: 3F6; 2024-06-21: 4F5; 2024-06-24: 4F6; 2024-06-25: 1F7; 2024-06-26: 1F8; 2024-06-27: 2F7; 2024-06-28: 2F8; 2024-07-01: 3F7; 2024-07-02: 3F8; 2024-07-03: 4F7; 2024-07-04: 4F8; 2024-07-05: 1F9; 2024-07-08: 1F10; 2024-07-09: 2F9; 2024-07-10: 2F10; 2024-07-11: 3F9; 2024-07-12: 3F10; 2024-07-15: 4F9; 2024-07-16: 4F10; 2024-07-17: 1F11; 2024-07-18: 1F12; 2024-07-19: 2F11; 2024-07-22: 2F12; 2024-07-23: 3F11; 2024-07-24: 3F12; 2024-07-25: 4F11; 2024-07-26: 4F12; 2024-07-29: 1F13; 2024-07-30: 1F14; 2024-07-31: 2F13; 2024-08-01: 2F14; 2024-08-02: 3F13; 2024-08-05: 3F14; 2024-08-06: 4F13; 2024-08-07: 4F14; 2024-08-08: 1F15; 2024-08-09: 1F16; 2024-08-12: 2F15; 2024-08-13: 2F16; 2024-08-14: 3F15; 2024-08-15: 3F16; 2024-08-16: 4F15; 2024-08-19: 4F16; 2024-08-20: 1F17; 2024-08-21: 1F18; 2024-08-22: 2F17; 2024-08-23: 2F18; 2024-08-26: 3F17; 2024-08-27: 3F18; 2024-08-28: 4F17; 2024-08-29: 4F18; 2024-08-30: 1F19; 2024-09-02: 1F20; 2024-09-03: 2F19; 2024-09-04: 2F20; 2024-09-05: 3F19; 2024-09-06: 3F20; 2024-09-09: 4F19; 2024-09-10: 4F20; 2024-09-11: 1F21; 2024-09-12: 1F22; 2024-09-13: 2F21; 2024-09-16: 2F22; 2024-09-17: 3F21; 2024-09-18: 3F22; 2024-09-19: 4F21; 2024-09-20: 4F22; 2024-09-23: 1F23; 2024-09-24: 1F24; 2024-09-25: 2F23; 2024-09-26: 2F24; 2024-09-27: 3F23; 2024-09-30: 3F24; 2024-10-01: 4F23; 2024-10-02: 4F24; 2024-10-03: 1F25; 2024-10-04: 1F26; 2024-10-07: 2F25; 2024-10-08: 2F26; 2024-10-09: 3F25; 2024-10-10: 3F26; 2024-10-11: 4F25; 2024-10-14: 4F26; 2024-10-15: 1F27; 2024-10-16: 1F28; 2024-10-17: 2F27; 2024-10-18: 2F28; 2024-10-21: 3F27; 2024-10-22: 3F28; 2024-10-23: 4F27; 2024-10-24: 4F28; 2024-10-25: 1F29; 2024-10-28: 2F29; 2024-10-29: 3F29; 2024-10-30: 4F29; 2024-10-31: 1F30; 2024-11-01: 1F31; 2024-11-04: 2F30; 2024-11-05: 2F31; 2024-11-06: 3F30; 2024-11-07: 3F31; 2024-11-08: 4F30; 2024-11-11: 4F31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE CLOSETS | LIMPIEZA Y TRASLADO | TERM. FINAS | 157 | NO | 2024-05-22: 1F1; 2024-05-23: 1F2; 2024-05-24: 2F1; 2024-05-27: 2F2; 2024-05-28: 3F1; 2024-05-29: 3F2; 2024-05-30: 4F1; 2024-05-31: 4F2; 2024-06-03: 1F3; 2024-06-04: 1F4; 2024-06-05: 2F3; 2024-06-06: 2F4; 2024-06-07: 3F3; 2024-06-10: 3F4; 2024-06-11: 4F3; 2024-06-12: 4F4; 2024-06-13: 1F5; 2024-06-14: 1F6; 2024-06-17: 2F5; 2024-06-18: 2F6; 2024-06-19: 3F5; 2024-06-20: 3F6; 2024-06-21: 4F5; 2024-06-24: 4F6; 2024-06-25: 1F7; 2024-06-26: 1F8; 2024-06-27: 2F7; 2024-06-28: 2F8; 2024-07-01: 3F7; 2024-07-02: 3F8; 2024-07-03: 4F7; 2024-07-04: 4F8; 2024-07-05: 1F9; 2024-07-08: 1F10; 2024-07-09: 2F9; 2024-07-10: 2F10; 2024-07-11: 3F9; 2024-07-12: 3F10; 2024-07-15: 4F9; 2024-07-16: 4F10; 2024-07-17: 1F11; 2024-07-18: 1F12; 2024-07-19: 2F11; 2024-07-22: 2F12; 2024-07-23: 3F11; 2024-07-24: 3F12; 2024-07-25: 4F11; 2024-07-26: 4F12; 2024-07-29: 1F13; 2024-07-30: 1F14; 2024-07-31: 2F13; 2024-08-01: 2F14; 2024-08-02: 3F13; 2024-08-05: 3F14; 2024-08-06: 4F13; 2024-08-07: 4F14; 2024-08-08: 1F15; 2024-08-09: 1F16; 2024-08-12: 2F15; 2024-08-13: 2F16; 2024-08-14: 3F15; 2024-08-15: 3F16; 2024-08-16: 4F15; 2024-08-19: 4F16; 2024-08-20: 1F17; 2024-08-21: 1F18; 2024-08-22: 2F17; 2024-08-23: 2F18; 2024-08-26: 3F17; 2024-08-27: 3F18; 2024-08-28: 4F17; 2024-08-29: 4F18; 2024-08-30: 1F19; 2024-09-02: 1F20; 2024-09-03: 2F19; 2024-09-04: 2F20; 2024-09-05: 3F19; 2024-09-06: 3F20; 2024-09-09: 4F19; 2024-09-10: 4F20; 2024-09-11: 1F21; 2024-09-12: 1F22; 2024-09-13: 2F21; 2024-09-16: 2F22; 2024-09-17: 3F21; 2024-09-18: 3F22; 2024-09-19: 4F21; 2024-09-20: 4F22; 2024-09-23: 1F23; 2024-09-24: 1F24; 2024-09-25: 2F23; 2024-09-26: 2F24; 2024-09-27: 3F23; 2024-09-30: 3F24; 2024-10-01: 4F23; 2024-10-02: 4F24; 2024-10-03: 1F25; 2024-10-04: 1F26; 2024-10-07: 2F25; 2024-10-08: 2F26; 2024-10-09: 3F25; 2024-10-10: 3F26; 2024-10-11: 4F25; 2024-10-14: 4F26; 2024-10-15: 1F27; 2024-10-16: 1F28; 2024-10-17: 2F27; 2024-10-18: 2F28; 2024-10-21: 3F27; 2024-10-22: 3F28; 2024-10-23: 4F27; 2024-10-24: 4F28; 2024-10-25: 1F29; 2024-10-28: 2F29; 2024-10-29: 3F29; 2024-10-30: 4F29; 2024-10-31: 1F30; 2024-11-01: 1F31; 2024-11-04: 2F30; 2024-11-05: 2F31; 2024-11-06: 3F30; 2024-11-07: 3F31; 2024-11-08: 4F30; 2024-11-11: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | CLOSET | MUEBLES | TERM. FINAS | 158 | SI | 2024-05-23: 1F1; 2024-05-24: 1F2; 2024-05-27: 2F1; 2024-05-28: 2F2; 2024-05-29: 3F1; 2024-05-30: 3F2; 2024-05-31: 4F1; 2024-06-03: 4F2; 2024-06-04: 1F3; 2024-06-05: 1F4; 2024-06-06: 2F3; 2024-06-07: 2F4; 2024-06-10: 3F3; 2024-06-11: 3F4; 2024-06-12: 4F3; 2024-06-13: 4F4; 2024-06-14: 1F5; 2024-06-17: 1F6; 2024-06-18: 2F5; 2024-06-19: 2F6; 2024-06-20: 3F5; 2024-06-21: 3F6; 2024-06-24: 4F5; 2024-06-25: 4F6; 2024-06-26: 1F7; 2024-06-27: 1F8; 2024-06-28: 2F7; 2024-07-01: 2F8; 2024-07-02: 3F7; 2024-07-03: 3F8; 2024-07-04: 4F7; 2024-07-05: 4F8; 2024-07-08: 1F9; 2024-07-09: 1F10; 2024-07-10: 2F9; 2024-07-11: 2F10; 2024-07-12: 3F9; 2024-07-15: 3F10; 2024-07-16: 4F9; 2024-07-17: 4F10; 2024-07-18: 1F11; 2024-07-19: 1F12; 2024-07-22: 2F11; 2024-07-23: 2F12; 2024-07-24: 3F11; 2024-07-25: 3F12; 2024-07-26: 4F11; 2024-07-29: 4F12; 2024-07-30: 1F13; 2024-07-31: 1F14; 2024-08-01: 2F13; 2024-08-02: 2F14; 2024-08-05: 3F13; 2024-08-06: 3F14; 2024-08-07: 4F13; 2024-08-08: 4F14; 2024-08-09: 1F15; 2024-08-12: 1F16; 2024-08-13: 2F15; 2024-08-14: 2F16; 2024-08-15: 3F15; 2024-08-16: 3F16; 2024-08-19: 4F15; 2024-08-20: 4F16; 2024-08-21: 1F17; 2024-08-22: 1F18; 2024-08-23: 2F17; 2024-08-26: 2F18; 2024-08-27: 3F17; 2024-08-28: 3F18; 2024-08-29: 4F17; 2024-08-30: 4F18; 2024-09-02: 1F19; 2024-09-03: 1F20; 2024-09-04: 2F19; 2024-09-05: 2F20; 2024-09-06: 3F19; 2024-09-09: 3F20; 2024-09-10: 4F19; 2024-09-11: 4F20; 2024-09-12: 1F21; 2024-09-13: 1F22; 2024-09-16: 2F21; 2024-09-17: 2F22; 2024-09-18: 3F21; 2024-09-19: 3F22; 2024-09-20: 4F21; 2024-09-23: 4F22; 2024-09-24: 1F23; 2024-09-25: 1F24; 2024-09-26: 2F23; 2024-09-27: 2F24; 2024-09-30: 3F23; 2024-10-01: 3F24; 2024-10-02: 4F23; 2024-10-03: 4F24; 2024-10-04: 1F25; 2024-10-07: 1F26; 2024-10-08: 2F25; 2024-10-09: 2F26; 2024-10-10: 3F25; 2024-10-11: 3F26; 2024-10-14: 4F25; 2024-10-15: 4F26; 2024-10-16: 1F27; 2024-10-17: 1F28; 2024-10-18: 2F27; 2024-10-21: 2F28; 2024-10-22: 3F27; 2024-10-23: 3F28; 2024-10-24: 4F27; 2024-10-25: 4F28; 2024-10-28: 1F29; 2024-10-29: 2F29; 2024-10-30: 3F29; 2024-10-31: 4F29; 2024-11-01: 1F30; 2024-11-04: 1F31; 2024-11-05: 2F30; 2024-11-06: 2F31; 2024-11-07: 3F30; 2024-11-08: 3F31; 2024-11-11: 4F30; 2024-11-12: 4F31
ACTIVIDAD | RECEPCION CLOSET | MUEBLES | TERM. FINAS | 158 | NO | 2024-05-23: 1F1; 2024-05-24: 1F2; 2024-05-27: 2F1; 2024-05-28: 2F2; 2024-05-29: 3F1; 2024-05-30: 3F2; 2024-05-31: 4F1; 2024-06-03: 4F2; 2024-06-04: 1F3; 2024-06-05: 1F4; 2024-06-06: 2F3; 2024-06-07: 2F4; 2024-06-10: 3F3; 2024-06-11: 3F4; 2024-06-12: 4F3; 2024-06-13: 4F4; 2024-06-14: 1F5; 2024-06-17: 1F6; 2024-06-18: 2F5; 2024-06-19: 2F6; 2024-06-20: 3F5; 2024-06-21: 3F6; 2024-06-24: 4F5; 2024-06-25: 4F6; 2024-06-26: 1F7; 2024-06-27: 1F8; 2024-06-28: 2F7; 2024-07-01: 2F8; 2024-07-02: 3F7; 2024-07-03: 3F8; 2024-07-04: 4F7; 2024-07-05: 4F8; 2024-07-08: 1F9; 2024-07-09: 1F10; 2024-07-10: 2F9; 2024-07-11: 2F10; 2024-07-12: 3F9; 2024-07-15: 3F10; 2024-07-16: 4F9; 2024-07-17: 4F10; 2024-07-18: 1F11; 2024-07-19: 1F12; 2024-07-22: 2F11; 2024-07-23: 2F12; 2024-07-24: 3F11; 2024-07-25: 3F12; 2024-07-26: 4F11; 2024-07-29: 4F12; 2024-07-30: 1F13; 2024-07-31: 1F14; 2024-08-01: 2F13; 2024-08-02: 2F14; 2024-08-05: 3F13; 2024-08-06: 3F14; 2024-08-07: 4F13; 2024-08-08: 4F14; 2024-08-09: 1F15; 2024-08-12: 1F16; 2024-08-13: 2F15; 2024-08-14: 2F16; 2024-08-15: 3F15; 2024-08-16: 3F16; 2024-08-19: 4F15; 2024-08-20: 4F16; 2024-08-21: 1F17; 2024-08-22: 1F18; 2024-08-23: 2F17; 2024-08-26: 2F18; 2024-08-27: 3F17; 2024-08-28: 3F18; 2024-08-29: 4F17; 2024-08-30: 4F18; 2024-09-02: 1F19; 2024-09-03: 1F20; 2024-09-04: 2F19; 2024-09-05: 2F20; 2024-09-06: 3F19; 2024-09-09: 3F20; 2024-09-10: 4F19; 2024-09-11: 4F20; 2024-09-12: 1F21; 2024-09-13: 1F22; 2024-09-16: 2F21; 2024-09-17: 2F22; 2024-09-18: 3F21; 2024-09-19: 3F22; 2024-09-20: 4F21; 2024-09-23: 4F22; 2024-09-24: 1F23; 2024-09-25: 1F24; 2024-09-26: 2F23; 2024-09-27: 2F24; 2024-09-30: 3F23; 2024-10-01: 3F24; 2024-10-02: 4F23; 2024-10-03: 4F24; 2024-10-04: 1F25; 2024-10-07: 1F26; 2024-10-08: 2F25; 2024-10-09: 2F26; 2024-10-10: 3F25; 2024-10-11: 3F26; 2024-10-14: 4F25; 2024-10-15: 4F26; 2024-10-16: 1F27; 2024-10-17: 1F28; 2024-10-18: 2F27; 2024-10-21: 2F28; 2024-10-22: 3F27; 2024-10-23: 3F28; 2024-10-24: 4F27; 2024-10-25: 4F28; 2024-10-28: 1F29; 2024-10-29: 2F29; 2024-10-30: 3F29; 2024-10-31: 4F29; 2024-11-01: 1F30; 2024-11-04: 1F31; 2024-11-05: 2F30; 2024-11-06: 2F31; 2024-11-07: 3F30; 2024-11-08: 3F31; 2024-11-11: 4F30; 2024-11-12: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO MADERA | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | TERM. FINAS | 160 | SI | 2024-05-27: 1F1; 2024-05-28: 1F2; 2024-05-29: 2F1; 2024-05-30: 2F2; 2024-05-31: 3F1; 2024-06-03: 3F2; 2024-06-04: 4F1; 2024-06-05: 4F2; 2024-06-06: 1F3; 2024-06-07: 1F4; 2024-06-10: 2F3; 2024-06-11: 2F4; 2024-06-12: 3F3; 2024-06-13: 3F4; 2024-06-14: 4F3; 2024-06-17: 4F4; 2024-06-18: 1F5; 2024-06-19: 1F6; 2024-06-20: 2F5; 2024-06-21: 2F6; 2024-06-24: 3F5; 2024-06-25: 3F6; 2024-06-26: 4F5; 2024-06-27: 4F6; 2024-06-28: 1F7; 2024-07-01: 1F8; 2024-07-02: 2F7; 2024-07-03: 2F8; 2024-07-04: 3F7; 2024-07-05: 3F8; 2024-07-08: 4F7; 2024-07-09: 4F8; 2024-07-10: 1F9; 2024-07-11: 1F10; 2024-07-12: 2F9; 2024-07-15: 2F10; 2024-07-16: 3F9; 2024-07-17: 3F10; 2024-07-18: 4F9; 2024-07-19: 4F10; 2024-07-22: 1F11; 2024-07-23: 1F12; 2024-07-24: 2F11; 2024-07-25: 2F12; 2024-07-26: 3F11; 2024-07-29: 3F12; 2024-07-30: 4F11; 2024-07-31: 4F12; 2024-08-01: 1F13; 2024-08-02: 1F14; 2024-08-05: 2F13; 2024-08-06: 2F14; 2024-08-07: 3F13; 2024-08-08: 3F14; 2024-08-09: 4F13; 2024-08-12: 4F14; 2024-08-13: 1F15; 2024-08-14: 1F16; 2024-08-15: 2F15; 2024-08-16: 2F16; 2024-08-19: 3F15; 2024-08-20: 3F16; 2024-08-21: 4F15; 2024-08-22: 4F16; 2024-08-23: 1F17; 2024-08-26: 1F18; 2024-08-27: 2F17; 2024-08-28: 2F18; 2024-08-29: 3F17; 2024-08-30: 3F18; 2024-09-02: 4F17; 2024-09-03: 4F18; 2024-09-04: 1F19; 2024-09-05: 1F20; 2024-09-06: 2F19; 2024-09-09: 2F20; 2024-09-10: 3F19; 2024-09-11: 3F20; 2024-09-12: 4F19; 2024-09-13: 4F20; 2024-09-16: 1F21; 2024-09-17: 1F22; 2024-09-18: 2F21; 2024-09-19: 2F22; 2024-09-20: 3F21; 2024-09-23: 3F22; 2024-09-24: 4F21; 2024-09-25: 4F22; 2024-09-26: 1F23; 2024-09-27: 1F24; 2024-09-30: 2F23; 2024-10-01: 2F24; 2024-10-02: 3F23; 2024-10-03: 3F24; 2024-10-04: 4F23; 2024-10-07: 4F24; 2024-10-08: 1F25; 2024-10-09: 1F26; 2024-10-10: 2F25; 2024-10-11: 2F26; 2024-10-14: 3F25; 2024-10-15: 3F26; 2024-10-16: 4F25; 2024-10-17: 4F26; 2024-10-18: 1F27; 2024-10-21: 1F28; 2024-10-22: 2F27; 2024-10-23: 2F28; 2024-10-24: 3F27; 2024-10-25: 3F28; 2024-10-28: 4F27; 2024-10-29: 4F28; 2024-10-30: 1F29; 2024-10-31: 2F29; 2024-11-01: 3F29; 2024-11-04: 4F29; 2024-11-05: 1F30; 2024-11-06: 1F31; 2024-11-07: 2F30; 2024-11-08: 2F31; 2024-11-11: 3F30; 2024-11-12: 3F31; 2024-11-13: 4F30; 2024-11-14: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | ASEO CLOSET Y FINAL | ASEO | TERM. FINAS | 161 | SI | 2024-05-28: 1F1; 2024-05-29: 1F2; 2024-05-30: 2F1; 2024-05-31: 2F2; 2024-06-03: 3F1; 2024-06-04: 3F2; 2024-06-05: 4F1; 2024-06-06: 4F2; 2024-06-07: 1F3; 2024-06-10: 1F4; 2024-06-11: 2F3; 2024-06-12: 2F4; 2024-06-13: 3F3; 2024-06-14: 3F4; 2024-06-17: 4F3; 2024-06-18: 4F4; 2024-06-19: 1F5; 2024-06-20: 1F6; 2024-06-21: 2F5; 2024-06-24: 2F6; 2024-06-25: 3F5; 2024-06-26: 3F6; 2024-06-27: 4F5; 2024-06-28: 4F6; 2024-07-01: 1F7; 2024-07-02: 1F8; 2024-07-03: 2F7; 2024-07-04: 2F8; 2024-07-05: 3F7; 2024-07-08: 3F8; 2024-07-09: 4F7; 2024-07-10: 4F8; 2024-07-11: 1F9; 2024-07-12: 1F10; 2024-07-15: 2F9; 2024-07-16: 2F10; 2024-07-17: 3F9; 2024-07-18: 3F10; 2024-07-19: 4F9; 2024-07-22: 4F10; 2024-07-23: 1F11; 2024-07-24: 1F12; 2024-07-25: 2F11; 2024-07-26: 2F12; 2024-07-29: 3F11; 2024-07-30: 3F12; 2024-07-31: 4F11; 2024-08-01: 4F12; 2024-08-02: 1F13; 2024-08-05: 1F14; 2024-08-06: 2F13; 2024-08-07: 2F14; 2024-08-08: 3F13; 2024-08-09: 3F14; 2024-08-12: 4F13; 2024-08-13: 4F14; 2024-08-14: 1F15; 2024-08-15: 1F16; 2024-08-16: 2F15; 2024-08-19: 2F16; 2024-08-20: 3F15; 2024-08-21: 3F16; 2024-08-22: 4F15; 2024-08-23: 4F16; 2024-08-26: 1F17; 2024-08-27: 1F18; 2024-08-28: 2F17; 2024-08-29: 2F18; 2024-08-30: 3F17; 2024-09-02: 3F18; 2024-09-03: 4F17; 2024-09-04: 4F18; 2024-09-05: 1F19; 2024-09-06: 1F20; 2024-09-09: 2F19; 2024-09-10: 2F20; 2024-09-11: 3F19; 2024-09-12: 3F20; 2024-09-13: 4F19; 2024-09-16: 4F20; 2024-09-17: 1F21; 2024-09-18: 1F22; 2024-09-19: 2F21; 2024-09-20: 2F22; 2024-09-23: 3F21; 2024-09-24: 3F22; 2024-09-25: 4F21; 2024-09-26: 4F22; 2024-09-27: 1F23; 2024-09-30: 1F24; 2024-10-01: 2F23; 2024-10-02: 2F24; 2024-10-03: 3F23; 2024-10-04: 3F24; 2024-10-07: 4F23; 2024-10-08: 4F24; 2024-10-09: 1F25; 2024-10-10: 1F26; 2024-10-11: 2F25; 2024-10-14: 2F26; 2024-10-15: 3F25; 2024-10-16: 3F26; 2024-10-17: 4F25; 2024-10-18: 4F26; 2024-10-21: 1F27; 2024-10-22: 1F28; 2024-10-23: 2F27; 2024-10-24: 2F28; 2024-10-25: 3F27; 2024-10-28: 3F28; 2024-10-29: 4F27; 2024-10-30: 4F28; 2024-10-31: 1F29; 2024-11-01: 2F29; 2024-11-04: 3F29; 2024-11-05: 4F29; 2024-11-06: 1F30; 2024-11-07: 1F31; 2024-11-08: 2F30; 2024-11-11: 2F31; 2024-11-12: 3F30; 2024-11-13: 3F31; 2024-11-14: 4F30; 2024-11-15: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | TAPAS WC, CUELLO CISNE, CUELLO DUCHA, NUMERO DPTO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | TERM. FINAS | 161 | SI | 2024-05-28: 1F1; 2024-05-29: 1F2; 2024-05-30: 2F1; 2024-05-31: 2F2; 2024-06-03: 3F1; 2024-06-04: 3F2; 2024-06-05: 4F1; 2024-06-06: 4F2; 2024-06-07: 1F3; 2024-06-10: 1F4; 2024-06-11: 2F3; 2024-06-12: 2F4; 2024-06-13: 3F3; 2024-06-14: 3F4; 2024-06-17: 4F3; 2024-06-18: 4F4; 2024-06-19: 1F5; 2024-06-20: 1F6; 2024-06-21: 2F5; 2024-06-24: 2F6; 2024-06-25: 3F5; 2024-06-26: 3F6; 2024-06-27: 4F5; 2024-06-28: 4F6; 2024-07-01: 1F7; 2024-07-02: 1F8; 2024-07-03: 2F7; 2024-07-04: 2F8; 2024-07-05: 3F7; 2024-07-08: 3F8; 2024-07-09: 4F7; 2024-07-10: 4F8; 2024-07-11: 1F9; 2024-07-12: 1F10; 2024-07-15: 2F9; 2024-07-16: 2F10; 2024-07-17: 3F9; 2024-07-18: 3F10; 2024-07-19: 4F9; 2024-07-22: 4F10; 2024-07-23: 1F11; 2024-07-24: 1F12; 2024-07-25: 2F11; 2024-07-26: 2F12; 2024-07-29: 3F11; 2024-07-30: 3F12; 2024-07-31: 4F11; 2024-08-01: 4F12; 2024-08-02: 1F13; 2024-08-05: 1F14; 2024-08-06: 2F13; 2024-08-07: 2F14; 2024-08-08: 3F13; 2024-08-09: 3F14; 2024-08-12: 4F13; 2024-08-13: 4F14; 2024-08-14: 1F15; 2024-08-15: 1F16; 2024-08-16: 2F15; 2024-08-19: 2F16; 2024-08-20: 3F15; 2024-08-21: 3F16; 2024-08-22: 4F15; 2024-08-23: 4F16; 2024-08-26: 1F17; 2024-08-27: 1F18; 2024-08-28: 2F17; 2024-08-29: 2F18; 2024-08-30: 3F17; 2024-09-02: 3F18; 2024-09-03: 4F17; 2024-09-04: 4F18; 2024-09-05: 1F19; 2024-09-06: 1F20; 2024-09-09: 2F19; 2024-09-10: 2F20; 2024-09-11: 3F19; 2024-09-12: 3F20; 2024-09-13: 4F19; 2024-09-16: 4F20; 2024-09-17: 1F21; 2024-09-18: 1F22; 2024-09-19: 2F21; 2024-09-20: 2F22; 2024-09-23: 3F21; 2024-09-24: 3F22; 2024-09-25: 4F21; 2024-09-26: 4F22; 2024-09-27: 1F23; 2024-09-30: 1F24; 2024-10-01: 2F23; 2024-10-02: 2F24; 2024-10-03: 3F23; 2024-10-04: 3F24; 2024-10-07: 4F23; 2024-10-08: 4F24; 2024-10-09: 1F25; 2024-10-10: 1F26; 2024-10-11: 2F25; 2024-10-14: 2F26; 2024-10-15: 3F25; 2024-10-16: 3F26; 2024-10-17: 4F25; 2024-10-18: 4F26; 2024-10-21: 1F27; 2024-10-22: 1F28; 2024-10-23: 2F27; 2024-10-24: 2F28; 2024-10-25: 3F27; 2024-10-28: 3F28; 2024-10-29: 4F27; 2024-10-30: 4F28; 2024-10-31: 1F29; 2024-11-01: 2F29; 2024-11-04: 3F29; 2024-11-05: 4F29; 2024-11-06: 1F30; 2024-11-07: 1F31; 2024-11-08: 2F30; 2024-11-11: 2F31; 2024-11-12: 3F30; 2024-11-13: 3F31; 2024-11-14: 4F30; 2024-11-15: 4F31
ACTIVIDAD | TERCERA MANO BAÑO Y COCINA | PINTURA TERMINACIONES | TERM. FINAS | 161 | NO | 2024-05-28: 1F1; 2024-05-29: 1F2; 2024-05-30: 2F1; 2024-05-31: 2F2; 2024-06-03: 3F1; 2024-06-04: 3F2; 2024-06-05: 4F1; 2024-06-06: 4F2; 2024-06-07: 1F3; 2024-06-10: 1F4; 2024-06-11: 2F3; 2024-06-12: 2F4; 2024-06-13: 3F3; 2024-06-14: 3F4; 2024-06-17: 4F3; 2024-06-18: 4F4; 2024-06-19: 1F5; 2024-06-20: 1F6; 2024-06-21: 2F5; 2024-06-24: 2F6; 2024-06-25: 3F5; 2024-06-26: 3F6; 2024-06-27: 4F5; 2024-06-28: 4F6; 2024-07-01: 1F7; 2024-07-02: 1F8; 2024-07-03: 2F7; 2024-07-04: 2F8; 2024-07-05: 3F7; 2024-07-08: 3F8; 2024-07-09: 4F7; 2024-07-10: 4F8; 2024-07-11: 1F9; 2024-07-12: 1F10; 2024-07-15: 2F9; 2024-07-16: 2F10; 2024-07-17: 3F9; 2024-07-18: 3F10; 2024-07-19: 4F9; 2024-07-22: 4F10; 2024-07-23: 1F11; 2024-07-24: 1F12; 2024-07-25: 2F11; 2024-07-26: 2F12; 2024-07-29: 3F11; 2024-07-30: 3F12; 2024-07-31: 4F11; 2024-08-01: 4F12; 2024-08-02: 1F13; 2024-08-05: 1F14; 2024-08-06: 2F13; 2024-08-07: 2F14; 2024-08-08: 3F13; 2024-08-09: 3F14; 2024-08-12: 4F13; 2024-08-13: 4F14; 2024-08-14: 1F15; 2024-08-15: 1F16; 2024-08-16: 2F15; 2024-08-19: 2F16; 2024-08-20: 3F15; 2024-08-21: 3F16; 2024-08-22: 4F15; 2024-08-23: 4F16; 2024-08-26: 1F17; 2024-08-27: 1F18; 2024-08-28: 2F17; 2024-08-29: 2F18; 2024-08-30: 3F17; 2024-09-02: 3F18; 2024-09-03: 4F17; 2024-09-04: 4F18; 2024-09-05: 1F19; 2024-09-06: 1F20; 2024-09-09: 2F19; 2024-09-10: 2F20; 2024-09-11: 3F19; 2024-09-12: 3F20; 2024-09-13: 4F19; 2024-09-16: 4F20; 2024-09-17: 1F21; 2024-09-18: 1F22; 2024-09-19: 2F21; 2024-09-20: 2F22; 2024-09-23: 3F21; 2024-09-24: 3F22; 2024-09-25: 4F21; 2024-09-26: 4F22; 2024-09-27: 1F23; 2024-09-30: 1F24; 2024-10-01: 2F23; 2024-10-02: 2F24; 2024-10-03: 3F23; 2024-10-04: 3F24; 2024-10-07: 4F23; 2024-10-08: 4F24; 2024-10-09: 1F25; 2024-10-10: 1F26; 2024-10-11: 2F25; 2024-10-14: 2F26; 2024-10-15: 3F25; 2024-10-16: 3F26; 2024-10-17: 4F25; 2024-10-18: 4F26; 2024-10-21: 1F27; 2024-10-22: 1F28; 2024-10-23: 2F27; 2024-10-24: 2F28; 2024-10-25: 3F27; 2024-10-28: 3F28; 2024-10-29: 4F27; 2024-10-30: 4F28; 2024-10-31: 1F29; 2024-11-01: 2F29; 2024-11-04: 3F29; 2024-11-05: 4F29; 2024-11-06: 1F30; 2024-11-07: 1F31; 2024-11-08: 2F30; 2024-11-11: 2F31; 2024-11-12: 3F30; 2024-11-13: 3F31; 2024-11-14: 4F30; 2024-11-15: 4F31
ACTIVIDAD | SACAR DETALLES ENTREGA INMOBILIARIA | ADMINISTRACION | TERM. FINAS | 163 | NO | 2024-05-30: 1F1; 2024-05-31: 1F2; 2024-06-03: 2F1; 2024-06-04: 2F2; 2024-06-05: 3F1; 2024-06-06: 3F2; 2024-06-07: 4F1; 2024-06-10: 4F2; 2024-06-11: 1F3; 2024-06-12: 1F4; 2024-06-13: 2F3; 2024-06-14: 2F4; 2024-06-17: 3F3; 2024-06-18: 3F4; 2024-06-19: 4F3; 2024-06-20: 4F4; 2024-06-21: 1F5; 2024-06-24: 1F6; 2024-06-25: 2F5; 2024-06-26: 2F6; 2024-06-27: 3F5; 2024-06-28: 3F6; 2024-07-01: 4F5; 2024-07-02: 4F6; 2024-07-03: 1F7; 2024-07-04: 1F8; 2024-07-05: 2F7; 2024-07-08: 2F8; 2024-07-09: 3F7; 2024-07-10: 3F8; 2024-07-11: 4F7; 2024-07-12: 4F8; 2024-07-15: 1F9; 2024-07-16: 1F10; 2024-07-17: 2F9; 2024-07-18: 2F10; 2024-07-19: 3F9; 2024-07-22: 3F10; 2024-07-23: 4F9; 2024-07-24: 4F10; 2024-07-25: 1F11; 2024-07-26: 1F12; 2024-07-29: 2F11; 2024-07-30: 2F12; 2024-07-31: 3F11; 2024-08-01: 3F12; 2024-08-02: 4F11; 2024-08-05: 4F12; 2024-08-06: 1F13; 2024-08-07: 1F14; 2024-08-08: 2F13; 2024-08-09: 2F14; 2024-08-12: 3F13; 2024-08-13: 3F14; 2024-08-14: 4F13; 2024-08-15: 4F14; 2024-08-16: 1F15; 2024-08-19: 1F16; 2024-08-20: 2F15; 2024-08-21: 2F16; 2024-08-22: 3F15; 2024-08-23: 3F16; 2024-08-26: 4F15; 2024-08-27: 4F16; 2024-08-28: 1F17; 2024-08-29: 1F18; 2024-08-30: 2F17; 2024-09-02: 2F18; 2024-09-03: 3F17; 2024-09-04: 3F18; 2024-09-05: 4F17; 2024-09-06: 4F18; 2024-09-09: 1F19; 2024-09-10: 1F20; 2024-09-11: 2F19; 2024-09-12: 2F20; 2024-09-13: 3F19; 2024-09-16: 3F20; 2024-09-17: 4F19; 2024-09-18: 4F20; 2024-09-19: 1F21; 2024-09-20: 1F22; 2024-09-23: 2F21; 2024-09-24: 2F22; 2024-09-25: 3F21; 2024-09-26: 3F22; 2024-09-27: 4F21; 2024-09-30: 4F22; 2024-10-01: 1F23; 2024-10-02: 1F24; 2024-10-03: 2F23; 2024-10-04: 2F24; 2024-10-07: 3F23; 2024-10-08: 3F24; 2024-10-09: 4F23; 2024-10-10: 4F24; 2024-10-11: 1F25; 2024-10-14: 1F26; 2024-10-15: 2F25; 2024-10-16: 2F26; 2024-10-17: 3F25; 2024-10-18: 3F26; 2024-10-21: 4F25; 2024-10-22: 4F26; 2024-10-23: 1F27; 2024-10-24: 1F28; 2024-10-25: 2F27; 2024-10-28: 2F28; 2024-10-29: 3F27; 2024-10-30: 3F28; 2024-10-31: 4F27; 2024-11-01: 4F28; 2024-11-04: 1F29; 2024-11-05: 2F29; 2024-11-06: 3F29; 2024-11-07: 4F29; 2024-11-08: 1F30; 2024-11-11: 1F31; 2024-11-12: 2F30; 2024-11-13: 2F31; 2024-11-14: 3F30; 2024-11-15: 3F31; 2024-11-18: 4F30; 2024-11-19: 4F31
ACTIVIDAD | PRIMERA ENTREGA | ADMINISTRACION | TERM. FINAS | 171 | NO | 2024-06-11: 1F1; 2024-06-12: 1F2; 2024-06-13: 2F1; 2024-06-14: 2F2; 2024-06-17: 3F1; 2024-06-18: 3F2; 2024-06-19: 4F1; 2024-06-20: 4F2; 2024-06-21: 1F3; 2024-06-24: 1F4; 2024-06-25: 2F3; 2024-06-26: 2F4; 2024-06-27: 3F3; 2024-06-28: 3F4; 2024-07-01: 4F3; 2024-07-02: 4F4; 2024-07-03: 1F5; 2024-07-04: 1F6; 2024-07-05: 2F5; 2024-07-08: 2F6; 2024-07-09: 3F5; 2024-07-10: 3F6; 2024-07-11: 4F5; 2024-07-12: 4F6; 2024-07-15: 1F7; 2024-07-16: 1F8; 2024-07-17: 2F7; 2024-07-18: 2F8; 2024-07-19: 3F7; 2024-07-22: 3F8; 2024-07-23: 4F7; 2024-07-24: 4F8; 2024-07-25: 1F9; 2024-07-26: 1F10; 2024-07-29: 2F9; 2024-07-30: 2F10; 2024-07-31: 3F9; 2024-08-01: 3F10; 2024-08-02: 4F9; 2024-08-05: 4F10; 2024-08-06: 1F11; 2024-08-07: 1F12; 2024-08-08: 2F11; 2024-08-09: 2F12; 2024-08-12: 3F11; 2024-08-13: 3F12; 2024-08-14: 4F11; 2024-08-15: 4F12; 2024-08-16: 1F13; 2024-08-19: 1F14; 2024-08-20: 2F13; 2024-08-21: 2F14; 2024-08-22: 3F13; 2024-08-23: 3F14; 2024-08-26: 4F13; 2024-08-27: 4F14; 2024-08-28: 1F15; 2024-08-29: 1F16; 2024-08-30: 2F15; 2024-09-02: 2F16; 2024-09-03: 3F15; 2024-09-04: 3F16; 2024-09-05: 4F15; 2024-09-06: 4F16; 2024-09-09: 1F17; 2024-09-10: 1F18; 2024-09-11: 2F17; 2024-09-12: 2F18; 2024-09-13: 3F17; 2024-09-16: 3F18; 2024-09-17: 4F17; 2024-09-18: 4F18; 2024-09-19: 1F19; 2024-09-20: 1F20; 2024-09-23: 2F19; 2024-09-24: 2F20; 2024-09-25: 3F19; 2024-09-26: 3F20; 2024-09-27: 4F19; 2024-09-30: 4F20; 2024-10-01: 1F21; 2024-10-02: 1F22; 2024-10-03: 2F21; 2024-10-04: 2F22; 2024-10-07: 3F21; 2024-10-08: 3F22; 2024-10-09: 4F21; 2024-10-10: 4F22; 2024-10-11: 1F23; 2024-10-14: 1F24; 2024-10-15: 2F23; 2024-10-16: 2F24; 2024-10-17: 3F23; 2024-10-18: 3F24; 2024-10-21: 4F23; 2024-10-22: 4F24; 2024-10-23: 1F25; 2024-10-24: 1F26; 2024-10-25: 2F25; 2024-10-28: 2F26; 2024-10-29: 3F25; 2024-10-30: 3F26; 2024-10-31: 4F25; 2024-11-01: 4F26; 2024-11-04: 1F27; 2024-11-05: 1F28; 2024-11-06: 2F27; 2024-11-07: 2F28; 2024-11-08: 3F27; 2024-11-11: 3F28; 2024-11-12: 4F27; 2024-11-13: 4F28; 2024-11-14: 1F29; 2024-11-15: 2F29; 2024-11-18: 3F29; 2024-11-19: 4F29; 2024-11-20: 1F30; 2024-11-21: 1F31; 2024-11-22: 2F30; 2024-11-25: 2F31; 2024-11-26: 3F30; 2024-11-27: 3F31; 2024-11-28: 4F30; 2024-11-29: 4F31
SUPRA ACTIVIDAD | REMATE DE ALBAÑILERIA HALL ACCESO | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | ACCESO EDIFICIO | 134 | NO | 2024-04-19: F1-2; 2024-05-01: F3-4; 2024-05-13: F5-6; 2024-05-23: F7-8; 2024-06-04: F9-10; 2024-06-14: F11-12; 2024-06-26: F13-14; 2024-07-08: F15-16; 2024-07-18: F17-18; 2024-07-30: F19-20; 2024-08-09: F21-22; 2024-08-21: F23-24; 2024-09-02: F25-26; 2024-09-12: F27-28; 2024-09-24: F29; 2024-09-30: F30-31
ACTIVIDAD | MEMBRANA ACCESO EDIFICIO | TECHUMBRE | ACCESO EDIFICIO | 135 | NO | 2024-04-22: F1-2; 2024-05-02: F3-4; 2024-05-14: F5-6; 2024-05-24: F7-8; 2024-06-05: F9-10; 2024-06-17: F11-12; 2024-06-27: F13-14; 2024-07-09: F15-16; 2024-07-19: F17-18; 2024-07-31: F19-20; 2024-08-12: F21-22; 2024-08-22: F23-24; 2024-09-03: F25-26; 2024-09-13: F27-28; 2024-09-25: F29; 2024-10-01: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALAR ACCESO EDIFICIO | INSTALACION VENTANAS PVC | ACCESO EDIFICIO | 140 | NO | 2024-04-29: F1-2; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-24: F11-12; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-26: F17-18; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-29: F23-24; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-20: F27-28; 2024-10-02: F29; 2024-10-08: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALAR B.A.LL. EN ACCESO A EDIFICIO | FACHADA | ACCESO EDIFICIO | 142 | NO | 2024-05-01: F1-2; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-23: F5-6; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-26: F11-12; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-30: F17-18; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-21: F21-22; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-24: F27-28; 2024-10-04: F29; 2024-10-10: F30-31
ACTIVIDAD | HOJALATERÍA ACCESO EDIFICIO C/RAJADO DE MURO | TECHUMBRE | ACCESO EDIFICIO | 150 | NO | 2024-05-13: F1-2; 2024-05-23: F3-4; 2024-06-04: F5-6; 2024-06-14: F7-8; 2024-06-26: F9-10; 2024-07-08: F11-12; 2024-07-18: F13-14; 2024-07-30: F15-16; 2024-08-09: F17-18; 2024-08-21: F19-20; 2024-09-02: F21-22; 2024-09-12: F23-24; 2024-09-24: F25-26; 2024-10-04: F27-28; 2024-10-16: F29; 2024-10-22: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN BRAZO HIDRÁULICO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | ACCESO EDIFICIO | 168 | NO | 2024-06-06: F1-2; 2024-06-18: F3-4; 2024-06-28: F5-6; 2024-07-10: F7-8; 2024-07-22: F9-10; 2024-08-01: F11-12; 2024-08-13: F13-14; 2024-08-23: F15-16; 2024-09-04: F17-18; 2024-09-16: F19-20; 2024-09-26: F21-22; 2024-10-08: F23-24; 2024-10-18: F25-26; 2024-10-30: F27-28; 2024-11-11: F29; 2024-11-15: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN LETRAS EDIFICIOS | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | ACCESO EDIFICIO | 168 | NO | 2024-06-06: F1-2; 2024-06-18: F3-4; 2024-06-28: F5-6; 2024-07-10: F7-8; 2024-07-22: F9-10; 2024-08-01: F11-12; 2024-08-13: F13-14; 2024-08-23: F15-16; 2024-09-04: F17-18; 2024-09-16: F19-20; 2024-09-26: F21-22; 2024-10-08: F23-24; 2024-10-18: F25-26; 2024-10-30: F27-28; 2024-11-11: F29; 2024-11-15: F30-31
ACTIVIDAD | BEPOLITA SALA DE BASURA 1ER PISO | CARP. METALICA | SALA DE BASURA | 128 | NO | 2024-04-11: F1-2; 2024-04-23: F3-4; 2024-05-03: F5-6; 2024-05-15: F7-8; 2024-05-27: F9-10; 2024-06-06: F11-12; 2024-06-18: F13-14; 2024-06-28: F15-16; 2024-07-10: F17-18; 2024-07-22: F19-20; 2024-08-01: F21-22; 2024-08-13: F23-24; 2024-08-23: F25-26; 2024-09-04: F27-28; 2024-09-16: F29; 2024-09-20: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | TECHUMBRE Y MEMBRANA SALA DE BASURA | TECHUMBRE | SALA DE BASURA | 137 | NO | 2024-04-24: F1-2; 2024-05-06: F3-4; 2024-05-16: F5-6; 2024-05-28: F7-8; 2024-06-07: F9-10; 2024-06-19: F11-12; 2024-07-01: F13-14; 2024-07-11: F15-16; 2024-07-23: F17-18; 2024-08-02: F19-20; 2024-08-14: F21-22; 2024-08-26: F23-24; 2024-09-05: F25-26; 2024-09-17: F27-28; 2024-09-27: F29; 2024-10-03: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | TABIQUERIA Y CIELO FALSO SALA DE BASURA | CARP. TABIQUE | SALA DE BASURA | 135 | NO | 2024-04-22: F1-2; 2024-05-02: F3-4; 2024-05-14: F5-6; 2024-05-24: F7-8; 2024-06-05: F9-10; 2024-06-17: F11-12; 2024-06-27: F13-14; 2024-07-09: F15-16; 2024-07-19: F17-18; 2024-07-31: F19-20; 2024-08-12: F21-22; 2024-08-22: F23-24; 2024-09-03: F25-26; 2024-09-13: F27-28; 2024-09-25: F29; 2024-10-01: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALA DE BASURA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 137 | NO | 2024-04-24: F1-2; 2024-05-06: F3-4; 2024-05-16: F5-6; 2024-05-28: F7-8; 2024-06-07: F9-10; 2024-06-19: F11-12; 2024-07-01: F13-14; 2024-07-11: F15-16; 2024-07-23: F17-18; 2024-08-02: F19-20; 2024-08-14: F21-22; 2024-08-26: F23-24; 2024-09-05: F25-26; 2024-09-17: F27-28; 2024-09-27: F29; 2024-10-03: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES SANITARIAS SALA DE BASURA | GASFITER TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 138 | NO | 2024-04-25: F1-2; 2024-05-07: F3-4; 2024-05-17: F5-6; 2024-05-29: F7-8; 2024-06-10: F9-10; 2024-06-20: F11-12; 2024-07-02: F13-14; 2024-07-12: F15-16; 2024-07-24: F17-18; 2024-08-05: F19-20; 2024-08-15: F21-22; 2024-08-27: F23-24; 2024-09-06: F25-26; 2024-09-18: F27-28; 2024-09-30: F29; 2024-10-04: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE CORNISAS SALA DE BASURA | CARP. TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 143 | NO | 2024-05-02: F1-2; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-24: F5-6; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-27: F11-12; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-22: F21-22; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-25: F27-28; 2024-10-07: F29; 2024-10-11: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE PUERTA SALA DE BASURA REJILLA DE PROTECCION CERRADURA | CARP. TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 143 | NO | 2024-05-02: F1-2; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-24: F5-6; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-27: F11-12; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-22: F21-22; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-25: F27-28; 2024-10-07: F29; 2024-10-11: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | FABRICACION E INSTALACION DE REPISA SALA DE BASURA | CARP. METALICA | SALA DE BASURA | 145 | NO | 2024-05-06: F1-2; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-28: F5-6; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-19: F9-10; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-23: F15-16; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-26: F21-22; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-27: F27-28; 2024-10-09: F29; 2024-10-15: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | AFINADO DE PISO Y MEDIA CAÑA SALA DE BASURA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 146 | NO | 2024-05-07: F1-2; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-29: F5-6; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-20: F9-10; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-24: F15-16; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-27: F21-22; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-10: F29; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | CERÁMICA PISO SALA BASURA | CERAMICA Y FRAGUE | SALA DE BASURA | 147 | NO | 2024-05-08: F1-2; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-30: F5-6; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-21: F9-10; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-25: F15-16; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-28: F21-22; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-19: F25-26; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-11: F29; 2024-10-17: F30-31
ACTIVIDAD | FRAGÜE PISO SALA DE BASURA | CERAMICA Y FRAGUE | SALA DE BASURA | 147 | NO | 2024-05-08: F1-2; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-30: F5-6; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-21: F9-10; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-25: F15-16; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-28: F21-22; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-19: F25-26; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-11: F29; 2024-10-17: F30-31
ACTIVIDAD | PEINAZO DE HOJALATERÍA PUERTA DE BASURA (INCLUYE BURLETE) | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE BASURA | 148 | NO | 2024-05-09: F1-2; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-24: F9-10; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-26: F15-16; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-29: F21-22; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-20: F25-26; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-14: F29; 2024-10-18: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION LAVADERO EN SALA DE BASURA | GASFITER TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 149 | NO | 2024-05-10: F1-2; 2024-05-22: F3-4; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-25: F9-10; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-29: F15-16; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-23: F25-26; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-15: F29; 2024-10-21: F30-31
ACTIVIDAD | PRIMERA MANO PASTA Y LÁTEX SALA DE BASURA | PINTURA TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 150 | NO | 2024-05-13: F1-2; 2024-05-23: F3-4; 2024-06-04: F5-6; 2024-06-14: F7-8; 2024-06-26: F9-10; 2024-07-08: F11-12; 2024-07-18: F13-14; 2024-07-30: F15-16; 2024-08-09: F17-18; 2024-08-21: F19-20; 2024-09-02: F21-22; 2024-09-12: F23-24; 2024-09-24: F25-26; 2024-10-04: F27-28; 2024-10-16: F29; 2024-10-22: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS SALA DE BASURA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 151 | NO | 2024-05-14: F1-2; 2024-05-24: F3-4; 2024-06-05: F5-6; 2024-06-17: F7-8; 2024-06-27: F9-10; 2024-07-09: F11-12; 2024-07-19: F13-14; 2024-07-31: F15-16; 2024-08-12: F17-18; 2024-08-22: F19-20; 2024-09-03: F21-22; 2024-09-13: F23-24; 2024-09-25: F25-26; 2024-10-07: F27-28; 2024-10-17: F29; 2024-10-23: F30-31
ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO ÓLEO SALA DE BASURA | PINTURA TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 152 | NO | 2024-05-15: F1-2; 2024-05-27: F3-4; 2024-06-06: F5-6; 2024-06-18: F7-8; 2024-06-28: F9-10; 2024-07-10: F11-12; 2024-07-22: F13-14; 2024-08-01: F15-16; 2024-08-13: F17-18; 2024-08-23: F19-20; 2024-09-04: F21-22; 2024-09-16: F23-24; 2024-09-26: F25-26; 2024-10-08: F27-28; 2024-10-18: F29; 2024-10-24: F30-31
ACTIVIDAD | PINTURA EPÓXICA DE PISO SALA DE BASURA | PINTURA TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 152 | NO | 2024-05-15: F1-2; 2024-05-27: F3-4; 2024-06-06: F5-6; 2024-06-18: F7-8; 2024-06-28: F9-10; 2024-07-10: F11-12; 2024-07-22: F13-14; 2024-08-01: F15-16; 2024-08-13: F17-18; 2024-08-23: F19-20; 2024-09-04: F21-22; 2024-09-16: F23-24; 2024-09-26: F25-26; 2024-10-08: F27-28; 2024-10-18: F29; 2024-10-24: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE TAPAS ARTEFACTOS SALA DE BASURA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE BASURA | 153 | NO | 2024-05-16: F1-2; 2024-05-28: F3-4; 2024-06-07: F5-6; 2024-06-19: F7-8; 2024-07-01: F9-10; 2024-07-11: F11-12; 2024-07-23: F13-14; 2024-08-02: F15-16; 2024-08-14: F17-18; 2024-08-26: F19-20; 2024-09-05: F21-22; 2024-09-17: F23-24; 2024-09-27: F25-26; 2024-10-09: F27-28; 2024-10-21: F29; 2024-10-25: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | ACCESORIOS SALA DE BASURA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE BASURA | 153 | NO | 2024-05-16: F1-2; 2024-05-28: F3-4; 2024-06-07: F5-6; 2024-06-19: F7-8; 2024-07-01: F9-10; 2024-07-11: F11-12; 2024-07-23: F13-14; 2024-08-02: F15-16; 2024-08-14: F17-18; 2024-08-26: F19-20; 2024-09-05: F21-22; 2024-09-17: F23-24; 2024-09-27: F25-26; 2024-10-09: F27-28; 2024-10-21: F29; 2024-10-25: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES SANITARIAS SALA MEDIDORES | GASFITER TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1-2; 2024-04-18: 2F1-2; 2024-04-22: 3F1-2; 2024-04-24: 4F1-2; 2024-04-26: 1F3-4; 2024-04-30: 2F3-4; 2024-05-02: 3F3-4; 2024-05-06: 4F3-4; 2024-05-08: 1F5-6; 2024-05-10: 2F5-6; 2024-05-14: 3F5-6; 2024-05-16: 4F5-6; 2024-05-20: 1F7-8; 2024-05-22: 2F7-8; 2024-05-24: 3F7-8; 2024-05-28: 4F7-8; 2024-05-30: 1F9-10; 2024-06-03: 2F9-10; 2024-06-05: 3F9-10; 2024-06-07: 4F9-10; 2024-06-11: 1F11-12; 2024-06-13: 2F11-12; 2024-06-17: 3F11-12; 2024-06-19: 4F11-12; 2024-06-21: 1F13-14; 2024-06-25: 2F13-14; 2024-06-27: 3F13-14; 2024-07-01: 4F13-14; 2024-07-03: 1F15-16; 2024-07-05: 2F15-16; 2024-07-09: 3F15-16; 2024-07-11: 4F15-16; 2024-07-15: 1F17-18; 2024-07-17: 2F17-18; 2024-07-19: 3F17-18; 2024-07-23: 4F17-18; 2024-07-25: 1F19-20; 2024-07-29: 2F19-20; 2024-07-31: 3F19-20; 2024-08-02: 4F19-20; 2024-08-06: 1F21-22; 2024-08-08: 2F21-22; 2024-08-12: 3F21-22; 2024-08-14: 4F21-22; 2024-08-16: 1F23-24; 2024-08-20: 2F23-24; 2024-08-22: 3F23-24; 2024-08-26: 4F23-24; 2024-08-28: 1F25-26; 2024-08-30: 2F25-26; 2024-09-03: 3F25-26; 2024-09-05: 4F25-26; 2024-09-09: 1F27-28; 2024-09-11: 2F27-28; 2024-09-13: 3F27-28; 2024-09-17: 4F27-28; 2024-09-19: 1F29; 2024-09-20: 2F29; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30-31; 2024-09-27: 2F30-31; 2024-10-01: 3F30-31; 2024-10-03: 4F30-31
ACTIVIDAD | TRATAMIENTO DE PINTURA DUCTO DE BASURA | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 127 | NO | 2024-04-10: 1F1-2; 2024-04-12: 2F1-2; 2024-04-16: 3F1-2; 2024-04-18: 4F1-2; 2024-04-22: 1F3-4; 2024-04-24: 2F3-4; 2024-04-26: 3F3-4; 2024-04-30: 4F3-4; 2024-05-02: 1F5-6; 2024-05-06: 2F5-6; 2024-05-08: 3F5-6; 2024-05-10: 4F5-6; 2024-05-14: 1F7-8; 2024-05-16: 2F7-8; 2024-05-20: 3F7-8; 2024-05-22: 4F7-8; 2024-05-24: 1F9-10; 2024-05-28: 2F9-10; 2024-05-30: 3F9-10; 2024-06-03: 4F9-10; 2024-06-05: 1F11-12; 2024-06-07: 2F11-12; 2024-06-11: 3F11-12; 2024-06-13: 4F11-12; 2024-06-17: 1F13-14; 2024-06-19: 2F13-14; 2024-06-21: 3F13-14; 2024-06-25: 4F13-14; 2024-06-27: 1F15-16; 2024-07-01: 2F15-16; 2024-07-03: 3F15-16; 2024-07-05: 4F15-16; 2024-07-09: 1F17-18; 2024-07-11: 2F17-18; 2024-07-15: 3F17-18; 2024-07-17: 4F17-18; 2024-07-19: 1F19-20; 2024-07-23: 2F19-20; 2024-07-25: 3F19-20; 2024-07-29: 4F19-20; 2024-07-31: 1F21-22; 2024-08-02: 2F21-22; 2024-08-06: 3F21-22; 2024-08-08: 4F21-22; 2024-08-12: 1F23-24; 2024-08-14: 2F23-24; 2024-08-16: 3F23-24; 2024-08-20: 4F23-24; 2024-08-22: 1F25-26; 2024-08-26: 2F25-26; 2024-08-28: 3F25-26; 2024-08-30: 4F25-26; 2024-09-03: 1F27-28; 2024-09-05: 2F27-28; 2024-09-09: 3F27-28; 2024-09-11: 4F27-28; 2024-09-13: 1F29; 2024-09-16: 2F29; 2024-09-17: 3F29; 2024-09-18: 4F29; 2024-09-19: 1F30-31; 2024-09-23: 2F30-31; 2024-09-25: 3F30-31; 2024-09-27: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | FABRICAR E INSTALAR DUCTO DE BASURA | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 128 | NO | 2024-04-11: 1F1-2; 2024-04-15: 2F1-2; 2024-04-17: 3F1-2; 2024-04-19: 4F1-2; 2024-04-23: 1F3-4; 2024-04-25: 2F3-4; 2024-04-29: 3F3-4; 2024-05-01: 4F3-4; 2024-05-03: 1F5-6; 2024-05-07: 2F5-6; 2024-05-09: 3F5-6; 2024-05-13: 4F5-6; 2024-05-15: 1F7-8; 2024-05-17: 2F7-8; 2024-05-21: 3F7-8; 2024-05-23: 4F7-8; 2024-05-27: 1F9-10; 2024-05-29: 2F9-10; 2024-05-31: 3F9-10; 2024-06-04: 4F9-10; 2024-06-06: 1F11-12; 2024-06-10: 2F11-12; 2024-06-12: 3F11-12; 2024-06-14: 4F11-12; 2024-06-18: 1F13-14; 2024-06-20: 2F13-14; 2024-06-24: 3F13-14; 2024-06-26: 4F13-14; 2024-06-28: 1F15-16; 2024-07-02: 2F15-16; 2024-07-04: 3F15-16; 2024-07-08: 4F15-16; 2024-07-10: 1F17-18; 2024-07-12: 2F17-18; 2024-07-16: 3F17-18; 2024-07-18: 4F17-18; 2024-07-22: 1F19-20; 2024-07-24: 2F19-20; 2024-07-26: 3F19-20; 2024-07-30: 4F19-20; 2024-08-01: 1F21-22; 2024-08-05: 2F21-22; 2024-08-07: 3F21-22; 2024-08-09: 4F21-22; 2024-08-13: 1F23-24; 2024-08-15: 2F23-24; 2024-08-19: 3F23-24; 2024-08-21: 4F23-24; 2024-08-23: 1F25-26; 2024-08-27: 2F25-26; 2024-08-29: 3F25-26; 2024-09-02: 4F25-26; 2024-09-04: 1F27-28; 2024-09-06: 2F27-28; 2024-09-10: 3F27-28; 2024-09-12: 4F27-28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F29; 2024-09-19: 4F29; 2024-09-20: 1F30-31; 2024-09-24: 2F30-31; 2024-09-26: 3F30-31; 2024-09-30: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACION DE TOLVA, RIEL Y BANDEJA | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 128 | NO | 2024-04-11: 1F1-2; 2024-04-15: 2F1-2; 2024-04-17: 3F1-2; 2024-04-19: 4F1-2; 2024-04-23: 1F3-4; 2024-04-25: 2F3-4; 2024-04-29: 3F3-4; 2024-05-01: 4F3-4; 2024-05-03: 1F5-6; 2024-05-07: 2F5-6; 2024-05-09: 3F5-6; 2024-05-13: 4F5-6; 2024-05-15: 1F7-8; 2024-05-17: 2F7-8; 2024-05-21: 3F7-8; 2024-05-23: 4F7-8; 2024-05-27: 1F9-10; 2024-05-29: 2F9-10; 2024-05-31: 3F9-10; 2024-06-04: 4F9-10; 2024-06-06: 1F11-12; 2024-06-10: 2F11-12; 2024-06-12: 3F11-12; 2024-06-14: 4F11-12; 2024-06-18: 1F13-14; 2024-06-20: 2F13-14; 2024-06-24: 3F13-14; 2024-06-26: 4F13-14; 2024-06-28: 1F15-16; 2024-07-02: 2F15-16; 2024-07-04: 3F15-16; 2024-07-08: 4F15-16; 2024-07-10: 1F17-18; 2024-07-12: 2F17-18; 2024-07-16: 3F17-18; 2024-07-18: 4F17-18; 2024-07-22: 1F19-20; 2024-07-24: 2F19-20; 2024-07-26: 3F19-20; 2024-07-30: 4F19-20; 2024-08-01: 1F21-22; 2024-08-05: 2F21-22; 2024-08-07: 3F21-22; 2024-08-09: 4F21-22; 2024-08-13: 1F23-24; 2024-08-15: 2F23-24; 2024-08-19: 3F23-24; 2024-08-21: 4F23-24; 2024-08-23: 1F25-26; 2024-08-27: 2F25-26; 2024-08-29: 3F25-26; 2024-09-02: 4F25-26; 2024-09-04: 1F27-28; 2024-09-06: 2F27-28; 2024-09-10: 3F27-28; 2024-09-12: 4F27-28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F29; 2024-09-19: 4F29; 2024-09-20: 1F30-31; 2024-09-24: 2F30-31; 2024-09-26: 3F30-31; 2024-09-30: 4F30-31
ACTIVIDAD | CONEXIÓN CHALLA DUCTO DE BASURA | GASFITER TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 128 | NO | 2024-04-11: 1F1-2; 2024-04-15: 2F1-2; 2024-04-17: 3F1-2; 2024-04-19: 4F1-2; 2024-04-23: 1F3-4; 2024-04-25: 2F3-4; 2024-04-29: 3F3-4; 2024-05-01: 4F3-4; 2024-05-03: 1F5-6; 2024-05-07: 2F5-6; 2024-05-09: 3F5-6; 2024-05-13: 4F5-6; 2024-05-15: 1F7-8; 2024-05-17: 2F7-8; 2024-05-21: 3F7-8; 2024-05-23: 4F7-8; 2024-05-27: 1F9-10; 2024-05-29: 2F9-10; 2024-05-31: 3F9-10; 2024-06-04: 4F9-10; 2024-06-06: 1F11-12; 2024-06-10: 2F11-12; 2024-06-12: 3F11-12; 2024-06-14: 4F11-12; 2024-06-18: 1F13-14; 2024-06-20: 2F13-14; 2024-06-24: 3F13-14; 2024-06-26: 4F13-14; 2024-06-28: 1F15-16; 2024-07-02: 2F15-16; 2024-07-04: 3F15-16; 2024-07-08: 4F15-16; 2024-07-10: 1F17-18; 2024-07-12: 2F17-18; 2024-07-16: 3F17-18; 2024-07-18: 4F17-18; 2024-07-22: 1F19-20; 2024-07-24: 2F19-20; 2024-07-26: 3F19-20; 2024-07-30: 4F19-20; 2024-08-01: 1F21-22; 2024-08-05: 2F21-22; 2024-08-07: 3F21-22; 2024-08-09: 4F21-22; 2024-08-13: 1F23-24; 2024-08-15: 2F23-24; 2024-08-19: 3F23-24; 2024-08-21: 4F23-24; 2024-08-23: 1F25-26; 2024-08-27: 2F25-26; 2024-08-29: 3F25-26; 2024-09-02: 4F25-26; 2024-09-04: 1F27-28; 2024-09-06: 2F27-28; 2024-09-10: 3F27-28; 2024-09-12: 4F27-28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F29; 2024-09-19: 4F29; 2024-09-20: 1F30-31; 2024-09-24: 2F30-31; 2024-09-26: 3F30-31; 2024-09-30: 4F30-31
ACTIVIDAD | TRAZO SALA DE MEDIDORES | LIMPIEZA Y TRASLADO | SALA DE MEDIDORES | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
ACTIVIDAD | RETAPE SHAFTS CAJA ESCALA (HDP, DUCTO BASURA, RED SECA) | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | TABIQUE SALA MEDIDORES | CARP. TABIQUE | SALA DE MEDIDORES | 130 | NO | 2024-04-15: 1F1-2; 2024-04-17: 2F1-2; 2024-04-19: 3F1-2; 2024-04-23: 4F1-2; 2024-04-25: 1F3-4; 2024-04-29: 2F3-4; 2024-05-01: 3F3-4; 2024-05-03: 4F3-4; 2024-05-07: 1F5-6; 2024-05-09: 2F5-6; 2024-05-13: 3F5-6; 2024-05-15: 4F5-6; 2024-05-17: 1F7-8; 2024-05-21: 2F7-8; 2024-05-23: 3F7-8; 2024-05-27: 4F7-8; 2024-05-29: 1F9-10; 2024-05-31: 2F9-10; 2024-06-04: 3F9-10; 2024-06-06: 4F9-10; 2024-06-10: 1F11-12; 2024-06-12: 2F11-12; 2024-06-14: 3F11-12; 2024-06-18: 4F11-12; 2024-06-20: 1F13-14; 2024-06-24: 2F13-14; 2024-06-26: 3F13-14; 2024-06-28: 4F13-14; 2024-07-02: 1F15-16; 2024-07-04: 2F15-16; 2024-07-08: 3F15-16; 2024-07-10: 4F15-16; 2024-07-12: 1F17-18; 2024-07-16: 2F17-18; 2024-07-18: 3F17-18; 2024-07-22: 4F17-18; 2024-07-24: 1F19-20; 2024-07-26: 2F19-20; 2024-07-30: 3F19-20; 2024-08-01: 4F19-20; 2024-08-05: 1F21-22; 2024-08-07: 2F21-22; 2024-08-09: 3F21-22; 2024-08-13: 4F21-22; 2024-08-15: 1F23-24; 2024-08-19: 2F23-24; 2024-08-21: 3F23-24; 2024-08-23: 4F23-24; 2024-08-27: 1F25-26; 2024-08-29: 2F25-26; 2024-09-02: 3F25-26; 2024-09-04: 4F25-26; 2024-09-06: 1F27-28; 2024-09-10: 2F27-28; 2024-09-12: 3F27-28; 2024-09-16: 4F27-28; 2024-09-18: 1F29; 2024-09-19: 2F29; 2024-09-20: 3F29; 2024-09-23: 4F29; 2024-09-24: 1F30-31; 2024-09-26: 2F30-31; 2024-09-30: 3F30-31; 2024-10-02: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS SALA DE MEDIDORES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 130 | NO | 2024-04-15: 1F1-2; 2024-04-17: 2F1-2; 2024-04-19: 3F1-2; 2024-04-23: 4F1-2; 2024-04-25: 1F3-4; 2024-04-29: 2F3-4; 2024-05-01: 3F3-4; 2024-05-03: 4F3-4; 2024-05-07: 1F5-6; 2024-05-09: 2F5-6; 2024-05-13: 3F5-6; 2024-05-15: 4F5-6; 2024-05-17: 1F7-8; 2024-05-21: 2F7-8; 2024-05-23: 3F7-8; 2024-05-27: 4F7-8; 2024-05-29: 1F9-10; 2024-05-31: 2F9-10; 2024-06-04: 3F9-10; 2024-06-06: 4F9-10; 2024-06-10: 1F11-12; 2024-06-12: 2F11-12; 2024-06-14: 3F11-12; 2024-06-18: 4F11-12; 2024-06-20: 1F13-14; 2024-06-24: 2F13-14; 2024-06-26: 3F13-14; 2024-06-28: 4F13-14; 2024-07-02: 1F15-16; 2024-07-04: 2F15-16; 2024-07-08: 3F15-16; 2024-07-10: 4F15-16; 2024-07-12: 1F17-18; 2024-07-16: 2F17-18; 2024-07-18: 3F17-18; 2024-07-22: 4F17-18; 2024-07-24: 1F19-20; 2024-07-26: 2F19-20; 2024-07-30: 3F19-20; 2024-08-01: 4F19-20; 2024-08-05: 1F21-22; 2024-08-07: 2F21-22; 2024-08-09: 3F21-22; 2024-08-13: 4F21-22; 2024-08-15: 1F23-24; 2024-08-19: 2F23-24; 2024-08-21: 3F23-24; 2024-08-23: 4F23-24; 2024-08-27: 1F25-26; 2024-08-29: 2F25-26; 2024-09-02: 3F25-26; 2024-09-04: 4F25-26; 2024-09-06: 1F27-28; 2024-09-10: 2F27-28; 2024-09-12: 3F27-28; 2024-09-16: 4F27-28; 2024-09-18: 1F29; 2024-09-19: 2F29; 2024-09-20: 3F29; 2024-09-23: 4F29; 2024-09-24: 1F30-31; 2024-09-26: 2F30-31; 2024-09-30: 3F30-31; 2024-10-02: 4F30-31
ACTIVIDAD | HUINCHA SALA DE MEDIDORES | YESO Y HUINCHAS | SALA DE MEDIDORES | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1-2; 2024-04-18: 2F1-2; 2024-04-22: 3F1-2; 2024-04-24: 4F1-2; 2024-04-26: 1F3-4; 2024-04-30: 2F3-4; 2024-05-02: 3F3-4; 2024-05-06: 4F3-4; 2024-05-08: 1F5-6; 2024-05-10: 2F5-6; 2024-05-14: 3F5-6; 2024-05-16: 4F5-6; 2024-05-20: 1F7-8; 2024-05-22: 2F7-8; 2024-05-24: 3F7-8; 2024-05-28: 4F7-8; 2024-05-30: 1F9-10; 2024-06-03: 2F9-10; 2024-06-05: 3F9-10; 2024-06-07: 4F9-10; 2024-06-11: 1F11-12; 2024-06-13: 2F11-12; 2024-06-17: 3F11-12; 2024-06-19: 4F11-12; 2024-06-21: 1F13-14; 2024-06-25: 2F13-14; 2024-06-27: 3F13-14; 2024-07-01: 4F13-14; 2024-07-03: 1F15-16; 2024-07-05: 2F15-16; 2024-07-09: 3F15-16; 2024-07-11: 4F15-16; 2024-07-15: 1F17-18; 2024-07-17: 2F17-18; 2024-07-19: 3F17-18; 2024-07-23: 4F17-18; 2024-07-25: 1F19-20; 2024-07-29: 2F19-20; 2024-07-31: 3F19-20; 2024-08-02: 4F19-20; 2024-08-06: 1F21-22; 2024-08-08: 2F21-22; 2024-08-12: 3F21-22; 2024-08-14: 4F21-22; 2024-08-16: 1F23-24; 2024-08-20: 2F23-24; 2024-08-22: 3F23-24; 2024-08-26: 4F23-24; 2024-08-28: 1F25-26; 2024-08-30: 2F25-26; 2024-09-03: 3F25-26; 2024-09-05: 4F25-26; 2024-09-09: 1F27-28; 2024-09-11: 2F27-28; 2024-09-13: 3F27-28; 2024-09-17: 4F27-28; 2024-09-19: 1F29; 2024-09-20: 2F29; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30-31; 2024-09-27: 2F30-31; 2024-10-01: 3F30-31; 2024-10-03: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE ESCALERILLAS EN CUARTO TÉCNICO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE MEDIDORES | 132 | NO | 2024-04-17: 1F1-2; 2024-04-19: 2F1-2; 2024-04-23: 3F1-2; 2024-04-25: 4F1-2; 2024-04-29: 1F3-4; 2024-05-01: 2F3-4; 2024-05-03: 3F3-4; 2024-05-07: 4F3-4; 2024-05-09: 1F5-6; 2024-05-13: 2F5-6; 2024-05-15: 3F5-6; 2024-05-17: 4F5-6; 2024-05-21: 1F7-8; 2024-05-23: 2F7-8; 2024-05-27: 3F7-8; 2024-05-29: 4F7-8; 2024-05-31: 1F9-10; 2024-06-04: 2F9-10; 2024-06-06: 3F9-10; 2024-06-10: 4F9-10; 2024-06-12: 1F11-12; 2024-06-14: 2F11-12; 2024-06-18: 3F11-12; 2024-06-20: 4F11-12; 2024-06-24: 1F13-14; 2024-06-26: 2F13-14; 2024-06-28: 3F13-14; 2024-07-02: 4F13-14; 2024-07-04: 1F15-16; 2024-07-08: 2F15-16; 2024-07-10: 3F15-16; 2024-07-12: 4F15-16; 2024-07-16: 1F17-18; 2024-07-18: 2F17-18; 2024-07-22: 3F17-18; 2024-07-24: 4F17-18; 2024-07-26: 1F19-20; 2024-07-30: 2F19-20; 2024-08-01: 3F19-20; 2024-08-05: 4F19-20; 2024-08-07: 1F21-22; 2024-08-09: 2F21-22; 2024-08-13: 3F21-22; 2024-08-15: 4F21-22; 2024-08-19: 1F23-24; 2024-08-21: 2F23-24; 2024-08-23: 3F23-24; 2024-08-27: 4F23-24; 2024-08-29: 1F25-26; 2024-09-02: 2F25-26; 2024-09-04: 3F25-26; 2024-09-06: 4F25-26; 2024-09-10: 1F27-28; 2024-09-12: 2F27-28; 2024-09-16: 3F27-28; 2024-09-18: 4F27-28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F29; 2024-09-24: 3F29; 2024-09-25: 4F29; 2024-09-26: 1F30-31; 2024-09-30: 2F30-31; 2024-10-02: 3F30-31; 2024-10-04: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE CAJAS METÁLICAS DE TELECOMUNICACIONES | ELECTRICO SUBCONTRATO | SALA DE MEDIDORES | 132 | NO | 2024-04-17: 1F1-2; 2024-04-19: 2F1-2; 2024-04-23: 3F1-2; 2024-04-25: 4F1-2; 2024-04-29: 1F3-4; 2024-05-01: 2F3-4; 2024-05-03: 3F3-4; 2024-05-07: 4F3-4; 2024-05-09: 1F5-6; 2024-05-13: 2F5-6; 2024-05-15: 3F5-6; 2024-05-17: 4F5-6; 2024-05-21: 1F7-8; 2024-05-23: 2F7-8; 2024-05-27: 3F7-8; 2024-05-29: 4F7-8; 2024-05-31: 1F9-10; 2024-06-04: 2F9-10; 2024-06-06: 3F9-10; 2024-06-10: 4F9-10; 2024-06-12: 1F11-12; 2024-06-14: 2F11-12; 2024-06-18: 3F11-12; 2024-06-20: 4F11-12; 2024-06-24: 1F13-14; 2024-06-26: 2F13-14; 2024-06-28: 3F13-14; 2024-07-02: 4F13-14; 2024-07-04: 1F15-16; 2024-07-08: 2F15-16; 2024-07-10: 3F15-16; 2024-07-12: 4F15-16; 2024-07-16: 1F17-18; 2024-07-18: 2F17-18; 2024-07-22: 3F17-18; 2024-07-24: 4F17-18; 2024-07-26: 1F19-20; 2024-07-30: 2F19-20; 2024-08-01: 3F19-20; 2024-08-05: 4F19-20; 2024-08-07: 1F21-22; 2024-08-09: 2F21-22; 2024-08-13: 3F21-22; 2024-08-15: 4F21-22; 2024-08-19: 1F23-24; 2024-08-21: 2F23-24; 2024-08-23: 3F23-24; 2024-08-27: 4F23-24; 2024-08-29: 1F25-26; 2024-09-02: 2F25-26; 2024-09-04: 3F25-26; 2024-09-06: 4F25-26; 2024-09-10: 1F27-28; 2024-09-12: 2F27-28; 2024-09-16: 3F27-28; 2024-09-18: 4F27-28; 2024-09-20: 1F29; 2024-09-23: 2F29; 2024-09-24: 3F29; 2024-09-25: 4F29; 2024-09-26: 1F30-31; 2024-09-30: 2F30-31; 2024-10-02: 3F30-31; 2024-10-04: 4F30-31
ACTIVIDAD | PENDIENTE PISO NICHO DE GAS | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 133 | NO | 2024-04-18: 1F1-2; 2024-04-22: 2F1-2; 2024-04-24: 3F1-2; 2024-04-26: 4F1-2; 2024-04-30: 1F3-4; 2024-05-02: 2F3-4; 2024-05-06: 3F3-4; 2024-05-08: 4F3-4; 2024-05-10: 1F5-6; 2024-05-14: 2F5-6; 2024-05-16: 3F5-6; 2024-05-20: 4F5-6; 2024-05-22: 1F7-8; 2024-05-24: 2F7-8; 2024-05-28: 3F7-8; 2024-05-30: 4F7-8; 2024-06-03: 1F9-10; 2024-06-05: 2F9-10; 2024-06-07: 3F9-10; 2024-06-11: 4F9-10; 2024-06-13: 1F11-12; 2024-06-17: 2F11-12; 2024-06-19: 3F11-12; 2024-06-21: 4F11-12; 2024-06-25: 1F13-14; 2024-06-27: 2F13-14; 2024-07-01: 3F13-14; 2024-07-03: 4F13-14; 2024-07-05: 1F15-16; 2024-07-09: 2F15-16; 2024-07-11: 3F15-16; 2024-07-15: 4F15-16; 2024-07-17: 1F17-18; 2024-07-19: 2F17-18; 2024-07-23: 3F17-18; 2024-07-25: 4F17-18; 2024-07-29: 1F19-20; 2024-07-31: 2F19-20; 2024-08-02: 3F19-20; 2024-08-06: 4F19-20; 2024-08-08: 1F21-22; 2024-08-12: 2F21-22; 2024-08-14: 3F21-22; 2024-08-16: 4F21-22; 2024-08-20: 1F23-24; 2024-08-22: 2F23-24; 2024-08-26: 3F23-24; 2024-08-28: 4F23-24; 2024-08-30: 1F25-26; 2024-09-03: 2F25-26; 2024-09-05: 3F25-26; 2024-09-09: 4F25-26; 2024-09-11: 1F27-28; 2024-09-13: 2F27-28; 2024-09-17: 3F27-28; 2024-09-19: 4F27-28; 2024-09-23: 1F29; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F29; 2024-09-26: 4F29; 2024-09-27: 1F30-31; 2024-10-01: 2F30-31; 2024-10-03: 3F30-31; 2024-10-07: 4F30-31
ACTIVIDAD | FABRICAR MARCOS METÁLICAS NICHOS DE GAS | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1-2; 2024-04-18: 2F1-2; 2024-04-22: 3F1-2; 2024-04-24: 4F1-2; 2024-04-26: 1F3-4; 2024-04-30: 2F3-4; 2024-05-02: 3F3-4; 2024-05-06: 4F3-4; 2024-05-08: 1F5-6; 2024-05-10: 2F5-6; 2024-05-14: 3F5-6; 2024-05-16: 4F5-6; 2024-05-20: 1F7-8; 2024-05-22: 2F7-8; 2024-05-24: 3F7-8; 2024-05-28: 4F7-8; 2024-05-30: 1F9-10; 2024-06-03: 2F9-10; 2024-06-05: 3F9-10; 2024-06-07: 4F9-10; 2024-06-11: 1F11-12; 2024-06-13: 2F11-12; 2024-06-17: 3F11-12; 2024-06-19: 4F11-12; 2024-06-21: 1F13-14; 2024-06-25: 2F13-14; 2024-06-27: 3F13-14; 2024-07-01: 4F13-14; 2024-07-03: 1F15-16; 2024-07-05: 2F15-16; 2024-07-09: 3F15-16; 2024-07-11: 4F15-16; 2024-07-15: 1F17-18; 2024-07-17: 2F17-18; 2024-07-19: 3F17-18; 2024-07-23: 4F17-18; 2024-07-25: 1F19-20; 2024-07-29: 2F19-20; 2024-07-31: 3F19-20; 2024-08-02: 4F19-20; 2024-08-06: 1F21-22; 2024-08-08: 2F21-22; 2024-08-12: 3F21-22; 2024-08-14: 4F21-22; 2024-08-16: 1F23-24; 2024-08-20: 2F23-24; 2024-08-22: 3F23-24; 2024-08-26: 4F23-24; 2024-08-28: 1F25-26; 2024-08-30: 2F25-26; 2024-09-03: 3F25-26; 2024-09-05: 4F25-26; 2024-09-09: 1F27-28; 2024-09-11: 2F27-28; 2024-09-13: 3F27-28; 2024-09-17: 4F27-28; 2024-09-19: 1F29; 2024-09-20: 2F29; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30-31; 2024-09-27: 2F30-31; 2024-10-01: 3F30-31; 2024-10-03: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALAR MARCOS METÁLICAS NICHOS DE GAS | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | MARCO Y PUERTA SALA DE MEDIDORES | CARP. TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 135 | NO | 2024-04-22: 1F1-2; 2024-04-24: 2F1-2; 2024-04-26: 3F1-2; 2024-04-30: 4F1-2; 2024-05-02: 1F3-4; 2024-05-06: 2F3-4; 2024-05-08: 3F3-4; 2024-05-10: 4F3-4; 2024-05-14: 1F5-6; 2024-05-16: 2F5-6; 2024-05-20: 3F5-6; 2024-05-22: 4F5-6; 2024-05-24: 1F7-8; 2024-05-28: 2F7-8; 2024-05-30: 3F7-8; 2024-06-03: 4F7-8; 2024-06-05: 1F9-10; 2024-06-07: 2F9-10; 2024-06-11: 3F9-10; 2024-06-13: 4F9-10; 2024-06-17: 1F11-12; 2024-06-19: 2F11-12; 2024-06-21: 3F11-12; 2024-06-25: 4F11-12; 2024-06-27: 1F13-14; 2024-07-01: 2F13-14; 2024-07-03: 3F13-14; 2024-07-05: 4F13-14; 2024-07-09: 1F15-16; 2024-07-11: 2F15-16; 2024-07-15: 3F15-16; 2024-07-17: 4F15-16; 2024-07-19: 1F17-18; 2024-07-23: 2F17-18; 2024-07-25: 3F17-18; 2024-07-29: 4F17-18; 2024-07-31: 1F19-20; 2024-08-02: 2F19-20; 2024-08-06: 3F19-20; 2024-08-08: 4F19-20; 2024-08-12: 1F21-22; 2024-08-14: 2F21-22; 2024-08-16: 3F21-22; 2024-08-20: 4F21-22; 2024-08-22: 1F23-24; 2024-08-26: 2F23-24; 2024-08-28: 3F23-24; 2024-08-30: 4F23-24; 2024-09-03: 1F25-26; 2024-09-05: 2F25-26; 2024-09-09: 3F25-26; 2024-09-11: 4F25-26; 2024-09-13: 1F27-28; 2024-09-17: 2F27-28; 2024-09-19: 3F27-28; 2024-09-23: 4F27-28; 2024-09-25: 1F29; 2024-09-26: 2F29; 2024-09-27: 3F29; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30-31; 2024-10-03: 2F30-31; 2024-10-07: 3F30-31; 2024-10-09: 4F30-31
ACTIVIDAD | FABRICAR PUERTA METALICA NICHO ELECTRICO | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALAR PUERTA METALICA NICHO ELECTRICO | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 138 | NO | 2024-04-25: 1F1-2; 2024-04-29: 2F1-2; 2024-05-01: 3F1-2; 2024-05-03: 4F1-2; 2024-05-07: 1F3-4; 2024-05-09: 2F3-4; 2024-05-13: 3F3-4; 2024-05-15: 4F3-4; 2024-05-17: 1F5-6; 2024-05-21: 2F5-6; 2024-05-23: 3F5-6; 2024-05-27: 4F5-6; 2024-05-29: 1F7-8; 2024-05-31: 2F7-8; 2024-06-04: 3F7-8; 2024-06-06: 4F7-8; 2024-06-10: 1F9-10; 2024-06-12: 2F9-10; 2024-06-14: 3F9-10; 2024-06-18: 4F9-10; 2024-06-20: 1F11-12; 2024-06-24: 2F11-12; 2024-06-26: 3F11-12; 2024-06-28: 4F11-12; 2024-07-02: 1F13-14; 2024-07-04: 2F13-14; 2024-07-08: 3F13-14; 2024-07-10: 4F13-14; 2024-07-12: 1F15-16; 2024-07-16: 2F15-16; 2024-07-18: 3F15-16; 2024-07-22: 4F15-16; 2024-07-24: 1F17-18; 2024-07-26: 2F17-18; 2024-07-30: 3F17-18; 2024-08-01: 4F17-18; 2024-08-05: 1F19-20; 2024-08-07: 2F19-20; 2024-08-09: 3F19-20; 2024-08-13: 4F19-20; 2024-08-15: 1F21-22; 2024-08-19: 2F21-22; 2024-08-21: 3F21-22; 2024-08-23: 4F21-22; 2024-08-27: 1F23-24; 2024-08-29: 2F23-24; 2024-09-02: 3F23-24; 2024-09-04: 4F23-24; 2024-09-06: 1F25-26; 2024-09-10: 2F25-26; 2024-09-12: 3F25-26; 2024-09-16: 4F25-26; 2024-09-18: 1F27-28; 2024-09-20: 2F27-28; 2024-09-24: 3F27-28; 2024-09-26: 4F27-28; 2024-09-30: 1F29; 2024-10-01: 2F29; 2024-10-02: 3F29; 2024-10-03: 4F29; 2024-10-04: 1F30-31; 2024-10-08: 2F30-31; 2024-10-10: 3F30-31; 2024-10-14: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION CERRADURAS PUERTAS SALA DE MEDIDORES | CARP. TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 135 | NO | 2024-04-22: 1F1-2; 2024-04-24: 2F1-2; 2024-04-26: 3F1-2; 2024-04-30: 4F1-2; 2024-05-02: 1F3-4; 2024-05-06: 2F3-4; 2024-05-08: 3F3-4; 2024-05-10: 4F3-4; 2024-05-14: 1F5-6; 2024-05-16: 2F5-6; 2024-05-20: 3F5-6; 2024-05-22: 4F5-6; 2024-05-24: 1F7-8; 2024-05-28: 2F7-8; 2024-05-30: 3F7-8; 2024-06-03: 4F7-8; 2024-06-05: 1F9-10; 2024-06-07: 2F9-10; 2024-06-11: 3F9-10; 2024-06-13: 4F9-10; 2024-06-17: 1F11-12; 2024-06-19: 2F11-12; 2024-06-21: 3F11-12; 2024-06-25: 4F11-12; 2024-06-27: 1F13-14; 2024-07-01: 2F13-14; 2024-07-03: 3F13-14; 2024-07-05: 4F13-14; 2024-07-09: 1F15-16; 2024-07-11: 2F15-16; 2024-07-15: 3F15-16; 2024-07-17: 4F15-16; 2024-07-19: 1F17-18; 2024-07-23: 2F17-18; 2024-07-25: 3F17-18; 2024-07-29: 4F17-18; 2024-07-31: 1F19-20; 2024-08-02: 2F19-20; 2024-08-06: 3F19-20; 2024-08-08: 4F19-20; 2024-08-12: 1F21-22; 2024-08-14: 2F21-22; 2024-08-16: 3F21-22; 2024-08-20: 4F21-22; 2024-08-22: 1F23-24; 2024-08-26: 2F23-24; 2024-08-28: 3F23-24; 2024-08-30: 4F23-24; 2024-09-03: 1F25-26; 2024-09-05: 2F25-26; 2024-09-09: 3F25-26; 2024-09-11: 4F25-26; 2024-09-13: 1F27-28; 2024-09-17: 2F27-28; 2024-09-19: 3F27-28; 2024-09-23: 4F27-28; 2024-09-25: 1F29; 2024-09-26: 2F29; 2024-09-27: 3F29; 2024-09-30: 4F29; 2024-10-01: 1F30-31; 2024-10-03: 2F30-31; 2024-10-07: 3F30-31; 2024-10-09: 4F30-31
ACTIVIDAD | BURLETE DE PUERTA DE NICHO DE GAS | CARP. METALICA | SALA DE MEDIDORES | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
ACTIVIDAD | PRIMERA MANO MARCOS Y PUERTAS SALA DE MEDIDORES | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | SALA DE MEDIDORES | 145 | NO | 2024-05-06: 1F1-2; 2024-05-08: 2F1-2; 2024-05-10: 3F1-2; 2024-05-14: 4F1-2; 2024-05-16: 1F3-4; 2024-05-20: 2F3-4; 2024-05-22: 3F3-4; 2024-05-24: 4F3-4; 2024-05-28: 1F5-6; 2024-05-30: 2F5-6; 2024-06-03: 3F5-6; 2024-06-05: 4F5-6; 2024-06-07: 1F7-8; 2024-06-11: 2F7-8; 2024-06-13: 3F7-8; 2024-06-17: 4F7-8; 2024-06-19: 1F9-10; 2024-06-21: 2F9-10; 2024-06-25: 3F9-10; 2024-06-27: 4F9-10; 2024-07-01: 1F11-12; 2024-07-03: 2F11-12; 2024-07-05: 3F11-12; 2024-07-09: 4F11-12; 2024-07-11: 1F13-14; 2024-07-15: 2F13-14; 2024-07-17: 3F13-14; 2024-07-19: 4F13-14; 2024-07-23: 1F15-16; 2024-07-25: 2F15-16; 2024-07-29: 3F15-16; 2024-07-31: 4F15-16; 2024-08-02: 1F17-18; 2024-08-06: 2F17-18; 2024-08-08: 3F17-18; 2024-08-12: 4F17-18; 2024-08-14: 1F19-20; 2024-08-16: 2F19-20; 2024-08-20: 3F19-20; 2024-08-22: 4F19-20; 2024-08-26: 1F21-22; 2024-08-28: 2F21-22; 2024-08-30: 3F21-22; 2024-09-03: 4F21-22; 2024-09-05: 1F23-24; 2024-09-09: 2F23-24; 2024-09-11: 3F23-24; 2024-09-13: 4F23-24; 2024-09-17: 1F25-26; 2024-09-19: 2F25-26; 2024-09-23: 3F25-26; 2024-09-25: 4F25-26; 2024-09-27: 1F27-28; 2024-10-01: 2F27-28; 2024-10-03: 3F27-28; 2024-10-07: 4F27-28; 2024-10-09: 1F29; 2024-10-10: 2F29; 2024-10-11: 3F29; 2024-10-14: 4F29; 2024-10-15: 1F30-31; 2024-10-17: 2F30-31; 2024-10-21: 3F30-31; 2024-10-23: 4F30-31
ACTIVIDAD | AFINADO PISO CUARTO TECNICO | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 138 | NO | 2024-04-25: 1F1-2; 2024-04-29: 2F1-2; 2024-05-01: 3F1-2; 2024-05-03: 4F1-2; 2024-05-07: 1F3-4; 2024-05-09: 2F3-4; 2024-05-13: 3F3-4; 2024-05-15: 4F3-4; 2024-05-17: 1F5-6; 2024-05-21: 2F5-6; 2024-05-23: 3F5-6; 2024-05-27: 4F5-6; 2024-05-29: 1F7-8; 2024-05-31: 2F7-8; 2024-06-04: 3F7-8; 2024-06-06: 4F7-8; 2024-06-10: 1F9-10; 2024-06-12: 2F9-10; 2024-06-14: 3F9-10; 2024-06-18: 4F9-10; 2024-06-20: 1F11-12; 2024-06-24: 2F11-12; 2024-06-26: 3F11-12; 2024-06-28: 4F11-12; 2024-07-02: 1F13-14; 2024-07-04: 2F13-14; 2024-07-08: 3F13-14; 2024-07-10: 4F13-14; 2024-07-12: 1F15-16; 2024-07-16: 2F15-16; 2024-07-18: 3F15-16; 2024-07-22: 4F15-16; 2024-07-24: 1F17-18; 2024-07-26: 2F17-18; 2024-07-30: 3F17-18; 2024-08-01: 4F17-18; 2024-08-05: 1F19-20; 2024-08-07: 2F19-20; 2024-08-09: 3F19-20; 2024-08-13: 4F19-20; 2024-08-15: 1F21-22; 2024-08-19: 2F21-22; 2024-08-21: 3F21-22; 2024-08-23: 4F21-22; 2024-08-27: 1F23-24; 2024-08-29: 2F23-24; 2024-09-02: 3F23-24; 2024-09-04: 4F23-24; 2024-09-06: 1F25-26; 2024-09-10: 2F25-26; 2024-09-12: 3F25-26; 2024-09-16: 4F25-26; 2024-09-18: 1F27-28; 2024-09-20: 2F27-28; 2024-09-24: 3F27-28; 2024-09-26: 4F27-28; 2024-09-30: 1F29; 2024-10-01: 2F29; 2024-10-02: 3F29; 2024-10-03: 4F29; 2024-10-04: 1F30-31; 2024-10-08: 2F30-31; 2024-10-10: 3F30-31; 2024-10-14: 4F30-31
ACTIVIDAD | BLANQUEADO CIELOS Y MUROS | PINTURA TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
ACTIVIDAD | EPOXICO PISO CUARTO TECNICO | PINTURA TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
ACTIVIDAD | MEDIDORES DE GAS | GAS TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 139 | NO | 2024-04-26: 1F1-2; 2024-04-30: 2F1-2; 2024-05-02: 3F1-2; 2024-05-06: 4F1-2; 2024-05-08: 1F3-4; 2024-05-10: 2F3-4; 2024-05-14: 3F3-4; 2024-05-16: 4F3-4; 2024-05-20: 1F5-6; 2024-05-22: 2F5-6; 2024-05-24: 3F5-6; 2024-05-28: 4F5-6; 2024-05-30: 1F7-8; 2024-06-03: 2F7-8; 2024-06-05: 3F7-8; 2024-06-07: 4F7-8; 2024-06-11: 1F9-10; 2024-06-13: 2F9-10; 2024-06-17: 3F9-10; 2024-06-19: 4F9-10; 2024-06-21: 1F11-12; 2024-06-25: 2F11-12; 2024-06-27: 3F11-12; 2024-07-01: 4F11-12; 2024-07-03: 1F13-14; 2024-07-05: 2F13-14; 2024-07-09: 3F13-14; 2024-07-11: 4F13-14; 2024-07-15: 1F15-16; 2024-07-17: 2F15-16; 2024-07-19: 3F15-16; 2024-07-23: 4F15-16; 2024-07-25: 1F17-18; 2024-07-29: 2F17-18; 2024-07-31: 3F17-18; 2024-08-02: 4F17-18; 2024-08-06: 1F19-20; 2024-08-08: 2F19-20; 2024-08-12: 3F19-20; 2024-08-14: 4F19-20; 2024-08-16: 1F21-22; 2024-08-20: 2F21-22; 2024-08-22: 3F21-22; 2024-08-26: 4F21-22; 2024-08-28: 1F23-24; 2024-08-30: 2F23-24; 2024-09-03: 3F23-24; 2024-09-05: 4F23-24; 2024-09-09: 1F25-26; 2024-09-11: 2F25-26; 2024-09-13: 3F25-26; 2024-09-17: 4F25-26; 2024-09-19: 1F27-28; 2024-09-23: 2F27-28; 2024-09-25: 3F27-28; 2024-09-27: 4F27-28; 2024-10-01: 1F29; 2024-10-02: 2F29; 2024-10-03: 3F29; 2024-10-04: 4F29; 2024-10-07: 1F30-31; 2024-10-09: 2F30-31; 2024-10-11: 3F30-31; 2024-10-15: 4F30-31
ACTIVIDAD | MEDIDORES DE AGUA | GASFITER TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 141 | NO | 2024-04-30: 1F1-2; 2024-05-02: 2F1-2; 2024-05-06: 3F1-2; 2024-05-08: 4F1-2; 2024-05-10: 1F3-4; 2024-05-14: 2F3-4; 2024-05-16: 3F3-4; 2024-05-20: 4F3-4; 2024-05-22: 1F5-6; 2024-05-24: 2F5-6; 2024-05-28: 3F5-6; 2024-05-30: 4F5-6; 2024-06-03: 1F7-8; 2024-06-05: 2F7-8; 2024-06-07: 3F7-8; 2024-06-11: 4F7-8; 2024-06-13: 1F9-10; 2024-06-17: 2F9-10; 2024-06-19: 3F9-10; 2024-06-21: 4F9-10; 2024-06-25: 1F11-12; 2024-06-27: 2F11-12; 2024-07-01: 3F11-12; 2024-07-03: 4F11-12; 2024-07-05: 1F13-14; 2024-07-09: 2F13-14; 2024-07-11: 3F13-14; 2024-07-15: 4F13-14; 2024-07-17: 1F15-16; 2024-07-19: 2F15-16; 2024-07-23: 3F15-16; 2024-07-25: 4F15-16; 2024-07-29: 1F17-18; 2024-07-31: 2F17-18; 2024-08-02: 3F17-18; 2024-08-06: 4F17-18; 2024-08-08: 1F19-20; 2024-08-12: 2F19-20; 2024-08-14: 3F19-20; 2024-08-16: 4F19-20; 2024-08-20: 1F21-22; 2024-08-22: 2F21-22; 2024-08-26: 3F21-22; 2024-08-28: 4F21-22; 2024-08-30: 1F23-24; 2024-09-03: 2F23-24; 2024-09-05: 3F23-24; 2024-09-09: 4F23-24; 2024-09-11: 1F25-26; 2024-09-13: 2F25-26; 2024-09-17: 3F25-26; 2024-09-19: 4F25-26; 2024-09-23: 1F27-28; 2024-09-25: 2F27-28; 2024-09-27: 3F27-28; 2024-10-01: 4F27-28; 2024-10-03: 1F29; 2024-10-04: 2F29; 2024-10-07: 3F29; 2024-10-08: 4F29; 2024-10-09: 1F30-31; 2024-10-11: 2F30-31; 2024-10-15: 3F30-31; 2024-10-17: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | ARMADO NICHO ELECTRICO | ELECTRICO SUBCONTRATO | SALA DE MEDIDORES | 142 | NO | 2024-05-01: 1F1-2; 2024-05-03: 2F1-2; 2024-05-07: 3F1-2; 2024-05-09: 4F1-2; 2024-05-13: 1F3-4; 2024-05-15: 2F3-4; 2024-05-17: 3F3-4; 2024-05-21: 4F3-4; 2024-05-23: 1F5-6; 2024-05-27: 2F5-6; 2024-05-29: 3F5-6; 2024-05-31: 4F5-6; 2024-06-04: 1F7-8; 2024-06-06: 2F7-8; 2024-06-10: 3F7-8; 2024-06-12: 4F7-8; 2024-06-14: 1F9-10; 2024-06-18: 2F9-10; 2024-06-20: 3F9-10; 2024-06-24: 4F9-10; 2024-06-26: 1F11-12; 2024-06-28: 2F11-12; 2024-07-02: 3F11-12; 2024-07-04: 4F11-12; 2024-07-08: 1F13-14; 2024-07-10: 2F13-14; 2024-07-12: 3F13-14; 2024-07-16: 4F13-14; 2024-07-18: 1F15-16; 2024-07-22: 2F15-16; 2024-07-24: 3F15-16; 2024-07-26: 4F15-16; 2024-07-30: 1F17-18; 2024-08-01: 2F17-18; 2024-08-05: 3F17-18; 2024-08-07: 4F17-18; 2024-08-09: 1F19-20; 2024-08-13: 2F19-20; 2024-08-15: 3F19-20; 2024-08-19: 4F19-20; 2024-08-21: 1F21-22; 2024-08-23: 2F21-22; 2024-08-27: 3F21-22; 2024-08-29: 4F21-22; 2024-09-02: 1F23-24; 2024-09-04: 2F23-24; 2024-09-06: 3F23-24; 2024-09-10: 4F23-24; 2024-09-12: 1F25-26; 2024-09-16: 2F25-26; 2024-09-18: 3F25-26; 2024-09-20: 4F25-26; 2024-09-24: 1F27-28; 2024-09-26: 2F27-28; 2024-09-30: 3F27-28; 2024-10-02: 4F27-28; 2024-10-04: 1F29; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F29; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30-31; 2024-10-14: 2F30-31; 2024-10-16: 3F30-31; 2024-10-18: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS SALA DE MEDIDORES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 142 | NO | 2024-05-01: 1F1-2; 2024-05-03: 2F1-2; 2024-05-07: 3F1-2; 2024-05-09: 4F1-2; 2024-05-13: 1F3-4; 2024-05-15: 2F3-4; 2024-05-17: 3F3-4; 2024-05-21: 4F3-4; 2024-05-23: 1F5-6; 2024-05-27: 2F5-6; 2024-05-29: 3F5-6; 2024-05-31: 4F5-6; 2024-06-04: 1F7-8; 2024-06-06: 2F7-8; 2024-06-10: 3F7-8; 2024-06-12: 4F7-8; 2024-06-14: 1F9-10; 2024-06-18: 2F9-10; 2024-06-20: 3F9-10; 2024-06-24: 4F9-10; 2024-06-26: 1F11-12; 2024-06-28: 2F11-12; 2024-07-02: 3F11-12; 2024-07-04: 4F11-12; 2024-07-08: 1F13-14; 2024-07-10: 2F13-14; 2024-07-12: 3F13-14; 2024-07-16: 4F13-14; 2024-07-18: 1F15-16; 2024-07-22: 2F15-16; 2024-07-24: 3F15-16; 2024-07-26: 4F15-16; 2024-07-30: 1F17-18; 2024-08-01: 2F17-18; 2024-08-05: 3F17-18; 2024-08-07: 4F17-18; 2024-08-09: 1F19-20; 2024-08-13: 2F19-20; 2024-08-15: 3F19-20; 2024-08-19: 4F19-20; 2024-08-21: 1F21-22; 2024-08-23: 2F21-22; 2024-08-27: 3F21-22; 2024-08-29: 4F21-22; 2024-09-02: 1F23-24; 2024-09-04: 2F23-24; 2024-09-06: 3F23-24; 2024-09-10: 4F23-24; 2024-09-12: 1F25-26; 2024-09-16: 2F25-26; 2024-09-18: 3F25-26; 2024-09-20: 4F25-26; 2024-09-24: 1F27-28; 2024-09-26: 2F27-28; 2024-09-30: 3F27-28; 2024-10-02: 4F27-28; 2024-10-04: 1F29; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F29; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30-31; 2024-10-14: 2F30-31; 2024-10-16: 3F30-31; 2024-10-18: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE TAPAS ARTEFACTOS SALA DE MEDIDORES | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 142 | NO | 2024-05-01: 1F1-2; 2024-05-03: 2F1-2; 2024-05-07: 3F1-2; 2024-05-09: 4F1-2; 2024-05-13: 1F3-4; 2024-05-15: 2F3-4; 2024-05-17: 3F3-4; 2024-05-21: 4F3-4; 2024-05-23: 1F5-6; 2024-05-27: 2F5-6; 2024-05-29: 3F5-6; 2024-05-31: 4F5-6; 2024-06-04: 1F7-8; 2024-06-06: 2F7-8; 2024-06-10: 3F7-8; 2024-06-12: 4F7-8; 2024-06-14: 1F9-10; 2024-06-18: 2F9-10; 2024-06-20: 3F9-10; 2024-06-24: 4F9-10; 2024-06-26: 1F11-12; 2024-06-28: 2F11-12; 2024-07-02: 3F11-12; 2024-07-04: 4F11-12; 2024-07-08: 1F13-14; 2024-07-10: 2F13-14; 2024-07-12: 3F13-14; 2024-07-16: 4F13-14; 2024-07-18: 1F15-16; 2024-07-22: 2F15-16; 2024-07-24: 3F15-16; 2024-07-26: 4F15-16; 2024-07-30: 1F17-18; 2024-08-01: 2F17-18; 2024-08-05: 3F17-18; 2024-08-07: 4F17-18; 2024-08-09: 1F19-20; 2024-08-13: 2F19-20; 2024-08-15: 3F19-20; 2024-08-19: 4F19-20; 2024-08-21: 1F21-22; 2024-08-23: 2F21-22; 2024-08-27: 3F21-22; 2024-08-29: 4F21-22; 2024-09-02: 1F23-24; 2024-09-04: 2F23-24; 2024-09-06: 3F23-24; 2024-09-10: 4F23-24; 2024-09-12: 1F25-26; 2024-09-16: 2F25-26; 2024-09-18: 3F25-26; 2024-09-20: 4F25-26; 2024-09-24: 1F27-28; 2024-09-26: 2F27-28; 2024-09-30: 3F27-28; 2024-10-02: 4F27-28; 2024-10-04: 1F29; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F29; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30-31; 2024-10-14: 2F30-31; 2024-10-16: 3F30-31; 2024-10-18: 4F30-31
ACTIVIDAD | ARMADO E INSTALACION DE TDA ZC | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | SALA DE MEDIDORES | 148 | NO | 2024-05-09: 1F1-2; 2024-05-13: 2F1-2; 2024-05-15: 3F1-2; 2024-05-17: 4F1-2; 2024-05-21: 1F3-4; 2024-05-23: 2F3-4; 2024-05-27: 3F3-4; 2024-05-29: 4F3-4; 2024-05-31: 1F5-6; 2024-06-04: 2F5-6; 2024-06-06: 3F5-6; 2024-06-10: 4F5-6; 2024-06-12: 1F7-8; 2024-06-14: 2F7-8; 2024-06-18: 3F7-8; 2024-06-20: 4F7-8; 2024-06-24: 1F9-10; 2024-06-26: 2F9-10; 2024-06-28: 3F9-10; 2024-07-02: 4F9-10; 2024-07-04: 1F11-12; 2024-07-08: 2F11-12; 2024-07-10: 3F11-12; 2024-07-12: 4F11-12; 2024-07-16: 1F13-14; 2024-07-18: 2F13-14; 2024-07-22: 3F13-14; 2024-07-24: 4F13-14; 2024-07-26: 1F15-16; 2024-07-30: 2F15-16; 2024-08-01: 3F15-16; 2024-08-05: 4F15-16; 2024-08-07: 1F17-18; 2024-08-09: 2F17-18; 2024-08-13: 3F17-18; 2024-08-15: 4F17-18; 2024-08-19: 1F19-20; 2024-08-21: 2F19-20; 2024-08-23: 3F19-20; 2024-08-27: 4F19-20; 2024-08-29: 1F21-22; 2024-09-02: 2F21-22; 2024-09-04: 3F21-22; 2024-09-06: 4F21-22; 2024-09-10: 1F23-24; 2024-09-12: 2F23-24; 2024-09-16: 3F23-24; 2024-09-18: 4F23-24; 2024-09-20: 1F25-26; 2024-09-24: 2F25-26; 2024-09-26: 3F25-26; 2024-09-30: 4F25-26; 2024-10-02: 1F27-28; 2024-10-04: 2F27-28; 2024-10-08: 3F27-28; 2024-10-10: 4F27-28; 2024-10-14: 1F29; 2024-10-15: 2F29; 2024-10-16: 3F29; 2024-10-17: 4F29; 2024-10-18: 1F30-31; 2024-10-22: 2F30-31; 2024-10-24: 3F30-31; 2024-10-28: 4F30-31
ACTIVIDAD | ANCLAJE DE GABINETE CONTRA INCENDIO ZC1 | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE MEDIDORES | 149 | NO | 2024-05-10: 1F1-2; 2024-05-14: 2F1-2; 2024-05-16: 3F1-2; 2024-05-20: 4F1-2; 2024-05-22: 1F3-4; 2024-05-24: 2F3-4; 2024-05-28: 3F3-4; 2024-05-30: 4F3-4; 2024-06-03: 1F5-6; 2024-06-05: 2F5-6; 2024-06-07: 3F5-6; 2024-06-11: 4F5-6; 2024-06-13: 1F7-8; 2024-06-17: 2F7-8; 2024-06-19: 3F7-8; 2024-06-21: 4F7-8; 2024-06-25: 1F9-10; 2024-06-27: 2F9-10; 2024-07-01: 3F9-10; 2024-07-03: 4F9-10; 2024-07-05: 1F11-12; 2024-07-09: 2F11-12; 2024-07-11: 3F11-12; 2024-07-15: 4F11-12; 2024-07-17: 1F13-14; 2024-07-19: 2F13-14; 2024-07-23: 3F13-14; 2024-07-25: 4F13-14; 2024-07-29: 1F15-16; 2024-07-31: 2F15-16; 2024-08-02: 3F15-16; 2024-08-06: 4F15-16; 2024-08-08: 1F17-18; 2024-08-12: 2F17-18; 2024-08-14: 3F17-18; 2024-08-16: 4F17-18; 2024-08-20: 1F19-20; 2024-08-22: 2F19-20; 2024-08-26: 3F19-20; 2024-08-28: 4F19-20; 2024-08-30: 1F21-22; 2024-09-03: 2F21-22; 2024-09-05: 3F21-22; 2024-09-09: 4F21-22; 2024-09-11: 1F23-24; 2024-09-13: 2F23-24; 2024-09-17: 3F23-24; 2024-09-19: 4F23-24; 2024-09-23: 1F25-26; 2024-09-25: 2F25-26; 2024-09-27: 3F25-26; 2024-10-01: 4F25-26; 2024-10-03: 1F27-28; 2024-10-07: 2F27-28; 2024-10-09: 3F27-28; 2024-10-11: 4F27-28; 2024-10-15: 1F29; 2024-10-16: 2F29; 2024-10-17: 3F29; 2024-10-18: 4F29; 2024-10-21: 1F30-31; 2024-10-23: 2F30-31; 2024-10-25: 3F30-31; 2024-10-29: 4F30-31
ACTIVIDAD | ANCLAJE DE GABINETE CONTRA INCENDIO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE MEDIDORES | 149 | NO | 2024-05-10: 1F1-2; 2024-05-14: 2F1-2; 2024-05-16: 3F1-2; 2024-05-20: 4F1-2; 2024-05-22: 1F3-4; 2024-05-24: 2F3-4; 2024-05-28: 3F3-4; 2024-05-30: 4F3-4; 2024-06-03: 1F5-6; 2024-06-05: 2F5-6; 2024-06-07: 3F5-6; 2024-06-11: 4F5-6; 2024-06-13: 1F7-8; 2024-06-17: 2F7-8; 2024-06-19: 3F7-8; 2024-06-21: 4F7-8; 2024-06-25: 1F9-10; 2024-06-27: 2F9-10; 2024-07-01: 3F9-10; 2024-07-03: 4F9-10; 2024-07-05: 1F11-12; 2024-07-09: 2F11-12; 2024-07-11: 3F11-12; 2024-07-15: 4F11-12; 2024-07-17: 1F13-14; 2024-07-19: 2F13-14; 2024-07-23: 3F13-14; 2024-07-25: 4F13-14; 2024-07-29: 1F15-16; 2024-07-31: 2F15-16; 2024-08-02: 3F15-16; 2024-08-06: 4F15-16; 2024-08-08: 1F17-18; 2024-08-12: 2F17-18; 2024-08-14: 3F17-18; 2024-08-16: 4F17-18; 2024-08-20: 1F19-20; 2024-08-22: 2F19-20; 2024-08-26: 3F19-20; 2024-08-28: 4F19-20; 2024-08-30: 1F21-22; 2024-09-03: 2F21-22; 2024-09-05: 3F21-22; 2024-09-09: 4F21-22; 2024-09-11: 1F23-24; 2024-09-13: 2F23-24; 2024-09-17: 3F23-24; 2024-09-19: 4F23-24; 2024-09-23: 1F25-26; 2024-09-25: 2F25-26; 2024-09-27: 3F25-26; 2024-10-01: 4F25-26; 2024-10-03: 1F27-28; 2024-10-07: 2F27-28; 2024-10-09: 3F27-28; 2024-10-11: 4F27-28; 2024-10-15: 1F29; 2024-10-16: 2F29; 2024-10-17: 3F29; 2024-10-18: 4F29; 2024-10-21: 1F30-31; 2024-10-23: 2F30-31; 2024-10-25: 3F30-31; 2024-10-29: 4F30-31
ACTIVIDAD | CLOSET ECOLÓGICO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE MEDIDORES | 149 | NO | 2024-05-10: 1F1-2; 2024-05-14: 2F1-2; 2024-05-16: 3F1-2; 2024-05-20: 4F1-2; 2024-05-22: 1F3-4; 2024-05-24: 2F3-4; 2024-05-28: 3F3-4; 2024-05-30: 4F3-4; 2024-06-03: 1F5-6; 2024-06-05: 2F5-6; 2024-06-07: 3F5-6; 2024-06-11: 4F5-6; 2024-06-13: 1F7-8; 2024-06-17: 2F7-8; 2024-06-19: 3F7-8; 2024-06-21: 4F7-8; 2024-06-25: 1F9-10; 2024-06-27: 2F9-10; 2024-07-01: 3F9-10; 2024-07-03: 4F9-10; 2024-07-05: 1F11-12; 2024-07-09: 2F11-12; 2024-07-11: 3F11-12; 2024-07-15: 4F11-12; 2024-07-17: 1F13-14; 2024-07-19: 2F13-14; 2024-07-23: 3F13-14; 2024-07-25: 4F13-14; 2024-07-29: 1F15-16; 2024-07-31: 2F15-16; 2024-08-02: 3F15-16; 2024-08-06: 4F15-16; 2024-08-08: 1F17-18; 2024-08-12: 2F17-18; 2024-08-14: 3F17-18; 2024-08-16: 4F17-18; 2024-08-20: 1F19-20; 2024-08-22: 2F19-20; 2024-08-26: 3F19-20; 2024-08-28: 4F19-20; 2024-08-30: 1F21-22; 2024-09-03: 2F21-22; 2024-09-05: 3F21-22; 2024-09-09: 4F21-22; 2024-09-11: 1F23-24; 2024-09-13: 2F23-24; 2024-09-17: 3F23-24; 2024-09-19: 4F23-24; 2024-09-23: 1F25-26; 2024-09-25: 2F25-26; 2024-09-27: 3F25-26; 2024-10-01: 4F25-26; 2024-10-03: 1F27-28; 2024-10-07: 2F27-28; 2024-10-09: 3F27-28; 2024-10-11: 4F27-28; 2024-10-15: 1F29; 2024-10-16: 2F29; 2024-10-17: 3F29; 2024-10-18: 4F29; 2024-10-21: 1F30-31; 2024-10-23: 2F30-31; 2024-10-25: 3F30-31; 2024-10-29: 4F30-31
ACTIVIDAD | SHAFT PARA GAS CUARTO TECNICO | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | SALA DE MEDIDORES | 149 | NO | 2024-05-10: F1-2; 2024-05-22: F3-4; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-25: F9-10; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-29: F15-16; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-23: F25-26; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-15: F29; 2024-10-21: F30-31
ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO MARCOS Y PUERTAS SALAS DE MEDIDORES | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | SALA DE MEDIDORES | 161 | NO | 2024-05-28: 1F1-2; 2024-05-30: 2F1-2; 2024-06-03: 3F1-2; 2024-06-05: 4F1-2; 2024-06-07: 1F3-4; 2024-06-11: 2F3-4; 2024-06-13: 3F3-4; 2024-06-17: 4F3-4; 2024-06-19: 1F5-6; 2024-06-21: 2F5-6; 2024-06-25: 3F5-6; 2024-06-27: 4F5-6; 2024-07-01: 1F7-8; 2024-07-03: 2F7-8; 2024-07-05: 3F7-8; 2024-07-09: 4F7-8; 2024-07-11: 1F9-10; 2024-07-15: 2F9-10; 2024-07-17: 3F9-10; 2024-07-19: 4F9-10; 2024-07-23: 1F11-12; 2024-07-25: 2F11-12; 2024-07-29: 3F11-12; 2024-07-31: 4F11-12; 2024-08-02: 1F13-14; 2024-08-06: 2F13-14; 2024-08-08: 3F13-14; 2024-08-12: 4F13-14; 2024-08-14: 1F15-16; 2024-08-16: 2F15-16; 2024-08-20: 3F15-16; 2024-08-22: 4F15-16; 2024-08-26: 1F17-18; 2024-08-28: 2F17-18; 2024-08-30: 3F17-18; 2024-09-03: 4F17-18; 2024-09-05: 1F19-20; 2024-09-09: 2F19-20; 2024-09-11: 3F19-20; 2024-09-13: 4F19-20; 2024-09-17: 1F21-22; 2024-09-19: 2F21-22; 2024-09-23: 3F21-22; 2024-09-25: 4F21-22; 2024-09-27: 1F23-24; 2024-10-01: 2F23-24; 2024-10-03: 3F23-24; 2024-10-07: 4F23-24; 2024-10-09: 1F25-26; 2024-10-11: 2F25-26; 2024-10-15: 3F25-26; 2024-10-17: 4F25-26; 2024-10-21: 1F27-28; 2024-10-23: 2F27-28; 2024-10-25: 3F27-28; 2024-10-29: 4F27-28; 2024-10-31: 1F29; 2024-11-01: 2F29; 2024-11-04: 3F29; 2024-11-05: 4F29; 2024-11-06: 1F30-31; 2024-11-08: 2F30-31; 2024-11-12: 3F30-31; 2024-11-14: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | FABRICACION E INSTALACION BARANDA CAJA ESCALA | CARP. METALICA | CAJA ESCALA | 128 | NO | 2024-04-11: 1F1-2; 2024-04-15: 2F1-2; 2024-04-17: 3F1-2; 2024-04-19: 4F1-2; 2024-04-23: 1F3-4; 2024-04-25: 2F3-4; 2024-04-29: 3F3-4; 2024-05-01: 4F3-4; 2024-05-03: 1F5-6; 2024-05-07: 2F5-6; 2024-05-09: 3F5-6; 2024-05-13: 4F5-6; 2024-05-15: 1F7-8; 2024-05-17: 2F7-8; 2024-05-21: 3F7-8; 2024-05-23: 4F7-8; 2024-05-27: 1F9-10; 2024-05-29: 2F9-10; 2024-05-31: 3F9-10; 2024-06-04: 4F9-10; 2024-06-06: 1F11-12; 2024-06-10: 2F11-12; 2024-06-12: 3F11-12; 2024-06-14: 4F11-12; 2024-06-18: 1F13-14; 2024-06-20: 2F13-14; 2024-06-24: 3F13-14; 2024-06-26: 4F13-14; 2024-06-28: 1F15-16; 2024-07-02: 2F15-16; 2024-07-04: 3F15-16; 2024-07-08: 4F15-16; 2024-07-10: 1F17-18; 2024-07-12: 2F17-18; 2024-07-16: 3F17-18; 2024-07-18: 4F17-18; 2024-07-22: 1F19-20; 2024-07-24: 2F19-20; 2024-07-26: 3F19-20; 2024-07-30: 4F19-20; 2024-08-01: 1F21-22; 2024-08-05: 2F21-22; 2024-08-07: 3F21-22; 2024-08-09: 4F21-22; 2024-08-13: 1F23-24; 2024-08-15: 2F23-24; 2024-08-19: 3F23-24; 2024-08-21: 4F23-24; 2024-08-23: 1F25-26; 2024-08-27: 2F25-26; 2024-08-29: 3F25-26; 2024-09-02: 4F25-26; 2024-09-04: 1F27-28; 2024-09-06: 2F27-28; 2024-09-10: 3F27-28; 2024-09-12: 4F27-28; 2024-09-16: 1F29; 2024-09-17: 2F29; 2024-09-18: 3F29; 2024-09-19: 4F29; 2024-09-20: 1F30-31; 2024-09-24: 2F30-31; 2024-09-26: 3F30-31; 2024-09-30: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | TRATAMIENTO PINTURA Y FILM BARANDA ESCALA | CARP. METALICA | CAJA ESCALA | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
ACTIVIDAD | RASGO CAJA ESCALA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
ACTIVIDAD | CHAMBRANA CAJA ESCALA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA CAJA ESCALA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 129 | NO | 2024-04-12: 1F1-2; 2024-04-16: 2F1-2; 2024-04-18: 3F1-2; 2024-04-22: 4F1-2; 2024-04-24: 1F3-4; 2024-04-26: 2F3-4; 2024-04-30: 3F3-4; 2024-05-02: 4F3-4; 2024-05-06: 1F5-6; 2024-05-08: 2F5-6; 2024-05-10: 3F5-6; 2024-05-14: 4F5-6; 2024-05-16: 1F7-8; 2024-05-20: 2F7-8; 2024-05-22: 3F7-8; 2024-05-24: 4F7-8; 2024-05-28: 1F9-10; 2024-05-30: 2F9-10; 2024-06-03: 3F9-10; 2024-06-05: 4F9-10; 2024-06-07: 1F11-12; 2024-06-11: 2F11-12; 2024-06-13: 3F11-12; 2024-06-17: 4F11-12; 2024-06-19: 1F13-14; 2024-06-21: 2F13-14; 2024-06-25: 3F13-14; 2024-06-27: 4F13-14; 2024-07-01: 1F15-16; 2024-07-03: 2F15-16; 2024-07-05: 3F15-16; 2024-07-09: 4F15-16; 2024-07-11: 1F17-18; 2024-07-15: 2F17-18; 2024-07-17: 3F17-18; 2024-07-19: 4F17-18; 2024-07-23: 1F19-20; 2024-07-25: 2F19-20; 2024-07-29: 3F19-20; 2024-07-31: 4F19-20; 2024-08-02: 1F21-22; 2024-08-06: 2F21-22; 2024-08-08: 3F21-22; 2024-08-12: 4F21-22; 2024-08-14: 1F23-24; 2024-08-16: 2F23-24; 2024-08-20: 3F23-24; 2024-08-22: 4F23-24; 2024-08-26: 1F25-26; 2024-08-28: 2F25-26; 2024-08-30: 3F25-26; 2024-09-03: 4F25-26; 2024-09-05: 1F27-28; 2024-09-09: 2F27-28; 2024-09-11: 3F27-28; 2024-09-13: 4F27-28; 2024-09-17: 1F29; 2024-09-18: 2F29; 2024-09-19: 3F29; 2024-09-20: 4F29; 2024-09-23: 1F30-31; 2024-09-25: 2F30-31; 2024-09-27: 3F30-31; 2024-10-01: 4F30-31
ACTIVIDAD | FABRIACIÓN VENTANA CAJA ESCALA | PREFABRICACIÓN DE VENTANAS | CAJA ESCALA | 131 | NO | 2024-04-16: 1F1-2; 2024-04-18: 2F1-2; 2024-04-22: 3F1-2; 2024-04-24: 4F1-2; 2024-04-26: 1F3-4; 2024-04-30: 2F3-4; 2024-05-02: 3F3-4; 2024-05-06: 4F3-4; 2024-05-08: 1F5-6; 2024-05-10: 2F5-6; 2024-05-14: 3F5-6; 2024-05-16: 4F5-6; 2024-05-20: 1F7-8; 2024-05-22: 2F7-8; 2024-05-24: 3F7-8; 2024-05-28: 4F7-8; 2024-05-30: 1F9-10; 2024-06-03: 2F9-10; 2024-06-05: 3F9-10; 2024-06-07: 4F9-10; 2024-06-11: 1F11-12; 2024-06-13: 2F11-12; 2024-06-17: 3F11-12; 2024-06-19: 4F11-12; 2024-06-21: 1F13-14; 2024-06-25: 2F13-14; 2024-06-27: 3F13-14; 2024-07-01: 4F13-14; 2024-07-03: 1F15-16; 2024-07-05: 2F15-16; 2024-07-09: 3F15-16; 2024-07-11: 4F15-16; 2024-07-15: 1F17-18; 2024-07-17: 2F17-18; 2024-07-19: 3F17-18; 2024-07-23: 4F17-18; 2024-07-25: 1F19-20; 2024-07-29: 2F19-20; 2024-07-31: 3F19-20; 2024-08-02: 4F19-20; 2024-08-06: 1F21-22; 2024-08-08: 2F21-22; 2024-08-12: 3F21-22; 2024-08-14: 4F21-22; 2024-08-16: 1F23-24; 2024-08-20: 2F23-24; 2024-08-22: 3F23-24; 2024-08-26: 4F23-24; 2024-08-28: 1F25-26; 2024-08-30: 2F25-26; 2024-09-03: 3F25-26; 2024-09-05: 4F25-26; 2024-09-09: 1F27-28; 2024-09-11: 2F27-28; 2024-09-13: 3F27-28; 2024-09-17: 4F27-28; 2024-09-19: 1F29; 2024-09-20: 2F29; 2024-09-23: 3F29; 2024-09-24: 4F29; 2024-09-25: 1F30-31; 2024-09-27: 2F30-31; 2024-10-01: 3F30-31; 2024-10-03: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE VENATANA CAJA ESCALA | INSTALACION VENTANAS PVC | CAJA ESCALA | 133 | NO | 2024-04-18: 1F1-2; 2024-04-22: 2F1-2; 2024-04-24: 3F1-2; 2024-04-26: 4F1-2; 2024-04-30: 1F3-4; 2024-05-02: 2F3-4; 2024-05-06: 3F3-4; 2024-05-08: 4F3-4; 2024-05-10: 1F5-6; 2024-05-14: 2F5-6; 2024-05-16: 3F5-6; 2024-05-20: 4F5-6; 2024-05-22: 1F7-8; 2024-05-24: 2F7-8; 2024-05-28: 3F7-8; 2024-05-30: 4F7-8; 2024-06-03: 1F9-10; 2024-06-05: 2F9-10; 2024-06-07: 3F9-10; 2024-06-11: 4F9-10; 2024-06-13: 1F11-12; 2024-06-17: 2F11-12; 2024-06-19: 3F11-12; 2024-06-21: 4F11-12; 2024-06-25: 1F13-14; 2024-06-27: 2F13-14; 2024-07-01: 3F13-14; 2024-07-03: 4F13-14; 2024-07-05: 1F15-16; 2024-07-09: 2F15-16; 2024-07-11: 3F15-16; 2024-07-15: 4F15-16; 2024-07-17: 1F17-18; 2024-07-19: 2F17-18; 2024-07-23: 3F17-18; 2024-07-25: 4F17-18; 2024-07-29: 1F19-20; 2024-07-31: 2F19-20; 2024-08-02: 3F19-20; 2024-08-06: 4F19-20; 2024-08-08: 1F21-22; 2024-08-12: 2F21-22; 2024-08-14: 3F21-22; 2024-08-16: 4F21-22; 2024-08-20: 1F23-24; 2024-08-22: 2F23-24; 2024-08-26: 3F23-24; 2024-08-28: 4F23-24; 2024-08-30: 1F25-26; 2024-09-03: 2F25-26; 2024-09-05: 3F25-26; 2024-09-09: 4F25-26; 2024-09-11: 1F27-28; 2024-09-13: 2F27-28; 2024-09-17: 3F27-28; 2024-09-19: 4F27-28; 2024-09-23: 1F29; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F29; 2024-09-26: 4F29; 2024-09-27: 1F30-31; 2024-10-01: 2F30-31; 2024-10-03: 3F30-31; 2024-10-07: 4F30-31
ACTIVIDAD | SELLOS VENTANA CAJA ESCALA | INSTALACION VENTANAS PVC | CAJA ESCALA | 133 | NO | 2024-04-18: 1F1-2; 2024-04-22: 2F1-2; 2024-04-24: 3F1-2; 2024-04-26: 4F1-2; 2024-04-30: 1F3-4; 2024-05-02: 2F3-4; 2024-05-06: 3F3-4; 2024-05-08: 4F3-4; 2024-05-10: 1F5-6; 2024-05-14: 2F5-6; 2024-05-16: 3F5-6; 2024-05-20: 4F5-6; 2024-05-22: 1F7-8; 2024-05-24: 2F7-8; 2024-05-28: 3F7-8; 2024-05-30: 4F7-8; 2024-06-03: 1F9-10; 2024-06-05: 2F9-10; 2024-06-07: 3F9-10; 2024-06-11: 4F9-10; 2024-06-13: 1F11-12; 2024-06-17: 2F11-12; 2024-06-19: 3F11-12; 2024-06-21: 4F11-12; 2024-06-25: 1F13-14; 2024-06-27: 2F13-14; 2024-07-01: 3F13-14; 2024-07-03: 4F13-14; 2024-07-05: 1F15-16; 2024-07-09: 2F15-16; 2024-07-11: 3F15-16; 2024-07-15: 4F15-16; 2024-07-17: 1F17-18; 2024-07-19: 2F17-18; 2024-07-23: 3F17-18; 2024-07-25: 4F17-18; 2024-07-29: 1F19-20; 2024-07-31: 2F19-20; 2024-08-02: 3F19-20; 2024-08-06: 4F19-20; 2024-08-08: 1F21-22; 2024-08-12: 2F21-22; 2024-08-14: 3F21-22; 2024-08-16: 4F21-22; 2024-08-20: 1F23-24; 2024-08-22: 2F23-24; 2024-08-26: 3F23-24; 2024-08-28: 4F23-24; 2024-08-30: 1F25-26; 2024-09-03: 2F25-26; 2024-09-05: 3F25-26; 2024-09-09: 4F25-26; 2024-09-11: 1F27-28; 2024-09-13: 2F27-28; 2024-09-17: 3F27-28; 2024-09-19: 4F27-28; 2024-09-23: 1F29; 2024-09-24: 2F29; 2024-09-25: 3F29; 2024-09-26: 4F29; 2024-09-27: 1F30-31; 2024-10-01: 2F30-31; 2024-10-03: 3F30-31; 2024-10-07: 4F30-31
ACTIVIDAD | TRASLADO CERAMICA CAJA DE ESCALA | LIMPIEZA Y TRASLADO | CAJA ESCALA | 124 | NO | 2024-04-05: 1F1-2; 2024-04-09: 2F1-2; 2024-04-11: 3F1-2; 2024-04-15: 4F1-2; 2024-04-17: 1F3-4; 2024-04-19: 2F3-4; 2024-04-23: 3F3-4; 2024-04-25: 4F3-4; 2024-04-29: 1F5-6; 2024-05-01: 2F5-6; 2024-05-03: 3F5-6; 2024-05-07: 4F5-6; 2024-05-09: 1F7-8; 2024-05-13: 2F7-8; 2024-05-15: 3F7-8; 2024-05-17: 4F7-8; 2024-05-21: 1F9-10; 2024-05-23: 2F9-10; 2024-05-27: 3F9-10; 2024-05-29: 4F9-10; 2024-05-31: 1F11-12; 2024-06-04: 2F11-12; 2024-06-06: 3F11-12; 2024-06-10: 4F11-12; 2024-06-12: 1F13-14; 2024-06-14: 2F13-14; 2024-06-18: 3F13-14; 2024-06-20: 4F13-14; 2024-06-24: 1F15-16; 2024-06-26: 2F15-16; 2024-06-28: 3F15-16; 2024-07-02: 4F15-16; 2024-07-04: 1F17-18; 2024-07-08: 2F17-18; 2024-07-10: 3F17-18; 2024-07-12: 4F17-18; 2024-07-16: 1F19-20; 2024-07-18: 2F19-20; 2024-07-22: 3F19-20; 2024-07-24: 4F19-20; 2024-07-26: 1F21-22; 2024-07-30: 2F21-22; 2024-08-01: 3F21-22; 2024-08-05: 4F21-22; 2024-08-07: 1F23-24; 2024-08-09: 2F23-24; 2024-08-13: 3F23-24; 2024-08-15: 4F23-24; 2024-08-19: 1F25-26; 2024-08-21: 2F25-26; 2024-08-23: 3F25-26; 2024-08-27: 4F25-26; 2024-08-29: 1F27-28; 2024-09-02: 2F27-28; 2024-09-04: 3F27-28; 2024-09-06: 4F27-28; 2024-09-10: 1F29; 2024-09-11: 2F29; 2024-09-12: 3F29; 2024-09-13: 4F29; 2024-09-16: 1F30-31; 2024-09-18: 2F30-31; 2024-09-20: 3F30-31; 2024-09-24: 4F30-31
ACTIVIDAD | PISO CAJA ESCALA CERÁMICA | CERAMICA Y FRAGUE | CAJA ESCALA | 137 | NO | 2024-04-24: 1F1-2; 2024-04-26: 2F1-2; 2024-04-30: 3F1-2; 2024-05-02: 4F1-2; 2024-05-06: 1F3-4; 2024-05-08: 2F3-4; 2024-05-10: 3F3-4; 2024-05-14: 4F3-4; 2024-05-16: 1F5-6; 2024-05-20: 2F5-6; 2024-05-22: 3F5-6; 2024-05-24: 4F5-6; 2024-05-28: 1F7-8; 2024-05-30: 2F7-8; 2024-06-03: 3F7-8; 2024-06-05: 4F7-8; 2024-06-07: 1F9-10; 2024-06-11: 2F9-10; 2024-06-13: 3F9-10; 2024-06-17: 4F9-10; 2024-06-19: 1F11-12; 2024-06-21: 2F11-12; 2024-06-25: 3F11-12; 2024-06-27: 4F11-12; 2024-07-01: 1F13-14; 2024-07-03: 2F13-14; 2024-07-05: 3F13-14; 2024-07-09: 4F13-14; 2024-07-11: 1F15-16; 2024-07-15: 2F15-16; 2024-07-17: 3F15-16; 2024-07-19: 4F15-16; 2024-07-23: 1F17-18; 2024-07-25: 2F17-18; 2024-07-29: 3F17-18; 2024-07-31: 4F17-18; 2024-08-02: 1F19-20; 2024-08-06: 2F19-20; 2024-08-08: 3F19-20; 2024-08-12: 4F19-20; 2024-08-14: 1F21-22; 2024-08-16: 2F21-22; 2024-08-20: 3F21-22; 2024-08-22: 4F21-22; 2024-08-26: 1F23-24; 2024-08-28: 2F23-24; 2024-08-30: 3F23-24; 2024-09-03: 4F23-24; 2024-09-05: 1F25-26; 2024-09-09: 2F25-26; 2024-09-11: 3F25-26; 2024-09-13: 4F25-26; 2024-09-17: 1F27-28; 2024-09-19: 2F27-28; 2024-09-23: 3F27-28; 2024-09-25: 4F27-28; 2024-09-27: 1F29; 2024-09-30: 2F29; 2024-10-01: 3F29; 2024-10-02: 4F29; 2024-10-03: 1F30-31; 2024-10-07: 2F30-31; 2024-10-09: 3F30-31; 2024-10-11: 4F30-31
ACTIVIDAD | FRAGÜE PISO CAJA ESCALA | CERAMICA Y FRAGUE | CAJA ESCALA | 138 | NO | 2024-04-25: 1F1-2; 2024-04-29: 2F1-2; 2024-05-01: 3F1-2; 2024-05-03: 4F1-2; 2024-05-07: 1F3-4; 2024-05-09: 2F3-4; 2024-05-13: 3F3-4; 2024-05-15: 4F3-4; 2024-05-17: 1F5-6; 2024-05-21: 2F5-6; 2024-05-23: 3F5-6; 2024-05-27: 4F5-6; 2024-05-29: 1F7-8; 2024-05-31: 2F7-8; 2024-06-04: 3F7-8; 2024-06-06: 4F7-8; 2024-06-10: 1F9-10; 2024-06-12: 2F9-10; 2024-06-14: 3F9-10; 2024-06-18: 4F9-10; 2024-06-20: 1F11-12; 2024-06-24: 2F11-12; 2024-06-26: 3F11-12; 2024-06-28: 4F11-12; 2024-07-02: 1F13-14; 2024-07-04: 2F13-14; 2024-07-08: 3F13-14; 2024-07-10: 4F13-14; 2024-07-12: 1F15-16; 2024-07-16: 2F15-16; 2024-07-18: 3F15-16; 2024-07-22: 4F15-16; 2024-07-24: 1F17-18; 2024-07-26: 2F17-18; 2024-07-30: 3F17-18; 2024-08-01: 4F17-18; 2024-08-05: 1F19-20; 2024-08-07: 2F19-20; 2024-08-09: 3F19-20; 2024-08-13: 4F19-20; 2024-08-15: 1F21-22; 2024-08-19: 2F21-22; 2024-08-21: 3F21-22; 2024-08-23: 4F21-22; 2024-08-27: 1F23-24; 2024-08-29: 2F23-24; 2024-09-02: 3F23-24; 2024-09-04: 4F23-24; 2024-09-06: 1F25-26; 2024-09-10: 2F25-26; 2024-09-12: 3F25-26; 2024-09-16: 4F25-26; 2024-09-18: 1F27-28; 2024-09-20: 2F27-28; 2024-09-24: 3F27-28; 2024-09-26: 4F27-28; 2024-09-30: 1F29; 2024-10-01: 2F29; 2024-10-02: 3F29; 2024-10-03: 4F29; 2024-10-04: 1F30-31; 2024-10-08: 2F30-31; 2024-10-10: 3F30-31; 2024-10-14: 4F30-31
ACTIVIDAD | ARMADO ANDAMIOS CAJA DE ESCALA ULTIMO PISO | FACHADA | CAJA ESCALA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-07: F30-31
ACTIVIDAD | ARMADO ANDAMIOS CAJA DE ESCALA PRIMER PISO | FACHADA | CAJA ESCALA | 145 | NO | 2024-05-06: F1-2; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-28: F5-6; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-19: F9-10; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-23: F15-16; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-26: F21-22; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-27: F27-28; 2024-10-09: F29; 2024-10-15: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | AGUA YESO Y HUINCHAS CAJA DE ESCALA | YESO Y HUINCHAS | CAJA ESCALA | 139 | NO | 2024-04-26: 1F1-2; 2024-04-30: 2F1-2; 2024-05-02: 3F1-2; 2024-05-06: 4F1-2; 2024-05-08: 1F3-4; 2024-05-10: 2F3-4; 2024-05-14: 3F3-4; 2024-05-16: 4F3-4; 2024-05-20: 1F5-6; 2024-05-22: 2F5-6; 2024-05-24: 3F5-6; 2024-05-28: 4F5-6; 2024-05-30: 1F7-8; 2024-06-03: 2F7-8; 2024-06-05: 3F7-8; 2024-06-07: 4F7-8; 2024-06-11: 1F9-10; 2024-06-13: 2F9-10; 2024-06-17: 3F9-10; 2024-06-19: 4F9-10; 2024-06-21: 1F11-12; 2024-06-25: 2F11-12; 2024-06-27: 3F11-12; 2024-07-01: 4F11-12; 2024-07-03: 1F13-14; 2024-07-05: 2F13-14; 2024-07-09: 3F13-14; 2024-07-11: 4F13-14; 2024-07-15: 1F15-16; 2024-07-17: 2F15-16; 2024-07-19: 3F15-16; 2024-07-23: 4F15-16; 2024-07-25: 1F17-18; 2024-07-29: 2F17-18; 2024-07-31: 3F17-18; 2024-08-02: 4F17-18; 2024-08-06: 1F19-20; 2024-08-08: 2F19-20; 2024-08-12: 3F19-20; 2024-08-14: 4F19-20; 2024-08-16: 1F21-22; 2024-08-20: 2F21-22; 2024-08-22: 3F21-22; 2024-08-26: 4F21-22; 2024-08-28: 1F23-24; 2024-08-30: 2F23-24; 2024-09-03: 3F23-24; 2024-09-05: 4F23-24; 2024-09-09: 1F25-26; 2024-09-11: 2F25-26; 2024-09-13: 3F25-26; 2024-09-17: 4F25-26; 2024-09-19: 1F27-28; 2024-09-23: 2F27-28; 2024-09-25: 3F27-28; 2024-09-27: 4F27-28; 2024-10-01: 1F29; 2024-10-02: 2F29; 2024-10-03: 3F29; 2024-10-04: 4F29; 2024-10-07: 1F30-31; 2024-10-09: 2F30-31; 2024-10-11: 3F30-31; 2024-10-15: 4F30-31
ACTIVIDAD | PASTA LOSA CAJA ESCALA | PASTA Y LOSALIN | CAJA ESCALA | 140 | NO | 2024-04-29: 1F1-2; 2024-05-01: 2F1-2; 2024-05-03: 3F1-2; 2024-05-07: 4F1-2; 2024-05-09: 1F3-4; 2024-05-13: 2F3-4; 2024-05-15: 3F3-4; 2024-05-17: 4F3-4; 2024-05-21: 1F5-6; 2024-05-23: 2F5-6; 2024-05-27: 3F5-6; 2024-05-29: 4F5-6; 2024-05-31: 1F7-8; 2024-06-04: 2F7-8; 2024-06-06: 3F7-8; 2024-06-10: 4F7-8; 2024-06-12: 1F9-10; 2024-06-14: 2F9-10; 2024-06-18: 3F9-10; 2024-06-20: 4F9-10; 2024-06-24: 1F11-12; 2024-06-26: 2F11-12; 2024-06-28: 3F11-12; 2024-07-02: 4F11-12; 2024-07-04: 1F13-14; 2024-07-08: 2F13-14; 2024-07-10: 3F13-14; 2024-07-12: 4F13-14; 2024-07-16: 1F15-16; 2024-07-18: 2F15-16; 2024-07-22: 3F15-16; 2024-07-24: 4F15-16; 2024-07-26: 1F17-18; 2024-07-30: 2F17-18; 2024-08-01: 3F17-18; 2024-08-05: 4F17-18; 2024-08-07: 1F19-20; 2024-08-09: 2F19-20; 2024-08-13: 3F19-20; 2024-08-15: 4F19-20; 2024-08-19: 1F21-22; 2024-08-21: 2F21-22; 2024-08-23: 3F21-22; 2024-08-27: 4F21-22; 2024-08-29: 1F23-24; 2024-09-02: 2F23-24; 2024-09-04: 3F23-24; 2024-09-06: 4F23-24; 2024-09-10: 1F25-26; 2024-09-12: 2F25-26; 2024-09-16: 3F25-26; 2024-09-18: 4F25-26; 2024-09-20: 1F27-28; 2024-09-24: 2F27-28; 2024-09-26: 3F27-28; 2024-09-30: 4F27-28; 2024-10-02: 1F29; 2024-10-03: 2F29; 2024-10-04: 3F29; 2024-10-07: 4F29; 2024-10-08: 1F30-31; 2024-10-10: 2F30-31; 2024-10-14: 3F30-31; 2024-10-16: 4F30-31
ACTIVIDAD | LOSALIN DE CAJA DE ESCALA | PASTA Y LOSALIN | CAJA ESCALA | 142 | NO | 2024-05-01: 1F1-2; 2024-05-03: 2F1-2; 2024-05-07: 3F1-2; 2024-05-09: 4F1-2; 2024-05-13: 1F3-4; 2024-05-15: 2F3-4; 2024-05-17: 3F3-4; 2024-05-21: 4F3-4; 2024-05-23: 1F5-6; 2024-05-27: 2F5-6; 2024-05-29: 3F5-6; 2024-05-31: 4F5-6; 2024-06-04: 1F7-8; 2024-06-06: 2F7-8; 2024-06-10: 3F7-8; 2024-06-12: 4F7-8; 2024-06-14: 1F9-10; 2024-06-18: 2F9-10; 2024-06-20: 3F9-10; 2024-06-24: 4F9-10; 2024-06-26: 1F11-12; 2024-06-28: 2F11-12; 2024-07-02: 3F11-12; 2024-07-04: 4F11-12; 2024-07-08: 1F13-14; 2024-07-10: 2F13-14; 2024-07-12: 3F13-14; 2024-07-16: 4F13-14; 2024-07-18: 1F15-16; 2024-07-22: 2F15-16; 2024-07-24: 3F15-16; 2024-07-26: 4F15-16; 2024-07-30: 1F17-18; 2024-08-01: 2F17-18; 2024-08-05: 3F17-18; 2024-08-07: 4F17-18; 2024-08-09: 1F19-20; 2024-08-13: 2F19-20; 2024-08-15: 3F19-20; 2024-08-19: 4F19-20; 2024-08-21: 1F21-22; 2024-08-23: 2F21-22; 2024-08-27: 3F21-22; 2024-08-29: 4F21-22; 2024-09-02: 1F23-24; 2024-09-04: 2F23-24; 2024-09-06: 3F23-24; 2024-09-10: 4F23-24; 2024-09-12: 1F25-26; 2024-09-16: 2F25-26; 2024-09-18: 3F25-26; 2024-09-20: 4F25-26; 2024-09-24: 1F27-28; 2024-09-26: 2F27-28; 2024-09-30: 3F27-28; 2024-10-02: 4F27-28; 2024-10-04: 1F29; 2024-10-07: 2F29; 2024-10-08: 3F29; 2024-10-09: 4F29; 2024-10-10: 1F30-31; 2024-10-14: 2F30-31; 2024-10-16: 3F30-31; 2024-10-18: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS CAJA ESCALA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 143 | NO | 2024-05-02: 1F1-2; 2024-05-06: 2F1-2; 2024-05-08: 3F1-2; 2024-05-10: 4F1-2; 2024-05-14: 1F3-4; 2024-05-16: 2F3-4; 2024-05-20: 3F3-4; 2024-05-22: 4F3-4; 2024-05-24: 1F5-6; 2024-05-28: 2F5-6; 2024-05-30: 3F5-6; 2024-06-03: 4F5-6; 2024-06-05: 1F7-8; 2024-06-07: 2F7-8; 2024-06-11: 3F7-8; 2024-06-13: 4F7-8; 2024-06-17: 1F9-10; 2024-06-19: 2F9-10; 2024-06-21: 3F9-10; 2024-06-25: 4F9-10; 2024-06-27: 1F11-12; 2024-07-01: 2F11-12; 2024-07-03: 3F11-12; 2024-07-05: 4F11-12; 2024-07-09: 1F13-14; 2024-07-11: 2F13-14; 2024-07-15: 3F13-14; 2024-07-17: 4F13-14; 2024-07-19: 1F15-16; 2024-07-23: 2F15-16; 2024-07-25: 3F15-16; 2024-07-29: 4F15-16; 2024-07-31: 1F17-18; 2024-08-02: 2F17-18; 2024-08-06: 3F17-18; 2024-08-08: 4F17-18; 2024-08-12: 1F19-20; 2024-08-14: 2F19-20; 2024-08-16: 3F19-20; 2024-08-20: 4F19-20; 2024-08-22: 1F21-22; 2024-08-26: 2F21-22; 2024-08-28: 3F21-22; 2024-08-30: 4F21-22; 2024-09-03: 1F23-24; 2024-09-05: 2F23-24; 2024-09-09: 3F23-24; 2024-09-11: 4F23-24; 2024-09-13: 1F25-26; 2024-09-17: 2F25-26; 2024-09-19: 3F25-26; 2024-09-23: 4F25-26; 2024-09-25: 1F27-28; 2024-09-27: 2F27-28; 2024-10-01: 3F27-28; 2024-10-03: 4F27-28; 2024-10-07: 1F29; 2024-10-08: 2F29; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F29; 2024-10-11: 1F30-31; 2024-10-15: 2F30-31; 2024-10-17: 3F30-31; 2024-10-21: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS ILUMINACION EXTERIOR | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 143 | NO | 2024-05-02: 1F1-2; 2024-05-06: 2F1-2; 2024-05-08: 3F1-2; 2024-05-10: 4F1-2; 2024-05-14: 1F3-4; 2024-05-16: 2F3-4; 2024-05-20: 3F3-4; 2024-05-22: 4F3-4; 2024-05-24: 1F5-6; 2024-05-28: 2F5-6; 2024-05-30: 3F5-6; 2024-06-03: 4F5-6; 2024-06-05: 1F7-8; 2024-06-07: 2F7-8; 2024-06-11: 3F7-8; 2024-06-13: 4F7-8; 2024-06-17: 1F9-10; 2024-06-19: 2F9-10; 2024-06-21: 3F9-10; 2024-06-25: 4F9-10; 2024-06-27: 1F11-12; 2024-07-01: 2F11-12; 2024-07-03: 3F11-12; 2024-07-05: 4F11-12; 2024-07-09: 1F13-14; 2024-07-11: 2F13-14; 2024-07-15: 3F13-14; 2024-07-17: 4F13-14; 2024-07-19: 1F15-16; 2024-07-23: 2F15-16; 2024-07-25: 3F15-16; 2024-07-29: 4F15-16; 2024-07-31: 1F17-18; 2024-08-02: 2F17-18; 2024-08-06: 3F17-18; 2024-08-08: 4F17-18; 2024-08-12: 1F19-20; 2024-08-14: 2F19-20; 2024-08-16: 3F19-20; 2024-08-20: 4F19-20; 2024-08-22: 1F21-22; 2024-08-26: 2F21-22; 2024-08-28: 3F21-22; 2024-08-30: 4F21-22; 2024-09-03: 1F23-24; 2024-09-05: 2F23-24; 2024-09-09: 3F23-24; 2024-09-11: 4F23-24; 2024-09-13: 1F25-26; 2024-09-17: 2F25-26; 2024-09-19: 3F25-26; 2024-09-23: 4F25-26; 2024-09-25: 1F27-28; 2024-09-27: 2F27-28; 2024-10-01: 3F27-28; 2024-10-03: 4F27-28; 2024-10-07: 1F29; 2024-10-08: 2F29; 2024-10-09: 3F29; 2024-10-10: 4F29; 2024-10-11: 1F30-31; 2024-10-15: 2F30-31; 2024-10-17: 3F30-31; 2024-10-21: 4F30-31
ACTIVIDAD | GRANO INTERIOR CAJA DE ESCALA | FACHADA | CAJA ESCALA | 144 | NO | 2024-05-03: 1F1-2; 2024-05-07: 2F1-2; 2024-05-09: 3F1-2; 2024-05-13: 4F1-2; 2024-05-15: 1F3-4; 2024-05-17: 2F3-4; 2024-05-21: 3F3-4; 2024-05-23: 4F3-4; 2024-05-27: 1F5-6; 2024-05-29: 2F5-6; 2024-05-31: 3F5-6; 2024-06-04: 4F5-6; 2024-06-06: 1F7-8; 2024-06-10: 2F7-8; 2024-06-12: 3F7-8; 2024-06-14: 4F7-8; 2024-06-18: 1F9-10; 2024-06-20: 2F9-10; 2024-06-24: 3F9-10; 2024-06-26: 4F9-10; 2024-06-28: 1F11-12; 2024-07-02: 2F11-12; 2024-07-04: 3F11-12; 2024-07-08: 4F11-12; 2024-07-10: 1F13-14; 2024-07-12: 2F13-14; 2024-07-16: 3F13-14; 2024-07-18: 4F13-14; 2024-07-22: 1F15-16; 2024-07-24: 2F15-16; 2024-07-26: 3F15-16; 2024-07-30: 4F15-16; 2024-08-01: 1F17-18; 2024-08-05: 2F17-18; 2024-08-07: 3F17-18; 2024-08-09: 4F17-18; 2024-08-13: 1F19-20; 2024-08-15: 2F19-20; 2024-08-19: 3F19-20; 2024-08-21: 4F19-20; 2024-08-23: 1F21-22; 2024-08-27: 2F21-22; 2024-08-29: 3F21-22; 2024-09-02: 4F21-22; 2024-09-04: 1F23-24; 2024-09-06: 2F23-24; 2024-09-10: 3F23-24; 2024-09-12: 4F23-24; 2024-09-16: 1F25-26; 2024-09-18: 2F25-26; 2024-09-20: 3F25-26; 2024-09-24: 4F25-26; 2024-09-26: 1F27-28; 2024-09-30: 2F27-28; 2024-10-02: 3F27-28; 2024-10-04: 4F27-28; 2024-10-08: 1F29; 2024-10-09: 2F29; 2024-10-10: 3F29; 2024-10-11: 4F29; 2024-10-14: 1F30-31; 2024-10-16: 2F30-31; 2024-10-18: 3F30-31; 2024-10-22: 4F30-31
ACTIVIDAD | REVISIÓN ELÉCTRICA EN ZC (INCLUYE LUMINARIAS, ENCHUFES Y TDA) | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 145 | NO | 2024-05-06: 1F1-2; 2024-05-08: 2F1-2; 2024-05-10: 3F1-2; 2024-05-14: 4F1-2; 2024-05-16: 1F3-4; 2024-05-20: 2F3-4; 2024-05-22: 3F3-4; 2024-05-24: 4F3-4; 2024-05-28: 1F5-6; 2024-05-30: 2F5-6; 2024-06-03: 3F5-6; 2024-06-05: 4F5-6; 2024-06-07: 1F7-8; 2024-06-11: 2F7-8; 2024-06-13: 3F7-8; 2024-06-17: 4F7-8; 2024-06-19: 1F9-10; 2024-06-21: 2F9-10; 2024-06-25: 3F9-10; 2024-06-27: 4F9-10; 2024-07-01: 1F11-12; 2024-07-03: 2F11-12; 2024-07-05: 3F11-12; 2024-07-09: 4F11-12; 2024-07-11: 1F13-14; 2024-07-15: 2F13-14; 2024-07-17: 3F13-14; 2024-07-19: 4F13-14; 2024-07-23: 1F15-16; 2024-07-25: 2F15-16; 2024-07-29: 3F15-16; 2024-07-31: 4F15-16; 2024-08-02: 1F17-18; 2024-08-06: 2F17-18; 2024-08-08: 3F17-18; 2024-08-12: 4F17-18; 2024-08-14: 1F19-20; 2024-08-16: 2F19-20; 2024-08-20: 3F19-20; 2024-08-22: 4F19-20; 2024-08-26: 1F21-22; 2024-08-28: 2F21-22; 2024-08-30: 3F21-22; 2024-09-03: 4F21-22; 2024-09-05: 1F23-24; 2024-09-09: 2F23-24; 2024-09-11: 3F23-24; 2024-09-13: 4F23-24; 2024-09-17: 1F25-26; 2024-09-19: 2F25-26; 2024-09-23: 3F25-26; 2024-09-25: 4F25-26; 2024-09-27: 1F27-28; 2024-10-01: 2F27-28; 2024-10-03: 3F27-28; 2024-10-07: 4F27-28; 2024-10-09: 1F29; 2024-10-10: 2F29; 2024-10-11: 3F29; 2024-10-14: 4F29; 2024-10-15: 1F30-31; 2024-10-17: 2F30-31; 2024-10-21: 3F30-31; 2024-10-23: 4F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | PINTURA CAJA ESCALA | PINTURA TERMINACIONES | CAJA ESCALA | 146 | NO | 2024-05-07: 1F1-2; 2024-05-09: 2F1-2; 2024-05-13: 3F1-2; 2024-05-15: 4F1-2; 2024-05-17: 1F3-4; 2024-05-21: 2F3-4; 2024-05-23: 3F3-4; 2024-05-27: 4F3-4; 2024-05-29: 1F5-6; 2024-05-31: 2F5-6; 2024-06-04: 3F5-6; 2024-06-06: 4F5-6; 2024-06-10: 1F7-8; 2024-06-12: 2F7-8; 2024-06-14: 3F7-8; 2024-06-18: 4F7-8; 2024-06-20: 1F9-10; 2024-06-24: 2F9-10; 2024-06-26: 3F9-10; 2024-06-28: 4F9-10; 2024-07-02: 1F11-12; 2024-07-04: 2F11-12; 2024-07-08: 3F11-12; 2024-07-10: 4F11-12; 2024-07-12: 1F13-14; 2024-07-16: 2F13-14; 2024-07-18: 3F13-14; 2024-07-22: 4F13-14; 2024-07-24: 1F15-16; 2024-07-26: 2F15-16; 2024-07-30: 3F15-16; 2024-08-01: 4F15-16; 2024-08-05: 1F17-18; 2024-08-07: 2F17-18; 2024-08-09: 3F17-18; 2024-08-13: 4F17-18; 2024-08-15: 1F19-20; 2024-08-19: 2F19-20; 2024-08-21: 3F19-20; 2024-08-23: 4F19-20; 2024-08-27: 1F21-22; 2024-08-29: 2F21-22; 2024-09-02: 3F21-22; 2024-09-04: 4F21-22; 2024-09-06: 1F23-24; 2024-09-10: 2F23-24; 2024-09-12: 3F23-24; 2024-09-16: 4F23-24; 2024-09-18: 1F25-26; 2024-09-20: 2F25-26; 2024-09-24: 3F25-26; 2024-09-26: 4F25-26; 2024-09-30: 1F27-28; 2024-10-02: 2F27-28; 2024-10-04: 3F27-28; 2024-10-08: 4F27-28; 2024-10-10: 1F29; 2024-10-11: 2F29; 2024-10-14: 3F29; 2024-10-15: 4F29; 2024-10-16: 1F30-31; 2024-10-18: 2F30-31; 2024-10-22: 3F30-31; 2024-10-24: 4F30-31
ACTIVIDAD | SELLO POLIURETANO ESCALA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | CAJA ESCALA | 146 | NO | 2024-05-07: 1F1-2; 2024-05-09: 2F1-2; 2024-05-13: 3F1-2; 2024-05-15: 4F1-2; 2024-05-17: 1F3-4; 2024-05-21: 2F3-4; 2024-05-23: 3F3-4; 2024-05-27: 4F3-4; 2024-05-29: 1F5-6; 2024-05-31: 2F5-6; 2024-06-04: 3F5-6; 2024-06-06: 4F5-6; 2024-06-10: 1F7-8; 2024-06-12: 2F7-8; 2024-06-14: 3F7-8; 2024-06-18: 4F7-8; 2024-06-20: 1F9-10; 2024-06-24: 2F9-10; 2024-06-26: 3F9-10; 2024-06-28: 4F9-10; 2024-07-02: 1F11-12; 2024-07-04: 2F11-12; 2024-07-08: 3F11-12; 2024-07-10: 4F11-12; 2024-07-12: 1F13-14; 2024-07-16: 2F13-14; 2024-07-18: 3F13-14; 2024-07-22: 4F13-14; 2024-07-24: 1F15-16; 2024-07-26: 2F15-16; 2024-07-30: 3F15-16; 2024-08-01: 4F15-16; 2024-08-05: 1F17-18; 2024-08-07: 2F17-18; 2024-08-09: 3F17-18; 2024-08-13: 4F17-18; 2024-08-15: 1F19-20; 2024-08-19: 2F19-20; 2024-08-21: 3F19-20; 2024-08-23: 4F19-20; 2024-08-27: 1F21-22; 2024-08-29: 2F21-22; 2024-09-02: 3F21-22; 2024-09-04: 4F21-22; 2024-09-06: 1F23-24; 2024-09-10: 2F23-24; 2024-09-12: 3F23-24; 2024-09-16: 4F23-24; 2024-09-18: 1F25-26; 2024-09-20: 2F25-26; 2024-09-24: 3F25-26; 2024-09-26: 4F25-26; 2024-09-30: 1F27-28; 2024-10-02: 2F27-28; 2024-10-04: 3F27-28; 2024-10-08: 4F27-28; 2024-10-10: 1F29; 2024-10-11: 2F29; 2024-10-14: 3F29; 2024-10-15: 4F29; 2024-10-16: 1F30-31; 2024-10-18: 2F30-31; 2024-10-22: 3F30-31; 2024-10-24: 4F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE GRADAS DE GOMA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | CAJA ESCALA | 162 | NO | 2024-05-29: 1F1-2; 2024-05-31: 2F1-2; 2024-06-04: 3F1-2; 2024-06-06: 4F1-2; 2024-06-10: 1F3-4; 2024-06-12: 2F3-4; 2024-06-14: 3F3-4; 2024-06-18: 4F3-4; 2024-06-20: 1F5-6; 2024-06-24: 2F5-6; 2024-06-26: 3F5-6; 2024-06-28: 4F5-6; 2024-07-02: 1F7-8; 2024-07-04: 2F7-8; 2024-07-08: 3F7-8; 2024-07-10: 4F7-8; 2024-07-12: 1F9-10; 2024-07-16: 2F9-10; 2024-07-18: 3F9-10; 2024-07-22: 4F9-10; 2024-07-24: 1F11-12; 2024-07-26: 2F11-12; 2024-07-30: 3F11-12; 2024-08-01: 4F11-12; 2024-08-05: 1F13-14; 2024-08-07: 2F13-14; 2024-08-09: 3F13-14; 2024-08-13: 4F13-14; 2024-08-15: 1F15-16; 2024-08-19: 2F15-16; 2024-08-21: 3F15-16; 2024-08-23: 4F15-16; 2024-08-27: 1F17-18; 2024-08-29: 2F17-18; 2024-09-02: 3F17-18; 2024-09-04: 4F17-18; 2024-09-06: 1F19-20; 2024-09-10: 2F19-20; 2024-09-12: 3F19-20; 2024-09-16: 4F19-20; 2024-09-18: 1F21-22; 2024-09-20: 2F21-22; 2024-09-24: 3F21-22; 2024-09-26: 4F21-22; 2024-09-30: 1F23-24; 2024-10-02: 2F23-24; 2024-10-04: 3F23-24; 2024-10-08: 4F23-24; 2024-10-10: 1F25-26; 2024-10-14: 2F25-26; 2024-10-16: 3F25-26; 2024-10-18: 4F25-26; 2024-10-22: 1F27-28; 2024-10-24: 2F27-28; 2024-10-28: 3F27-28; 2024-10-30: 4F27-28; 2024-11-01: 1F29; 2024-11-04: 2F29; 2024-11-05: 3F29; 2024-11-06: 4F29; 2024-11-07: 1F30-31; 2024-11-11: 2F30-31; 2024-11-13: 3F30-31; 2024-11-15: 4F30-31
ACTIVIDAD | ASEO CAJA DE ESCALA | ASEO | CAJA ESCALA | 162 | NO | 2024-05-29: 1F1-2; 2024-05-31: 2F1-2; 2024-06-04: 3F1-2; 2024-06-06: 4F1-2; 2024-06-10: 1F3-4; 2024-06-12: 2F3-4; 2024-06-14: 3F3-4; 2024-06-18: 4F3-4; 2024-06-20: 1F5-6; 2024-06-24: 2F5-6; 2024-06-26: 3F5-6; 2024-06-28: 4F5-6; 2024-07-02: 1F7-8; 2024-07-04: 2F7-8; 2024-07-08: 3F7-8; 2024-07-10: 4F7-8; 2024-07-12: 1F9-10; 2024-07-16: 2F9-10; 2024-07-18: 3F9-10; 2024-07-22: 4F9-10; 2024-07-24: 1F11-12; 2024-07-26: 2F11-12; 2024-07-30: 3F11-12; 2024-08-01: 4F11-12; 2024-08-05: 1F13-14; 2024-08-07: 2F13-14; 2024-08-09: 3F13-14; 2024-08-13: 4F13-14; 2024-08-15: 1F15-16; 2024-08-19: 2F15-16; 2024-08-21: 3F15-16; 2024-08-23: 4F15-16; 2024-08-27: 1F17-18; 2024-08-29: 2F17-18; 2024-09-02: 3F17-18; 2024-09-04: 4F17-18; 2024-09-06: 1F19-20; 2024-09-10: 2F19-20; 2024-09-12: 3F19-20; 2024-09-16: 4F19-20; 2024-09-18: 1F21-22; 2024-09-20: 2F21-22; 2024-09-24: 3F21-22; 2024-09-26: 4F21-22; 2024-09-30: 1F23-24; 2024-10-02: 2F23-24; 2024-10-04: 3F23-24; 2024-10-08: 4F23-24; 2024-10-10: 1F25-26; 2024-10-14: 2F25-26; 2024-10-16: 3F25-26; 2024-10-18: 4F25-26; 2024-10-22: 1F27-28; 2024-10-24: 2F27-28; 2024-10-28: 3F27-28; 2024-10-30: 4F27-28; 2024-11-01: 1F29; 2024-11-04: 2F29; 2024-11-05: 3F29; 2024-11-06: 4F29; 2024-11-07: 1F30-31; 2024-11-11: 2F30-31; 2024-11-13: 3F30-31; 2024-11-15: 4F30-31
ACTIVIDAD | LIMPIEZA GRADAS DE GOMA | ASEO | CAJA ESCALA | 164 | NO | 2024-05-31: 1F1-2; 2024-06-04: 2F1-2; 2024-06-06: 3F1-2; 2024-06-10: 4F1-2; 2024-06-12: 1F3-4; 2024-06-14: 2F3-4; 2024-06-18: 3F3-4; 2024-06-20: 4F3-4; 2024-06-24: 1F5-6; 2024-06-26: 2F5-6; 2024-06-28: 3F5-6; 2024-07-02: 4F5-6; 2024-07-04: 1F7-8; 2024-07-08: 2F7-8; 2024-07-10: 3F7-8; 2024-07-12: 4F7-8; 2024-07-16: 1F9-10; 2024-07-18: 2F9-10; 2024-07-22: 3F9-10; 2024-07-24: 4F9-10; 2024-07-26: 1F11-12; 2024-07-30: 2F11-12; 2024-08-01: 3F11-12; 2024-08-05: 4F11-12; 2024-08-07: 1F13-14; 2024-08-09: 2F13-14; 2024-08-13: 3F13-14; 2024-08-15: 4F13-14; 2024-08-19: 1F15-16; 2024-08-21: 2F15-16; 2024-08-23: 3F15-16; 2024-08-27: 4F15-16; 2024-08-29: 1F17-18; 2024-09-02: 2F17-18; 2024-09-04: 3F17-18; 2024-09-06: 4F17-18; 2024-09-10: 1F19-20; 2024-09-12: 2F19-20; 2024-09-16: 3F19-20; 2024-09-18: 4F19-20; 2024-09-20: 1F21-22; 2024-09-24: 2F21-22; 2024-09-26: 3F21-22; 2024-09-30: 4F21-22; 2024-10-02: 1F23-24; 2024-10-04: 2F23-24; 2024-10-08: 3F23-24; 2024-10-10: 4F23-24; 2024-10-14: 1F25-26; 2024-10-16: 2F25-26; 2024-10-18: 3F25-26; 2024-10-22: 4F25-26; 2024-10-24: 1F27-28; 2024-10-28: 2F27-28; 2024-10-30: 3F27-28; 2024-11-01: 4F27-28; 2024-11-05: 1F29; 2024-11-06: 2F29; 2024-11-07: 3F29; 2024-11-08: 4F29; 2024-11-11: 1F30-31; 2024-11-13: 2F30-31; 2024-11-15: 3F30-31; 2024-11-19: 4F30-31
ACTIVIDAD | TRASLADO DE ANDAMIOS COLGANTES | FACHADA | FACHADA | 138 | NO | 2024-04-25: F1-2; 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F3-4; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F5-6; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F7-8; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F9-10; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F11-12; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F13-14; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F15-16; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F17-18; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F19-20; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F21-22; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F23-24; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F25-26; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F27-28; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F29; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F30-31; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | SELLO ANTES DE EIFS | FACHADA | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | INSTALACION EIFS FACHADA | FACHADA | FACHADA | 139 | SI | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | MAQUILLAJE FACHADA | FACHADA | FACHADA | 139 | SI | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | TUBERÍA VERTICAL DE GAS | GAS TERMINACIONES | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | CELOSÍAS EXTERIORES | FACHADA | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | DILATACIÓN EN FACHADA | FACHADA | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DEPTOS | FACHADA | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN PERMANIT BARANDA TERRAZA | FACHADA | FACHADA | 139 | NO | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | SELLO POLIURETANO DE VENTANA | FACHADA | FACHADA | 139 | SI | 2024-04-26: F1-2; 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F3-4; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F5-6; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F7-8; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F9-10; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F11-12; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F13-14; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F15-16; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F17-18; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F19-20; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F21-22; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F23-24; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F25-26; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F27-28; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F29; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F30-31; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | GRANO EXTERIOR CLARO (INCLUYE PINTURA BAJADA ALL) | FACHADA | FACHADA | 140 | SI | 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31
SUPRA ACTIVIDAD | GRANO EXTERIOR OSCURO (INCLUYE PINTURA BAJADA ALL) | FACHADA | FACHADA | 140 | SI | 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31
ACTIVIDAD | GRANO CIELO TERRAZA | FACHADA | FACHADA | 140 | SI | 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31
ACTIVIDAD | PINTURA PERMANIT BARANDA TERRAZA | FACHADA | FACHADA | 140 | NO | 2024-04-29: F1-2; 2024-04-30: F1-2; 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F3-4; 2024-05-10: F3-4; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F5-6; 2024-05-22: F5-6; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F7-8; 2024-06-03: F7-8; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F9-10; 2024-06-13: F9-10; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F11-12; 2024-06-25: F11-12; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F13-14; 2024-07-05: F13-14; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F15-16; 2024-07-17: F15-16; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F17-18; 2024-07-29: F17-18; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F19-20; 2024-08-08: F19-20; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F21-22; 2024-08-20: F21-22; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F23-24; 2024-08-30: F23-24; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F25-26; 2024-09-11: F25-26; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F27-28; 2024-09-23: F27-28; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F29; 2024-10-03: F29; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F30-31; 2024-10-09: F30-31; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31
ACTIVIDAD | REPARACIÓN PARCHES ANDAMIOS COLGANTES | FACHADA | FACHADA | 142 | NO | 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F1-2; 2024-05-10: F1-2; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-22: F3-4; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F9-10; 2024-06-25: F9-10; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F15-16; 2024-07-29: F15-16; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F21-22; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F25-26; 2024-09-23: F25-26; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F29; 2024-10-09: F29; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31; 2024-10-18: F30-31; 2024-10-21: F30-31
ACTIVIDAD | GRANO CLARO EXTERIOR PRIMER PISO | FACHADA | FACHADA | 142 | NO | 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F1-2; 2024-05-10: F1-2; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-22: F3-4; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F9-10; 2024-06-25: F9-10; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F15-16; 2024-07-29: F15-16; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F21-22; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F25-26; 2024-09-23: F25-26; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F29; 2024-10-09: F29; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31; 2024-10-18: F30-31; 2024-10-21: F30-31
ACTIVIDAD | GRANO OSCURO EXTERIOR PRIMER PISO | FACHADA | FACHADA | 142 | NO | 2024-05-01: F1-2; 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F1-2; 2024-05-10: F1-2; 2024-05-13: F3-4; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-22: F3-4; 2024-05-23: F5-6; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-04: F7-8; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-14: F9-10; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F9-10; 2024-06-25: F9-10; 2024-06-26: F11-12; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-08: F13-14; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-18: F15-16; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F15-16; 2024-07-29: F15-16; 2024-07-30: F17-18; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-09: F19-20; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-21: F21-22; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F21-22; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-02: F23-24; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-12: F25-26; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F25-26; 2024-09-23: F25-26; 2024-09-24: F27-28; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-04: F29; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F29; 2024-10-09: F29; 2024-10-10: F30-31; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31; 2024-10-18: F30-31; 2024-10-21: F30-31
ACTIVIDAD | TAPAR ABERTURA DE ANDAMIOS COLGANTES | TECHUMBRE | FACHADA | 143 | NO | 2024-05-02: F1-2; 2024-05-03: F1-2; 2024-05-06: F1-2; 2024-05-07: F1-2; 2024-05-08: F1-2; 2024-05-09: F1-2; 2024-05-10: F1-2; 2024-05-13: F1-2; 2024-05-14: F3-4; 2024-05-15: F3-4; 2024-05-16: F3-4; 2024-05-17: F3-4; 2024-05-20: F3-4; 2024-05-21: F3-4; 2024-05-22: F3-4; 2024-05-23: F3-4; 2024-05-24: F5-6; 2024-05-27: F5-6; 2024-05-28: F5-6; 2024-05-29: F5-6; 2024-05-30: F5-6; 2024-05-31: F5-6; 2024-06-03: F5-6; 2024-06-04: F5-6; 2024-06-05: F7-8; 2024-06-06: F7-8; 2024-06-07: F7-8; 2024-06-10: F7-8; 2024-06-11: F7-8; 2024-06-12: F7-8; 2024-06-13: F7-8; 2024-06-14: F7-8; 2024-06-17: F9-10; 2024-06-18: F9-10; 2024-06-19: F9-10; 2024-06-20: F9-10; 2024-06-21: F9-10; 2024-06-24: F9-10; 2024-06-25: F9-10; 2024-06-26: F9-10; 2024-06-27: F11-12; 2024-06-28: F11-12; 2024-07-01: F11-12; 2024-07-02: F11-12; 2024-07-03: F11-12; 2024-07-04: F11-12; 2024-07-05: F11-12; 2024-07-08: F11-12; 2024-07-09: F13-14; 2024-07-10: F13-14; 2024-07-11: F13-14; 2024-07-12: F13-14; 2024-07-15: F13-14; 2024-07-16: F13-14; 2024-07-17: F13-14; 2024-07-18: F13-14; 2024-07-19: F15-16; 2024-07-22: F15-16; 2024-07-23: F15-16; 2024-07-24: F15-16; 2024-07-25: F15-16; 2024-07-26: F15-16; 2024-07-29: F15-16; 2024-07-30: F15-16; 2024-07-31: F17-18; 2024-08-01: F17-18; 2024-08-02: F17-18; 2024-08-05: F17-18; 2024-08-06: F17-18; 2024-08-07: F17-18; 2024-08-08: F17-18; 2024-08-09: F17-18; 2024-08-12: F19-20; 2024-08-13: F19-20; 2024-08-14: F19-20; 2024-08-15: F19-20; 2024-08-16: F19-20; 2024-08-19: F19-20; 2024-08-20: F19-20; 2024-08-21: F19-20; 2024-08-22: F21-22; 2024-08-23: F21-22; 2024-08-26: F21-22; 2024-08-27: F21-22; 2024-08-28: F21-22; 2024-08-29: F21-22; 2024-08-30: F21-22; 2024-09-02: F21-22; 2024-09-03: F23-24; 2024-09-04: F23-24; 2024-09-05: F23-24; 2024-09-06: F23-24; 2024-09-09: F23-24; 2024-09-10: F23-24; 2024-09-11: F23-24; 2024-09-12: F23-24; 2024-09-13: F25-26; 2024-09-16: F25-26; 2024-09-17: F25-26; 2024-09-18: F25-26; 2024-09-19: F25-26; 2024-09-20: F25-26; 2024-09-23: F25-26; 2024-09-24: F25-26; 2024-09-25: F27-28; 2024-09-26: F27-28; 2024-09-27: F27-28; 2024-09-30: F27-28; 2024-10-01: F27-28; 2024-10-02: F27-28; 2024-10-03: F27-28; 2024-10-04: F27-28; 2024-10-07: F29; 2024-10-08: F29; 2024-10-09: F29; 2024-10-10: F29; 2024-10-11: F30-31; 2024-10-14: F30-31; 2024-10-15: F30-31; 2024-10-16: F30-31; 2024-10-17: F30-31; 2024-10-18: F30-31; 2024-10-21: F30-31; 2024-10-22: F30-31
ACTIVIDAD | FORROS DE HOJALATERÍA | TECHUMBRE | TECHUMBRE | 143 | NO | 2024-05-02: 4F1; 2024-05-08: 4F2; 2024-05-14: 4F3; 2024-05-20: 4F4; 2024-05-24: 4F5; 2024-05-30: 4F6; 2024-06-05: 4F7; 2024-06-11: 4F8; 2024-06-17: 4F9; 2024-06-21: 4F10; 2024-06-27: 4F11; 2024-07-03: 4F12; 2024-07-09: 4F13; 2024-07-15: 4F14; 2024-07-19: 4F15; 2024-07-25: 4F16; 2024-07-31: 4F17; 2024-08-06: 4F18; 2024-08-12: 4F19; 2024-08-16: 4F20; 2024-08-22: 4F21; 2024-08-28: 4F22; 2024-09-03: 4F23; 2024-09-09: 4F24; 2024-09-13: 4F25; 2024-09-19: 4F26; 2024-09-25: 4F27; 2024-10-01: 4F28; 2024-10-07: 4F29; 2024-10-11: 4F30; 2024-10-17: 4F31
ACTIVIDAD | TRAZO EAP | TRAZO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 214 | NO | bar: 2024-08-09
ACTIVIDAD | EXCAVACION MASIVA EAP | OP. RETRO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 215 | NO | bar: 2024-08-12
ACTIVIDAD | PRIMER PERFILADO EAP | MOLDAJE OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 230 | NO | bar: 2024-09-02
ACTIVIDAD | NIVELES SELLO EAP | TRAZO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 231 | NO | bar: 2024-09-03
ACTIVIDAD | SEGUNDO PERFILADO EAP | MOLDAJE OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 232 | NO | bar: 2024-09-04
ACTIVIDAD | EXCAVACION SENTINA EAP | MOLDAJE OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 232 | NO | bar: 2024-09-04
ACTIVIDAD | EMPLANTILLADO EAP | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 233 | NO | bar: 2024-09-05
ACTIVIDAD | PREARMADO DE MURO EAP | FIERRO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 230 | NO | bar: 2024-09-02
ACTIVIDAD | FIERRO LOSA FUNDACIÓN EAP | FIERRO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 235 | NO | bar: 2024-09-09
ACTIVIDAD | INSTALACION FIERRO MURO EAP | FIERRO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 235 | NO | bar: 2024-09-09
ACTIVIDAD | REBALSE FUNDACIÓN EAP | MOLDAJE OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 236 | NO | bar: 2024-09-10
ACTIVIDAD | HORMIGÓN FUNDACIÓN EAP | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 237 | NO | bar: 2024-09-11
ACTIVIDAD | ALISADO HORMIGÓN FUNDACIÓN | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 237 | NO | bar: 2024-09-11
ACTIVIDAD | TRAZO MURO EAP | TRAZO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 238 | NO | bar: 2024-09-12
ACTIVIDAD | INSTALACION CORDON EAP | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 238 | NO | bar: 2024-09-12
ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS EN MURO EAP | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 238 | NO | bar: 2024-09-12
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE AGUA EAP | GÁSFITER OG | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 238 | NO | bar: 2024-09-12
ACTIVIDAD | MOLDAJE MURO EAP | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 239 | NO | bar: 2024-09-13
ACTIVIDAD | HORMIGÓN MURO EAP | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 240 | NO | bar: 2024-09-16
ACTIVIDAD | DESCIMBRE MURO EAP | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | NIVELES LOSA EAP | TRAZO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | MOLDAJE LOSA Y REBALSE EAP | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | FIERRO LOSA EAP | FIERRO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 242 | NO | bar: 2024-09-18
ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOSA EAP | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 242 | NO | bar: 2024-09-18
ACTIVIDAD | HORMIGÓN LOSA EAP | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 242 | NO | bar: 2024-09-18
ACTIVIDAD | DESCIMBRE LOSA EAP | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 244 | NO | bar: 2024-09-20
ACTIVIDAD | MOLDAJE Y DESCIMBRE GATERA | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 245 | NO | bar: 2024-09-23
ACTIVIDAD | HORMIGON GATERA | INSTALACION DE HORMIGON | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 245 | NO | bar: 2024-09-23
ACTIVIDAD | MEDIA CAÑA EXTERIOR EAP | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 245 | NO | bar: 2024-09-23
ACTIVIDAD | MAQUILLAJE EXTERIOR EAP | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 245 | NO | bar: 2024-09-23
ACTIVIDAD | IMPERMEABILIZACION EXTERIOR EAP | ALBAÑILERIA OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 247 | NO | bar: 2024-09-25
ACTIVIDAD | TRATAMIENTO INTERIOR EAP (UNION DE PANELES, TRONCOCONICOS) | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 248 | NO | bar: 2024-09-26
ACTIVIDAD | MEDIA CAÑA INTERIOR ESTANQUE | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 249 | NO | bar: 2024-09-27
ACTIVIDAD | IMPERMEABILIZACION INTERIOR EAP | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 250 | NO | bar: 2024-09-30
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN DE MEMBRANA LISA EAP | TECHUMBRE | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 259 | NO | bar: 2024-10-11
ACTIVIDAD | RELLENO LATERAL EAP | MOLDAJE OBRA GRUESA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 260 | NO | bar: 2024-10-14
ACTIVIDAD | INSTALACION ESCALINES EAP | CARP. METALICA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 246 | NO | bar: 2024-09-24
ACTIVIDAD | FABRICACION GATERA EAP | CARP. METALICA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 246 | NO | bar: 2024-09-24
ACTIVIDAD | INSTALACION DE GATERA EAP | CARP. METALICA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 247 | NO | bar: 2024-09-25
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EAP | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 248 | NO | bar: 2024-09-26
ACTIVIDAD | INSTALACIONES DE SALA DE BOMBAS EAP | SUBCONTRATO | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 248 | NO | bar: 2024-09-26
ACTIVIDAD | TRATAMIENTO PINTURA GATERA EAP | CARP. METALICA | ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 246 | NO | bar: 2024-09-24
ACTIVIDAD | TRAZO FUNDACION PORTERIA | TRAZO | PORTERIA | 230 | NO | bar: 2024-09-02
ACTIVIDAD | EXCAVACION PORTERIA | OP. RETRO | PORTERIA | 231 | NO | bar: 2024-09-03
ACTIVIDAD | MALLA TIERRA PORTERIA | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | PORTERIA | 232 | NO | bar: 2024-09-04
ACTIVIDAD | PERFILADO EXCAVACION PORTERIA | MOLDAJE OBRA GRUESA | PORTERIA | 233 | NO | bar: 2024-09-05
ACTIVIDAD | EMPLANTILLADO PORTERIA | INSTALACION DE HORMIGON | PORTERIA | 234 | NO | bar: 2024-09-06
ACTIVIDAD | PREARMADO DE FIERRO PORTERIA | FIERRO | PORTERIA | 234 | NO | bar: 2024-09-06
ACTIVIDAD | INSTALACION DE FIERRO PORTERIA | FIERRO | PORTERIA | 236 | NO | bar: 2024-09-10
ACTIVIDAD | HORMIGON FUNDACION PORTERIA | INSTALACION DE HORMIGON | PORTERIA | 237 | NO | bar: 2024-09-11
ACTIVIDAD | TRAZO PORTERIA | TRAZO | PORTERIA | 238 | NO | bar: 2024-09-12
ACTIVIDAD | CANALIZACIONES ELECTRICAS POR MURO PORTERIA | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | PORTERIA | 239 | NO | bar: 2024-09-13
ACTIVIDAD | PRIMER MOLDAJE PORTERIA | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | PORTERIA | 240 | NO | bar: 2024-09-16
ACTIVIDAD | PRIMER HORMIGON MURO PORTERIA | INSTALACION DE HORMIGON | PORTERIA | 240 | NO | bar: 2024-09-16
ACTIVIDAD | PRIMER DESCIMBRE MURO PORTERIA | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | PORTERIA | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | SEGUNDO MOLDAJE PORTERIA | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | PORTERIA | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | SEGUNDO HORMIGON MURO PORTERIA | INSTALACION DE HORMIGON | PORTERIA | 241 | NO | bar: 2024-09-17
ACTIVIDAD | SEGUNDO DESCIMBRE PORTERIA | MOLDAJE Y DESCIMBRE MONOLÍTICO | PORTERIA | 242 | NO | bar: 2024-09-18
ACTIVIDAD | INSTALACIONES SANITARIAS POR RADIER PORTERIA | GÁSFITER OG | PORTERIA | 243 | NO | bar: 2024-09-19
ACTIVIDAD | INSTALACIONES ELECTRICAS POR RADIER PORTERIA | ELECTRICIDAD OBRA GRUESA | PORTERIA | 243 | NO | bar: 2024-09-19
ACTIVIDAD | RELLENO RADIER PORTERIA | MOLDAJE OBRA GRUESA | PORTERIA | 243 | NO | bar: 2024-09-19
ACTIVIDAD | HORMIGON RADIER PORTERIA | INSTALACION DE HORMIGON | PORTERIA | 244 | NO | bar: 2024-09-20
ACTIVIDAD | TECHUMBRE PORTERIA | TECHUMBRE | PORTERIA | 254 | NO | bar: 2024-10-04
ACTIVIDAD | RETAPE DE PASADA DE CERCHAS PORTERIA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | PORTERIA | 254 | NO | bar: 2024-10-04
ACTIVIDAD | MEMBRANA PORTERIA | TECHUMBRE | PORTERIA | 256 | NO | bar: 2024-10-08
ACTIVIDAD | HOJALATERIA PORTERIA | TECHUMBRE | PORTERIA | 257 | NO | bar: 2024-10-09
ACTIVIDAD | INSTALACION VENTANAS PORTERIA | INSTALACION VENTANAS PVC | PORTERIA | 256 | NO | bar: 2024-10-08
ACTIVIDAD | TABIQUE ESTRUCTURAL PORTERIA | CARP. TABIQUE | PORTERIA | 257 | NO | bar: 2024-10-09
ACTIVIDAD | TABQUERIA CIELO PORTERIA | CARP. TABIQUE | PORTERIA | 257 | NO | bar: 2024-10-09
ACTIVIDAD | TABIQUE PORTERIA | CARP. TABIQUE | PORTERIA | 258 | NO | bar: 2024-10-10
ACTIVIDAD | CANALIZACIONES ELECTRICAS EN CIELO Y MURO PORTERIA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | PORTERIA | 258 | NO | bar: 2024-10-10
ACTIVIDAD | HUINCHA TABIQUE PORTERIA | YESO Y HUINCHAS | PORTERIA | 259 | NO | bar: 2024-10-11
ACTIVIDAD | EIFS ACCESO POSTERIOR PORTERIA | ALBAÑILERIA TERMINACIONES | PORTERIA | 259 | NO | bar: 2024-10-11
ACTIVIDAD | CORNISA PORTERIA | CARP. TERMINACIONES | PORTERIA | 260 | NO | bar: 2024-10-14
ACTIVIDAD | INSTALACION CORTAGOTERA PORTERIA | CARP. TERMINACIONES | PORTERIA | 260 | NO | bar: 2024-10-14
ACTIVIDAD | PUERTAS PORTERIA | CARP. TERMINACIONES | PORTERIA | 261 | NO | bar: 2024-10-15
ACTIVIDAD | CERAMICA PORTERIA | CERAMICA Y FRAGUE | PORTERIA | 262 | NO | bar: 2024-10-16
ACTIVIDAD | GUARDAPOLVO CERAMICO PORTERIA | CERAMICA Y FRAGUE | PORTERIA | 262 | NO | bar: 2024-10-16
ACTIVIDAD | FRAGUE CERAMICA PORTERIA | CERAMICA Y FRAGUE | PORTERIA | 263 | NO | bar: 2024-10-17
ACTIVIDAD | FRAGUE GUARDAPOLVO PORTERIA | CERAMICA Y FRAGUE | PORTERIA | 264 | NO | bar: 2024-10-18
ACTIVIDAD | AGUA YESO PORTERIA | YESO Y HUINCHAS | PORTERIA | 265 | NO | bar: 2024-10-21
ACTIVIDAD | PASTA SOBRE TABIQUE CIELO | PASTA Y LOSALIN | PORTERIA | 266 | NO | bar: 2024-10-22
ACTIVIDAD | LOSALIN PORTERIA | PASTA Y LOSALIN | PORTERIA | 267 | NO | bar: 2024-10-23
SUPRA ACTIVIDAD | PRIMERA MANO BAÑO Y COCINA PORTERIA | PINTURA BAÑO Y COCINA | PORTERIA | 266 | NO | bar: 2024-10-22
ACTIVIDAD | INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PORTERIA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | PORTERIA | 268 | NO | bar: 2024-10-24
ACTIVIDAD | PRIMERA MANO MADERA PORTERIA | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | PORTERIA | 269 | NO | bar: 2024-10-25
ACTIVIDAD | PINTURA CORNISAS PORTERIA | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | PORTERIA | 269 | NO | bar: 2024-10-25
ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO MARCOS PORTERIA | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | PORTERIA | 269 | NO | bar: 2024-10-25
ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO PUERTAS PORTERIA | PINTURA MADERA Y ENCOLADO | PORTERIA | 269 | NO | bar: 2024-10-25
ACTIVIDAD | CERRADURAS PORTERIA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | PORTERIA | 270 | NO | bar: 2024-10-28
ACTIVIDAD | INSTALACION DE MUEBLE COCINA PORTERIA | MUEBLES | PORTERIA | 270 | NO | bar: 2024-10-28
ACTIVIDAD | ARTEFACTORS SANITARIOS PORTERIA | GASFITER TERMINACIONES | PORTERIA | 271 | NO | bar: 2024-10-29
SUPRA ACTIVIDAD | SEGUNDA MANO BAÑO Y COCINA PORTERIA | PINTURA BAÑO Y COCINA | PORTERIA | 272 | NO | bar: 2024-10-30
ACTIVIDAD | ACCESORIOS DE BAÑO PORTERIA | CARP. ACCESORIOS Y PAV. SECOS | PORTERIA | 273 | NO | bar: 2024-10-31
ACTIVIDAD | INSTALACION DE MAMPARA DE ACCESO Y POSTERIOR PORTERIA | INSTALACION VENTANAS PVC | PORTERIA | 266 | NO | bar: 2024-10-22
ACTIVIDAD | GRANO INTERIOR PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 274 | NO | bar: 2024-11-01
ACTIVIDAD | MAQUILLAJE EXTERIOR PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 263 | NO | bar: 2024-10-17
ACTIVIDAD | GRANO EXTERIOR PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 264 | NO | bar: 2024-10-18
ACTIVIDAD | GRANO EXTERIOR CLARO PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 265 | NO | bar: 2024-10-21
ACTIVIDAD | GRANO EXTERIOR OSCURO PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 266 | NO | bar: 2024-10-22
ACTIVIDAD | PINTADO DE SOBRECIMIENTO PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 265 | NO | bar: 2024-10-21
ACTIVIDAD | B.A.L.L. PORTERIA | FACHADA | PORTERIA | 265 | NO | bar: 2024-10-21
ACTIVIDAD | INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES PORTERIA | ELECTRICIDAD TERMINACIONES | PORTERIA | 275 | NO | bar: 2024-11-04
ACTIVIDAD | MUEBLES PORTERIA | MUEBLES | PORTERIA | 276 | NO | bar: 2024-11-05
Generar Programa General
Note on B137: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CONSULTAR POR CANTIDAD DE ARTEFACTOS
Note on E197: Se debe iniciar cuando ya se haya descimbrado la ultima losa en la zona comùn en el sector de cuarto tècnico
Note on E257: El anclaje de este tren no se debe utilizar los pisos modelo si no los pisos reales, cuando es altura debe llegar hasta el ùltimo piso para partir con esta actividad. Los dìas por piso que se debe considerar deben ser la cantidad mayor de frentes por etapa de obra gruesa, en edificio en altura por ejemplo son los frentes en planta. en edificios bajos son 4 dias por piso.
Note on E396: Se debe iniciar cuando ya se haya descimbrado la ultima losa en la zona comùn en el sector de cuarto tècnico
Note on E493: El anclaje de este tren no se debe utilizar los pisos modelo si no los pisos reales, cuando es altura debe llegar hasta el ùltimo piso para partir con esta actividad. Los dìas por piso que se debe considerar deben ser la cantidad mayor de frentes por etapa de obra gruesa, en edificio en altura por ejemplo son los frentes en planta. en edificios bajos son 4 dias por piso.